2022《中国好声音》全国海选安化赛区赛事活动方案

为响应中共安化县委、安化县人民政府的号召，大力宣传党的十九大精神，落实党的文化惠民政策，助力安化创建文明城市，本次赛事将以“《中国好声音》唱响安化新时代”为主题，以文艺展示唱出安化好声音，为安化选拔优秀音乐人才输送往区内外。根据2022《中国好声音》全国海选组委会及2022《中国好声音》全国海选湖南赛区组委会的统一部署，结合我市实际情况，在中共安化县委宣传部、安化县文体广新局的指导下，特举办本次赛事活动。

- 《中国好声音》赛事活动介绍

《中国好声音》是由中国星空传媒旗下灿星制作独立全新打造，并于浙江卫视平台播出的大型励志专业音乐评论节目，《中国好声音》以强大的吸附力及号召力，连续六年霸占全国综艺节目收视冠军宝座，目前《中国好声音》安化赛区由我司承办，主要负责2022《中国好声音》全国海选安化县学员的选拔、活动运营、对外招商等相关工作，所有学员均免费报名，承办方通过商业运作的模式运营本次赛事活动。

同时《中国好声音》活动是一个全国性的活动赛事，也是一个宣传、推广安化的机会，借这个机会将有很多安化的企业、旅游和农副土特产品可以走出安化，迈出湖南、走向全国！

- 活动主题：“《中国好声音》唱响安化新时代”

- 活动时间：2022年3月—2022年5月

- 活动地点：待定，待各场次冠名商确定后提前报备

- 活动运营机构

主办单位：灿星制作、腾扬广告、中团文化

指导单位：

承办单位：

媒体支持：

协助单位：

活动组委会

组委会主任：

组委会副主任：

活动执行组委会

执行组委会主任：

执行组委会副主任：

艺术总监：

综合协调组

职  责：

1、负责拟订安化赛区赛事活动方案。

2、负责对各类赛事活动的组织实施。

3、负责与上级赛事组织单位相关工作衔接。

4、负责活动期间主持词、邀请领导参加活动等工作。

5、负责检查督促各组工作的落实。

赛事执行组

职  责：

1、负责试音会、期中汇演、期末汇演、巅峰之夜活动的组织实施。

2、负责邀请市、县专家（老师）担任评委的对接工作。

3、负责各场次的歌手晋级情况的统计。

4、负责决赛晚会的走台工作。

5、负责督促演出场所地灯、服、道、效工作。

宣传招商组

职  责：

1、负责整个活动冠名、赞助等商家的招商引资工作。

2、负责整个活动与各类媒体单位的沟通工作。

3、负责整个活动舞台搭建、音响灯光的安装调试工作。

4、负责参赛歌手的报名工作。

5、负责整个活动的广告宣传的制作和造势工作。

安保后勤组

职  责：

l、负责整个活动的安全保卫、交通、消防工作。

2、负责处理突发性事件。

3、负责与文化、公安、交警、电力、消防、城管、卫生等部门的协调工作。

4、负责安排整个活动的后勤保障工作。

5、负责有关经费开支方面的其它工作安排。

- 赛事流程及赛制规则介绍

- 赛事流程介绍

2022《中国好声音》全国巡演安化站赛事流程及赛事赛制将严格按照2022《中国好声音》全国海选组委会及2022《中国好声音》全国海选湖南赛区组委会的统一部署、统一要求严格执行，确保公平、公正、公开。2022《中国好声音》全国海选安化站赛事由试音会（初赛），期中汇演（复赛）、期末汇演（半决赛）、巅峰之夜（总决赛）组成。总决赛决出的前十强选手将代表安化站直接跳过市级赛参加2022《中国好声音》全国海选湖南省集结赛，其中安化赛区冠亚季军将直通2022《中国好声音》全国海选湖南省半决赛，

- 赛制规则介绍

- 试音会（初赛）

时 间 ：2022年3月5日-2022年3月27日

场 地 ：商业广场、旅游景点、房地产售楼中心、音乐餐吧等

选 手 ：约30人/场

评 委：3位地级评委

晋级规则:

（1）“直接”晋级：3位评委老师一致举牌“通过”，则直接晋级复赛；

（2）“待定”：2位评委老师举牌“通过”，则该学员待定，进入网络人气投票

（3）“淘汰”：2位及2位以上评委老师举牌“谢谢”，则该选手淘汰

（3）“待定学员”晋级：待定学员在网络投票比拼中排名前6名学员晋级复赛。

- 期中汇演（复赛）

时 间 ：2022年4月9日-2022年4月17日

场 地 ：商业广场、旅游景点、房地产售楼中心、音乐餐吧等

选 手 ：约30人/场

评 委 ：1位县级评委、2位地级评委

评 分 ：100分制，专业评委得分*70%+网络人气得分*30%

评委评判及得分规则 ：

专业评委得分：3位专业评委，每位评委满分100分，取平均分后加权重70%

网络人气得分：满分100分，网络投票得分加权重30%

附学员张三总分计算示例：

专业评委得分为90分，加权重70%后对应得分为63分

网络人气得分为90分，加权重30%后对应得分为：27分；

学员张三综合得分为：63+27=90分

晋级规则： 本场赛事综合得分排名前12名选手晋级半决赛（如出现选手得分同分情况，则网络人气排名靠前者优先晋级）

（3）半决赛

时 间 ：2022年4月30日-2022年5月1日

场 地 ：商业广场、文化广场、旅游景区等

选 手 ：约30人/每场

评 委 ：3位县级评委

评 分 ：100分制，专业评委得分*80%+网络人气得分*20%

评委评判及得分规则 ：

专业评委得分：4位专业评委，每位评委满分100分，取平均分后加权重80%

网络人气得分：满分100分，网络投票得分加权重20%

附学员张三综合计算示例：

专业评委得分为90分，加权重80%后对应得分为72分

网络人气得分90分，加权重20%后对应得分为：18分；

学员张三综合得分为：72+18=90分

晋级规则： 先计算专业评委得分，本场赛事专业评委得分前5名直接晋级总决赛（如出现选手得分同分情况，则网络人气排名靠前者优先晋级），再计算综合得分，计算综合得分时跳过已晋级的5位，本场赛事综合得分排名前5名选手晋级总决赛（如出现选手得分同分情况，则网络人气排名靠前者优先晋级）

- 总决赛

时 间 ：2022年05月9日晚

门 票 ：凭票进场（VIP+普通门票）

场 地 ：陶澍广场

选 手 ：约30人

评 委 ：4位县级评委

评 分 ：100分制，专业评委得分*90%+网络人气得分*10%

评委评判及综合得分规则 ：

专业评委得分：5位专业评委，每位评委满分100分，取平均分后加权重90%

网络人气得分：满分100分，网络投票得分加权重10%

附学员张三综合得分计算示例：

专业评委得分为90分；加权重90%后对应得分为81分；

网络人气得分90分，加权重10%后对应得分为：9分；

学员张三综合得分为：81+9=90分

晋级规则：

1）专业评委平均得分排名前3名者为安化赛区冠军、亚军、季军，并直接晋级湖南赛区半决赛。（如出现选手得分同分情况，则网络人气排名靠前者优先晋级）

2）综合得分前7名晋级湖南赛区集结赛

注：先统计专业评委分前3名，决出冠亚季军，统计“综合得分”时跳过冠亚季军。（如出现选手得分同分情况，则网络人气排名靠前者优先晋级）

- 活动运营计划

本次活动计划举办8场初赛，4场复赛，2场半决赛，1场总决赛，总共15场活动，具体计划暂定如下：

| 活动名称 | 活动时间 | 活动地点 |
| --- | --- | --- |
| 启动仪式暨首场初赛 | 2022年3月5日 | 待定 |
| 第二场初赛 | 2022年3月6日 | 待定 |
| 第三场初赛 | 2022年3月12日 | 待定 |
| 第四场初赛 | 2022年3月13日 | 待定 |
| 第五场初赛 | 2022年3月19日 | 待定 |
| 第六场初赛 | 2022年3月20日 | 待定 |
| 第七场初赛 | 2022年3月26日 | 待定 |
| 第八场初赛 | 2022年3月27日 | 待定 |
| 第一场复赛 | 2022年4月9日 | 待定 |
| 第二场复赛 | 2022年4月10日 | 待定 |
| 第三场复赛 | 2022年4月16日 | 待定 |
| 第四场复赛 | 2022年4月17日 | 待定 |
| 第一场半决赛 | 2022年4月30日 | 待定 |
| 第二场半决赛 | 2022年5月1日 | 待定 |
| 总决赛 | 2022年5月9日 | 陶澍广场 |

- 活动宣传推广

1、2022年2月19日之前做一波前期宣传造势并启动报名系统

2、每一场赛事前做一次预热宣传，赛事结束后做一次后续报道

- 各媒体支持单位开设专版专栏进行全程跟踪报道

- 赛事现场全程网络直播

- 各赞助企业全渠道推广宣传

- 赛事现场物料宣传推广

- 活动组织协调

- 活动安保：每一场赛事活动的地点确定后提前向公安、城管等相关职能部门登记备案，活动现场将聘请专业保安进行安保维稳，严格执行大型活动安保规划和应急预案。

- 活动宣传：在整个赛事活动期间，所有广告宣传均提前向工商部门登记备案，严格按照工商部门的法律法规及相关政策进行宣传推广。

- 活动指导：整个赛事活动将在中共安化县委宣传部、安化县文体广新局的指导下，围绕“《中国好声音》唱响安化新时代”为主题进行每一场赛事活动的策划及执行。

- 活动执行：每一场赛事的执行方案均提前向文体广新局、文化执法大队报批，严格按照文化部门的法律法规及相关政策进行赛事执行。

- 活动执行

因每一场赛事活动的形式、内容等均不一样，所以每一场活动的具体执行方案届时另行拟定并提前向相关职能部门报备。

2022《中国好声音》全国巡演安化站组委会

2021年12月26日