湘景辰财绩评字[2022]第XXX号

益阳市生态环境局

国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购项目

绩效评价报告

益阳市财政局：

- 根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩﹝2020﹞7号）、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩﹝2019﹞198号）等文件精神及《益阳市财政局关于做好2022年市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩﹝2022﹞148号）等文件要求，受贵局委托，我公司成立绩效评价工作组，于2022年07月15日-07月30日对益阳市生态环境局国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购项目（以下简称仪器设备采购项目）开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景。国家环境空气质量监测网城市站（以下简称国家城市站）是指经环境保护部批准设置的，以监测城市建成区的环境空气质量整体状况和变化趋势为目的而设置的环境空气自动监测站点。国家城市站监测项目包括二氧化硫（S02）、二氧化碳（N02）、颗粒物（PM10、PM2.5）、一氧化碳（C0）、臭氧（03）、气象无参数（风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压力），其他项目结合相关标准要求确定。国家城市站运行管理依据环境保护部办公厅于2017年3月1日印发的《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》（环办监测函[2017]290号）相关规定执行。

益阳市中心城区共设5个环境空气自动监测站，均为国家城市站，分别为：甘溪港、赫山环保分局、市环保局、市特殊教育学校、资阳区政务中心，其中赫山环保分局、市环保局、市特殊教育学校、资阳区政务中心4个点位为评价点位，甘溪港空气点位为对照点位（不参与评价）。为保障国家环境空气质量监测网城市站正常运行，确保监测数据的准确性和可比性，生态环境部办公厅于2020年8月10日印发了《关于组织开展2020年第一批国家空气质量监测网城市站仪器设备更新工作的通知》（环办监测网﹝2020）422号），将益阳市中心城区五个环境空气自动监测站纳入2020年第一批仪器设备配置更新计划，并要求于2020年12月31日前完成相关工作。同时对仪器设备安装、调试及验收作出了具体要求。

2、项目基本情况。仪器设备项目资金用途主要为更新国家城市站的自动监测设备，以使其符合新的国家技术规范要求。项目主要内容为市中心城区五个国家城市站更新配置PM10颗粒物分析仪、PM2.5颗粒物分析仪、氮氧化物分析仪、二氧化硫分析仪、臭氧分析仪、一氧化碳分析仪、质控设备、气象设备、数据采集传输设备以及配套设施。

（二）项目实施单位基本情况

益阳市生态环境局（以下简称“市生态环境局”）是市政府工作部门，为正处级。市生态环境局负责全市生态环境监测工作，指导并监督实施国家和省生态环境监测制度、规范、标准；会同有关部门做好省控生态环境质量监测站点设置；组织实施生态环境执法监测，做好污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警，组织建设和管理生态环境监测网、信息网；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息等。

市生态环境局设办公室、生态环境保护督察协调办公室、综合协调科、法规科、人事科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、内设机构、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、宣传教育科（行政审批改革科）共15个内设机构，内设机构均为正科级。

（三）项目资金使用管理情况

1、项目资金投入情况

仪器设备采购项目资金共投入516.00万元，其中：2020年9月23日益阳市财政局下达财政指标1000.00万元（2020资环指0097），2020年12月28日下达财政指标-484.00万元（2020资环指0150）。

2、项目资金使用情况

2021年市生态环境局支出项目资金共计504.03万元，其中：2021年7月19日支付北京圣通和科技有限公司设备采购款501.56万元，2021年12月2日支付北京圣通和科技有限公司运维维护费2.47万元。截至2021年12月31日，结余资金11.97万元，预算执行率97.68%。

3、项目组织和管理情况

（1）项目提请益阳市人民政府审议通过后实施。2020年8月27日市生态环境局向市人民政府提交了《关于请求解决国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购经费的请示》（益环﹝2020）69号），请求对益阳市甘溪港、赫山环保分局、市环保局、市特殊教育学校、资阳区政务中心5个空气自动站点的仪器设备进行更新，需要工作经费1000万元。2020年9月15日益阳市人民政府第57次常务会议通过了实施该项目的决议。（2）市生态环境局明确了仪器设备项目实施负责人和负责部门，由市生态环境局监测中心主任尹波牵头，生态环境监测科负责国控环境空气自动监测站仪器设备采购工作；（3）为更好的实施仪器设备采购工作，成立了由尹波、成华、欧宏量、陈石忠、盛力莲、曾立清组成的国控环境空气自动检测站仪器设备采购工作小组，通过开展竞争性谈判选定了湖南国联招标有限公司作为本次采购项目的招标代理机构；（4）严格招投标要求，通过公开招标的方式，确定北京圣通和科技有限公司为采购供应商。（5）严格仪器设备验收，对到达的仪器设备出具《仪器开箱报告》，对仪器设备的型号、规格、数量等进行验收，确保采购供应商严格按照合同约定提供仪器设备。

（四）项目绩效目标

1、长期目标：（1）2021年完成设备采购工作，顺利通过湖南生态环境厅验收；（2）通过中国环境监测总站的审核；（3）保障国家环境空气监测网城市站仪器设备正常运行，确保监测数据的准确性和可比性。

2.年度目标：（1）严格按规定进行公开招标；（2）2021年完成设备采购工作；（3）做好五套设备的安装、试运行与比对工作，2021年12月31日前完成湖南生态环境厅验收。

- 绩效评价工作过程

- 绩效评价目的

本次绩效评价旨在通过对仪器设备采购项目开展绩效评价，全面了解仪器设备采购项目实施的合规性、及时性等情况，核实仪器设备采购项目资金绩效完成情况，总结仪器设备采购项目资金使用管理经验，进一步规范和加强仪器设备采购项目管理，切实提高仪器设备采购项目资金使用效益和实施效果。

- 评定方法

本次绩效评价结果评定采取评分与评级相结合的形式。

（1）评价评分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为100分。

（2）评价等级。评价等级分为优、良、较差、差四个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体为：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“较差”、60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

根据相关政策规定和文件要求，我公司按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备。我公司抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关基础数据表，联系了相关部门和单位，确定了现场检查对象和实施时间。

2、实施评价。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目单位相关人员召开座谈会，听取该项目情况介绍。（2）收集核查资料。收集与该项目相关的政策制度文件及项目实施相关资料，核查仪器设备采购项目是否按规定进行公开招投标，采购的仪器设备是否进行了充分的调查等，是否按合同约定支付采购款，是否存在挤占、截留、挪用项目资金等情况。（3）通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

（四）绩效评价依据

1、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩﹝2020﹞7号）等文件规定。

2、《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩﹝2019﹞198号）、《益阳市财政局关于做好2022年市级财政重点绩效评价工作的通知》（益财绩﹝2022﹞148号）、《益阳市预算支出绩效评价结果应用管理办法》（益财绩﹝2022﹞274号）等文件规定。

3、《生态环境监测网络建设方案》（国办发﹝2015﹞56号）《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》（环办监测函﹝2015﹞290号）。

4、相关资金、项目管理办法、绩效目标、跟踪监控及绩效自评情况等。

5、其他相关资料。

三、项目支出评价结论及主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得90.10分，（详见附表2：国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购项目绩效评价指标评分表），综合评价等级为“优”。

项目绩效主要表现在以下几个方面：

- 完成五个国家城市站设备的采购任务，顺利通过省厅验收

- 根据上级要求，市生态环境局、市财政局积极筹措资金，保障了益阳市五个国家城市站仪器设备采购项目的资金需求，2021年5月底，益阳市五个国家城市站五套仪器设备基本已送达至市生态环境局试运行站房，五套设备分别为：PM10颗粒物分析仪（5030i）5套、PM2.5颗粒物分析仪（5030i）5套、氮氧化物分析仪（42i）5套、二氧化硫分析仪（43i）5套、臭氧分析仪（49i）5套、一氧化碳分析仪（48i）5套、动态校准仪（146i）5套、零气发生器5套及配套设施。仪器设备到达后，由设备供应商对仪器设备进行安装、调试、试运行和手工比对，各设备运行正常，监测数据误差在允许范围内，于2021年12月25日顺利通过省厅验收。

（二）环境监测数据更加精准，益阳市生态环境质量监测能力整体提升。

益阳市五个国家城市站仪器设备的安装、调试及验收等工作，严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）和《环境空气气态污染物（S02、NO2、03、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）等相关监测规范实施。2021年12月25日五个国家城市站的仪器设备通过了省厅的验收，后期国家城市站将提供更加精准的监测数据，益阳市生态环境质量监测能力得到整体提升。

（三）仪器设备的更新，全面提高了环境监测数据的可比性

益阳市五个国家城市站仪器设备的安装、调试及验收等工作，由统一的运维机构对监测系统进行调试，使仪器设备的技术性能符合国家统一的标准，从而使国家城市站的环境监测数据具有可比性，为国家考核地方环境空气质量、大气污染治理成效提供重要依据。

（四）仪器设备的更新，进一步保障实时提供监测数据。

中国环境监测总站负责直接管理国家网，国家城市站的原始数据第一时间直传总站，负责国家监测网数据传输、审核。市生态环保局为益阳市五个城市站运维条件提供保障，共享国家网监测数据。仪器设备的更新，为后期实时提供准确的监测数据提供了保障，进一步推进国家监测网信息化进程。

（五）进一步保障大气污染精准防治，为益阳市提供绿色健康的环境

目前，仪器设备的调试已通过省厅验收，中国环境监测总站也已通知将各设备转移至五个站点，运行后将提供客观、准确的监测数据，为益阳市改善环境空气质量、精准大气污染防治提供重要依据。为益阳市提供绿色健康的环境，打赢蓝天保卫战提供技术支撑。

四、绩效评价指标分析

（一）决策。本次绩效评价决策设置分值为10分，分别从绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性三个方面进行评定。项目决策过程中，存在绩效目标设定不完整等问题，实际得分9.5分，得分率95.00%。

（二）过程。本次绩效评价过程设置分值为33分，分别从资金到位率、到位及时率、预算执行率、管理制度健全性、制度执行有效性五个方面进行评定。项目实施过程中，存在未制定完整的项目实施方案、验收手续不完整、合同签订不规范、未严格按照合同约定付款的问题，实际得分29分，得分率87.88%。

（三）产出。本次绩效评价产出设置分值为40分，分别从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评定。项目产出中，各项指标基本完成，政策效益显著，但在产出及时性方面存在问题，实际得分36.6分，得分率91.50%。

（四）效益。本次绩效评价效益设置分值为16分，分别从社会效益、可持续效益、生态效益、满意度四个方面进行评定。仪器设备的更新购置，为后期提供精准的监测数据提供了保障，但由于未通过中国环境总站的审核，目前未实际运营，实际得分15分，得分率93.75%。

五、主要经验及做法

（一）党组决议仪器设备项目实施各项进程。仪器设备项目从项目立项、选定招标代理机构、招标方案、项目预算等均由党组决议，并将党组会议纪要形成红头文件。真正做到了集中讨论、集中审批、工作任务目标明确。

（二）严格政府招投标程序，综合评判确定供应商。仪器设备采购项目通过公开招标的方式，于2020年11月30日在“湖南省政府采购网”上发布招标公告，2020年12月21日9时30分，在益阳公共资源交易中心开标室举行开标仪式，对4家投标人进行了评标，市生态环境监督部门派人作为现场监督指导人员参加了开标、评标全过程。经采购人和代理机构对投标进行了资格性审查并出具审查报告，评标委员会对4家投标人的投标进行了符合性检查，确认4家公司的招投标商务资格审核合格。全体评委根据各家的设备功能配置、技术性能指标检测及综合实力、服务能力、投标文件相应等情况进行了综合评判。仪器设备采购项目招投标最低投标价不作为中标的唯一依据，根据综合评判最高分选定中标人，确定北京圣通和科技有限公司为本次仪器设备采购项目的采购供应商。2020年12月22日下达了《中标通知书》。

六、存在的问题和建议

（一）存在的主要问题

1、绩效指标细化不完整。市生态环境局针对仪器设备采购项目设定了长期目标和年度目标，但长期目标并未明确具体的截止期限，对中国环境监测总站何时通过审核未作出明确的计划。

2、项目管理有待进一步加强。（1）未制定完整的项目实施方案。经现场了解，市生态环境局未对仪器设备采购项目制定完整的项目实施方案，而是逐步推进各项进程，无法从整体上把握该项目的进程。（2）验收手续不完整。2021年6月23日北京圣通和科技有限公司送达3套PM2.5细颗粒物检测仪至生态环境局，经检查《仪器开箱报告》，接收单位市生态环境局无验收人签字。2021年5月9日北京圣通和科技有限公司送达5套自动交流稳压器至市生态环境局，经检查《仪器开箱报告》，接收单位市生态环境局无验收人签字。

3、合同签订不规范。经查市生态环境局与北京圣通和科技有限公司2021年2月3日签订的《政府采购合同》，《政府采购合同》约定了合同标的及金额、履行合同的时间、地点及方式、付款、解决合同纠纷方式等内容，其中履行合同的时间约定“合同签订后30个日历日内全部货物须达到买方指定地点，45个日历日内须全部安装调式完毕。”，但合同未约定违约条款，如若北京圣通和科技有限公司未按合同约定的时间提供全部货物，将承担何种违约风险。

4、未严格按照合同约定付款。根据《政府采购合同》约定“设备全部达到甲方指定地点验货后付合同金额的50%，所有设备安装调式后付合同金额的25%，通过省厅验收和生态环境部复核后支付合同金额的20%，质保金5%待质保金期满且无质量问题（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）15个工作日内一次性无偿付清。”截止2021年12月31日通过了省厅验收，应付供应商的金额为合同总金额（668.75万元）的75%（501.56万元），实际支付款项504.03万元，超应付金额2.47万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             经了解，系因部分经费为中央直达资金，故市生态环境局于2021年12月2日预付北京圣通和科技有限公司运维维护费2.47万元。

5、项目实施进程缓慢。根据生态环境部办公厅2020年8月10日印发的《关于组织开展2020年第一批国家空气质量监测网城市站仪器设备更新工作的通知》（环办监测网﹝2020）422号）的相关要求，更新设备工作应于2020年12月31日前完成，但市生态环境局2020年12月22日才完成相关的招投标工作，2021年2月3日才与中标单位签订《政府采购合同》，按照合同约定应于2021年3月19日前完成所有仪器设备的安装工作，但仪器设备首批到货时间为2021年3月25日，到2021年5月份仪器设备才全部到位。2021年12月25日完成省厅验收，从项目资金申请到通过省厅验收，耗时一年多时间才完成。项目实施进程缓慢。目前，采购的仪器设备大部分已经迁移至各站点，待安装、调试等工作完成后，方能正式运行。因尚未正式运行，预期产生效益无法估量。

（二）相关建议

1、重视绩效管理。根据绩效目标，结合项目特点设定具体、明确的绩效指标，以更好的指导项目实施，为后期绩效评价提供完整的评价依据。

2、强化项目管理。（1）对实施项目时间长的项目，设定完整的项目实施方案，从整体上把握项目实施进程，加强项目实施监管，确保项目按期完成。（2）严格项目验收，由专人负责对供应商送达的仪器设备进行验收，确保采购的仪器设备按合同约定提供。（3）严格项目资金支付审批，确保项目资金的支付严格按合同付款。

3、加强合同管理。完善合同管理制度，确保对外签订的合同要素完整。

- 4、加快项目实施进程，积极与部省主管部门汇报与沟通，争取早日完备各项设备的安装、调试与总站的验收，使仪器设备早日正式投入使用，发挥效益。

七、其他需要说明的事项

本绩效评价报告应用范围仅限于财政绩效评价。

附件一、国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购项目绩效评价基础数据表

附件二、国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购项目绩效评价指标评分表

湖南景辰会计师事务所有限责任公司          中国注册会计师:

中   国     湖   南              中国注册会计师：

二0二二年十一月七日

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购项目基础数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截止日期：2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 批复预算资金 |  |  |  | 实际投资支出 |  |  | 专项资金到位 |  |  |  | 预算执行率 | 项目实际完成情况 |
|  |  | 合计 | 指标文号 | 专项资金 | 自筹资金 | 合计 | 专项资金支出 | 自筹资金 | 预算引导资金 | 实际到位 | 未到位 | 账面资金结余 |  |  |
| 国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购项目基础数据表 | 益阳市生态环境局 | 1,000.00 | 2020资环指0097） | 1,000.00 | 0 | 504.03 | 504.03 |  | 516.00 | 516.00 | 0.00 | 11.97 | 97.68% | 2021.12.25通过省厅验收；2022.7.24完成仪器设备转移至各站点 |
|  |  | -484.00 | 2020资环指0150 | -484.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 516.00 |  | 516.00 |  | 504.03 | 504.03 |  | 516.00 | 516.00 | 0.00 | 11.97 | 97.68% |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家环境空气质量监测网城市站仪器设备采购项目绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 评价标准 | 分值 | 绩效评分 |
| 决策 （10分） | 绩效目标（8分） | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；若未申报，项目是否有绩效目标； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3、绩效目标是否与预算部门的职能、事业发展规划是否密切相关； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 4、项目绩效目标与具体实施内容相符。 | 1 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2、绩效指标与标准是否与绩效目标相关联； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3、绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 4、项目绩效目标是否具有明确的截止期限； | 1 | 0.5 |
|  | 资金投入（2分） | 资金分配合理性 （2分） | 项目测算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 资金分配依据是否全面、合理；发现一起资金分配不合理的地方扣0.5分，扣完为止； | 2 | 2 |
| 过程 （33分） | 资金管理 （8分） | 资金到位率 （1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度实际到位资金/预算资金）*100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。资金到位率大于95%计满分，80%以上计1分，80%以下不计分。 | 1 | 1 |
|  |  | 到位及时率 （1分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 （1分） | 预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核预算支出预算执行情况 | 2021年预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金*100%）大于95%计满分，80%-95%之间得1分，80%-70%之间得0.5分，70%以下不得分 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 （5分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；发现一起不合规定扣0.3分，扣完为止； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；发现一起审批程序或手续不完整扣0.5分，直至扣完为止； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 3、是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；发现一起不符合预算批复或合同规定的用途扣0.3分，直至扣完为止； | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 4、本项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反国家财经法规有关规定的问题；发现一起违规扣1分，直至扣完为止； | 2 | 2 |
|  | 组织实施 （25分） | 管理制度健全性 （8分） | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的财务管理制度；建立了财务管理制度1分；建立了项目专项资金管理办法1分。 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2、是否已制定或具有相应的项目管理制度或制定项目实施方案； | 2 | 1 |
|  |  |  |  | 3、相关财务管理制度等是否合法、合规、完整； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 4、相关业务管理制度等是否合法、合规、完整。 | 2 | 2 |
|  |  | 制度执行 有效性（17分） | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 1、是否按规定进行招投标；招投标方式是否按规定执行； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 2、是否对招标过程进行了有效监督； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 3、签订的《政府采购合同》是否完整、规范。每发现一处不规范、不完整的扣1分，扣完为止； | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 4、本项目专项资金是否专款专用；是否存在无预算或超预算支出；发现违规一起扣0.5分，直到扣完为止； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 5、是否对仪器设备的采购进行了市场调研?进行了市场调研得2分，未进行市场调研不得分； | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 6、是否按规定对仪器设备进行验收，验收手续是否齐全，发现一起不合规扣1分，扣完为止； | 4 | 2 |
|  |  |  |  | 7、本项目财务监控工作执行是否有效，并对财务监控情况形成了文字记录。 | 2 | 1 |
| 产出（40） | 数量指标（18分） | 采购PM10颗粒物分析仪5套（5030i） | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购PM2.5颗粒物分析仪5套（5030i） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购氮氧化物分析仪5套（42i） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购二氧化硫分析仪5套（43i） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购臭氧分析仪5套（49i） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购一氧化碳分析仪5套（48i） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购动态校准仪5套（146i） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购零气发生器5套（111） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购减压阀5套（A-1h） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购气象五参数5套（FW500） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购工控机5套（610L） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购VPN5套（VPN-100）5套 |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采样总管5套（MODEL 1500） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购仪器机柜5套（19’） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购稳压电源5套（TDN1-10kva） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购空调5套（1.5P） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购UPS不间断电源5套（C6KS） |  | 仪器设备采购完成得满分，发现一套设备未完成验收扣0.2分， | 1 | 1 |
|  |  | 采购45平米试运行站房1套 |  | 仪器设备采购完成得满分，未完成验收扣1分， | 1 | 1 |
|  | 产出质量（6分） | 采购物资达标情况（6分） | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 采购的物资是否按合同约定的型号送达，发现一起不符合的 仪器扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |
|  | 产出时效（8分） | 仪器设备采购的及时性（8分） | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 是否按照合同约定的时间送达仪器设备，按合同约定送达得满分，每推迟1日扣0.2分； | 4 | 2.6 |
|  |  |  |  | 是否按照单位的计划采购仪器设备，每推迟1日扣0.2分。 | 2 | 0 |
|  |  |  |  | 2021年12月31日前通过省级验收 | 2 | 2 |
|  | 产出成本（8分） | 成本节约率（8分） |  | 仪器设备成交价格不高于市场平均水平，发现一起过高扣0.5分，直至扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  |  | 项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 仪器设备总体成交价格在预算范围内，超预算范围不得分 | 4 | 4 |
| 效果（16分） | 项目效益（16分） | 社会效益（3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 通过提供精准精测数据，做到精准防治，为益阳市提供绿色健康的环境，为市民健康提供了保障。 | 3 | 3 |
|  |  | 生态效益（4分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 通过更新配置仪器设备，形成国家和地方两级的环境空气质量监测网络，提供客观、真实、准确的监测数据，，为考核地方环境空气质量、大气污染治理成效提供重要依据。为打赢蓝天保卫战发挥重要意义 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续影响（3分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 通过仪器设备的运行，持续提供准确的监测数据，为持续创造健康的环境提供数据依据。 | 3 | 3 |
|  |  | 满意度（6分） | 项目实施是否达到省级验收及通过中国环境监测总站的审核 | 通过省级验收，得满分；未通过省级验收，不得分。 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 通过中国环境监测总站的审核，得3分；未通过审核，不得分。达到中国环境监测总站的审核标准，但总站未进行审核，得2分； | 3 | 2 |
| 总分 |  | 100 |  |  | 100 | 90.10 |
| 评价单位 （盖章） 评价单位负责人 （签名） 填报日期 |  |  |  |  |  |  |