绩 效 评 价 报 告 书

益中会师绩评字[2025]第02号

委 托 单 位：益阳市财政局

绩效评价机构：益阳中天会计师事务所有限责任公司

益中会师绩评字[2025]第02号

2021-2024年中心城区教育设施配套建设专项资金项目绩效评价报告

为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅 关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《益阳市财政局 关于开展2025年财政绩效评价工作的通知》（益财绩〔2025〕163号）等文件精神及相关工作要求，受益阳市财政局委托，益阳中天会计师事务所（以下简称“我所”）对“2021-2024年中心城区教育设施配套建设专项资金项目”（以下简称“该项目”）开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为严格贯彻落实《湖南省中小学幼儿园规划建设条例》等文件精神，切实加强全市中小学校、幼儿园规划建设工作，深入推进教育基本公共服务均等化、标准化和城乡义务教育一体化改革，促进教育事业健康长远发展。根据《益阳市财政局 益阳市教育局关于下达2022中心城区教育设施配套建设专项资金的通知》（益财教指〔2022〕26号）、《益阳市财政局 益阳市教育局关于下达2023中心城区教育设施配套建设专项资金的通知》（益财教指〔2024〕18号）、《益阳市财政局 益阳市教育局关于下达2024中心城区教育设施配套建设专项资金的通知》（益财教指〔2025〕24号）精神，益阳市财政局下达2021年中心城区教育设施配套建设专项资金1271万元（凤山小学土地款无文件）、2022年中心城区教育设施配套建设专项资金4493万元、2023年中心城区教育设施配套建设专项资金6167万元、2023年中心城区教育设施配套建设专项资金4904万元（以下简称“配建费”），以上共下达2021-2024配建费16835万元，保障益阳市教育事业健康长远发展。

- 益阳市中心城区居民住宅项目配建教育设施建设专项资金管理暂行办法。为规范益阳市中心城区居民住宅项目配建教育设施建设专项资金的管理，提高资金使用效益。益阳市教育局同益阳市财政局关于印发《益阳市中心城区居民住宅项目配建教育设施建设专项资金管理暂行办法》的通知（益教联〔2021〕18号）。本办法所称使用教育设施配套建设资金建设项目（简称教育设施项目）是指符合中心城区教育规划布局的公办初中、小学等义务教育设施及公办幼儿园。专项资金统筹用于教育设施建设，以及对居民住宅项目配建教育设施超规模部分补偿建安成本。

（三）2021-2024年中心城区教育设施配套建设专项资金安排明细如下表：

表1：2021年中心城区教育设施配套建设专项资金安排表

单位：万元

| 序号 | 单位 | 项目名称 | 本次下达资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新区 | 凤山小学新建工程 | 1271 | 土地款 |
| 合计 |  |  | 1271 |  |

表2：2022年中心城区教育设施配套建设专项资金安排表

单位：万元

| 序号 | 单位 | 项目名称 | 本次下达资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新区 | 凤山小学新建工程 | 1000 | 建设资金1000万元 |
| 2 | 赫山区 | 衡龙桥镇中心学校 | 400 | 安全隐患整治项目 |
| 3 |  | 龙光桥镇中心学校改扩建工程 | 200 | 十三五改扩建 |
| 4 |  | 益师附小大渡口校区改扩建工程 | 200 | 安全隐患整治项目 |
| 5 |  | 三里桥小学改扩建工程 | 200 | 十三五改扩建 |
| 6 |  | 梓山苑小学改扩建工程（2021年） | 28 | 保入学临建项目 |
| 7 |  | 国富小区幼儿园建设 | 22 | 幼儿园治理项目 |
|  | 赫山区小计 |  | 1050 |  |
| 8 | 资阳区 | 三益小学改扩建工程 | 400 | 十三五改扩建 |
| 9 |  | 实验小学改扩建工程 | 200 | 十三五改扩建 |
| 10 |  | 帝景嘉园小区幼儿园改扩建工程 | 400 | 幼儿园治理项目 |
| 11 |  | 愿景住宅小区幼儿园改扩建工程 | 100 | 幼儿园治理项目 |
| 12 |  | 领仕汇住宅小区幼儿园改扩建工程 | 100 | 幼儿园治理项目 |
|  | 资阳区小计 |  | 1200 |  |
| 13 | 益阳市第一中学 | 市一中体育馆坡危改项目 | 240 | 安全隐患整治项目 |
| 14 | 益阳市教育局 | 中心城区高考考点建设 | 100 | 教育强市项目 |
| 15 | 益阳市中心幼儿园 | 中心幼儿园园舍改造 | 60 | 教育强市项目 |
| 16 | 益阳市特殊教育学校 | 市特殊教育学校无障碍通道建设 | 30 | 教育强市项目 |
| 17 | 益阳市教育局 | 工作经费 | 94 |  |
| 18 | 益阳市自然资源规划局 | 工作经费 | 94 |  |
| 19 | 益阳市住房城乡建设局 | 工作经费 | 125 |  |
| 20 | 益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司 | 凤山小学新建工程 | 500 | 土地款 |
|  | 市本级小计 |  | 1243 |  |
| 合 计 |  |  | 4493 |  |

表3：2023年中心城区教育设施配套建设专项资金安排表

单位：万元

| 序号 | 单位 | 项目名称 | 本次下达资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资阳区 | 文昌中学建设 | 300 |  |
| 2 |  | 益阳市第六中学初中部危改项目 | 77 |  |
| 3 |  | 石码头学校黄花仑小学小区危改项目 | 80 |  |
|  | 资阳区小计 |  | 457 |  |
| 4 | 赫山区 | 龙洲中学改扩建项目 | 900 |  |
| 5 |  | 丁香小学报告厅装修项目 | 100 |  |
| 6 |  | 益阳市第十六中学改扩建项目 | 38 |  |
| 7 |  | 国富小区幼儿园整治园项目 | 22 |  |
| 8 |  | 水口庙学校改扩建项目 | 100 |  |
|  | 赫山区小计 |  | 1160 |  |
| 9 | 高新区 | 凤山小学建设资金 | 1529 | 建设资金已拨付1700万元，本次拨付1529万元。 |
| 10 |  | 水口庙小学、衡龙桥中心校改扩建项目新增用地 | 400 |  |
|  | 高新区小计 |  | 1929 |  |
| 11 | 益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司 | 凤山小学土地款 | 1211 | 土地款已拨付1771万元，本次拨付1211万元。 |
| 12 | 益阳师专附属学校 | 危旧教学楼重建 | 600 |  |
| 13 | 益阳市一中 | 教学楼、图书馆改造项目 | 300 |  |
| 14 | 益阳市教育局 | 国家标准化考点建设 | 100 |  |
| 15 | 益阳市教育局 | 工作经费 | 123 |  |
| 16 | 益阳市自然资源和规划局 | 工作经费 | 123 |  |
| 17 | 益阳市住房和城乡建设局 | 工作经费 | 164 |  |
| 合 计 |  |  | 6167 |  |

表4：2024年中心城区教育设施配套建设专项资金安排表

单位：万元

| 序号 | 单位 | 项目名称 | 本次下达资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资阳区 | 文昌学校建设 | 850 | 十四五新建设项目 |
| 2 |  | 六中初中部 | 249 | 学校维修改造 |
|  | 资阳区小计 |  | 1099 |  |
| 3 | 赫山区 | 龙洲小学扩建 | 1000 | 十四五新建设项目 |
| 4 |  | 龙洲中学扩建 | 200 | 十四五新建设项目 |
| 5 |  | 益阳师范附属小学 | 150 | 围墙改危杆线迁移、厕所蹲位扩建、运动场建设 |
| 6 |  | 龙岭学校 | 200 | 恢复学校招生、改扩建学生食堂 |
| 7 |  | 赫山一小 | 140 | 食堂改危项目 |
| 8 |  | 益阳市第十六中学 | 100 | 高考试卷专用通道建设项目 |
| 9 |  | 益阳市海棠学校 | 28 | 维修 |
| 10 |  | 国富小区幼儿园 | 22 | 整治园项目 |
| 11 |  | 凤山小学 | 510 | 益阳市城市建设投资运营集团土地款（2021-2023年已拨付市城投土地款2982.9万元，本次安排土地款510万元，合计安排土地款3492.9万元） |
|  | 赫山区小计 |  | 2350 |  |
| 12 | 市直 | 益阳师范高等专科学校附属学校 | 900 | 改危项目 |
| 13 |  | 益阳市市一中 | 300 | 教学楼、科技楼改造 |
| 14 |  | 中心幼儿园 | 100 | 分园设备购置 |
| 15 |  | 益阳市住房和城乡建设局 | 61 | 工作经费 |
| 16 |  | 益阳市自然资源和规划局 | 47 | 工作经费 |
| 17 |  | 市教育局 | 47 | 工作经费 |
|  | 市直小计 |  | 1455 |  |
| 合 计 |  |  | 4904 |  |

二、绩效评价工作开展情况

为全面掌握2021-2024年度中心城区教育设施配套建设资金（以下简称“配建费”）的使用情况、执行效果及管理现状，深入排查资金管理使用中可能存在的风险与薄弱环节，进而规范和加强配建费的全过程管理，优化财政资源配置，切实提升财政资金使用的规范性、安全性和效益性，根据《益阳市财政局关于开展2025年财政绩效评价工作的通知》（益财绩〔2025〕163号）等相关文件的工作部署与要求，我所于2025年6月25日正式成立了专项绩效评价工作组，并系统性地组织开展了本次绩效评价工作。评价工作的具体实施步骤如下：一是细致查阅政策文件与财务资料，系统收集并审阅了各区县（市）与配建费相关的政策依据、管理办法、项目立项文件、预算批复、专项资金收支明细账等，确保评价工作有据可依。二是精准核实资金拨付与到位情况，重点核查了各学校（或项目单位）配建费的核定拨款标准、实际到位金额与到位时间，通过比对预算指标、拨款凭证与单位入账记录，查实资金拨付的及时性与准确性，分析是否存在滞留、截留或挪用等问题。三是专项检查内控机制建设与执行，对资金管理内部控制的建立健全情况及执行有效性进行了专项检查。四是实地勘察项目建成状况，选取部分重点学校或建设项目进行现场勘查，直观了解校舍、场地、教育装备等硬件设施的建成质量、投入使用状况及其与规划目标的吻合度。并整理相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、项目主要绩效情况

我所对益阳市第一中学体育馆护坡危改项目、益阳市教育局国家标准化考点建设项目等26个项目开展现场评价与抽查工作。根据项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，经我所绩效评价工作小组综合评估，该项目整体绩效分值100分，从项目决策、项目管理、项目过程、项目效益等方面总体评价，实得65分（详见附件1）。主要绩效有以下几个方面：

- （一）核心社会效益

- （1）保障入学机会，促进教育公平

- 缓解“入学难”：直接增加学位供给，有效解决因人口聚集和新建住宅区产生的学位短缺问题，满足适龄儿童“就近入学”的基本需求。

- 降低入学成本：通过公共财政投入建设公办学校，减轻了家庭为子女就读高价民办学校的经济负担，促进了起点公平。

- 服务弱势群体：配套学校建设通常要求覆盖所有周边居民，保障了包括外来务工人员随迁子女在内的所有儿童平等接受教育的权利。

- （2）优化教育布局，推动资源均衡

- 填补布局空白：在中心城区教育资源薄弱或空白区域规划建设学校，优化了全区乃至全市的教育设施空间布局。

- 实现标准化的办学条件：通过统一规划和标准建设，确保新建学校在校舍、场地、设备等方面达到现代化办学标准，缩小了校间差距，遏制“择校热”。

- （3）提升人口承载力，支撑城市发展

- 增强城市吸引力：优质、充足的教育资源是吸引并留住人才、稳定就业人口的重要软实力，为城市可持续发展提供支撑。

- 服务城市更新与新区建设：教育设施的先行配套，是推动旧城改造、新区开发成功的关键要素，提升了区域的综合价值和宜居性。

- （二）显著经济效益

（1）直接经济效益

拉动相关产业：项目建设本身直接拉动建筑设计、建筑施工、建材生产、设备制造等相关产业的发展，创造短期就业和税收。

投资乘数效应：专项资金投入会通过供应链和工人消费，在区域内产生数倍于初始投资的经济活动。

（2）间接与衍生经济效益

提升人力资本价值：为下一代提供更优质的教育环境，从长远看，是提升未来劳动者素质和区域整体人力资本最有效的投资，其经济回报率极高。

带动周边资产增值：优质学校的建成通常会显著提升周边住宅、商业地产的价值，增加政府相关的土地出让收入和房地产税收。

解放家庭生产力：便利的入学条件减轻了家庭接送孩子的负担，使父母（尤其是女性）有更多精力投入工作，间接增加了社会劳动力供给。

- 广泛的环境与民生效益

（1）营造宜居社区环境

学校作为社区的重要组成部分，其优美的校园环境、开放的体育设施（在保障教学的前提下），可以为周边居民提供休闲活动空间，提升社区生活品质。

合理的学校布局有助于减少学生上下学的通勤距离，缓解中心城区的交通拥堵。

（2）推动绿色与安全建设

绿色建筑示范：新建学校通常执行更高的绿色建筑标准，采用节能、环保材料和设计，成为生态文明的展示窗口。

安全保障提升：学校建筑本身是高标准的抗震、消防等安全设施，在紧急情况下可作为社区的避难场所，提升区域整体防灾能力。

（四）可持续性与长期效益

（1）教育质量提升的基石

现代化的专用教室（如科学实验室、STEAM教室、艺术教室）、图书馆、运动场等硬件设施，为开展多样化、高质量的教学活动提供了可能，是提升教育质量的物质基础。

（2）促进社会融合与稳定

学校是社区文化的中心。配套学校将来自不同背景的家庭和孩子聚集在一起，促进了社区融合与社会和谐，其产生的社会凝聚力效益是无法用金钱衡量的。

- 绩效评价发现的主要问题

- （一）《益阳市中心城区居民住宅项目配建教育设施建设专项资金管理暂行办法》实施不严格

- 项目立项审批环节缺失

- 根据《益阳市中心城区居民住宅项目配建教育设施建设专项资金管理暂行办法》（以下简称《办法》）的明确规定，申请专项资金的教育设施项目，必须首先完成立项审批程序。这是项目合法性和必要性的根本证明，是资金投入的先决条件。

现场评价发现，经向多个项目涉及学校及区教育局了解，大量计划使用专项资金的教育设施项目，并未按规定办理正式的立项审批文件，或立项手续不齐全、不规范。没有立项，就无法明确项目的建设内容、规模、投资估算等核心要素，导致资金预算编制缺乏科学依据，也为未来的审计和监管埋下了巨大隐患。例：益阳市第一中学中心城区配建费专项资金管理问题：市里已分三次下达了共计三笔专项资金，共计840万元。截至绩效评价日，所有资金均未按规定办理项目立项审批手续。这种“资金已到位，项目未立项”的状况，严重违反了财政资金管理流程，导致资金无法合法合规支付与使用，不仅可能影响项目进度，更存在重大的审计与监管风险。

- （2）专项资金年度预算编制环节虚化

- 《办法》要求基于项目需求编制详细的年度专项资金预算，这是具体执行计划的关键步骤。

- 现场评价发现，各区教育局及学校普遍未能系统性地编制和提交专项资金年度项目预算，缺乏严谨的测算、明细的支出规划和前瞻性的项目排序。

- （3）申报资料与项目备案内容不健全

- 《办法》对申报资料和项目备案内容应有明确要求，这些资料是记录项目决策、证明资金用途合规性的重要档案。

- 现场评价发现，在要求提供项目申报资料（如可行性论证、设计方案、资金使用计划等）和进行规范的项目备案时，各相关单位均表示无法提供完整、合规的成套资料。项目管理档案零散、缺失。使得资金使用的全过程追溯和监督变得异常困难。一旦出现问题，责任无法界定，也无法有效评估项目绩效。

（二）资金支出进度滞后，使用效率不高

现场评价发现：

益阳师范高等专科学校附属学校资金执行率约1.36%。该校2024年4月开始进行申报、招立项等流程，截至绩效评价日，仅完成施工及监理招标前期流程，预计开工时间为10月初，项目资金使用缓慢，资金使用效率不高。

表1：益阳师范高等专科学校附属学校

单位：元

| 序号 | 指标下达时间 | 指标下达金额金额 | 使用金额 | 结余金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.2.4 | 6,000,000.00 | 204,800.00 | 5,795,200.00 |
| 2 | 2025.4.25 | 9,000,000.00 |  | 9,000,000.00 |
| 合计 |  | 15,000,000.00 | 204,800.00 | 14,795,200.00 |

益阳市教育局资金执行率约57.15%，大量资金在账上闲置沉淀，未能及时形成有效支出，资金使用效益未能充分发挥。具体收支结余明细如下表：

表2：益阳市教育局

单位：元

| 序号 | 指标下达时间 | 指标下达金额金额 | 使用金额 | 结余金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.3.18 | 940,000.00 | 759,600.00 | 180,400.00 |
| 2 | 2024.2.4 | 1,230,000.00 | 749,125.13 | 480,874.87 |
| 3 | 2025.4.25 | 470,000.00 |  | 470,000.00 |
| 合计 |  | 2,640,000.00 | 1,508,725.13 | 1,131,274.87 |

益阳市教育局23年国家标准化考点建设（丁香小学）资金执行率为70%，未能及时形成有效支出，资金使用效益未能充分发挥。具体收支结余明细如下表：

表3：益阳市教育局—丁香小学

单位：元

| 序号 | 指标下达时间 | 指标下达金额金额 | 使用金额 | 结余金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.2.28 | 1,000,000.00 | 700,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 |  | 1,000,000.00 | 700,000.00 | 300,000.00 |

资阳区教育局下达至文昌中学资金共计1150万元，其中：拨付至文昌中学账户资金130.30万元，截至绩效评价日，已全部执行完毕；拨付至资阳区教育装备后勤服务中心账户资金170万元，截至绩效评价日，已执行115.54万元，结余54.46万元；拨付至益阳市创鑫建设投资有限公司资金850万元（建设费），截至绩效评价日，该笔资金暂未拨付，于2025年9月11日完成拨付并执行。具体收支结余明细如下表：

表4：文昌中学

单位：元

| 序号 | 指标下达时间 | 指标下达金额金额 | 使用金额 | 结余金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.5.19 | 1,303,003.00 | 1,303,003.00 | - |
| 2 | 2025.6.13 | 1,700,000.00 | 1,155,403.31 | 544,596.69 |
| 3 | 2025.9.11 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |  |
| 合计 |  | 11,503,003.00 | 10,958,406.31 | 544,596.69 |

（三）资金拨付延迟，存在滞留现象

现场评价发现：

截至绩效评价日，赫山区2024年度市中心城区教育设施配套建设专项资金共计2350万元，仍完整滞留于区财政部门账户，未启动拨付程序，未向项目实施单位或相关用款主体划转，资金的使用进度为零。

2022年市中心城区教育设施配套建设专项资金分配方案下达时间为2022年3月17日，其中安排至益阳市实验小学金额为200万元，该笔资金实际完成拨付时间为2023年10月10日，滞留时间超过1年。安排至益阳师范附属小学金额为200万元，该笔资金实际完成拨付期间为2023年6月至2024年1月，滞留时间超过1年。安排至衡龙桥镇中心学校金额为400万元，该笔资金实际完成拨付期间为2023年9月至2024年9月，合计金额为330万元，资金尚未完全到位，且滞留时间超过1年。

2023年市中心城区教育设施配套建设专项资金分配方案下达时间为2024年2月2日，2024年分配方案下达时间为2025年4月23日，其中安排至文昌中学金额共计1150万元，该笔资金实际完成拨付期间为2025年5月19日至2025年9月11日，滞留时间超过1年。安排至益阳市第六中学（初中部）23年专项资金77万元，该笔资金实际完成拨付期间为2024年11月24日至2025年11月9日，滞留时间超过1年。

（四）指标管理混乱

（1）资阳区中心城区配建费指标管理混乱

资阳区第一幼儿园（帝景）根据资金文件记录，应下达的配建费指标为1次（指标经费22年400万元，发文日期为2022年3月17日）；而该校实际财务收款凭证显示共收到2次指标，时间为2021年9月27日和2021年9月26日，金额合计为465万元。先收款后指标”的程序倒挂：实际收款时间（2021年9月）早于指标文件下达时间（2022年3月）近半年，属于严重的程序违规，表明资金支付在前、审批补办在后，预算约束形同虚设。金额与次数均无法对应：实际收款次数比文件记录多1次，总额多出65万元。这种根本性的差异，暴露出指标文件管理与实际资金流脱节，财务内部控制严重失效。

表5：资阳区第一幼儿园（帝景）

单位：元

| 序号 | 指标发文号 | 发文日期 | 发文指标金额 | 实际下达日期 | 实际指标下达数 | 差异金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 益财教指【2022】26号 | 2022.3.17 | 4,000,000.00 | 2021.9.26 | 3,000,000.00 |  |
| 2 |  |  |  | 2021.9.27 | 1,650,000.00 |  |
| 合 计 |  |  | 4,000,000.00 |  | 4,650,000.00 | -650,000.00 |

领仕汇住宅小区幼儿园根据资金文件记录，应下达的配建费指标为1次（指标经费22年200万元，发文日期为2022年3月17日）；而该校实际财务收款凭证显示共收到1次指标，时间为2021年8月16日，金额为200万元。程序严重倒挂：实际收款时间早于指标文件下达日期约8个月，属于“先拨款、后补程序”的典型违规操作。金额巨大差异：实际收款金额（200万元）是指标文件核定金额（100万元）的2倍，此巨大差额缺乏文件依据与合理解释。

表6：领仕汇住宅小区幼儿园

单位：元

| 序号 | 指标发文号 | 发文日期 | 发文指标金额 | 实际下达日期 | 实际指标下达数 | 差异金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 益财教指【2022】26号 | 2022.3.17 | 1,000,000.00 | 2021.8.16 | 2,000,000.00 |  |
| 合 计 |  |  | 1,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | -1，000,000.00 |

（2）赫山区中心城区配建费指标管理混乱

益阳市第十六中学根据资金文件记录，应下达的配建费指标为2次（指标经费23年38万元，发文日期为2024年2月2日、经费24年100万元，发文日期为2025年4月23日），合计金额为138万元；而该校实际财务收款凭证显示共收到3次指标，期间为2024年1月31日至2024年9月9日，金额合计为387,774.00元，资金尚未完全到位。

表7：益阳市第十六中学

单位：元

| 序号 | 指标发文号 | 发文日期 | 发文指标金额 | 实际下达日期 | 实际指标下达数 | 差异金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2024/1/31 | 9,860.00 |  |
| 2 |  |  |  | 2024/1/31 | 18,800.00 |  |
| 3 | 益财教指【2024】18号 | 2024.2.2 | 380,000.00 | 2024/9/9 | 359,114.00 |  |
| 4 | 益财教指【2025】24号 | 2025.4.23 | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 1,380,000.00 |  | 387,774.00 | 992,226.00 |

（3）指标收款主体错位

收款主体错位，领仕汇住宅小区幼儿园（翠竹幼儿园）项目的指标收款单位为益阳市资阳区第一幼儿园（帝景嘉园小区幼儿园）。

资阳区教育局下达至文昌中学下达资金共计1150万元，其中：拨付至文昌中学账户1 303,003.00元；拨付至资阳区教育装备后勤服务中心账户170万元，拨付至益阳市创鑫建设投资有限公司850万元。收款主体错位，存在1020万元的收款单位与文昌中学的项目建设主体不一致。

（五）违规使用专项资金

现场评价发现：

益阳市第六中学（初中部）必要程序缺失:其所对应的维修项目（危房改造）未在相关主管部门履行备案程序。严重时间配错：2023年专项资金于2024年2月2日才正式下达，却被用于申报两个历史项目支出，时间差超四年。其中：教研楼工程项目涉及金额461,079.00元，该项目开工时间为2018年7月23日，验收时间为2018年10月28日；基建维修工程项目（会议室装修）涉及金额46,601.00元，该项目开工时间为2019年3月24日，验收时间为2019年6月24日。严重违反专款专用原则，将历史项目包装成新建项目申报支出，导致财务信息严重失真，该操作疑似挪用新专项资金来填补旧账。

- 益阳市第十六中学存在严重时间逻辑矛盾，项目真实性存疑：科教楼厕所维修改造工程施工合同签订于2022年7月26日，验收于2024年1月18日，但该校用于该项目的最早一批专项资金—2023年度38万元指标，发文日期为2024年2月2日，项目验收在前、资金指标下达在后，核心时间节点完全倒置。

- （六）专项资金严重偏离既定用途且支出混乱

现场评价发现，三益小学400万元改扩建专项资金，存在严重使用违规与监管漏洞，偏离“小学改扩建”既定用途。其中：核心用途被篡改，资金挪用占比近半：186万元（占总资金46.5%）未用于小学改扩建，而是直接划转至愿景住宅小区幼儿园（三益幼儿园）相关支出，属于对专项资金用途的实质性变更，违反专款专用原则。资金管理混乱，部分资金去向不明：资金中列支的“原商校住宿区管理工作经费”14万元根据凭证附件资料显示，该部分经费中有10万元是经《益阳市资阳区创建全国文明城市工作指挥部办公室 会议纪要》（益资创文办纪〔2023〕2号）研究决定拨付的，剩余4万元未见相关附件资料，目前未明确具体去向及使用安排。

- （七）程序不合规，资料严重缺失

- 现场评价发现:

- 益阳师范附属小学共实施6个工程项目，涉及多个工程建设内容，其中：

- 有5个工程项目由“邓小志”同时承担承接单位负责人和项目经理，合计金额为188.419357万元，其中：有88.419357万元未见任何竞争性谈判或询价记录，缺乏市场竞争，夺了其他供应商公平竞争的机会，违反了国家法律法规和学校采购管理制度。另有1项房屋防水改造等工程，金额为44.216307万元，无结算资料，导致工程内容、工程量与造价的真实性均无法核实，关键结算资料缺失，资金安全无法保障。6个工程项目具体如下：

单位：元

| 序号 | 日期 | 金额 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 益阳师范附属小学零星维修项目 | 442,163.07 | 夏亭英 |  |
| 2 | 大渡口校区新建综合楼项目 | 1000,000.00 | 邓小志 | 有招投标资料 |
| 3 | 大渡口校区强电线路改造维修工程 | 240,782.29 | 邓小志 |  |
| 4 | 大渡口校区教师办公室及教师维修项目 | 246,503.73 | 邓小志 |  |
| 5 | 益阳师范附属小学应急维修工程 | 314,171.00 | 邓小志 |  |
| 7 | 益阳师范附属小学心理咨询室装修工程 | 55,045.91 | 邓小志 |  |
|  |  | 27,690.64 | 邓小志 | 自筹资金 |
| 合 计 |  | 2,326,356.64 |  |  |

- 衡龙桥镇中心学校建设工程在实际推进过程中，存在项目内容与合同约定不够明确、资料管理不完善等问题。该校建设工程为原学校宿舍楼改造，新建学生浴室等，其建设工程施工合同金额（含税价）为3,493,088.68元，但建设工程合同中，并未清晰载明各项工程的具体建设内容、施工范围及详细技术要求，缺乏针对改造项目和新建浴室的明确条款与工程量清单。同时，由于项目未形成完整的工程结算资料，包括工程量确认单、变更洽商记录、竣工图纸及费用明细等关键文件，导致后续无法对实际实施的工程内容进行有效核对与审计，影响了项目管理的规范性和资金使用的透明度。

- 资产管理违规

- 现场评价发现，益阳师范附属小学在心理咨询室装修工程（金额5.504591万元）中，所购置的电动按摩椅、解压沙袋、家具等明显符合固定资产标准的资产，未按规定计入固定资产账目，而是违规以“维修费”列支。此举不仅导致国有资产账实不符，更涉嫌故意规避监管，隐匿资产。

五、有关建议

（一）优化预算管理

对投资金额大、专业性强的学校新建、大型场馆建设等项目，组建专家组开展前期论证，细化预算明细并附测算依据，确保项目可行性；对小型修缮、常规设备更新等金额较小的项目，明确资金使用范围，适当简化预算编制流程，平衡管理精度与效率。

（二）提升资金使用效能

一是要求财务部门全程参与项目申报、论证、验收等环节，项目负责人及时同步资金使用计划与进展，避免"资金到账无人管、支出报销无审核"的情况。建立月度沟通机制，动态解决实施中的衔接问题。二是规范预算调整与核算：出台专项预算调整管理办法，明确调整条件、审批权限和流程，杜绝随意变更建设内容。严格执行单独核算要求，按资金来源及项目名称设置明细账户，增设二级、三级核算科目，清晰反映资金流向与使用情况。三是加快项目推进与资金周转：对拨付滞后的资金建立预警机制，协调财政部门优化拨付流程；对推进缓慢的建设项目，实行"清单制+责任制+销号制"管理，明确责任主体与整改时限，避免资金长期闲置。及时清理结余资金，按规定统筹用于急需的教育设施项目。

（三）构建闭环监管体系

一是完善绩效评价指标：结合配建项目特点，增设"学位供给达标率""设施使用率""群众满意度"等结果性指标，兼顾工程质量、建设进度、资金节约率等过程性指标，全面反映资金绩效。二是开展全周期绩效跟踪：在项目前期审核绩效目标合理性，实施中跟踪绩效目标实现进度，竣工后开展专项绩效评价，重点核查项目是否解决区域教育资源短缺问题、是否达到设计使用标准。三是强化结果应用与整改：将绩效评价结果与下年度资金分配直接挂钩，对绩效优秀的单位予以倾斜，对低效使用资金的单位核减额度并督促整改。建立问题整改台账，定期督办整改进展，形成"评价-反馈-整改-提升"的闭环机制。

（四）保障资金可持续运行

一是健全制度保障体系：修订专项资金管理办法，明确预算编制、分配、使用、监管等各环节的操作规范，参照市级管理标准细化区级实施要求，确保有章可循。二是加强能力建设培训：定期组织项目负责人、财务人员开展政策培训，重点讲解预算编制方法、账务处理规范、绩效评价要求等内容，提升资金管理专业能力。三是建立动态监管机制：依托信息化平台实现项目建设与资金使用数据实时更新，对超预算、超进度、闲置资金等异常情况自动预警，结合定期自查与专项审计，防范违规使用风险。

（五）突出效益导向与可持续性

一是建立“后评价”机制，跟踪长期效益。项目投入使用后，应在1-3年内进行 “后评价” ，重点评估其实际学位满足度、师生满意度、对周边教育均衡的真实贡献以及设施运营维护成本等。将后评价结果作为考核项目成功与否的关键依据，并反馈至未来新项目的规划决策中。二是推动设施共享与综合利用。建议出台政策，鼓励和支持新建配套学校的体育场馆、图书馆、报告厅等设施在非教学时间向社区有序开放。这不仅能最大化财政资金的边际效益，增强项目的社会效益，也能促进学校与社区的融合，构建终身学习的教育生态。

附件1：2021-2024年中心城区教育设施配套建设专项资金项目绩效评价指标表

益阳中天会计师事务所           中国注册会计师：

有限责任公司               中国注册会计师：

地址：湖南  益阳                2025年11月30日