益阳市中心医院医疗事业高质量发展

专项资金绩效评价报告

湖南世纪金源工程咨询有限公司

为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 （中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《益阳市财政局关于开展2025年财政绩效评价工作的通知》（益财绩〔2025〕163号）等文件精神，受市财政局委托，我公司成立绩效评价工作组，于2025年6月5日～8月5日对益阳市中心医院医疗事业高质量发展专项资金（以下简称该项目）开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

- 基本情况

- 项目单位基本情况

- 益阳市中心医院是益阳市唯一的集医疗、教学、科研、预防保健为一体的综合性三级甲等医院。是湖南省第一批成功通过三级甲等综合医院复评公立医院。2023年6月，成功获批为湖南省公立医院高质量发展示范性医院建设单位。医院设有主院区、高新院区两个院区，占地17.27万平方米，建筑面积31.6万平方米，编制床位2000张，实际开放床位2329张。医院设置行政职能科室20个，临床、医技专业学科43个。其中呼吸与危重症医学科获批国家临床重点专科建设项目，重症医学科、心血管内科、神经外科、骨外科4个学科获批国家临床重点专科培育项目。省级、市州省级重点专科及建设专科15个，市级重点专科20个。现有在职职工2778人，专业技术人员2545人，其中高级专业技术人员513人，硕士博士研究生507人，硕士研究生导师37人。

（二）项目背景

近年来特别是党的十八大以来，公立医院改革发展作为深化医药卫生体制改革的重要内容，取得重大阶段性成效，为持续改善基本医疗卫生服务公平性可及性、防控新冠肺炎等重大疫情、保障人民群众生命安全和身体健康发挥了重要作用。为推动公立医院高质量发展，更好满足人民日益增长的医疗卫生服务需求，2021年6月，国务院办公厅制定印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号），2021年12月，湖南省人民政府办公厅印发《湖南省推动公立医院高质量发展实施方案》的通知（湘政办发〔2021〕81号）。为贯彻落实国务院办公厅、湖南省人民政府关于推动公立医院高质量发展的意见和实施方案，2023年7月，益阳市人民政府办公室印发《益阳市推动公立医院高质量发展实施方案》的通知（益政办发〔2023〕16号），提出了支持益阳市中心医院创建省级区域综合医疗中心的建设目标，积极推进省卫生健康委与益阳市人民政府共建高质量发展示范医院试点。2023年9月，益阳市人民政府2023年第16次常务会议研究了支持市中心医院高质量发展问题，原则同意设立专项资金，在不减少医疗卫生事业政策投入的基础上，通过整合中央、省财政资金和统筹市本级有关医疗卫生资金，每年投入不低于1亿元，由市本级与益阳高新区按 6:4分担，并纳入财政预算管理，支持政策暂定 7 年，到期后另行研究。

（三）资金到位、使用、管理情况

1.资金到位情况。自2023年12月至2024年12月，实际到位资金10505.95万元，其中2023年12月到位资金2255.95万元（预备安排），2024年到位资金8250万元（2024社指0112号5600万元、2024社指0475号2000万元，2024社指0582号650万元）。

2.资金使用情况。至2024年12月31日，使用高质量发展专项资金10435.14万元，余款70.81万元。资金使用情况如下表：

| 序号 | 支出项目 | 支出金额 | 占使用总额比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备购置（2014-2023年设备购置进度款尾款） | 38701116.86 | 37.09 |
| 2 | 办公家具 | 61727.2 | 0.06 |
| 3 | 设备维保(消防、医疗、中央空调、电梯） | 7859736.46 | 7.53 |
| 4 | 电力设施设备改造扩容维保（修） | 2103493.94 | 2.02 |
| 5 | 各类系统安装、信息技术升级服务维保（修） | 12847812.64 | 12.31 |
| 6 | 房屋设备设施维修 | 8052394.44 | 7.72 |
| 7 | 员工学习、交流、培训、学术研讨、进修 | 6107254.74 | 5.85 |
| 8 | 各种科普竞赛、护理比赛活动 | 174917 | 0.17 |
| 9 | 宣传费（科普宣传、医院形象宣传、医报协作） | 3391379.4 | 3.25 |
| 10 | 劳务费、加班费、补贴补助 | 3813773.17 | 3.65 |
| 11 | 承办、举办各种活动费用 | 417895 | 0.40 |
| 12 | 各种表扬奖励费用 | 3133182 | 3.00 |
| 13 | 科研科技创新课题经费 | 717752.98 | 0.69 |
| 14 | 招录、引进人才和安家补助 | 751483 | 0.72 |
| 15 | 会员单位年费、学会会费 | 146800 | 0.14 |
| 16 | 咨询服务、法律顾问 | 2752408.65 | 2.64 |
| 17 | 设计检测服务 | 1391152 | 1.33 |
| 18 | 医疗固废污水处理垃圾处理 | 3217049.23 | 3.08 |
| 19 | 日常办公杂费 | 934279.64 | 0.9 |
| 20 | 其他费用 | 1825723.24 | 1.75 |
| 21 | 物业管理 | 5949998 | 5.7 |
|  | 合计 | 104351329.6 |  |

（具体支付明细统计见附件2：益阳市中心医院高质量发展专项资金使用情况统计表）

3.资金管理情况。市中心医院成立了高质量发展专项资金管理使用工作专班，制定了高质量发展专项资金管理使用办法，专项资金单独核算，专款专用，建立了资金使用管理台账。资金支付由项目合同承包方提出付款申请，相关科室经办人员确认，分管财务院领导同意，财务部门审核，会审联签小组人员签字，院长签字，由国库集中统一支付。其他非项目合同资金支付严格按照医院财务管理制度执行。资金支付审批手续齐全完整，资金使用除有11笔支付款项共39.66万元与专项资金使用管理办法规定不符外，其余资金使用基本合规。

- 二、项目绩效目标

（一）总目标

通过专项资金支持，力争在7年内，显著提升医疗服务能力、医疗技术水平、运营管理效率、医学人才培养、临床科研创新、智慧医院建设、患者满意度等方面的核心指标，打造让患者满意、职工幸福、社会赞誉的卓越三级综合甲等医院，建成省级公立医院高质量发展示范医院，成为市中心城区公立医院高质量发展的标杆。

- 具体指标

- 通过七年努力，医院病例组合指数（CMI）值力争达到1.3，

- 平均住院日控制在8天以内，四级手术占比力争达到35%，技术服务性收入占医疗收入比例力争达到40%。电子病历系统应用水平达到5级及以上。创建省级区域综合医疗中心，围绕传染病、重大公共卫生事件等争创省级专科区域医疗中心。推进临床重点专科建设，建设1个国家级、15个省级和20个市级临床重点专科。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和依据

1.绩效评价目的。通过开展该项目资金绩效评价，全面了解、分析资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，督促资金使用单位进一步完善相关制度，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

2.绩效评价依据。绩效评价依据主要为：《湖南省“十四五”医疗卫生服务体系规划》《湖南省省级区域医疗中心建设方案》《关于印发公立医院高质量发展评价指标（试行）的通知》(国卫办医发〔2022〕9号);《关于印发益阳市推动公立医院高质量发展实施方案》的通知(益政办发〔2023〕16号);《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；《益阳市财政局关于开展2025年财政绩效评价工作的通知》（益财绩〔2025〕163号）以及公立医院绩效考核管理平台、公立医院满意度调查等平台、中心医院年度卫生健康财务年报等。

（二）绩效评价对象和范围

1.绩效评价对象。益阳市中心医院医疗事业高质量发展专项资金。

2.绩效评价范围。该项目的决策、管理、产出与效果。项目

决策主要包括项目立项、绩效目标、资金投入，重点关注项目立项程序的规范性、绩效目标的合理性以及绩效目标的实现程度、预算资金与项目实施的适配性；项目管理重点关注资金使用的合规性、基本建设、设备购置等各项政策法规和管理制度执行的有效性。项目产出，重点关注项目政府责任落实、医疗能力建设和医疗服务能力是否得到提升，结构是否得到优化；项目效果主要包括该项目实施对医院的运营发展的影响、创新增效，以及患者和医务人员的满意度情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则。坚持评估的客观公正性原则及评估的效益性原则、分析的系统性原则等，避免先入为主的观念，克服主观性和片面性。

2.评价指标体系。针对该项目情况，拟定绩效评价指标，设定项目决策（12分）、项目过程管理（28分）、项目产出（41分）、项目效果（19分）4个一级指标、13个二级指标。其中项目决策设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；项目过程设资金管理、组织实施2个二级指标；项目产出设党建引领、政府责任落实、医院专科能力提升、医疗质量安全提升、诊疗服务效率5个二级指标；效益指标设创新增效、医院可持续运营发展、满意度（门诊患者、住院患者、医务人员）3个二级指标；根据二级指标内容，分别设定了47个三级指标，具体评价内容见附件1：益阳市中心医院医疗事业高质量发展专项资金绩效评价指标评分表。

3.绩效评价方法。本次绩效评价定性与定量相结合，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

- 4.评价标准。本次绩效评价采用计划标准（以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准）。

- （四）绩效评价工作过程

- 根据相关政策规定和益财绩〔2025〕163号文件要求，我公司按下列步骤开展了绩效评价工作。

1.前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

2.实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目实施单位、财政部门召开座谈会，听取项目有关情况介绍；（2）收集核查资料。收集项目相关政策制度文件、集体决策会议记录、市本级资金指标文件、项目申报、审批、实施、过程监管、质量控制、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、审批、实施、过程监管、质量控制、验收等程序是否合规。（3）查阅资金支付财务凭证，了解资金拨付手续是否齐全、资金使用是否符合《招标投标法》《政府采购法》《医院高质量发展专项资金使用管理办法》以及相关财务制度的规定，共查阅资金支付凭证金额5761万元，占资金指标总额54.8%。（4）形成评价结论，撰写评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

- 四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

根据由评价组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、对比、现场核查及访谈等方式，对益阳市中心医院高质量发展绩效目标和指标实现程度进行客观评价，绩效评价总分值100分，最终评分结果为92.24 分，结论为“优”级。各部分权重和绩效分值如下：

| 绩效指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 12% | 28% | 41% | 19% | 100% |
| 得分 | 10 | 24.47 | 39.74 | 18.03 | 92.24 |

- 绩效分析

1.决策指标（12分），得10分：

（1）项目立项（4分），得4分

①立项依据充分性（2分）：项目符合《益阳市推动公立医

院高质量发展实施方案》要求，经市人民政府2023 年第 16 次常务会议研究同意立项，市人民政府2023 年第 30次常务会议研究决定设立专项资金，支持中心医院高质量发展。根据评分标准，本项指标得满分２分。

②立项程序规范性（2分）：同上。本项指标得满分２分。

- 绩效目标（4分），得2分

- ①绩效目标合理性（2分）：市中心医院按照《益阳市推动公立医院高质量发展实施方案》确立的建设目标和任务制定本院2023-2029年高质量发展规划和绩效目标，绩效目标合理，根据评分标准，本项指标得满分2分。

②绩效指标明确性（2分）：市中心医院未量化高质量发展阶段性绩效指标，根据评分标准，本项指标得0分。

- 资金投入（4分）：得4分

- ①预算编制科学性（2分）：市中心医院制定年度高质量发展预算编制，预算内容与项目匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，根据评分标准，本项指标得满分2分。

- ②资金分配合理性（2分）：按实施计划编制投资预算，                                                                        计划与项目相符，资金已全部到位，未影响项目进度，根据评

- 标准，本项指标得满分2分。

2.过程指标（28分），得24.47分

- （1）资金管理（16分），得13.97分

- ①资金到位率（3分）：2023年、2024年财政拨付10505.95

- 万元全部到位，到位率100%，根据评分标准，本项指标得满分3分。

- ②预算执行率（3分）：2023年12月至2024年到位资金10505.95万元，实际预算执行8179.83万元，结转70.17万元，实际支付率99.15%，根据评分标准，本项指标得2.97分。

- ③资金使用合规性（4分）：经查财务支付凭证，有11笔支付款项计39.66万元用于家属区的房屋和路面维修改造，不符合高质量发展专项资金管理使用办法的规定，根据评分标准，扣2分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，计1分；资金支付符合项目合同规定的用途，得1分。本项指标共计得2分。

- ④资金支付及时性（2分）：经抽查部分财务支付资料，各

种项目合同款按合同约定并经质量验收后及时支付，无超付现象。根据评分标准，根据评分标准，本项指标得满分2分。

⑤会计信息（4分）：经抽查部分资金支出会计核算资料、固定资产管理台账，会计信息真实、规范、完整。根据评分标准，

本项指标得满分4分。

（2）组织实施指标（12分），得10.5分

①管理制度健全性（2分）：市中心医院制定了《高质量发展专项资金管理使用办法》《招标采购管理办法》《医院财务制度》，制度和管理办法合法、合规、完整，根据评分标准，本项指标得满分2分。

②制度执行有效性(4分)：遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，根据评分标准，本项指标得满分4分。

③项目管理规范性（4分）：合同管理规范方面有9个设备临时维修维保和房屋零星维修项目未签订施工维修合同，扣1分，项目验收管理规范，得1分，资金管理规范，严格执行财务制度，得1分，本项指标共计得分3分。

④绩效自评（2分）：对2024年度项目支出进行了绩效自评，绩效自评报告内容、数据基本符合要求，评审结果为“良”，根据评分标准，本项指标得分1.5分。

3.产出指标（41分）：得39.74分

（1）党建引领（10分）,得10分

①党委领导下的院长负责制落实情况（4分），得4分

A)把“实行党委领导下的院长负责制”内容写入医院章程(1分)：根据中共中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》( 中办发〔2018〕35号)、国家卫生健康委党组《关于加强公立医院党的建设工作的意见实施办法》( 国卫健党发〔2018〕29号)、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》( 国办发〔2021〕18号)等文件要求，全国所有公立医院实行党委领导下的院长负责制。市中心医院把“实行党委领导下的院长负责制”写入医院章程，并认真贯彻执行，根据评分标准，本项指标得满分1分；

B)把“三重一大”等重大问题由院长办公会研究讨论纳入医院党委会和院长办公会议事规则内容（1分）。经查医院党委会和院长办公会议事规则已经明确为主要内容，根据评分标准，本项指标得满分1分。

C)医院党委会会议纪要（2分）：每季度提供一份会议纪要,议定事项能够体现党委领导作用。提供了2024年度每季一份会议纪要，议定事项体现了党委领导作用，根据评分标准，本项指标得满分2分。

②党组织和党员队伍建设情况（4分），得4分

医院实施临床医技科室党支部书记“双带头人”培育工程，建立健全把业务骨干培养成党员,把党员培养成医疗、教学、科研、管理骨干的“双培养”机制,党支部和党员发挥作用情况。

2024年在岗卫生技术人员中的党员人数1002人，占在岗卫生技术人员总数47.8%，在岗高知群体中的党员数809人,占党员总人数95.74 %，占在岗高知群体人数80.74%。发展党员工作注重发展医疗专家、学科带头人、优秀青年医务人员入党，党组织和党员作用发挥突出。根据评分标准，本项指标得满分4分。

③党委承担党建工作主体责任，强化党建工作保障，建立健全党务工作机构，配齐配强专职党务工作人员（1分）。医院有党总(支部)31个,31名党总（支部）书记全部由内设机构负责人担任。根据国家卫生健康委党组《关于加强公立医院党的建设工作的意见实施办法》要求，按照不低于职工总数的0.5%,配齐配强专职党务工作人员，2024年末在职职工人数2543人，应配专职党务工作人员12.7人，实配14人，有力地推动党务工作队伍专业化职业化建设，落实了党建工作主体责任，根据评分标准，本项指标得满分1分。

- 政府责任落实（6分），得6分

- ① 财政补助收入占总支出比重(2分)：2023年财政补助6654.74万元，2024年财政补助16079.93万元，分别占总支出4.4%、6.59%，财政补助收入占比逐步提高。根据评分标准，本项指标得满分2分。

- ②医院医护比（2分）：《益阳市推动公立医院高质量发展实施方案》中提出，通过五年努力，公立医院医护比逐步达到1：2左右。2023、2024年市中心医院医护比分别为1:1.71、1：1.78，基本达到现阶段要求，根据评分标准，本项指标得满分2分。

- ③医院人员薪酬中固定部分占比（2分）：2024年薪酬中固定部分占比达41.6%，较2023年同期提高0.28%，实现逐步提高目标。根据评分标准，本项指标得满分2分。

- 医院专科能力（9分），得8.54分

- ①出院患者四级手术占出院患者手术比例（%）3分：2024年占比17.7%，较2023年占比18.8%，下降1.1%。参照2023年全国公立三级医院平均占比20.09%，确定2024年目标值为20%，因此2024年出院患者四级手术百分率差2.3%,根据评分标准，每欠1%扣0.2分，故扣0.46分，本项指标得2.54分。

- ②出院手术患者微创手术占出院患者手术比例（%）3分：2024年出院手术患者微创手术占比达22.47%，虽下降了0.82%，仍高于2023年全国公立三级医院平均20.59%的比例，根据评分标准，本项指标得满分3分。

- ③患者平均住院日（1分），2024年患者平均住院日为7.7天，达到2024年全国公立三级医院的平均水平，根据评分标准，本项指标得满分1分。

- ④人均住院费用增长率（2分）：2024年人均住院费用11462.45元，较2023年下降11.68%，且低于全国公立三级医院平均费用12031.3元，实现5%增幅控制目标，根据评分标准，本项指标得满分2分。

- （4）医疗质量安全（9分）,得9分

- ①基于择期手术患者并发症发生率（2分）：2023年下半年为0.51%，2024年为0.005%。2023年全国三级公立医院手术患者并发症发生率为0.73%，通过对比，手术患者并发症发生率低于全国三级医院平均占比。根据评分标准，本项指标得满分2分。

- ②Ⅰ类切口手术部位感染率（2分）：2023年下半年为0.02%，2024年为0.0013%。根据2023年三级公立医院绩效考核指标，Ⅰ类切口手术部位感染率的目标值为≤1%（优秀）。2023、2024年感染率处于较低水平，居优秀行列。根据评分标准，本项指标得满分2分。

- ③低风险组病例死亡率（2分）：2023、2024年均无死亡病例。根据评分标准，本项指标得满分2分。

④CMI值（病例组合指数）2分：2024年CMI值为0.96，较2023年提高了0.01，根据评分标准，有提升，计2分，每下降0.01，扣0.1，根据评分标准，本项指标得满分2分。

⑤抗菌药物使用强度(DDDs)1分：抗菌药物使用强度2024年为35.08，较2023年下降0.79，根据评分标准，本项指标得满分1分。

（5）医疗服务效率（7分），得6.2分

①住院医师规范化培训制度落实效果（2分）：新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师培训率100%，结业综合考试合格率100%，根据评分标准，本项指标得满分2分。

②时间消耗指数（2分）：2024年时间消耗指数为1.12，较2023年增加了0.01，根据评分标准，时间消耗指数值2024年较2023年有减少，计2分，未减少，每增加0.01，扣0.2分。时间消耗指数2024年较2023年增加了0.01，本项指标扣0.2分，得1.8分。

- ③次均门诊费用增长率（1分）：2024年次均门诊费用为302.28元，较2023年同期下降12.2%，且低于全国公立三级医院平均费用384.5元，实现5%增幅控制目标，根据评分标准，本项指标得满分1分。

- ④出院人次数占门诊人次数比率（1分）：2024年出院人次数87484人次，占门诊人次总数8.25%，较2023年下降0.82%，未实现逐年提高目标值。根据评分标准，本项指标扣0.3分，得0.7分。

⑤病床使用率（1分）：通常情况下，医院的病床合理使用率在 85%～93% 之间，以85%为评分依据，少于85%，每欠1%，扣0.1分，2024年的病床使用为81.33%，计欠3.67%，扣0.3分，得0.7分。

- 4.效益指标（19分），得18.03分

（1）医院可持续运营（5分），得4.28分

- ①医疗费用增长率控制（1分）：医疗费用增长率控制指标为≤10%，2024年较2023年增长幅度为2.04%，小于控制指标，根据评分标准，本项指标得满分1分。

- ②医疗服务收入与医疗收入占比（1分）：2024年医疗服务收入（不含药品、耗材 、检查、检验收入）占医疗收入总额34.28%，自2022年始，每年增长5%，离现阶段35%目标值，差0.72%，根据评分标准，每欠0.5%扣0.1分。本项指标扣0.1分，得0.9分。

- ③人员经费与医疗活动费用占比（1分），2022年、2023年、2024年的人员经费占医疗活动费用总额的38.59%、40.34%、43.34%，2023年、2024年人员经费占比分别提高了1.75%、3%，实现逐步提高目标值，根据评分标准，本项指标得满分1分。

- ④资产负债率（1分）：2024年度的资产负债率为63.13%，较2023年增长了8.44%。公立医院正常负责率为40%～60%之间。根据评分标准，超出60%，每出1%扣0.2分，共扣0.62分，得分0.38分。

- ⑤设备购置长期负债占比（1分）：2023年下降1.48%，2024年下降3.19%，负债占比为0.22%，实现逐年下降目标，根据评分标准，本项指标得满分1分。

- （2）创新增效（8分）：得7.8分

- ①智慧医院建设成效（2分），智慧医院系统运行正常，综合服务能力得到提高，电子病历系统功能应用水平分级达4级，实现患者就医全流程信息（包括用药、检查、检验、护理、治疗、手术等处理）的信息在全院范围内安全共享。实现药品配伍、相互作用自动审核，合理用药监测等功能提供临床诊疗规范、合理用药、临床路径等统一的知识库。根据评分标准，本项指标得满分2分。

- ②每百名卫生技术人员科研项目经费（2分）：暂无数据。不扣分，得2分。

- ③万元收入能耗占比（2分）：2024年万元收入的能耗占比为1.56%，较2023年下降0.1%，实现了逐年下降的目标，根据评分标准，本项指标得满分2分。

- ④费用消耗指数（2分）：2024年度费用消耗指数为1.05，与2023年指数持平，未下降，根据评分标准，本项指标扣0.2分，得1.8分。

- （3）满意度指标（6分），得5.95分

- 经全国公立三级以上医院满意度调查平台调查数据，满意率如下：

- ①门诊患者满意度（2分）：2023年门诊患者在就医过程中对医患沟通、医务人员回应性、环境与标识等方面满意程度为98.95%左右，根据评分标准，本项指标得1.98分。

- ②住院患者满意度（2分）：2023年住院患者在就医过程中对医患沟通、医务人员回应性、环境与标识等方面满意程度为99.06%，根据评分标准，本项指标得1.99分。

- ③医务人员满意度（2分）：2023年医务人员对薪酬福利、发展晋升、工作内容与环境、上下级关系、同级关系等方面满意程度达99.52%以上，根据评分标准，本项指标得1.99分。

- 主要绩效

- （一）党建引领医院高质量发展作用发挥突出。严格执行中

共中央办公厅、国务院办公厅、国家卫生健康委党组相关加强公立医院党的工作建设意见和实施办法文件精神，医院实行党委领导下的院长负责制，党组织充分发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。医院实施临床医技科室党支部书记“双带头人”培育工程,建立健全把业务骨干培养成党员,把党员培养成医疗、教学、科研、管理骨干的“双培养”机制,配齐配强党支部书记和专职党务工作人员，保证了高质量发展有序推进。

- （二）卫生技术人员结构得到明显改善。2024年新招聘用博士研究生2人，硕士研究生57人。为2023年人才引进数的140.5%。柔性引才在医学领域具有卓越成就和丰富经验的专家教授6人并签订合作协议。卫生技术人员结构趋于合理，具有研究生以上学历或副高以上职称的高知群体人员总数占在职人员的34.4%。其中副高以上职称440人，占卫生技术人员总数19.2%，较2023年提高12.5%。

- （三）医疗科技创新能力稳步提升。2023年每百名卫生技术人员科研项目经费为117.95万元，较2022年增长3.1%，开展新技术新项目51个，较2023年增加9个。其中治疗新技术新项目45个（A类项目2个，B类项目24个，C类项目19个）；护理新技术新项目6个(B类3个，C类3个)。科研成果丰硕。全年共发表学术论文62篇，较2023年增加9篇，其中SCI收录9篇，中文核心期刊3篇，普通期刊50篇；获得国家专利8项，其中发明专利1项，实用新型专利7项。

- （四）医疗服务效率持续提升。2024年总诊疗人数1060461人次，较2023年增长25.25%，出院人次数87484人次，较2023年增长25.93%，均高于在职职工数的增幅。平均住院日7.7天，较2023年下降0.4天，床位使用率81.33%，时间消耗指数较2022年降低0.25。医疗费用增长2.04%,控制在合理范围；次均门诊费用、人均住院费用分别为302.28元、11462.45元，均低于全国公立三级医院平均费用，较2023年分别下降12.2%、11.68%。医疗服务收入 (不含药品、耗材 、检查、检验收入)占医疗总账收入比例34.28%，较2023年增长5.11%，通过努力，有望实现40%的建设目标。

- （五）疑难危重患者救治能力不断增强。2024年出院患者手术占比28.08%，较2023年提高1.93%，微创手术占比22.47%，四级手术比例保持稳定，CMI值（病例综合指数）较2023年提高0.01%，2024年11月，成功实施益阳市首例血型不相容亲体肾移植手术，完成了两台A型主动脉夹层急诊手术，展现了医院疑难危重患者高水平救治能力。

- （六）医疗质量安全指数不断提高。一是医疗安全持续提高。2024年手术患者并发症发生率为0.005%，低于全国公立三级医院平均占比比例；I类切口手术部位感染率0.0013%；低风险组病例死亡率为零死亡；二是用药合理性水平进一步提高。抗菌药物临床应用合理性增强。抗菌药物使用强度持续优于40DDDs的国家要求(35.08DDDs) ，较2023年下降0.79；基本药物使用占比进一步增加。门诊患者和住院患者基本药物处方使用占比较2023年分别提高4.08%、12.5%；采购并使用国家组织药品集中采购中标药品的积极性逐步提高。2024年国家组织药品集中采购中选药品完成比例稳定在99%左右，集中采购中标药品使用比例为99.06%，较2023年增加2.38%；持续落实处方动态监测。医院点评处方占处方总数的比例、点评出院患者医嘱比例分别保持在0.8%、19%左右；三是实验室检测能力持续提高。2024年通过国家室间质量评价的临床检验项目数199项，较2023年增加120项，参加率100%、合格率均为97.5%，较2023年分别提高20.56%、8.68%；四是大型医用设备使用与管理规范，大型医用设备检查阳性率持续100%。

- （七）重点学科、临床重点专科建设取得重大突破。呼吸与危重症医学科2023年被纳入为国家临床重点专科培育项目，2024年被遴选为湖南省国家临床重点专科建设项目，这是该院继重症医学科、心血管内科、神经外科之后，又一临床专科入选国家临床重点专科培育项目，2024年8月，骨科获评为国家级临床重点专科培育项目。

- （八）人才培养机制不断健全。医院致力于“人才强院”战略，通过内培外引，打造益阳医学人才高地。一是落实住院医师规范化培训。严格对标国家住培大纲，注重培训效果，狠抓教培质量，严把住培全程的“出口关”，2025年住培结业考核创历史最优，临床实践技能考核继续维持100%全员通过，理论考试通过率高达98.2%；二是实施专业学位高层次应用人才培养计划。与暨南大学合作，联合培养30名博士研究生，与南华大学、湖南中医药大学、吉首大学合作，在院培养51名医学硕士研究生，为推动临床学科建设，打造一批国家级重点学科，助力医院高质量发展奠定了人才基础。三是与解放军总医院相关专科签约医联体，充分利用其技术、人才、科研等资源优势，加强交流与合作，赋能人才培养、学科建设、专科发展。

- （九）运营管理科学化和信息化程度进一步提高。一是信息化支撑作用不断强化。智慧医院建设项目正式上线启用，患者通过自助服务一体机或手机终端就能享受挂号、缴费、报告单打印、门诊和住院信息查询等综合服务，有效解决了群众挂号难、就医难等“老大难”问题，提升了看病就医的效率，大大方便了人民群众。以电子病历为核心的信息化建设和应用水平的持续提升,为保障医疗质量和安全、提高医疗服务效率、改善群众就医体验、加强医疗服务监管等奠定良好基础。电子病历系统应用水平达4级。以“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”三位一体的数智化发展格局为核心，推动数智技术与医疗深度交融。二是收支结构不断优化。医疗服务价格动态调整并持续优化,医务人员的技术劳务价值得到进一步体现。2024年医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例为34.28%，较2023年提升5.11个百分点；药品收入占医疗收入比例为22.16%，较2023年下降3.4%，重点监控高值医用耗材收入下降为零收入。在人员经费支出方面,人员经费占比为43.34%,较2023年提升3%。

- 人民群众就医满意度持续提升。2023年、2024年门诊患者、住院患者在就医过程中对医患沟通、医务人员回应性、环境与标识等方面满意程度，医务人员对薪酬福利、发展晋升、工作内容与环境、上下级关系、同级关系等方面满意程度持续保持99%左右。

- 六、存在的主要问题及整改建议

- （一）存在的主要问题

1.部分资金使用与高质量发展无关的项目。主要是11笔用于支付主院区家属区主供水管抢修、零星维修改造和地面沉降改造费用共计39.66万元与专项资金使用管理办法规定不符。

- 2.房屋、设备零星维修改造未签订施工合同。经抽查财务支付凭证，发现设备维修、房屋零星维修、供水主管管道维修项目有5万元以上50万元以下的6个项目，0.9万元以上1.5万元以下3个项目只有预算、结算审核资料，无项目施工合同。

- 3.医院资产负债率偏高。2024年资产负债率为63.13%，较2023年增长8.44%。其中非流动负债（长期借款）114176.04万元，占总负债63.14%，较2023年增长93.8%。2020年全国三级公立医院平均资产负债率为44.09%，2021年政府办医院负债率升至45%，63.1%的负债率远超均值，接近部分债务危机医院水平。根据负债及偿债能力流动比率155%、速动比率144%、现金比率103%，以及本期财政盈余1.64亿元、医疗盈余0.28亿元财务数据，医院的偿债能力呈现短期偿付能力极强，但长期负债压力显著的特征。若财政补贴政策调整或医保支付方式改革加剧亏损（如DIP支付导致30%亏损），偿债压力将陡增。若财政紧张削减补贴，将直接影响偿债能力。

- （二）建议

- 1.严格执行专项资金使用管理办法，规范资金使用。要严把资金预算、申报、审核关，相关职能部门要不定期对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对检查发现的问题进行归类，提出整改、完善意见，保证专项资金使用合规，最大限度发挥专项资金效益。对主院区家属区的维修改造费用建议调整列由房屋维修基金支出。

- 2.完善合同管理，规范财务审批流程。签订施工合同是保障

- 维修质量和双方权益的重要手段，也是财务报销、审计的必要凭证，房屋设备零星维修应当签订施工合同，从而规范双方权利义务、规避风险。建议对5万元以下零星维修项目签订简易书面合同。5万～15万元项目通过询价确定服务商，15万～30万元项目通过竞争性谈判确定，30万～50万元可通过公开招标确定。涉及公共安全（如消防设施维修）或需资质的项目（如电梯维修），合同需附加服务商资质证明。

- 3.多措并举，化解医院负债风险。一是优化债务结构，将短期盈余用于置换高息长期债务，降低财务成本。二是控制扩张规模，避免非必要基建投入，防止因扩建陷入债务危机。三是强化医保控费，提升DIP/DRG下的病案管理和成本管控能力，减少结算亏损。四是创新医疗服务模式，提高经济效益，逐步缓解债务问题。高负债率与政策环境叠加可能引发长期风险。需优先降低杠杆率，并建立政策波动应对机制以维持偿债韧性。

七、其他说明：

- 2024年全国公立三级医院绩效考核结果尚未公布，部分项目暂无数据支撑，如专科能力指数、住院患者重点病种监测覆盖率目前无数据，不作评价。医生和患者满意度参照2023年度调查结果为评价依据。

- 附件：

- 1.益阳市中心医院医疗事业高质量发展专项资金绩效评价指标评分表

- 2.益阳市中心医院高质量发展专项资金使用情况统计汇总表

- 3.益阳中心医院医疗事业高质量发展专项资金绩效评价指标分析数据支撑表

- 湖南世纪金源工程咨询有限公司

- 2025年8月7日

附件1

2024年益阳市中心医院医疗事业高质量发展专项资金绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 分值 | 现阶段 目标值 | 计分标准 | 数据来源 | 实现 目标值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(12分） | 项目立项（4分） | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 2 | 符合要求 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，计0.5分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，计0.5分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计0.5分；④项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，计0.5分。 以上每有1项不符，扣相应指标分 | 项目决策立项相关资料（包括相关文件、会议纪要）。 | 符合要求 | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 | 符合要求 | ①项目按照规定的程序申请设立，计0.5分；②审批文件、材料符合相关要求，计0.5分；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分。 以上每有1项不符，扣相应指标分。 | 项目审批文件材料、前期准备资料及批复 | 符合要求 | 2 |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | 符合要求 | ①项目有绩效目标，计1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，计0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，计0.5分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计0.5分。 | 建设项目绩效目标申报表或相关工作计划、项目实施方案 | 未制定绩效目标 | 2 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 符合要求 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计0.5分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，计0.5分。 以上每有1项不符，扣相应指标分。 | 建设项目绩效指标申报批复表。 | 未制定绩效指标 | 0 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与工作任务是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2 | 符合要求 | ①预算编制经过科学论证，计0.5分；②预算内容与项目是否匹配，计0.5分；③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制，计0.5分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，计0.5分。 以上每有1项不符，扣相应指标分。 | 项目预算文件及批复 |  | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目是否按实施计划编制投资预算。 | 2 | 符合要求 | ①按实施计划编制投资预算，计1分，未编制投资预算，计0分； ②计划与项目相符，计0.5分，有1例不符，扣0.1分； ③资金已到位，未影响项目进度的，计0.5分，每欠5%～0.1分。 | 资金指标文件、合同资料、资金拨付凭证等。 |  | 2 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 分值 | 现阶段 目标值 | 计分标准 | 数据来源 | 实现 目标值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（28分） | 资金管理（16分） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 符合要求 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%， 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。未到位的，按比例扣分。 | 资金指标文件及拨付凭证等。 | 符合要求 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 3 | 100% | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 资金拨付凭证、项目结算支付材料 | 99.15% | 2.97 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 符合要求 | ①符合国家财经法规、高质量发展专项资金管理使用办法和财务管理制度的规定，计2分，1例不符合，扣0.1分。②资金拨付是否有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符，扣0.1分③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合，扣0.1分。 | 项目（设备采购）合同文件和资金拨付审批资料、等。 | 29项支出不符合资金管理办法规定 | 2 |
|  |  | 资金支付及时性 | 项目资金是否按合同约定及时支付。 | 2 | 符合要求 | 按合同约定及时支付工程（设备采购）款，计2分。有1例未按合同约定支，扣0.1分。 | 项目合同、资金支付审批资料 | 符合要求 | 2 |
|  |  | 会计信息 | 项目实际发生支出的会计核算是否真实；项目资金投入、支出、资产等会计核算资料是否完整；各类会计核算资料提供是否及时，已经完成项目是否及时进行决算与审计，项目形成的固定资产是否及时登记入账等情况。 | 4 | 符合要求 | ①项目实际发生支出的会计核算真实、准确和规范，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目资金投入、支出、资产等会计核算资料的完整，计1分，1例不符合扣0.2分；③各类会计核算资料提供及时，已完成项目及时进行决算与审计，计1分，未及时提供或及时进行决算与审计，1例不符合，扣0.2分；项目形成的固定资产及时登记入账等情况，计1分，1例不符合扣0.2分； | 财务支付凭证、附件；固定资产管理台账。 | 符合要求 | 4 |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 2 | 符合要求 | ①已制定或具有相应的专项资金管理办法和业务管理制度，计1分；未制定，计0分。 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，计1分。 | 专项资金管理办法、财务管理制度资料 | 符合要求 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 符合要求 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定，计1分； ②项目调整及支出调整手续完备，计1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，计1分；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分。 以上每有1项不符，扣相应指标分。 | 管理制度、项目管理机构、检查记录台账、现场监督检查影像资料、考核记录（通报）。 | 符合要求 | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 分值 | 现阶段 目标值 | 计分标准 | 数据来源 | 实现 目标值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 组织实施 | 项目管理 规范性 | 是否按照相关法律法规和程序规定组织项目建设。 | 4 | 符合要求 | ①依法依规组织建设（设备采购）项目公开招投标，计1分；每有1例不规范，扣0.2分 ②合同管理规范，计1分；不规范，每出现1例不合规，扣0.2分。 ③项目验收管理规范，计1分，每出现1例不验收，扣0.2分。 ④资金管理规范，严格执行财务制度， 计1分，每有1例不合规，扣0.2分 | 招投标文件、项目合同、设计变更审批资料、工程报建资料、竣工验收资料 | 零星维修项目9项未签合同 | 3 |
|  |  | 绩效自评 | 是否按要求开展绩效自评工作，自评报告数据是否全面、真实、准确；绩效指标是否细化量化和科学合理；绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行。 | 2 | 评审为优 | ①评审为优，计2分；②评审为良，计1.5分；③评审为中，计1分；④评审为差，计0分。 | 绩效自评报告 | 评审为良 | 1.5 |
| 产出（41分） 产出 产出 产出 | 党建引领（10分） | 党委领导下的院长负责制落实情况 | 医院章程中相关内容是否把“实行党委领导下的院长负责制”写入医院章程。 | 1 | 符合要求 | 符合要求，计1分，未制定医院章程或把“实行党委领导下的院长负责制”写入医院章程，不计分。 | 医院章程 | 符合要求 | 1 |
|  |  |  | 医院党委会和院长办公会议事规则相关内容是否“三重一大”等重大问题由院长办公会研究讨论。 | 1 | 符合要求 | 医院党委会和院长办公会议事规则相关内容:“三重一大”等重大问题由院长办公会研究讨论，计1分，议事规则无研究“三重一大”内容，不计分。 | 医院党委会和院长办公会议事规则 | 符合要求 | 1 |
|  |  |  | 医院党委会会议纪要:每季度提供一份会议纪要,议定事项能够体现党委领导作用。 | 2 | 符合要求 | 提供2024年党委会会议纪要4份，每季度1份，计2分，每欠1份，扣0.5分。 | 医院党委会会议纪要 | 符合要求 | 2 |
|  |  | 党组织和党员队伍建设情况 | 在岗卫生技术人员中的党员人数,同时提供医院同期在岗卫生技术人员总数。 | 2 | 30% | 在岗卫生技术人员中的党员人数占在岗卫生技术人员总数30%，计2分，每欠1%扣0.1分。 | 党员名册 | 符合要求 | 2 |
|  |  |  | 在岗高知群体中的党员人数,同时提供医院同期在岗高知群体人员总数。考察注重发展医疗专家、学科带头人、优秀青年医务人员入党情况 | 2 | 70% | 注重发展医疗专家、学科带头人、优秀青年医务人员入党。高知群体党员数全部党员数占70%及以上，计2分，每欠1%扣0.1分。 | 党员名册 | 符合要求 | 2 |
|  |  | 党建工作主体责任落实相关情况 | 是否配齐配强专职党务工作人员。且党支部书记是内设机构负责人，体现实施党支部书记“双带头人”培育工程的力度。 | 2 | 专职党务13人，党支部书记全部为内设机构负责人 | 根据国卫健党发〔2018〕29号要求,按照不低于职工总数的0.5% ,配齐配强专职党务工作人员。专职党务工作人员达13人，计1分，每欠1人扣0.1分。党支部书记全部为内设机构负责人，计1分，每有1名非内设机构负责人，扣0.1分。 | 年度党组织统计报表 | 符合要求 | 2 |
|  | 政府责任落实（6分） | 财政补助收入占总支出比重 | 财政补助收入/业务总支出*100 | 2 | 5%～8% | 财政补助收入占总支出的比重，2024年较2022年、2023年有增长，占比率≥5%，计1分，3%<占比率<5%，计0.6分，占比率1%～3%，计0.2分 | 卫生健康财务年报 | 6.59% | 2 |
|  |  | 医院医护比 | 医师人员数/医师（不含药剂管理人员）+注册护士人员总数 | 2 | 逐年提高至1：2左右 | 2024年度医护比达1：2计1分，护士比例每欠0.1扣0.1分。 | 卫生健康财务年报 | 1：1.78 | 2 |
|  |  | 医院人员薪酬中固定部分占比 | 固定薪酬（不含绩效奖金）/总收入*100 | 2 | 逐步提高 | 2024年较2023年同期有提高，计2分，如有下降，每下降1%扣0.1分。 | 卫生健康财务年报 | +0.28% | 2 |
|  | 医院专科能力（9分） | 出院患者四级手术占出院患者手术比例（%） | 出院患者四级手术占比=出院患者四级手术人数/出院患者手术人数*100%。 | 3 | 20% | 2024年出院患者四级手术占比达20%（2023年全国公立三级医院平均占比20.09%），计3分，每欠1%扣0.2分。 | 卫生健康财务年报 | 17.70% | 2.54 |
|  |  | 出院手术患者微创手术占比 | 患者微创手术占比=患者微创手术人数/出院手术患者人数*100。 | 3 | 21% | 2024年出院手术患者微创手术占比达21%（2023年全国公立三级医院平均占比20.59%），计3分，每欠1%扣0.1分。 | 卫生健康财务年报 | 22.47% | 3 |
|  |  | 患者平均住院日 | 平均住院日 = 出院患者占用总床日数 / 同期出院人数。 | 1 | ≤8天 | 2024年较2023年平均住院日≤8天，计1分，每超0.5天%扣0.2分,直到扣完本项分。 | 卫生健康财务年报 | 7.7天 | 1 |
|  |  | 人均住院费用增长率 | （本年同期住院费用总额-上年同期住院费用总额）/上年同期数×100%。 | 2 | 5% | 2024年较2023年增长幅度≤5%，计2分，每超1%扣0.2分，直到扣完本项分 | 卫生健康财务年报 | -11.68% | 2 |
|  | 医疗质量安全（9分） | 基于择期手术患者并发症发生率 | 指标发生率=该指标实际发生例数÷同期手术患者总数×100% | 2 | 逐步降低 | 2024年并发症率较2023年有降低，计2分，未降低，不计分 | 公立医院绩效考核管理平台。 | -0.005% | 2 |
|  |  | I类切口手术部位感染率 | I类切口手术部位感染人次数/同期I类切口手术台次数×100%。 | 2 | 逐步降低 | 2024年感染率较2023年有降低，计2分，未降低，不计分 |  | -0.0013% | 2 |
|  |  | 低风险组病例死亡率 | 低风险组病例死亡率 = （低风险组死亡例数 / 低风险组病例数）× 100%。 | 2 | 逐步降低 | 2024年病例死亡率较2023年有降低，计2分，未降低，不计分。 |  | 零死亡 | 2 |
|  |  | CMI值（病例组合指数） | DIP付费：CMI值=医院DIP入组病例总病种分值/医院DIP入组病例总病例数/病种分值计算时的系数 | 2 | 逐步提高 | CMI值2024年较2023年有提高，计2分，每下降0.01，扣0.1分. |  | +0.01 | 2 |
|  |  | 抗菌药物使用强度(DDDs) | 住院患者抗菌药物消耗量（累计DDD数）/同期收治患者人天数×100 ​ | 1 | ≤40 | 通过2022、2023年数据比较，2024年抗菌药物使用强度(DDDs)有降低，计1分，未降低，不计分 | 公立医院绩效考核管理平台。 | （35.08）-0.79 | 1 |
|  | 医院服务效率（7分） 医院服务效率 | 住院医师规范化培训制度落实效果 | 新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师培训率（参加培训人数/新进人数*100） | 1 | 100% | 培训率100%，计1分，95%计0.4分，90%，计0.3分，90%以下0.1分 | 住院医师规范化培训管理平台等 | 100% | 1 |
|  |  |  | 结业综合考试合格率（结业综合考试合格人数/参加考试人数*100） | 1 | 100% | 结业综合考试合格率100%，计1分，95%计0.4分，90%，计0.3分，90%以下0.1分 |  | 100% | 1 |
|  |  | 时间消耗指数 | 时间消耗指数=∑ (医院各DRG组平均住院日与区域同 DRG组平均住院日比值×医院该DRG组病例数)/医院分析病例数 | 2 | 逐年降低 | 2024年度时间消耗指数较2023年有降低，计2分，未降低，每增加0.01，扣0.2分。 | 公立医院绩效考核管理平台。 | +0.01 | 1.8 |
|  |  | 次均门诊费用增长率 | 衡量一定时期内门诊次均费用变化程度：（当年门诊次均费用 - 上年门诊次均费用）/ 上年门诊次均费用 × 100%。 | 1 | 5% | 2024年较2023年增长幅度≤5%，且不超过394.14元（2023年全国平均数361.6元+2024年益阳医疗保健指数上涨0.09），计1分，每超1%扣0.2分，直到扣完本项分。 | 卫生健康财务年报 | -12.2% | 1 |
|  |  | 门诊人次数与出院人次数比 | 三甲医院出院人次占门诊人次的比重。 | 1 | 逐年提高 | 2024年较2023年出院人次数与门诊人次数占比有提高，计1分，有下降，每下降0.5%，扣0.2分，下降1%以上至10%，扣0.5分。 | 卫生健康财务年报 | -0.82% | 0.7 |
|  |  | 病床使用率 | 床位使用率=（期内实际占用床日数/期内实际开放总床日数）×100%。 | 1 | 85%～93% | 2024年床位使用率达85%，计1分，每欠1%扣0.1分。 | 卫生健康财务年报 | 81.33% | 0.7 |
| 效益（19分） 效益 | 医院可持续运营发展（5分） | 医疗费用增长率 | 反映医院医疗费用增长情况：（当年医院医疗费用-上年医院医疗费用）/上上年医院医疗费用× 100%。 | 1 | ≤10% | 2024年较2023年增长幅度≤10%，计1分，每超1%扣0.2分,直到扣完本项分。 | 卫生健康财务年报 | +2.04% | 1 |
|  |  | 医疗服务收入占比 | (不含药品、耗材 、检查、检验收入)占医疗收入的比例。 | 1 | 35% | 2024年医疗服务收入占比达35%，计1分，每欠0.5%扣0.1分。 | 卫生健康财务年报 | 34.28% | 0.9 |
|  |  | 人员经费占比 | 人员经费占比=人员经费/医疗活动费用 ×100% | 1 | 逐年提高 | 2024年较2023年人员经费占医疗活动费用比例有提高，计1分，每降低5%扣0.2分。 | 卫生健康财务年报 | +3% | 1 |
|  |  | 资产负债率 | 资产负债率=负债总额÷资产总额×100%。 | 1 | ≤60% | 公立医院正常负责率为40%～60%之间。2024年资产负债率不超过60%，计1分，每超1%扣0.2分。 | 卫生健康财务年报 | 63.13% | 0.38 |
|  |  | 设备购置长期负债占比 | 设备购置长期负债占总资产比率 | 1 | 逐年下降 | 2024年较2023年下降，下降幅度≥3%得1分;3%>下降幅度≥2%，计0.5分，下降幅度2%以下计0.1分。 | 卫生健康财务年报 | -3.19% | 1 |
|  | 创新增效（6分） 创新增效 | 智慧医院建设成效 | 智慧医疗、智慧服务、智慧管理、人工智能与数据管理融合、电子病历应用功能水平分级实现程度 | 2 | 4级 | 智慧医院系统运行正常，电子病历应用功能水平分级实现4级，得2分，未实现，不计分。 | 公立医院电子病历系统功能应用水平分级评价 | 4级 | 2 |
|  |  | 每百名卫生技术人员科研项目经费 | 当年立项批复或签订合同的项目金额，包括纵向（各级政府机构和上级主管部门下达）、横向（非政府机构和上级主管部门下达，含GCP临床试验)的科研项目。 | 2 | 逐步提高 | 通过2022、2023年数据比较，2024年每百名卫技人员科研项目经费占比有提高，计2分，未提高，不计分。（2024年暂无数据，以2023年度数据为评分依据） | 公立医院绩效考核管理平台，卫生健康财务年报 | +3.17% | 2 |
|  |  | 万元收入能耗占比 | 万元收入能耗占比=年总能耗/年总收入×10000，反映医疗机构的节能减排情况以及对环境影响的减少程度 | 2 | 逐年下降 | 2024年较2023年万元收入能耗有降低，计2分，未降低，每超0.1%扣0.2分,直到扣完本项分。 | 公立医院绩效考核管理平台，卫生健康财务年报 | -0.1% | 2 |
|  |  | 费用消耗指数 | 费用消耗指数=∑(医院各DRG组患者住院例均费用与区域同DRG组住院例均费用比值×医院该DRG组病例数)/医院分析病例数 | 2 | 逐年下降 | 2024年较2023年同期费用消耗指数有下降，计2分，未下降，计1.8分,有增加，指数每增加0.1，扣0.5分，直至扣完本项分。 | 公立医院绩效考核管理平台，卫生健康财务年报 | 未下降 | 1.8 |
|  | 满意度(6分) | 门诊患者 | 门诊患者在就医过程中对医患沟通、医务人员回应性、环境与标识等方面满意程度。 | 2 | 100% | 满意率>60%的，则满意率×本项指标分，满意率<60%，不计分（2024度数据尚未公布，以2023年度数据作为评分依据） | 公立医院满意度调查平台；公立医院绩效考核管理平台 | 98.95% | 1.98 |
|  |  | 住院患者 | 住院患者在就医过程中对医患沟通、医务人员回应性、环境与标识等方面满意程度。 | 2 | 100% | 满意率>60%的，则满意率×本项指标分，满意率<60%，不计分（2024度数据尚未公布，以2023年度数据作为评分依据） | 公立医院满意度调查平台；公立医院绩效考核管理平台 | 99.06% | 1.98 |
|  |  | 医务人员 | 医务人员对薪酬福利、发展晋升、工作内容与环境、上下级关系、同级关系等方面满意程度。 | 2 | 100% | 满意率>60%的，则满意率×本项指标分，满意率<60%，不计分（2024度数据尚未公布，以2023年度数据作为评分依据） | 公立医院满意度调查平台；公立医院绩效考核管理平台 | 99.52% | 1.99 |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.24 |

附件2

益阳市中心医院高质量发展专项资金使用情况统计汇总表

| 项目名称 支付金额 资金指标 | 2023社指0877号2255.95万元 | 2024社指0112号5600万元 | 2024社指0475号2000万元 | 2024社指0582号6500万元 | 合计 | 占使用资金总额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备购置 |  |  |  |  | 38701116.86 | 37.09 |
| 1.固定资产 | 6992622.3 | 29657921.3 | 117133.26 |  |  |  |
| 2.无形资产（管理系统软件） | 30000 | 1903440 |  |  |  |  |
| 二、办公家具 |  | 25147 | 36580.2 |  | 61727.2 | 0.06 |
| 三、设备维保 |  |  |  |  | 7859736.46 | 7.53 |
| 1.消防设备设施维保（修） | 90110.41 | 80850 | 128525 | 66500 | 365985.41 |  |
| 2.医疗设备零星维保（修） | 293214.46 | 3349568.32 | 183323.68 | 33660 | 3859766.46 |  |
| 3.（中央）空调设备维保（修） | 617380.66 | 1913416.68 | 942191.25 | 5500 | 3478488.59 |  |
| 4.电梯维修 |  | 155496 |  |  | 155496 |  |
| 四、电力设施设备维保（修） |  |  |  |  | 2103493.94 | 2.02 |
| 1.增容电力改造工程维保（修） |  | 582360 |  |  | 582360 |  |
| 2.高低压配电柜改造工程维保（修） |  | 576932.76 |  |  | 576932.76 |  |
| 3.电缆更换、电源安装改造 | 67533 | 257579 | 354852 |  | 679964 |  |
| 4.电力线路抢检修、试验、砍青 | 72912.44 | 191324.74 |  |  | 264237.18 |  |
| 五、信息技术升级服务维保（修） |  |  |  |  | 12847812.64 | 12.31 |
| 1.软件信息系统升级维护 | 541153.85 | 442956.1 | 1040493.6 | 465920.68 | 2490524.23 |  |
| 2.自助机、电脑、打印机维修 | 74900 |  | 385665 |  | 460565 |  |
| 3.网络接入、使用、升级、改造 | 146522.2 | 64304 | 65000 |  | 275826.2 |  |
| 4.云数据中心项目 | 3814209.35 |  | 4903983.45 |  | 8718192.8 |  |
| 5.宽带费、固话、光猫设备更换 | 28453.2 | 66615.21 | 268 |  | 95336.41 |  |
| 6.医疗一体化信息系统 | 594000 |  |  |  | 594000 |  |
| 7.系统平台年费、认证费 | 300 | 600 | 67700 | 268 | 68868 |  |
| 8.新旧HIS系统数据处理 | 43500 |  |  |  | 43500 |  |
| 9.联通移动数据专线业务 |  | 36000 | 65000 |  | 101000 |  |
| 六、房屋设备设施维修 |  |  |  |  | 8052394.44 | 7.72 |
| 1.风雨连廊工程项目 |  | 13089 |  |  | 13089 |  |
| 2.一站式服务中心形象墙设计安装 |  | 68823 |  |  | 68823 |  |
| 3.机房改造设计与施工 |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.房屋维修、改造 | 523456.02 | 3562408.67 | 1505578 | 514324 | 6105766.69 |  |
| 5.高新院区防坠网项目 |  |  |  |  | 0 |  |
| 6.管道加装、维修 | 83089 | 168683 | 128075 |  | 379847 |  |
| 7.五金材料费用 |  | 62084 | 69976 | 33277 | 165337 |  |
| 8.水泵、真空泵、空气压缩机维修 |  | 8000 |  | 4800 | 12800 |  |
| 9.地坪塌陷维修 |  | 26561 |  |  | 26561 |  |
| 10.窗帘维修 | 12680 |  | 85997 | 8650 | 107327 |  |
| 11.家具（家电、电器）维修 | 490397 | 179827 | 8580 | 1050 | 679854 |  |
| 12.水电维修费用 |  |  | 34997 |  | 34997 |  |
| 13.PVC地面保养 |  | 457992.75 |  |  | 457992.75 |  |
| 七、学习、交流、培训、进修 |  |  |  |  | 6107254.74 | 5.85 |
| 1.各类培训、大会 | 305320.28 | 300158.32 | 312413.73 | 106642 | 1024534.33 |  |
| 2.（指导、带教）授课津贴 | 183783 | 59000 | 50250 | 24900 | 317933 |  |
| 3.学术交流、论坛、研讨会等 | 169813.83 | 347728.04 | 332038.02 | 122847.32 | 972427.21 |  |
| 4.培训资料印刷、购买 | 26200 | 2438 |  |  | 28638 |  |
| 5.外出进修费 | 181426 | 309208.5 | 242006 | 95876.2 | 828516.7 |  |
| 6.外出进修生活补助 | 380181 | 677965 | 458636 | 389780 | 1906562 |  |
| 7.读研助学津贴 | 207800 |  | 241200 |  | 449000 |  |
| 8.《课题设计与项目申请》交流讲座 |  | 11998.5 |  |  | 11998.5 |  |
| 9.住院医师岗前培训 |  |  | 13300 |  | 13300 |  |
| 10.技能培训劳务补助（含三甲复评培训补助） |  | 91800 | 64909 | 2400 | 159109 |  |
| 11.全科转岗学员拓展活动训练 |  |  | 10080 |  | 10080 |  |
| 12.硕士研究生学位论文答辩 |  |  |  | 82200 | 82200 |  |
| 13.招聘人员考试考核培训费用 |  | 102710 | 11780 |  | 114490 |  |
| 14.DIP支付改革培训费用 |  | 66246 |  |  | 66246 |  |
| 15.住培教学案例竞赛视频拍摄 |  | 8000 |  |  | 8000 |  |
| 16.考试基地组考演练费用 | 114220 |  |  |  | 114220 |  |
| 八、各种竞赛活动 |  |  |  |  | 174917 | 0.17 |
| 1.青委会健康科普大使选拔赛 |  |  | 91500 |  | 91500 |  |
| 2.参加湖南省医学会科普比赛 |  |  |  | 3150 | 3150 |  |
| 3.科普竞赛、大赛视频费用 | 38000 |  | 16068 | 580 | 54648 |  |
| 4.全科专业基地微课竞赛 |  |  |  | 12000 | 12000 |  |
| 5.理学会现场救护人文路演比赛 |  | 4259 |  |  | 4259 |  |
| 6.全市护理理论知识竞赛 |  |  |  | 9360 | 9360 |  |
| 九、宣传费 |  |  |  |  | 3391379.4 | 3.25 |
| 1.科普视频、文化建设视频制作等 |  | 186579 | 24640.5 | 55403 | 266622.5 |  |
| 2.技能竞赛视频制作 |  | 12000 |  |  | 12000 |  |
| 3.报刊杂志理论书籍费 | 305686 | 702 |  |  | 306388 |  |
| 4.传播服务费 |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.医报协作宣传、医广电合作宣传 | 100000 | 170000 | 330000 |  | 600000 |  |
| 6.数字图书馆费 |  | 193500 |  |  | 193500 |  |
| 7.宣传手（画）册、资料 | 24533 | 91080 |  |  | 115613 |  |
| 8.通讯报道宣传稿费 | 62908 | 107782 |  |  | 170690 |  |
| 9.三甲复评宣传资料制作 |  |  |  |  | 0 |  |
| 10.一院两区文化提升服务 |  | 233400 | 311200 |  | 544600 |  |
| 11.广告招牌、宣传（栏） | 154254 | 470698.8 | 455297.6 | 101715.5 | 1181965.9 |  |
| 十、劳务费、加班费、补贴补助 |  |  |  |  | 3813773.17 | 3.65 |
| 1.临工劳务费、创文志愿者补贴 | 226460 | 118620 |  |  | 345080 |  |
| 2.安保服务费 | 581984 |  | 423360 |  | 1005344 |  |
| 3.其他劳务费 |  | 16400 |  |  | 16400 |  |
| 4.专家（讲座）劳务费 | 159600 | 3800 |  |  | 163400 |  |
| 5.三甲复（审）评补助 |  | 238000 |  |  | 238000 |  |
| 6.接种注射补助 |  | 12432 |  |  | 12432 |  |
| 7.住院医师生活补助 |  |  | 755141.61 | 400140 | 1155281.61 |  |
| 8.住院医师基本工资 |  |  | 384841.8 | 194236.44 | 579078.24 |  |
| 9.全科转岗学员生活补贴 |  |  | 125457.32 |  | 125457.32 |  |
| 10.院青年科技英才计划（劳务费） |  |  | 19200 |  | 19200 |  |
| 11.科研课题经费配套资金-劳务费 |  |  |  | 27500 | 27500 |  |
| 12.病历质控专家加班费 |  | 73600 |  | 53000 | 126600 |  |
| 十一、 举办各种活动经费 |  |  |  |  | 417895 | 0.40 |
| 1.承办益阳市骨科质量控制中心学术年会费用 |  | 30000 |  |  | 30000 |  |
| 2.重症医学科“重症心脏基层行”活动 | 11000 |  |  |  | 11000 |  |
| 3.承办市直卫健系统五四表扬活动经费 | 77955 |  |  |  | 77955 |  |
| 4.全国科普日活动表演 |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.湘医情·湘医行活动等 | 3600 |  |  |  | 3600 |  |
| 6.党建、团建活动费用 |  | 90840 | 184500 |  | 275340 |  |
| 7.承办第三届一次急诊医学年会 |  | 20000 |  |  | 20000 |  |
| 十二、各种表扬奖励费用 |  |  |  |  | 3133182 | 3.00 |
| 1.国家级表彰奖励（2021全国医疗服务价格和成本监测先进机构） |  | 30000 |  |  | 30000 |  |
| 2.先进单位、个人荣誉奖励 | 13000 |  |  |  | 13000 |  |
| 3.市长热线及来电来访表扬奖励 | 17500 | 13800 | 36700 | 17300 | 85300 |  |
| 4.市管领导干部年度考核嘉奖 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |
| 5.五四表彰奖励 |  | 80000 |  |  | 80000 |  |
| 6.宣传工作会议表彰奖励 |  | 68000 |  |  | 68000 |  |
| 7.科室护理不良事件上报奖励 |  | 14200 |  |  | 14200 |  |
| 8.抢修设备仪器的奖励 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |
| 9.三甲复评工作表扬贡献奖 |  | 138000 |  |  | 138000 |  |
| 10.三甲复评表彰奖励 |  | 353000 |  |  | 353000 |  |
| 11.临床路径、药物临试、单病种奖等 |  | 346610 | 529570 | 524540 | 1400720 |  |
| 12.医师节表彰奖励（含礼物） |  |  | 181500 | 109018 | 290518 |  |
| 13.科研成果奖励 |  | 453200 |  |  | 453200 |  |
| 14.质控科终末质控奖励 |  | 5200 | 5800 |  | 11000 |  |
| 15.进修绩效奖 |  | 192244 |  |  | 192244 |  |
| 十三、科研科技创新课题经费 |  |  |  |  | 717752.98 | 0.688 |
| 1.科研科技课题 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |
| 2.省卫健委科研经费 |  | 46864 |  |  | 46864 |  |
| 3.湖南省自然科学基金费用 |  |  | 38800 |  | 38800 |  |
| 4.研经费配套资金-论文版面费 |  |  | 32852.98 | 4200 | 37052.98 |  |
| 5.益阳市科技局科研经费 |  | 38912 |  |  | 38912 |  |
| 6.研究生导师科研课题经费 |  |  | 20834 |  | 20834 |  |
| 7.卫生科研课题立项课题医院配套资金 |  |  |  |  | 0 |  |
| 8.双方医院科研协作 |  |  |  | 360000 | 360000 |  |
| 9.市科技专项资金创新计划项目 |  |  | 5300 |  | 5300 |  |
| 10.复苏和病案质控中心年度经费 | 69990 |  |  |  | 69990 |  |
| 十四、 人才引进、招录、安家补助 |  |  |  |  | 751483 | 0.720 |
| 1.人才引进招聘、对接 |  |  | 44512 |  | 44512 |  |
| 2.安家费 |  | 660000 |  |  | 660000 |  |
| 3.2024年住培第一批招录费用 |  |  | 38800 |  | 38800 |  |
| 4.硕士研究生中期考核 |  |  |  |  | 0 |  |
| 5.聘用期满人员考试考核费 |  |  |  | 6116 | 6116 |  |
| 6.柔性引才签约教授往返交通费 |  |  |  | 2055 | 2055 |  |
| 十五、单位、学会会费 |  |  |  |  | 146800 | 0.141 |
| 1.医学学报编委单位会费 | 80000 |  |  |  | 80000 |  |
| 2.专业委员会年会费 |  | 800 |  |  | 800 |  |
| 3.学术学会会费 |  | 20000 | 46000 |  | 66000 |  |
| 4.湖南省护理学会团体会费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.协会会费 |  |  |  |  |  |  |
| 十六、 咨询服务 |  |  |  |  | 2752408.65 | 2.638 |
| 1.法律顾问 | 120000 | 792000 |  |  | 912000 |  |
| 2.院级课题专家咨询费 | 7500 |  |  |  | 7500 |  |
| 3.管理咨询、项目可研咨询服务费 | 149600 |  |  | 40000 | 189600 |  |
| 4.项目招标代理 | 155076.4 | 498755.8 | 165730 | 12800 | 832362.2 |  |
| 5.环境影响评价、产品论证服务 |  | 62000 |  | 17000 | 79000 |  |
| 6.医院绩效考核满意度调查 |  | 84400 | 48000 |  | 132400 |  |
| 7.评审、评估、审计服务 |  | 406200 | 94346.45 |  | 500546.45 |  |
| 8.项目技术服务、资产清查服务项目 |  |  |  | 99000 | 99000 |  |
| 十七、设计检测服务 |  |  |  |  | 1391152 | 1.333 |
| 1.设备检测、环境检测 | 267000 | 93800 | 119460 | 69192 | 549452 |  |
| 2.勘察、设计 | 815200 | 26500 |  |  | 841700 |  |
| 十八、 医疗固废污水处理垃圾处理 |  |  |  |  | 3217049.23 | 3.083 |
| 1.污水站在线监测 | 22000 |  | 33000 |  | 55000 |  |
| 2.污水处理站设备更新改造 |  | 27300 | 79971 |  | 107271 |  |
| 3.污水处理池设备改造 | 460500 | 4657 |  |  | 465157 |  |
| 4.污泥处理工程 |  | 294105 |  |  | 294105 |  |
| 5.垃圾（污泥）清理清运 | 83100 | 466960 |  |  | 550060 |  |
| 6.污水站维保 | 155520 | 311040 | 155520 |  | 622080 |  |
| 7.垃圾桶采购 | 265300.4 |  |  |  | 265300.4 |  |
| 8.医废处置 | 333300 | 191475.83 | 191607.48 | 141692.52 | 858075.83 |  |
| 十九、日常办公杂费 |  |  |  |  | 934279.64 | 0.895 |
| 1.打印费、印刷费 | 18836 | 306920 | 11119 |  | 336875 |  |
| 2.会议记录本、荣誉证书 | 19200 |  |  |  | 19200 |  |
| 3.会务费 | 16550 | 30000 |  |  | 46550 |  |
| 4.办公日用杂费 |  | 278182.78 | 23650 |  | 301832.78 |  |
| 5.凭证整理 | 4800 |  |  |  | 4800 |  |
| 6.三甲资料制作费 |  | 16780 |  |  | 16780 |  |
| 7.公车司机出差 |  | 3134.86 |  |  | 3134.86 |  |
| 8.院前急救出车补助 |  | 20367 |  |  | 20367 |  |
| 9.全科院级督查 |  |  | 13800 |  | 13800 |  |
| 10.督查工作费 | 4460 | 134200 |  |  | 138660 |  |
| 11.儿科质控年会及死亡病历督查 |  | 20000 |  |  | 20000 |  |
| 12.接待费 |  |  | 480 |  | 480 |  |
| 13.劳务派遣考务费 |  | 11800 |  |  | 11800 |  |
| 二十、其他费用 |  |  |  |  | 1825723.24 | 1.750 |
| 1.搬（家）运费 | 31900 | 171110 | 9280 | 20000 | 232290 |  |
| 2.员工服装费 | 10586 | 110356 | 265430 |  | 386372 |  |
| 3.病虫害治理 | 12000 | 142534.8 |  |  | 154534.8 |  |
| 4.三无病人陪护费 | 1440 |  |  |  | 1440 |  |
| 5.床旁照片统计 | 82650 |  |  |  | 82650 |  |
| 6.专项出差 | 18244 | 102609.99 | 22654 | 22945 | 166452.99 |  |
| 7.汽修、发电机组维修及油料补充 |  | 54276 |  |  | 54276 |  |
| 8.医用氧气灌运 |  |  |  |  | 0 |  |
| 9.绿化、绿值 |  | 162391 | 26000 |  | 188391 |  |
| 10.加急供水 |  | 4508 |  |  | 4508 |  |
| 11.方舱实验室巡查车费 |  | 1600 |  |  | 1600 |  |
| 12.个代缴个税转回 |  | 4224 |  |  | 4224 |  |
| 13.停车坪车位及标识标线改造项目 |  | 46196 |  |  | 46196 |  |
| 14.康复路社区扶建经费 |  |  |  | 30000 | 30000 |  |
| 15.创文联点费用 |  | 20000 |  |  | 20000 |  |
| 16.惠宏高新院区绩效第三笔款项支付 |  |  | 99800 |  | 99800 |  |
| 17.绩效管理服务项目 |  | 349300 |  |  | 349300 |  |
| 18.租赁电车运转器械充电费 |  | 400.45 |  |  | 400.45 |  |
| 19.发资材料费 |  | 3288 |  |  | 3288 |  |
| 二十一、物业管理 |  |  |  |  | 5949998 | 5.702 |
| 1.物业管理费 | 1454713 |  | 2293084 | 1730362 | 5478159 |  |
| 2.化粪池清理服务 |  | 100000 | 115740 |  | 215740 |  |
| 3.病区精细卫生 | 2125 | 37532.5 | 8050 |  | 47707.5 |  |
| 4.电梯托管费 | 35251.2 | 145340.3 |  |  | 180591.5 |  |
| 5.外科大楼蓄水池消毒清洗 |  |  | 19800 |  | 19800 |  |
| 6.高新院区商铺管道疏通、清掏 |  |  | 8000 |  | 8000 |  |
| 合计 | 22559500 | 56000000 | 19769928.93 | 6021900.66 | 104351329.6 |  |
| 资金余额 | 0 | 0 | 230071.07 | 478099.34 |  |  |

附件3

益阳中心医院高质量发展绩效评价指标分析数据支撑表

| 维度 | 项目 | 类别 |  | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 目标值或参考值 | 参考数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府责任落实 | 公立医院财政补助收入占总支出的比重（%） | 财政补助收入 |  | 19119375.26 | 66547403.82 | 160799331.69 |  |  |
|  |  | 财政拨款支出 |  | 19119375.26 | 66547403.82 | 92977103.32 |  |  |
|  |  | 非财政专项资金支出 |  | 28037377.16 | 32904666.96 | 49292837.51 |  |  |
|  |  | 其他资金支出 |  | 1282258076.70 | 1413604828.28 | 2299465036.95 |  |  |
|  |  | 财政收入占总支出比例 |  | 1.44 | 4.40 | 6.59 | 5%～8% | 2018年全国三级公立医院财政收入占总支出统计 |
|  | 公立医院医护比（%） | 医生 |  | 590 | 610 | 752 |  |  |
|  |  | 注册护士 |  | 1065 | 1048 | 1344 |  |  |
|  |  | 医护比例 |  | 1：1.8 | 1：1.71 | 1：1.78 | 1：2 | 湖南省“十四五”医疗卫生服务体系规划 |
|  | 公立医院人员薪酬中固定部分占比（%） | 薪酬总额 |  | 350980279.46 | 377192876.40 | 436764221.59 |  |  |
|  |  | 固定薪酬 |  | 167616124.56 | 155869691.77 | 181688071.73 |  |  |
|  |  | 固定薪酬占比 |  | 47.76 | 41.32 | 41.60 | 逐步提高 | 市政府实施方案 |
| 医院能力提升 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品）（元） |  |  | 101.57 | 104.87 | 106.19 |  |  |
|  | 公立医院人员支出占业务支出的比例（%） | 人员支出 |  | 350980279.46 | 377192876.40 | 436764221.59 |  |  |
|  |  | 业务支出 |  | 1155520446.00 | 1179141222.12 | 1241421168.46 |  |  |
|  |  | 人员支出占业务支出 |  | 30.37 | 31.99 | 35.18 |  |  |
| 医院诊疗能力提升 | 住院患者重点监测病种覆盖率 | 重点监测病种出院人数 |  | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |  |  |
|  |  | 同期出院人数 |  | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |  |  |
|  |  | 覆盖率 |  | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |  |  |
|  | 专科能力指数 | 基于疾病病种的医院相关专科能力综合指数 |  | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |  |  |
|  |  | 手术患者人数 |  | 23365 | 20076 | 24230 |  |  |
|  |  | 并发症发生人数 |  | 无数据 | 下半年（50） | 120.00 |  |  |
|  |  | 并发症发生率（%） |  | 无数据 | 下半年（0.51%） | 0.01 | ≤0.48% |  |
|  | 公立医院出院患者手术占比和出院患者三、四级手术比例（%） | 患者住院人数 |  | 68263 | 76785 | 87484 |  |  |
|  |  | 住院手术量 |  | 19995 | 20076 | 24567 |  |  |
|  |  | 出院患者手术占比（%） |  | 29.29 | 26.15 | 28.08 |  |  |
|  |  | 四级手术量 |  | 3757 | 3671 | 4339 |  |  |
|  |  | 三级手术量 |  | 6090 | 9876 | 13960 |  |  |
|  |  | 四级、三级占比（%） |  | 18.8：30.45 | 18.3：49.2 | 17.7：56.82 | 35% 20.09% | 市政府实施方案 23年全国三级医院平均数 |
|  | 出院手术患者微创手术占比 | 住院手术量 |  | 19995 | 20076 | 24567 |  |  |
|  |  | 微创手术 |  | 4526 | 4676 | 5519 |  |  |
|  |  | 微创手术人数占比（%） |  | 22.64 | 23.29 | 22.47 | 20.59 | 2023年国家卫生健康统计公报（三级医院数据） |
|  |  | 公立医院平均住院日（天） |  | 8.90 | 8.10 | 7.70 | ≤8天 7.7天 | 市政府实施方案 24年全国三级医院平均数 |
|  |  | 住院医药费用 | 出院者平均医药费用 | 14704.67 | 12977.98 | 11462.45 | 12031.30 | 24年全国三级医院平均费用 |
|  |  |  | 医药费用较上年增长率 | -9.58 | -11.74 | -11.68 | -6 |  |
| 医疗质量安全提升 | 医疗质量安全 | I类切口手术部位感染数 |  | 0.00 | 下半年 （0.02%） | 0.00 |  |  |
|  |  | 低风险组病例死亡数 |  | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | 低风险组病例死亡率 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  | CMI值（综合） |  | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 1.0-1.4 | 2024年全国公立三级医院指标 |
|  |  | 药物使用强度值 |  |  | 35.87 | 35.08 | ≤40ddds | 2023版绩效考核操作手册 |
| 医院服务效率提升 | 住院医师规范化培训制度落实效果 | 培训人次 |  | 159 | 197 | 242 |  |  |
|  |  | 结业考核合格人次 |  | 34 | 36 | 46 |  |  |
|  | 时间消耗指数 | 时间消耗指数 |  | 1.37 | 1.11 | 1.12 | ≤1 |  |
|  | 公立医院次均门诊费用增长率（%） | 次均门诊费用 |  | 354.75 | 344.29 | 302.28 | 384.50 | 24年全国三级医院平均费用 |
|  |  | 较上年增长率(%) |  | -23.47 | -2.95 | -12.20 |  |  |
|  | 门诊人次数与出院人次数比 | 门急诊人次数 |  | 840665 | 846640 | 1060461 |  |  |
|  |  | 出院人次数 |  | 68263 | 76785 | 87484 |  |  |
|  |  | 出院人次数占门诊人次数比重（%） |  | 8.12 | 9.07 | 8.25 |  |  |
|  | 病床使用率 |  |  | 84.61 | 88.53 | 81.33 |  |  |
| 医院可持续运营 | 医疗费用增长率控制（%） | 年度医疗费用 |  | 1308023947.38 | 1305727919.66 | 1332926643.75 |  |  |
|  |  | 较上年同期增长率（%） |  |  | -0.18 | 2.04 | 10%以下 | 国家卫健委等五部门要求 |
|  | 医疗服务收入 (不含药品、耗材 、检查、检验收入)占医疗收入的比例 | 医疗服务总收入 |  | 1307213445.58 | 1320103892.49 | 1368617979.88 |  |  |
|  |  | 药品、耗材 、检查、检验收入 |  | 991235086.34 | 935040749.00 | 899472754.41 |  |  |
|  |  | 医疗服务收入 |  | 315978359.24 | 385063143.49 | 469145225.47 |  |  |
|  |  | 医疗服务收入占比（%） |  | 24.17 | 29.17 | 34.28 | 40% 29.59% | 市政府实施方案 2023年全国三级医院绩效监测分析情况通报 |
|  | 人员经费占比 | 医疗活动经费 |  | 1155520446.00 | 1179141222.12 | 1241421168.46 |  |  |
|  |  | 固定薪酬 |  | 167616124.56 | 155869691.77 | 181688071.73 |  |  |
|  |  | 人员经费 |  | 445904982.00 | 475720497.31 | 538073829.00 |  |  |
|  |  | 固定薪酬占人员经费比例（%） |  | 37.59 | 32.76 | 33.77 | 40-50 |  |
|  |  | 人员经费占医疗活动经费比例（%） |  | 38.59 | 40.34 | 43.34 | 逐步提高39.18% | 市政府实施方案 2023年全国卫生健康统计公报 |
|  | 资产负债率（%） | 资产总计 |  | 1732382257.49 | 2156477277.03 | 2864492839.25 |  |  |
|  |  | 负债总计 |  | 786967536.32 | 1179376098.90 | 1808311255.80 |  |  |
|  |  | 负债率(%) |  | 45.43 | 54.69 | 63.13 | 60.24 | 21年湖南省公立医院平均负债率 |
|  | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例（%） | 基本建设设备购置 |  | 84682306.89 | 73570122.76 | 6176359.84 |  |  |
|  |  | 资产总计 |  | 1732382257.49 | 2156477277.03 | 2864492839.25 |  |  |
|  |  | 基本建设设备购置占比（%） |  | 4.89 | 3.41 | 0.22 |  |  |
| 创新增效 | 电子病历应用功能水平分级 | 公立医院电子病历系统功能应用水平分级评价 |  |  | 4级 | 4级 | 5级 |  |
|  | 每百名卫生技术人员科研项目经费 | 年度投入科研项目经费 |  | 1143627.43 | 1179506.73 | 暂无数据 |  |  |
|  |  | 提高幅度（%） |  |  | 3.14 | 暂无数据 |  |  |
|  | 万元收入能耗支出占比 | 年总能耗支出 |  | 22000156.57 | 23423698.13 | 24255466.72 |  |  |
|  |  | 年总收入 |  | 135527.36 | 140945.29 | 155643.40 |  |  |
|  |  | 能耗支出占比(%) |  | 1.62 | 1.66 | 1.56 | <0.96 | 行业标准 |
|  | 费用消耗指数 | 费用消耗指数 |  | 1.14 | 1.05 | 1.05 | ≤1 | 行业标准 |
| 满意度评价 | 患者满意度率(%) | 其中 | 门诊患者 | 99.60 | 98.95 | 暂无数据 | >95% |  |
|  |  |  | 住院患者 | 97.97 | 99.06 | 暂无数据 | >95% |  |
|  | 医务人员满意率(%) |  |  | 99.83 | 99.52 | 暂无数据 | >95% |  |