益阳市商务局开放型经济与产业发展

引导资金绩效评价报告

湘源成财绩评字〔2025〕29号

项目名称： 益阳市商务局开放型经济与产业发展引导资金绩效评价 主管部门：             益阳市市场监督管理局        局组织单位：                 益阳市财政局            局评价机构：         湖南源成会计师事务（普通合伙）    局

目  录

一、工作概况	1

（一）绩效评价范围	1

（二）绩效评价主要依据	1

（三）绩效评价体系	2

（四）绩效评价方法	2

二、项目基本情况	3

（一）基本情况	3

（二）项目支出预算执行情况	3

（三）项目支出主要绩效	4

三、项目支出评价结论	6

四、存在的问题及原因分析	7

（一）项目支出绩效未达到预期目标	7

（二）项目落地和运营的转化绩效不足	7

（三）预算执行率低，影响财政资金效益	8

（四）不相容岗位未相互分离	8

（五）费用报销流程不规范	9

（六）招商引资接待欠规范	10

五、有关建议	10

（一）强化绩效目标管理	10

（二）不相容岗位相互分离	11

（三）规范费用报销流程	11

附件1	12

湖南源成会计师事务所(普通合伙）

HUNAN YUANCHENG  CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS GENERAL PARTNERSHIP

益阳市商务局开放型经济与产业发展

引导资金绩效评价报告

湘源成财绩评字﹝2025﹞第29号

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，压实各部门单位预算绩效主体责任，提升财政资金使用效益，根据《益阳市财政局关于开展2025年财政绩效评价工作的通知》（益财绩〔2025〕163号）的要求，我们接受益阳市财政局委托，于2025年7月14日至8月18日对益阳市商务局开放型经济与产业发展引导资金项目开展了绩效评价。绩效评价相关资料的真实性和完整性由资料提供单位负责，我们的责任是按照绩效评价相关要求开展绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

# 一、工作概况

## （一）绩效评价范围

根据《益阳市财政局关于开展2025年财政绩效评价工作的通知》（益财绩〔2025〕163号）要求，本次纳入绩效评价考核范围的资金为益阳市商务局开放型经济与产业发展引导资金860万元。

## （二）绩效评价主要依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

3.《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)；

4.《益阳市预算支出绩效评价结果应用管理办法》(益财绩〔2022〕274号)；

5.《益阳市预算支出绩效评价管理办法》(益财绩〔2022〕405号)；

6.《益阳市商务局机关管理制度》；

7.《益阳市商务局政府采购内部控制制度》；

8.《益阳市投资促进事务中心内控制度》；

9.其他相关政策、管理规定和财务会计制度等。

## （三）绩效评价体系

采用《益阳市商务局开放型经济与产业发展引导资金绩效评价指标体系表》，绩效评价评分体系主要包括项目决策、过程、产出、效益四个部分共计100分，其中决策部分15分，过程部分25分，产出部分35分，效益部分25分。绩效评价结果分为优、良、较差、差四个等级，其中 90 （含）—100分为“优”，80（含）—90分为“良”，60（含）—80分为“较差”，60 分以下为“差”。

## （四）绩效评价方法

为确保本次绩效评价工作有序进行，我们制定了绩效评价实施方案，按照实施方案要求并结合项目的实际情况，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、绩效目标、资金投入和管理、项目组织和实施、项目产出、社会效益等方面对项目进行了综合评价，通过询问项目相关人员、查阅项目资料、检查财务资料、实地查验等方法，了解项目执行和完成情况、资金管理使用和核算情况，并已获取相关绩效评价资料和数据，为形成评价结论收集了依据。

# 二、项目基本情况

## （一）基本情况

项目单位职能职责。益阳市商务局是益阳市人民政府工作部门，主要负责贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规；推进流通产业结构调整，指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；推动物流配送、电子商务等现代流通方式发展；推进农村市场体系建设组织实施农村现代流通网络工程等。

开放型经济的模式。开放型经济是一种经济体制模式，是与封闭型经济相对立的，其要素、商品与服务可以自由地跨国流动，实现最优资源配置和最高经济效率；强调把国内经济和整个国际市场联系起来，尽可能充分参与国际分工，同时在国际分工中发挥本国经济优势；以降低关税壁垒，提高资本流动程度为主，既出口、也进口，既吸引外资、也对外投资。

项目单位在开放型经济中所起的作用。益阳市商务局作为全市发展开放型经济主管部门，负责宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟定并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。

## （二）项目支出预算执行情况

2024年，益阳市商务局开放型经济与产业发展引导资金年初预算860万元，实际拨付项目资金572.23万元，其中：招商引资先进单位(含县市区)的奖励330万元；市级重点招商引资工作经费242.23万元，主要用于年初商务局机关预算安排27.58万元、2024年招商引资专项工作经费64万元、走访慰问费10万元、海关网络费7.9万元、内联引资系统3.82万元、中博会29.77万元、进博会17.02元、岳阳口岸博览会16.14万元、双招双引66万元。

## （三）项目支出主要绩效

2024年以来，益阳市商务局把“进一步提高招商引资质量和水平”作为招商工作的主要目标，以稳外资、“三类500强”、引导湘商回归等为工作重点。

### 1.“双招双引”推介会成果丰硕，签约项目总投资超百亿

2024年益阳市对接粤港澳大湾区“招商引资·招才引智”推介会在深圳举行，本次“双招双引”活动共邀请益阳籍在外知名人士、专家学者、企业家、高校学生代表140余人参加，活动得到社会各界广泛关注，各级主流媒体纷纷推介，单条新闻点击量超过50多万人次。活动授牌了2个招才引智工作站，聘任了4名高校引才联络员。会上对益阳整体投资环境、区位交通、重点产业、招商载体、人才政策等进行了推介，南县、资阳区、安化县重点围绕医疗健康产业链、PCB产业链、茶旅产业链等项目展开推介。签约仪式现场，香港元亨有限公司、深圳市佰特莱科技有限公司、路华置富电子（东莞）有限公司等一批粤港澳大湾区企业，与益阳签约。30个签约项目中，重大招商引资项目21个，其中制造业项目18个，能源与城市基础设施项目1个，第三产业及其他2个，总投资 105.3亿元。

### 2.益阳企业亮相中部投资贸易博览会，有效提升了益阳的知名度和吸引力

第十三届中国中部投资贸易博览会展会期间，益阳市邀请中国电子系统、东莞市匠星新材料、深圳市伟利华实业等9家省外企业参会，组织信维电科、金博股份、艾华电子、东盛冰碛岩等知名企业参展，65家企业、127名专业观众受邀参观形象展馆。其中：东盛冰在此次中部博览会上现场成交订单55单，意向订单超30单，已有12家企业预约到东盛生产车间考察。益阳日报头版头条报导此次展会活动，有效提升了益阳的知名度和吸引力。

### 3.借进博会与长三角活动，深化“双回归”交流

在第七届中国国际进口博览会、湖南-长三角经贸活动座谈会上，上海市益阳商会会长、上海浩谦实业发展有限公司董事长周学杰，上海交通大学教授佘焱，上海景晟投资有限公司董事长邓志军，无锡恒大电子科技有限公司董事长王敏等40余名专家学者、企业代表围绕“湘商回归”“校友回归”开展交流座谈，并拜访对接中国远洋海运集团有限公司。学习强国、红网时刻、益阳日报等主流媒体对本次活动进行了宣传报道，全方位推介了益阳，产生了积极影响。

### 4.组织企业参加湖南（岳阳）口岸经贸博览会，搭建对外合作桥梁

第四届湖南（岳阳）口岸经贸博览会主体活动包括领导回见、餐叙交流、巡馆、口岸经贸合作暨高质量发展大会，专题活动包括中德（湖南·岳阳）经贸合作推介会、进口农产品供需对接暨现货交易网开通仪式、港口物流产业发展推介会、铁水联运江海直达国际物流供需对接会、湖南工程机械再制造产业发展研讨会、岳阳市文体旅游项目招商推介活动等。市商务局组织两位7家优质企业亮相展会，通过创新展览形式、深度对接洽谈等方式，搭建起益阳与世界互联、互通、互融的桥梁，推动经贸合作交流走深走实。湖南东盛冰碛岩科技有限公司所展示的石雕茶壶宣传图片入选了本次博览会主办方的主题新闻。

5.强化对口招商，突出招大引强，核心指标完成情况良好

开展招商引资专项工作，强化对口招商，突出招大引强，落实对口重点国家招商机制，达成离岸经贸服务协定。签约澳大利亚和新西兰水产、游艇、牛羊肉贸易以及跨境电商等项目10个、金额23.79亿元；推进了新西兰客商收购益阳高新区闲置楼盘项目；新西兰Huada Investment公司和湖南海荃游艇有限公司签订合作协议。完善“两图五库”，升级益阳数字招商平台，大力招引“三类500强”、行业隐形冠军、专精特新等重点企业。2024年1-12月全市湘商回归投资新注册企业100家，1-12月全市引进境内省外资金 894.44亿元，1-12月湘商回归累计到位资金209.87亿元，1-12月全市新引进“三类500强”项目16个。

### 6.拨付奖励资金，激励开放型经济发展

根据益阳市发展开放型经济领导组办公室《关于印发2023 年全市发展开放型经济真抓实干督查激励考评办法的通知》(益开办发〔2023〕3号)及益阳市人民政府办公室《关于对2023年市政府真抓实干成效明显地区(单位)予以表扬激励的通报》(益政办函〔2024〕6号)文件，2023年益阳市发展开放型经济目标管理考核奖励资金合计330万元。奖励资金均已在2024年12月底前拨付至各对应单位。

# 三、项目支出评价结论

我们从项目立项、绩效目标、资金投入和管理、项目组织和实施、项目产出、社会效益等方面进行评价，根据《益阳市商务局开放型经济与产业发展引导资金绩效评价指标体系表》结果，项目得分84.3分，评价等级为“良”。

# 四、存在的问题及原因分析

## （一）项目支出绩效未达到预期目标

2024年利用外商直接投资预期目标：直接利用外资增长5%以上。完成情况：2023年直接利用外资1675万美元，2024年直接利用外资541万美元，同比下降66.67%，未达到预期目标。

2024年引进省外境内资金预期目标：利用内资增长8%以上。完成情况：2023年引进省外境内资金869.9亿元，2024年引进境内省外894.44亿元，同比增长2.82%，未达到预期目标。

2024年湘商回归累计到位资金预期目标：累计到位资金252亿元以上。完成情况：湘商回归累计到位资金209.87亿元，完成目标任务的83.28%，未达到预期目标。

上述情形不符合《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）第二条“3．开展绩效运行监控。各级政府和各部门各单位要建立预算资金绩效运行监控机制，明确监控职责，规范监控程序，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。”的要求。

## （二）项目落地和运营的转化绩效不足

一是外资储备项目不足。2024年，全市12家新设外商投资企业平均外资注册资本不足630万美元，最小的不足30万美元。

二是项目“三率”显著落后。在建产业项目较少，新签约项目一时难以释放投资效应，除履约率外，资金到位率、达产率均低于全省平均水平。

上述情形不符合《益阳市发展开放型经济领导小组办公室关于印发<益阳市“十四五”商务和开放型经济发展规划>的通知》（益开办发〔2023〕2号）第三章第四条“利用外资。外商投资环境不断优化，利用外资规模不断扩大，外商投资领域不断拓宽，积极引进世界500强企业，特色农业、现代服务业、新材料新能源、信息技术、生物医药产业等领域的外资比重不断增加，外资行业结构不断优化，利用外资的质量和水平进一步提高。”及第八章第四条“建立完善招商引资全流程服务平台，实施招商项目开发、对接、跟踪、落地、建设、运营全流程服务，切实提升重大招商活动签约项目履约率和资金到位率。”的要求。

## （三）预算执行率低，影响财政资金效益

2024年，益阳市商务局开放型经济与产业发展引导资金年初预算860万元，实际支出项目资金572.23万元，结余资金287.77万元，预算执行率66.54%，预算执行率低。

上述情形不符合《中华人民共和国预算法实施条例》第六十条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，严格执行预算，遵守财政制度，强化预算约束，……合理安排支出进度。”的要求。

## （四）不相容岗位未相互分离

一是报销审批经办人与审批人未相互分离。查看益阳市投资促进事务中心2024年12月凭证，支付长三角经贸交流活动费用5.99万元，支付长三角经贸活动费用2.45万元，支付机票费用1.82万元，2024年11月凭证，支付石卉2024年进博会、长三角对接活动预支经费5万元，上述支出费用报销审批单经办人、分管领导审批人、主管领导审批人均为石卉。

二是政府采购经办人与验收人未相互分离。查看益阳市投资促进事务中心2024年9月凭证，支付中博会印刷费用3.08万元，支付中博会印刷费用0.94万元，2024年12月凭证，支付中博会会场布置费17.47万元，上述支出费用报销审批单经办人、验收人均为王晴川。

上述情形不符合《益阳市投资促进事务中心内控制度》第四篇“二、收支业务内部控制（二）收支不相容岗位，经办人与项目负责人、党组书记、主管财经领导、出纳。”及第四篇“四、政府采购内部控制（三）不相容岗位，有需求的各科室与办公室、采购专岗、验收保管专岗、分管领导。”的要求。

## （五）费用报销流程不规范

一是签字审批不规范。2024年6月，益阳市投资促进事务中心支付中博会差旅费0.37万元，查看费用报销审批单，仅经办人签字，部门负责人意见、分管领导审批、财务审核、主管领导审批、出纳签章为空。

二是验收流程不规范。2025年2月，益阳市商务局支付岳阳口岸展览展位服务费13.82万元，合同内容为湖南沁诚展览服务有限公司承揽益阳市商务局第四届湖南（岳阳）口岸经贸博览会益阳（展台）设计、制作、搭建布展等，甲方根据双方确认的设计方案、物料及布局、现场进行验收，查看凭证及附件，无展位验收资料。

上述情形不符合《益阳市投资促进事务中心内控制度》第四篇“二、收支业务内部控制（二）支出业务控制2.报账程序，发票或其他票据由经办人签字==证明人或验收人（科室长）签字--科室分管领导签字--综合科科长审核--会审联签--分管财务领导审批--到综合科报账。”及《益阳市商务局政府采购内部控制制度》第三十八条“问责机制。从内部机制、内部监督、内部流程等方面，强化履约验收主体责任，把履约验收嵌入本单位内控管理流程，加强相关工作的组织、人员和经费保障。”的要求。

## （六）招商引资接待欠规范

查看益阳市投资促进事务中心2024年9月7号凭证，支付客商餐饮费2.03万元，附件益阳市投资促进事务中心接待通知单，2024年9月1日接待人数15人，陪餐人数6人，400元/人，接待陪餐人数超标准1人；2024年9月10日接待人数24人，陪餐人数9人，400元/人，接待陪餐人数超标准1人。

上述情形不符合《益阳市财政局、益阳市商务局关于印发<益阳市市级招商引资专项资金管理使用规定>的通知》（益财外〔2019〕201号）第三条“（一）来访客商接待标准。1、接待来益客商，原则上宴请不超过两次，严格控制陪餐人数，接待客商在10人以内的，陪餐人数不超过3人；客商超过10人的，不得超过客商人数的三分之一。”的要求。

# 五、有关建议

## （一）强化绩效目标管理

建议益阳市商务局加强预算绩效管理工作组织领导，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平，完成绩效目标任务，切实提高财政资金使用效益。

## （二）不相容岗位相互分离

建议益阳市商务局划分岗位权限，确保付款流程的经办与审批，采购流程的采购与验收等业务环节由不同人员担任，形成有效牵制，加强内部控制的有效性。

## （三）规范费用报销流程

建议益阳市商务局加强支出业务控制，规范报账程序审批，确保每笔报销均经部门负责人确认业务真实性、财务审核票据合规性、授权领导审批有效性后，方可由出纳付款，强化履约验收主体责任，把履约验收嵌入本单位内控管理流程。

附件1：益阳市商务局开放型经济与产业发展引导资金绩效评价指标体系表

湖南源成会计师事务所             中国注册会计师：

(普通合伙)                   中国注册会计师：

湖南       长沙                 2025年10月15日

# 附件1

益阳市商务局开放型经济与产业发展引导资金绩效评价指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 预算支出决策(项目立项（4分） | 预算支出决策(项目立项)依据 充分性 | 2.5 | 预算支出决策(项目立项)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策 (立项)的依据情况。 | 评价要点： ①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③决策(立项)是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复（0.5分）。 | 2.5 |  |  |
|  |  | 决策 (立项)程序规范性 | 1.5 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策 (立项)的规范情况。 | 评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。 | 1.5 |  |  |
| 决策（15分） | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标（0.5分）； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配（0.5分）。 | 2 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 4 |  |  |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 | 3 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。 | 2 |  |  |
| 过程（25分） | 资金管理（14分） | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率得分=4*预算执行率，预算执行率60%以下不得分。 | 2.7 | 1.3 | 年初预算数860万元，全年执行数572.23万元，预算执行率66.54%。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 8 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。 | 8 |  |  |
| 过程（25分） | 组织实施（11分） | 管理制度健全性 | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。 | 4 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 7 | 预算支出实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（3分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1.5分）。 | 5 | 2 | 不相容岗位未相互分离，费用报销流程不规范，扣2分。 |
| 产出（35分） | 产出数量 | 实际完成率 | 13 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 评价要点： ①直接利用外资≥1800万美元,按完成比例计算分值（6分）； ②新引进“三类500强”企业投资的项目6个及以上，按完成数量计算分值（7分）。 | 8.8 | 4.2 | 2024年直接利用外资541万美元，完成比例为30%，扣4.2分。 |
| 产出（35分） | 产出质量 | 质量达标率 | 12 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 评价要点： ①引进境内省外资金≥800亿元,按完成比例计算分值（6分）； ②真抓实干进入全省前列的县市区（园区）≥1个（6分）；。 | 12 |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：2024年12月之前将招商引资考核经费拨付至县市区（5分）。 | 5 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 评价要点： 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（>=0计5分，>=-20%<0计2分，<-20%不得分） 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 5 |  |  |
| 效益（25分） | 预算支出效益（15分） | 实施效益 | 15 | 预算支出实施所产生的效益。预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 | 评价要点： ①直接利用外资增长5%以上，按完成比例计算分值（5分）； ②利用内资增长8%以上，按完成比例计算分值（5分）； ③推动开放型经济高质量发展，产业转型升级，带动和提升新兴产业发展（5分）。 | 6.8 | 8.2 | 2023年直接利用外资1675万美元，2024年直接利用外资541万美元，同比下降66.67%，扣5分。 2023年引进省外境内资金869.9亿元，2024年引进境内省外894.44亿元，同比增长2.82%，扣3.2分。 |
|  | 满意度指标（10分） | 社会公众满意度 | 5 | 社会公众对预算支出实施效果的满意程度。 | 评价要点： 社会公众满意度≥90%（5分）。 | 5 |  |  |
|  |  | 招商企业满意度 | 5 | 招商企业对预算支出实施效果的满意程度。 | 评价要点： 招商企业满意度≥90%（5分）。 | 5 |  |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |  | 84.3 | 15.7 |  |
| 评价等级 |  |  |  | 优（S≥90），良（90＞S≥80）,较差（80＞S≥60）,差（S＜60） |  | 良 |  |  |