2024年度益阳市大气污染防治管控服务 项目绩效评价报告

---湘景辰财绩评字〔2025〕第03号

湖南景辰会计师事务所有限责任公司

二0二五年九月二十九号

湘景辰财绩评字〔2025〕第03号

2024年度益阳市大气污染防治管控服务

项目绩效评价报告

为切实加强和优化财政支出管理，进一步提升财政资金的使用效率和综合效益，我们严格按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的相关规定，全面落实《益阳市财政局关于开展2025年财政绩效评价工作的通知》（益财绩〔2025〕163号）的具体要求。受益阳市财政局委托，我们对益阳市生态环境局2024年度实施的大气污染防治管控服务项目，进行了全面、细致且系统的绩效评价工作。现将该项目绩效评价的详细情况及结论报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

为全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，以及习近平总书记对湖南的重要指示和讲话精神，依照《中共益阳市委益阳市人民政府深入打好污染防治攻坚战实施方案》和《2022年益阳市深入打好污染防治攻坚战工作方案》的相关要求，统筹推进产业结构调整、污染治理、生态保护及应对气候变化等工作，协同实现降碳、减污、扩绿、增长的目标。益阳市积极开展蓝天保卫战和六大专项整治行动，严厉打击大气环境违法违规行为，聚焦补齐短板、强化弱项，持续提升污染防治攻坚战的实效，圆满完成年度大气污染防治各项任务，进一步改善益阳市的空气质量。

（二）项目基本情况

依据益阳市现有组分站情况及《2020年湖南省组分自动监测网建设指导意见》（湘环函〔2020〕85号）的要求，考虑到益阳市改善空气质量的迫切需求和蓝天保卫战的艰巨任务，益阳市引入具备丰富经验和先进技术的第三方管控服务技术团队，以推动大气污染防治工作。项目服务范围涵盖设备、平台与数据服务、人员团队服务及决策辅助服务，服务周期为12个月。一方面，项目将提供环境空气监测数据并进行科学分析，提交详尽的报告；另一方面，配备专业团队开展区域巡查与走航监测，锁定污染源并进行溯源分析，为解决污染问题提供有力支撑。本项目的主管单位为益阳市生态环境局（简称“市生态环境局”）。

根据《益阳市生态环境局关于解决益阳市环境空气质量反弹评估与管控减排服务等项目经费的指示》（益环〔2023〕49号），大气污染防治项目管控服务的预计资金为150.00万元。2023年10月，益阳市人民政府正式批复，同意该项目预算经费为150.00万元，并采纳市财政局的建议，决定从市环境空气质量量化考核罚款中划拨所需经费。

2023年12月22日，市生态环境局委托第三方招标代理机构，采用竞争性磋商方式（益财采计〔2023〕12005号），确定安徽安光环境科技有限公司为大气污染防治项目管控服务供应商。中标金额为149.50万元，服务期限为一年（2023年12月25日—2024年12月24日）。

（三）项目资金到位及使用情况

1. 资金到位情况：截至2025年7月10日，2024年度益阳市大气污染防治管控服务项目所需的149.50万元资金已全额到位。具体明细如下：2024年9月，收到预算安排资金74.75万元（其他收入追加（2024）10号）；2025年4月，收到预算安排资金74.75万元（2025资环指0108号）。

2. 资金使用情况：截至2025年7月10日，2024年度益阳市大气污染防治管控服务项目实际使用资金为142.03万元。具体使用情况如下：2024年10月，支付项目款项74.75万元；2025年5月，支付项目款项67.28万元。

（四）资金与项目管理情况

1. 资金管理情况：依据《湖南省环境保护与污染防治专项资金管理办法》的相关规定，市生态环境局确保专项资金专款专用，全额投入益阳市大气污染防治项目的管控服务支出。市生态环境局根据项目预算，向市财政局提交资金申请报告，经市人民政府及市财政局相关领导审核批准后，市财政局向市生态环境局拨付资金。市生态环境局严格遵循单位内部财务管理制度，确保各项支出经过完整的审批程序和手续，严格按照合同条款进行付款。本次评价未发现截留、挤占、挪用资金或虚列支出的行为。

2. 项目管理状况：市生态环境局依托科学的管理规划，拟定项目实施方案与技术路线，组建项目组，明确任务分工，编制经费预算，确保项目有序推进。实施执行情况报告制度，遇目标调整、内容变更等重大影响情形时，及时向主管部门呈报。项目组定期汇报执行进度与经费使用情况，积极配合主管部门的检查与评价，协调推进实施进程，严格执行技术保密措施。项目组根据实施进展，开展相应的统计调查工作。

（五）项目绩效目标申报及完成情况

1.绩效目标情况

根据市生态环境局提供的《项目绩效目标申报表》和项目资金绩效自评报告等内容，经过详细分析梳理，2024年度益阳市大气污染防治管控服务目标和指标如下：

（1）整体绩效目标：依托颗粒物激光雷达水平扫描、六参数走航、工业园区挥发性有机物（VOC）走航监测、道路积尘负荷走航监测、环境空气质量综合研判等先进科技手段，为益阳市大气污染防治工作提供全面深入的分析，并提出科学合理的管控建议，以切实改善环境空气质量。

（2）具体绩效目标：

产出指标如下：

①数量指标：配备3台颗粒物激光雷达，服务期限为6个月；1台走航车搭载六参数VOC质谱仪，服务不少于4次；1台道路积尘走航车，服务不少于48次。

②质量指标：项目配置4名长期驻场人员，确保及时准确提供监测数据和报告报表。

③时效指标：项目实施周期计划为1年。

④成本指标：项目预算约为150万元。

效益指标如下：

①社会效益：改善大气环境，削减污染物排放，保障群众健康，提升生活品质，助力蓝天保卫战。

②生态效益：实施精准治污，改善空气质量。

③可持续影响指标：实现空气质量长期改善。

④满意度：服务对象满意度不低于100%。

2.绩效完成情况

产出指标如下：

①数量指标：布设3台颗粒物激光雷达，服务周期为7个月；配备1台搭载六参数VOC质谱仪的走航车，走航次数不少于4次；配置1台道路积尘走航车，积尘走航服务共计48次。

②质量指标：项目配备4名长期驻场人员，成功编制日报365份、空气质量分析专报40份、预报280份、周报52份、月报12份、季报4份及年报1份。

③时效指标：项目实际实施周期为1年。

④成本指标：项目实际完成金额为142.03万元。

效益指标如下：

①社会效益：通过精准预警预报和污染下降，有效减少了民众的健康支出，空气质量投诉数量有所降低，并新增了环保绿色岗位。

②生态效益：2024年，中心城区PM2.5平均浓度为44.38微克/立方米，空气优良率为77.9%，尚未达到合同约束指标和省定目标。

③可持续影响指标：空气质量呈现改善趋势，但需持续关注以确保稳定提升。

④政府部门满意度：达到80%，仍有进一步提升的空间。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价旨在对2024年度大气污染防治管控服务项目进行全面且系统的绩效评估，深入细致地了解项目实施的合规性、及时性等情况，核查项目资金绩效的达成程度，掌握资金在使用、产出、效益等方面的执行状况，发现现存问题并提出改进建议。通过此举，旨在提升项目管理水平，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益，优化财政支出结构，为完善相关政策、增强项目实施效果及提升财政资金使用效益提供有力参考。

（二）评定方法

本次绩效评价结果的评定采用评分与评级相结合的方式。

1. 评价评分：综合运用定性评价与定量评价的方法，对定性评价指标进行分析并打分，对定量评价指标进行量化并打分。评价综合得分采用百分制，满分为100分。

2. 评价等级：评价等级划分为“优”、“良”、“合格”和“不合格”四个等级。根据评价分值，确定评价对象所属的档次。具体标准如下：90分至100分为“优”；80分至89分为“良”；60分至79分为“合格”；60分以下为“不合格”。

（三）绩效评价依据

1. 相关文件：根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩﹝2020﹞7号）、《湖南省环境保护与污染防治专项资金管理办法》（湘财资环﹝2023﹞46号）以及《益阳市财政局关于开展2025年财政绩效评价工作的通知》（益财绩﹝2025﹞163号）等文件的规定执行。

2. 其他相关资料：包括申报的项目绩效目标表、绩效目标自评报告、财务凭证资料及相关项目资料等。

（四）绩效评价工作流程

1. 前期筹备：本公司专门抽调人员组建了绩效评价工作组，明确了各成员的工作职责，制定了详尽的现场评价方案，设计了相关基础数据表，并与相关部门和单位进行了充分沟通协调，确定了现场检查的对象及具体实施时间。

2. 开展评价：项目绩效评价的实施步骤如下：

（1）召开座谈会：组织项目单位的相关人员召开座谈会，听取项目情况汇报。

（2）收集核查资料：收集与项目相关的政策制度文件及项目实施资料，核查是否存在挤占、截留、挪用项目资金等问题。

（3）综合分析资料：对收集到的资料进行综合分析，依据既定的评价指标和标准，结合现场评价的实际情况，得出评价结论，并撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况与评价结论

根据2024年度益阳市大气污染防治管控服务项目绩效评价指标体系及绩效检查结果，本年度益阳市大气污染防治管控服务项目的绩效得到了全面评估和综合评分。2024年度益阳市大气污染防治管控服务项目绩效评价指标的总分值为100分，实际得分83.32分，评价等级为“良”（具体内容详见附件：2024年益阳市大气污染防治管控服务项目绩效评价指标评分表）。

项目绩效主要体现在以下几个方面：

（一）履行合同约定内容，完成各方面日常工作。在大气污染防治管控服务周期（2023年12月25日—2024年12月24日）内，服务团队严格按合同履行义务，圆满完成日常工作。围绕益阳市环境空气质量改善目标，积极开展研判分析、制定治理方案及调度管控措施等工作，有效推动PM2.5总量削减。通过分析多维度资料，精准识别大气污染治理的核心问题，分阶段制定工作重点与措施，为空气质量优化提供坚实保障。成效显著，主要污染物浓度得到有效控制，二次污染物生成量显著减少。监测数据显示，2024年益阳市城区环境空气质量综合指数达3.894，较2023年上升1.75个百分点，考核排名第12名；全年优良天数285天，较上年减少24天。

（二）环境空气质量分析总结工作推进及时，分析内容全面系统、数据详实。本项目依托构建的监测网络与监管体系，大幅提升了大气污染源的动态监控能力，为大气环境治理奠定了坚实的数据基础、积累了丰富的实践经验。在此基础上，出台了《益阳市打好蓝天保卫战全面提升中心城区环境空气质量行动方案（2023—2025年）》等一系列规范性文件，构建了“监测、预警、调度、执法”闭环管理体系。同时，推行环保信用评价制度，使监管部门能够更高效、精确地捕捉污染动态并采取针对性治理举措。此外，推行企业A、B级差异化管理模式，有效激发企业自主减排的积极性，汇聚多方合力，全面推进生态文明建设。

（三）专项技术措施落地见效。项目依托先进的专项技术体系，通过激光雷达扫描、VOCS走航车巡查等技术定期监测污染源，依据走航报告精准定位污染源方位；运用便携式监测设备等开展现场巡查与指标测定，结合数据分析服务，建立高效的数据推送机制，通过动态分析、形势预判及预警响应，有力支撑相关部门协同治理，为科学治污提供了坚实的技术保障。全市系统推进重点领域污染防治攻坚：在重污染天气治理方面，积极推进水泥、砖瓦等行业超低排放改造，深化锅炉窑炉治理，排查简易低效处理设施，加强高排放行业整治；在臭氧污染防治方面，以建材、工业涂装等行业为核心，推动氮氧化物与挥发性有机物深度减排；在柴油货车污染防治排查整治行动中，检查点位106065家次，发现问题18945起并全部整改，立案查处11942起，罚款363.253万元；“守护蓝天”综合攻坚方面，推动十大领域攻坚实施方案，加快产业、能源、交通运输结构绿色低碳转型，壮大绿色低碳产业，强化资源节约集约循环利用。

四、绩效评价指标分析

（一）投入。本次绩效评价决策的分值设定为24.00分，主要从立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金到位率、预算执行率、到位及时性等八个方面进行评定。在项目投入过程中，存在绩效目标设定不够清晰、细化且缺乏可衡量性等问题，难以精准反映和考核项目绩效目标的细化情况。此外，绩效指标设定与绩效自评报告存在偏差。实际得分为20.4分，得分率为85.00%。

（二）过程。本次绩效评价过程的分值设定为24分，分别从制度健全性、制度执行有效性、财务制度、资金管理、财务监控等五个方面进行评定。项目实施中，存在管理制度缺失及资金超预算的问题。具体表现为未制定相应的项目管理制度，以及项目资金超出预算额度。实际得分为19.5分，得分率为81.25%。

（三）产出。本次绩效评价产出的分值设定为22.00分，主要从数量指标、时效指标、质量指标、成本指标等四个方面进行评定。在项目产出方面，各项指标基本完成，政策效益较为显著。然而，在质量指标方面，第三方服务机构未达到合同约定的标准；同时，项目预算资金也超出了原定额度。实际得分为21.02分，得分率为95.55%。

（四）效益。本次绩效评价效益的分值设定为30.00分，分别从社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等四个方面进行评定。项目实施通过开展大气污染防治管控服务，有效完成了益阳市环境空气质量的研判分析、治理方案制定及管控措施调度等日常工作，助力打赢蓝天保卫战。然而，项目实施效果未完全达标，2024年益阳市空气质量优良率为77.9%，全省排名第14位；PM2.5平均浓度为44.4微克/立方米，全省排名第14位。实际得分为22.4分，得分率为74.67%。

五、存在的主要问题

1. 绩效自评工作未能严格按照既定的绩效目标进行。对比市生态环境局提交的绩效自评报告发现，报告中所述的数量指标完成情况与绩效目标中设定的指标存在明显差距。例如，项目绩效目标申报表中明确的质量指标包括：配备一套颗粒物激光雷达水平扫描设备、一套六参数走航及工业园区挥发性有机物（VOC）走航监测设备、一套道路积尘负荷走航监测设备，并计划开展为期一年的环境空气质量综合研判工作；然而，自评报告中提到的数量指标仅为：雷达三台，搭载六参数质谱仪的走航车一台，道路积尘走航车一台。显然，绩效自评工作并未依据既定的绩效目标展开。

2. 绩效目标的设置缺乏严谨性。具体表现为绩效指标设定不充分，未进行细化量化，也未根据合同及实际情况灵活调整。例如，质量指标仅笼统要求形成服务成果、完成安装调试及一年大气管控服务，缺乏明确的量化标准，过于宽泛，这阻碍了后期绩效评价考核工作的有效进行。

3. 实施效果未能完全达标。2024年度，益阳市PM2.5实际累计浓度为44.4μg/m³，较上一年度同比上升2.49%，既未控制在省级规定目标39.5μg/m³以下，也未达到合同约束指标36μg/m³。此外，2024年益阳市空气质量优良率为77.90%，同样未达到省级规定目标85.50%及合同约束指标86.00%。

4. 项目管理制度存在缺失。市生态环境局未能结合实际情况制定大气污染控制服务项目管理制度，导致项目执行过程中缺乏操作规范和监督机制，进而影响了服务效率和质量。此外，未构建涵盖预算管理、进度监控、质量评估等关键环节的制度体系，难以确保项目运行的规范性和高效性。

六、建议​

1. 重视绩效管理工作。应以合理、科学且全面的方式提交项目绩效目标申报表。建议项目主管单位严格遵守财政相关规定，精准制定项目绩效目标申报表，并紧密围绕既定目标开展绩效自评工作。

2. 根据实际情况设定绩效目标。应紧密结合实际情形，科学设定绩效目标值，确保其具备合理依据，精准反映项目执行的实际状况。为改善当前状况，可依据合同中监督考核要求的约束性指标进行设定。通过设定具体量化指标，能够更高效地开展绩效评估与管理工作，确保目标具有可衡量性与可实现性。

3. 建立健全项目管理制度。明确项目管理制度的详细内容，确保该制度贯穿项目全周期，涵盖从立项、执行到验收的各个阶段，确保各环节均遵循既定规范。通过制度的规范化作用，提升项目管理的效率，保障项目目标的稳定实现。同时，定期对制度的执行效果进行评估与优化，以确保其与项目发展的实际需求保持一致。

4. 多方举措，确保实施效果。针对实施效果未达标准的情况，需强化对专家团队服务项目内容的监管力度，确保其严格履行合同约定，实现对污染源的全面覆盖、无遗漏监控，并深入分析监控数据，及时制定并出具管控措施。督促整改责任主体进行整改，提升主管部门的主观能动性，激发全体民众的参与热情，培育全民守护生态环境的意识，以此保障项目实施效果。

七、其他事项说明​

1. 2024年12月，由于2025年益阳市大气污染管控服务项目招标尚未启动，为确保服务平稳推进并避免不利影响，市生态环境局与安徽安光环境科技有限公司签订了补充协议，开展为期两个月（2024年12月25日至2025年2月24日）的过渡期服务，合同金额为14.90万元。过渡期限及资金问题已于2024年12月经市生态环境局党组会议审议通过，但尚未完成财政局和市政府的审批程序。

2. 在两个月的过渡期内，共完成日报58份、周报56份、月报2份，积尘走航服务8次，总费用为14.90万元。

3. 该项目实际实施时间共计1年2个月，最终完成金额为156.93万元。

4. 本次项目由市生态环境局委托安徽安光环境科技有限公司实施，服务内容主要涵盖颗粒物激光雷达水平扫描服务、六参数走航监测服务、工业园区挥发性有机物（VOCS）走航监测服务、道路积尘负荷走航监测服务及环境空气质量综合研判服务。然而，合同中对空气质量指标设置了约束条件，导致第三方服务机构需承担市生态环境局在大气污染防治与环境整治方面的部分职能与职责，进而造成双方在不同污染物应对场景下的权责界限不够清晰。

5. 本报告旨在为市财政局2025年度财政绩效评价工作提供参考依据，除此之外，本报告不适用于其他任何目的。对于因本报告不当使用所引发的任何后果，本公司及负责执行此项业务的注册会计师将不承担任何责任。

附件1:2024年益阳市大气污染防治管控服务项目支出基础数据表

附件2:2024年益阳市大气污染防治管控服务项目绩效评价指标评分表

湖南景辰会计师事务所有限责任公司    中国注册会计师：

中   国     湖   南             中国注册会计师：

二0二五年九月二十九日