# 益阳市自然资源和规划局

# 2024年国土空间规划专项资金绩效评价报告

项目名称：2024年国土空间规划专项资金

主管单位：   益阳市自然资源和规划局

组织单位：      益阳市财政局

实施机构：湖南宏达会计师事务所有限责任公司

报告日期：2025年9月

# 摘  要

为压实各部门单位预算绩效主体责任，提升财政资金使用效益，受益阳市财政局的委托，湖南宏达会计师事务所有限责任公司于2025年6月10日—9月20日对益阳市自然资源和规划局2024年国土空间规划专项资金进行了绩效评价。

一、评价结论

根据绩效评价指标评分表，我们从决策、过程、产出、效益四项对益阳市自然资源和规划局2024年国土空间规划专项资金进行绩效评价打分，最后得分为90.34分，评价等级为“优”。分项目具体评分情况如下表：

| 项目名称 | 分值（分） | 得分（分） | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 14.5 | 96.67% |
| 过程 | 25 | 18.84 | 75.36% |
| 产出 | 40 | 37 | 92.5% |
| 效益 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 100 | 90.34 | 90.34% |

二、资金安排、到位及使用情况

资金安排情况。2024年，市财政局共安排国土空间规划专项资金580.44万元。

资金到位情况。截至绩效评价日，国土空间规划专项

资金应到位580.44万元，实际到位580.44万元，到位率为100%。

资金使用及结余情况。截至绩效评价日，国土空间规划专项资金已使用535.34万元，结余45.1万元，预算执行率为92.23%。项目资金到位、使用及结余情况见下表：

| ## 项目名称 | ## 到位资金 ## （万元） | ## 使用资金（万元） | ## 预算执行率（%） | ## 结余资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 益阳市国土空间总体规划（2020—2035年） | 330 | 330 | ## 100 | ## 0 |
| 益阳市国土空间总体规划专题图集制作 | 19.65 | 19.65 | ## 100 | ## 0 |
| 2022年度国土空间规划城市体检评估 | 34.8 | 34.80 | ## 100 | ## 0 |
| 益阳市85个乡镇国土空间规划技术审查 | 54.80 | 54.80 | ## 100 | ## 0 |
| 2024年村庄规划市级审查 | 35 | 35 | ## 100 | ## 0 |
| 益阳市中心城区道路复核定线（数据更新入库） | 24.80 | 24.80 | ## 100 | ## 0 |
| 益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制 | 81.39 | 36.29 | ## 44.6 | ## 45.1 |
| ## 合计 | ## 580.44 | ## 535.34 | ## 92.23 | ## 45.1 |

三、主要绩效

一是国土空间规划成效初显，体系更趋完善；二是加速推进乡镇规划和村庄规划编制，助力乡村振兴；三是强力推进详细规划编制试点，全市国土空间详细规划覆盖率得到提升；四是持续完善国土空间规划“一张图”系统，为科学全面决策提供了信息支撑。

四、存在的问题

一是项目管理待加强。存在个别项目招投标管理不到位、部分合同要素不齐全、部分项目验收不规范、个别项目未按期完工的情况。二是资金管理需规范。存在个别资金支付未提供发票就开始资金支付审核程序、部分资金支付超合同约定期限、个别项目预算执行率偏低的情况。三是益阳市高铁片区控制性详细规划项目绩效未达预期。

五、相关建议

一是加强项目管理。严格执行招投标相关规定，加强合同管理，强化验收管理，加强项目进度管理。二是规范资金管理。规范资金支付审核程序；按合同约定及时支付资金；科学、精准编制项目预算，提升预算执行率。三是加强前期调研评估，提升项目绩效。

# 目  录

一、项目资金基本情况	1

（一）单位基本情况	1

（二）项目立项背景	2

（三）项目主要内容	3

（四）专项资金管理、安排、到位、使用及结余情况	3

（五）项目绩效目标	4

二、项目组织实施情况	5

（一）组织情况	5

（二）实施情况	5

三、绩效评价实施情况	7

（一）评价对象	7

（二）评价目的	7

（三）评价依据	7

（四）评价方法和标准	8

（五）评价工作过程。	9

四、项目取得的主要绩效	9

（一）国土空间规划成效初显，体系更趋完善	10

（二）加速推进乡镇规划和村庄规划编制，助力乡村振兴	10

（三）强力推进详细规划编制试点，全市国土空间详细规划覆盖率

得到提升	10

（四）持续完善国土空间规划“一张图”系统，为科学全面决策提供

了信息支撑	11

五、绩效评价结论及指标分析	11

（一）得分情况	11

（二）指标分析	11

六、存在的主要问题	12

（一）项目管理待加强	12

（二）资金管理待规范	15

（三）个别项目绩效未达预期	15

七、相关建议	16

（一）加强项目管理	16

（二）规范资金管理	17

（三）加强前期调研评估，提升项目绩效	17

# 益阳市自然资源和规划局

# 2024年国土空间规划专项资金绩效评价报告

湘宏达绩字（2025）第007号

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，压实各部门单位预算绩效主体责任，提升财政资金使用效益，受益阳市财政局的委托，湖南宏达会计师事务所有限责任公司于2025年6月10日—9月20日对益阳市自然资源和规划局2024年国土空间规划专项资金进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

# 一、项目资金基本情况

## （一）单位基本情况。

# 益阳市自然资源和规划局是市人民政府管理全市自然资源和规划工作的职能部门，包括25个科室和3个二级单位。2024年末，单位人员编制82人，实有在职人数81人，退休人员105人。

# 职责职能：依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘政策并组织实施；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理；根据授权对区县（市）政府及相关部门落实关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件；完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）项目立项背景。

# 国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，事关重大、事关全局、事关长远、事关高质量发展。根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）、《自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知》（自然资办发〔2020〕27号）、《湖南省自然资源厅办公室关于转发自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（中发〔2023〕43 号）、《湖南省自然资源厅办公室关于开展2022年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》《益阳市人民政府办公室关于印发益阳市村庄规划编制工作方案（2021—2023年）的通知》（益政办函〔2021〕32号）等文件精神，按照国家、省自然资源主管部门和市委、市政府的工作部署要求，益阳市自然资源和规划局全面启动推进全市2024年国土空间规划项目。

- （三）项目主要内容。

- 项目主要包括全市国土空间规划的编制、评估、审查、宣传以及全市国土空间规划“一张图”系统更新维护等。

## （四）专项资金管理、安排、到位、使用及结余情况。

## 1.专项资金管理情况。专项资金由市自然资源和规划局和市财政局共同管理。市自然资源和规划局负责国土空间规划专项资金年度预算编制；按照财务制度、专项资金管理制度的要求，以“量入为出、专款专用、专项核算、专项结报”的原则，对专项资金严格审核并及时支付；配合市财政局做好资金监管、绩效评价工作。市财政局根据项目实施进度以及市自然资源和规划局的申请在年度预算内及时、足额安排资金；对专项资金的使用情况进行监督管理、绩效评价。

## 2.资金安排情况。2024年，市财政局分5批次共安排国土空间规划专项资金580.44万元，各批次安排时间及金额具体如下表：

| ## 资金指标文号 | ## 安排时间 | ## 安排金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| ## 2024资环指0024号 | ## 2024-01-31 | ## 34.8 |
| ## 2024资环指0036号 | ## 2024-02-20 | ## 330 |
| ## 2024资环指0026号 | ## 2024-02-20 | ## 81.39 |
| ## 2024资环指0363号 | ## 2024-05-20 | ## 99.25 |
| ## 2024资环指0149号 | ## 2024-07-17 | ## 35 |
| ## 合计 |  | ## 580.44 |

## 3.资金到位情况。截至绩效评价日，国土空间规划专项资金应到位580.44万元，实际到位580.44万元，到位率为100%。

## 4.资金使用及结余情况。截至绩效评价日，国土空间规划专项资金已使用535.34万元，结余45.10万元，预算执行率为92.23%。项目资金到位、使用及结余情况见下表：

| ## 项目名称 | ## 到位资金 ## （万元） | ## 使用资金（万元） | ## 预算执行率（%） | ## 结余资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 益阳市国土空间总体规划（2020—2035年） | 330 | 330 | ## 100 | ## 0 |
| 益阳市国土空间总体规划专题图集制作 | 19.65 | 19.65 | ## 100 | ## 0 |
| 2022年度国土空间规划城市体检评估 | 34.8 | 34.80 | ## 100 | ## 0 |
| 益阳市85个乡镇国土空间规划技术审查 | 54.80 | 54.80 | ## 100 | ## 0 |
| 2024年村庄规划市级审查 | 35 | 35 | ## 100 | ## 0 |
| 益阳市中心城区道路复核定线（数据更新入库） | 24.80 | 24.80 | ## 100 | ## 0 |
| 益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制 | 81.39 | 36.29 | ## 44.6 | ## 45.1 |
| ## 合计 | ## 580.44 | ## 535.34 | ## 92.23 | ## 45.1 |

## （五）项目绩效目标。

- 1.总目标。科学编制全市国土空间规划，精准评价全市国土空间开发适宜性，全面调查评估国土空间开发、保护、整治现状，落实国家、省、市战略部署，围绕优化国土空间开发保护格局、合理配置各类自然资源、全面开展国土整治与生态修复，提出全市国土空间开发、利用、保护和整治的战略目标、主要任务和政策措施。

- 2.年度目标。

- （1）完成益阳市国土空间总体规划（2021—2035年）项目验收；

- （2）完成益阳市85个乡镇国土空间规划技术审查；

- （3）完成益阳市190个村庄规划质量提升审查；

- （4）完成2022年度国土空间规划城市体检评估；

- （5）完成益阳市国土空间总体规划专题图集制作；

- （6）完成益阳市中心城区控规道路复核定线工作；

- （7）启动编制益阳市高铁片区控制性详细规划。

- 二、项目组织实施情况

- （一）组织情况。

- 国土空间规划项目由市委市人民政府总领，市自然资源和规划局牵头、其他部门协同共同组织实施。其中市自然资源和规划局负责项目立项、预算编制、工作方案制定、项目的具体实施、成果交接和验收等工作；市委市人民政府负责对项目立项、工作方案的审批，协调各部门的工作；市财政局负责项目资金的安排、拨付、监督管理和绩效评价工作。

- （二）实施情况。

- 1.项目立项。市自然资源和规划局按照国家、省、市国土空间规划工作安排申报项目，编制项目预算，经过充分论证项目可行性和风险后，与市财政局协商资金安排，报请局党组会议审议，最终报市人民政府同意后立项。

- 2.项目采购。市自然资源和规划局严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》对市政府批准的项目进行采购；公平公正地选定具有相应资质的第三方机构承担规划编制、审查、评估等工作。

- 3.项目实施。第三方机构根据相关技术规范及与市自然资源和规划局签订的服务合同开展规划编制、审查、评估等工作，市自然资源和规划局规划科全程跟踪指导、监督第三方机构的工作，以确保项目质量，在合同约定的时间内提交初步工作成果。

- 4.咨询论证。项目完成初步成果编制后，由编制主体牵头，会同相关部门，组织成果咨询论证会议。邀请行业专家（不少于三位），相关职能部门，必要时还须邀请规划地段利害关系人到场参会。采用宣传栏、网络等方式，针对规划主要内容，广泛听取社会各方意见和建议，充分论证完善规划方案成果。

- 5.审查审议。编制主体将修改完善后的规划成果，以会议或文函形式，征求相关部门意见，充分对接法律法规、政策要求等，对规划方案组织行政性审查，必要时报市国土空间规划委员会或市政府常务会议等会议审议，由技术单位再次修改完善。

- 6.成果审批。益阳市国土空间总体规划（2021—2035年）将文本、图件、附件材料等规划成果报省人民政府审批；2022年度国土空间规划城市体检评估报市人民政府审批；其他常规项目由市自然资源和规划局组织项目验收会进行验收。

- 7.成果验收。成果获批或验收完成后30日内将成果提交至市自然资源和规划局。实行电子与纸质双套存档，电子档案含原始数据及签章版，存至局信息中心并异地备份；纸质档装订后专柜保管，永久保存备查。

# 三、绩效评价实施情况

## （一）评价对象。

本次绩效评价涉及项目7个、资金580.44万元，现场评价项目7个、资金580.44万元，评价项目、资金率均为100%。

## （二）评价目的。

通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范专项资金的使用，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

## （三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

4.《益阳市预算支出绩效评价结果应用管理办法》（益 财绩〔2022〕274号）；

5.《益阳市预算支出绩效评价管理办法》（益财绩〔2022〕405号）；

6.《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）；

7.《自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知》（自然资办发〔2020〕27号）；

8.《湖南省自然资源厅办公室关于转发自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（中发〔2023〕43号）；

9.《湖南省自然资源厅办公室关于开展2022年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》；

10.《益阳市人民政府办公室关于印发益阳市村庄规划编制工作方案（2021—2023年）的通知》（益政办函〔2021〕32号）；

11.其他相关政策法规；

12.益阳市自然资源和规划局提供的内控制度、账簿、财务凭证、绩效自评情况等资料。

## （四）评价方法和标准。

评价采用比较法、因素分析法、成本法，以预先设定的目标作为评价标准，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比分析，作出全面评价。

绩效评分的结果采取评分和评级相结合的方式，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为较差、60分以下为差。

## （五）评价工作过程。

根据《益阳市财政局关于开展2025年财政绩效评价工作的通知》（益财绩〔2025〕163号）要求，我所按下列步骤开展了绩效评价工作：

1.做好前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，与被评单位进行充分沟通，确定了实施时间。

2.评价工作步骤。

（1）召开座谈会。组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取项目有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的问题及建议等。

（2）收集核查资料。收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金拨付是否及时、手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

（3）现场查看。进入实地查看，拍照取证，调查走访，发放问卷调查。

（4）归纳汇总。根据被评单位提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）得出评价结论，形成绩效评价报告。

# 四、项目取得的主要绩效

## （一）国土空间规划成效初显，体系更趋完善。

# 完成了《益阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》项目验收，形成了1套主体成果、12个专题研究报告、2个专项规划，为编制县级国土空间总体规划、乡镇规划、详细规划、相关专项规划和开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制提供基本依据，全市国土空间规划体系更趋完善并取得较好的成效，2024年荣获全省国土空间规划优秀案例和规划设计一等奖。完成了益阳市国土空间总体规划专题图集制作，印刷了专题图集100套、绢制图100件，为全市国土空间保护、开发和利用提供更直观的地图服务。

## （二）加速推进乡镇规划和村庄规划编制，助力乡村振兴。

# 完成了85个乡镇国土空间规划技术审查，提升了规划的科学性和可操作性，为推进编制村庄规划提供更科学的依据。完成了190个村庄规划审查，落实了省委、省政府湖湘“五千工程”建设“和美乡村”目标任务，提升了村庄规划的整体质量，促使规划设计更好地指导村庄的建设和发展，推动乡村振兴战略实施。2024年优秀国土空间规划案例评选中益阳市谢林港镇清溪村、马路镇马路溪村村庄规划获一等奖，沅江市黄茅洲镇国土空间规划获二等奖。

## （三）强力推进详细规划编制试点，全市国土空间详细规划覆盖率得到提升。

# 2024年，市自然资源和规划局强力推进详细规划编制试点工作，启动了益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制，该规划将于2025年10月份完成。详细规划的推进将在开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制中的作用得到有效发挥，全市国土空间详细规划覆盖率将得到进一步提升。

## （四）持续完善国土空间规划“一张图”系统，为科学全面决策提供了信息支撑。

# 完成了2022年度国土空间规划城市体检评估，形成了城市体检评估数据库，为益阳市政府及各部门的决策提供科学依据，促进了城市的可持续和健康发展。完成了中心城区控规道路复核定线工作，将中心城区所有现状道路及规划道路坐标、线形、宽度进行复核并录入数据库，形成准确的路网“一张图 ”。

# 五、绩效评价结论及指标分析

## （一）得分情况。

按照绩效评价指标评分表，我们从决策、过程、产出、效益四方面对专项资金进行绩效评价打分，最后得分为90.34分，评价等级为“优”。具体评分情况见附件3。

## （二）指标分析。

专项资金绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四项指标，其中决策15分、过程25分、产出40分、效益20分。具体评分情况如下：

## 1.决策。总分15分，扣0.5分，得14.5分。中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目预算编制不准确，预算执行率仅为44.6%、偏低，扣0.5分。

## 2.过程。总分25分，扣6.16分，得18.84分。其中：项目总预算执行率为92.23%，扣0.16分。2024年3月14日记账-0008凭证，发票未到就开始了资金支付审批程序，2025年3月25日付村庄规划市级审查项目尾款、2024年2月18日记账-0014凭证付市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目费36.29万元均未在合同规定的时间内支付，扣2分。存在验收资料不齐全、验收程序不合规、招投标不规范的情况，扣4分。

## 3.产出。总分40分，扣3分，得37分。其中：益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）未按期完成验收，扣3分。

## 4.效益。总分20分，得20分。

# 六、存在的主要问题

## （一）项目管理待加强。

1.招投标管理不到位。

（1）中标公告不规范，部分项目公告内容之间存在相冲突的情况。益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）（一包）、益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目，项目中标公告中质疑期限为7个工作日，公告期限为1个工作日，质疑期限长于公告期限，如果公告期满至质疑期间发出了中标通知书，而期间发生了质疑事项导致废标，招标人将承担违约责任。

上述行为违反了《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）“第六十九条……中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。中标公告期限为1个工作日。……”的规定。

（2）个别项目未在中标通知书发出后30天内签订合同。益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）（一包）中标通知书发出时间为2020年9月30日，而合同签订时间为2020年12月4日。

上述行为违反了《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）“第七十一条 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。……”的规定。

（3）个别项目中标公告期未满就发出了中标通知书。益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）（一包）中标（成交）公告日期为2020年9月30日，公告期限为1个工作日，中标通知书发出日期为2020年9月30日。

上述行为违反了《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）“第六十九条……中标公告期限为1个工作日。……”的规定。

2.合同签订不规范，部分合同要素不齐全。如2022年度益阳市国土空间规划城市体检评估合同书日期未填写；2024年12月19日记账-0102凭证，支付益阳市国土空间总体规划一包项目费54.3万元，所附政府采购项目委托代理协议书乙方未填写签约时间，益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）（一包）项目技术承包合同甲方及2个乙方未填写签约时间，补充协议乙方均未填写签约时间；2024年2月18日记账-0014凭证付市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目费36.29万元，所附政府采购委托代理协议、益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目合同书均未填写签约时间。

上述行为违反了《中华人民共和国民法典》“第四百七十条　合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：……（六）履行期限、地点和方式；……”的规定。

3.项目验收不规范。

（1）部分项目验收手续未到位。如2024年12月18日记账-0117凭证，付益阳市中心城区道路复核定线项目费24.8万元，项目验收资料无验收日期、验收单位未盖章、未签署验收意见。2024年8月22日记账-0060凭证，付2022年益阳市国土空间规划体检评估费用34.8万元，验收单未填写验收日期、未签署验收意见。2024年2月18日记账-0014凭证付市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目费36.29万元，验收单未填写验收日期、验收单位未盖章、未填写验收日期。

（2）验收资料不齐全。现场评价的7个项目中已完成验收的6个项目验收资料中均未见验收会议通知、会议议程、验收现场照片、验收成果照片等，部分项目验收资料中未附验收会议签到表。

4.个别项目未按期完工。根据益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）（一包）项目技术承包补充协议约定，项目总体完工时间为2023年6月底，但项目至2024年12月9日才完成验收。

## （二）资金管理需规范。

1.个别资金支付审核程序倒置，存在未提供发票就开始资金支付审核的情况。2024年3月14日记账-0008凭证，付益阳市国土空间总体规划一包项目设计服务费165万元，费用报销审批单及会审联签汇总单日期为2024年1月31日，而所附3张发票中湖南城市学院设计研究院有限公司提供的发票66.4万元、益阳市自然资源规划勘测设计研究院有限公司提供的发票54.3万元开票日期为2024年2月2日，晚于费用报销审批程序开始日期。

2.部分资金支付不及时，存在超合同约定期限支付项目款的情况。根据2024年村庄规划市级审查项目合同书约定项目通过验收后支付合同总价款的60%即21万元，该项目于2024年12月9日通过验收，但该笔款项于2025年3月25日才支付。2024年2月18日记账-0014凭证付市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目费36.29万元，根据益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目合同书合同总价款及支付方式约定，第一期款为项目签订合同后30天内支付，合同签订日期为2024年1月18日，而该笔款项支付日期为2024年2月18日。

3.个别项目预算执行率偏低。截至绩效评价日，益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目资金到位81.39万元，使用36.29万元，结余45.1万元，预算执行率为44.6%。

## （三）个别项目绩效未达预期。

据现场勘察，目前益阳市中心城区高铁片区由于高铁车次少、人流量不大，商业辐射能力有限，片区国土空间开发利用积极性不高。 由此，为提高国土空间详细规划覆盖率而推出的益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目，对高铁片区国土空间开发利用的现实指导意义有限。

# 七、相关建议

## （一）加强项目管理。

1.严格执行招投标相关规定。建议市自然资源和规划局加强对招投标代理机构的监督与管理。对中标公告内容不合规的情形，根据2017年10月1日起执行的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，中标公告内容未含质疑项，今后公告内容将质疑项删除，以免出现质疑期限与公告期限相冲突的情形。严格执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定，今后合同必须在中标通知书发出30天内签订、中标公告期限满后才可发出中标通知书。

2.加强合同管理。建议市自然资源和规划局按要求补齐合同缺失的要素，今后严格执行《中华人民共和国民法典》关于合同的相关规定，不得再次出现合同要素不齐的情形。

3.强化验收管理。建议市自然资源和规划局对项目验收手续不到位的情况按要求补齐相关手续，如验收单加盖单位公章、补填验收日期、签署验收意见等；对验收资料不齐全的问题，要求今后留存验收全过程资料，并归档管理。

4.加强项目进度管理。建议市自然资源和规划局加强对第三方机构的管理和监督，及时掌握项目推进进度，发现问题及时纠偏，确保项目按质、按量、按期完工。

## （二）规范资金管理。

1.规范资金支付审核程序。建议市自然资源和规划局严格按照财务制度要求审批资金支付，今后不得再次发生发票未到就开始资金支付审批的情形。

2.按合同约定及时支付资金。建议市自然资源和规划局今后提前谋划、早作安排，积极筹措项目资金，确保按合同约定及时支付资金。

3.科学、精准编制项目预算，提升预算执行率。建议市自然资源和规划局今后加强项目预算编制前的调研，根据项目实施计划、历年资金使用情况、市场价格变动趋势等科学、精准编制项目预算，以提高项目预算执行率。

## （三）加强前期调研评估，提升项目绩效。

建议市自然资源和规划局今后推出项目时要加强项目前期调研，全面评估项目实施的绩效，把资金用在刀刃上，提高资金使用效益。

附件1:2024年益阳市国土空间规划专项资金绩效评价指标评分表

附件2:2024年益阳市国土空间规划专项资金绩效评价问题清单

湖南宏达会计师事务所有限责任公司  主评人：

中国   长沙                  主评人：

2025年9月30日

附件1

2024年益阳市国土空间规划专项资金绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评 价 标 准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 （15分） | 项目立项 （4分） | 设立依据充分性 （2分） | 专项资金设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核专项资金设立的依据情况。 | ①是否符合法律法规、相关政策、发展规划要求（1分）；②是否与部门职责范围相符（0.5分）；③是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复（0.5分）。 | 2 |  |
|  |  | 设立程序规范性 （2分） | 专项资金设立程序是否规范，申报是否符合要求，用以反映和考核设立程序的规范情况。 | ①专项资金是否按规定程序申请设立（0.5分）；②项目单位申报资料是否真实、完整和规范（1分）；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（0.5分） | 2 |  |
|  | 绩效目标 （6分） | 绩效目标合理性 （3分） | 项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否及时编制绩效目标（1分）；②绩效目标是否符合部门发展规划和年度工作计划（1分）；③项目申报预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，目标明确，细化量化良好（1分）；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 3 |  |
|  | 资金投入 （5分） | 预算编制科学性 （2分） | 预算编制依据充分、有明确标准，符合零基预算要求，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的规范性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）；②预算额度测算依据是否充分（0.5分）；③预算内容与支出内容是否匹配（0.5分）；④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。 | 1.5 | 益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目预算编制不科学，预算执行率为44.6%，执行率偏低，扣0.5分。 |
|  |  | 资金分配合理性 （3分） | 资金分配依据充分，运用绩效评价结果，分配额度合理，用以反映和考核项目资金分配的合规性、合理性。 | ①预算资金分配依据是否充分（0.5分）；②是否运用绩效评价结果（0.5分）；③分配额度是否合理，与项目实际相适应（1分）；④是否存在与该专项资金无关的分配事项（1分），发现一处扣0.5分。 | 3 |  |
| 过 程 （25分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率（2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际落实到位的资金/预算安排资金）×100%。得分=资金到位率×3，否则抽查发现项目专项资金至评价日没有到位比例5%以下，扣0.3分；5%～10%扣0.3-0.7分；10%～20%扣0.7-1.2分；超过20%扣2分。 | 2 | 资金到位率100% |
|  |  | 预算执行率（2分） | 预算资金按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 1.84 | 预算执行率为92.23%，扣0.16分。 |
|  |  | 资金使用合规性 （6分） | 预算资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金使用的合法性、合规性情况。 | ①是否符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理制度的规定，资金专账核算且规范，得1分，否则视情况扣分；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续，项目单位资金审批程序和手续合规，原始凭证合规充分，得2分，发现一例不合规扣1分，扣完为止；③是否按预算批复或合同规定的用途和时间支付资金，资金使用符合预算批复用途并按时支付的，得2分，发现一例不合规扣1分，扣完为止；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分，否则抽查发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 | 2024年3月14日记账-0008凭证，发票未到就开始了资金支付审批程序，2025年3月25日付村庄规划市级审查项目尾款、2024年2月18日记账-0014凭证付市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目费36.29万元未在合同规定的时间内支付，扣2分。 |
|  | 组织实施（15分） | 组织机构（1分） | 用以反映和考核单位是否机构健全、分工明确 | 单位是否机构健全、分工明确 （1分） | 1 |  |
|  |  | 管理制度健全性 （4分） | 主管部门财务、专项资金管理制度及业务制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度、专项资金管理制度、业务管理制度（3分），制定了制度且制度健全的得3分，否则视情况扣分；②财务制度、专项资金资金管理制度和业务管理制度是否合法、合规、完整，且在有效期内（1分），不符合的视情况扣分。 | 4 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （10分） | 项目实施符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①项目单位申报材料、验收材料等资料是否齐全并及时归档，资料齐全并及时归档，得4分，发现一例不合规扣1分，扣完为止；②主管部门对项目管理系统是否实行专人管理，主管部门对项目管理系统实行专人管理，得1分，否则0分；③专项资金项目申报、评审、公示、验收各环节是否符合相关规定，各环节符合相关规定的得4分，发现一例不合规扣1分，扣完为止；④主管部门是否按财政部门要求组织开展绩效评价，主管部门按财政部门要求组织开展了该专项资金绩效评价，且效果较好，得1分，否则视情况扣分。 | 6 | 存在验收资料不齐全、验收程序不合规、招投标不规范的情况，扣4分。 |
| 产出 （40分） | 数量指标 （14分） | 项目完成数量 （14分） | 反映国土空间规划项目完成情况。 | 完成益阳市国土空间总体规划项目验收；完成益阳市85个乡镇国土空间规划技术审查和190个村庄规划质量提升审查；完成益阳市2022年度城市体检评估报告、益阳市国土空间总体规划专题图集制作和中心城区控规道路复核定线工作；启动编制益阳市高铁片区控制性详细规划；按合同要求完成了的得14分，发现一个项目未按计划完成扣2分，扣完为止。 | 12 | 益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）未按期完成验收，扣2分。 |
|  | 质量指标 （14分） | 项目完成质量 （14分） | 反映国土空间规划项目质量控制情况。 | 完成的项目验收通过的得14分，发现1个项目验收未通过的扣2分，扣完为止。 | 14 |  |
|  | 成本指标 （6） | 项目成本控制情况 （6分） | 反映国土空间规划项目成本控制情况 | 项目决算支出未超预算的得8分，发现一个项目超预算扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
|  | 时效指标 （6分） | 项目完工及时性（6分） | 反映国土空间规划项目完成的时效性 | 项目在合同约定的时间内完成的得6分，发现一个项目未按合同要求完工的扣1分，扣完为止。 | 5 | 益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）未按期完成验收，扣1分。 |
| 效益 （20分） | 社会效益 （4分） | 社会效益 （4分） | 反映国土空间规划项目给社会带来的效益 | 国土空间规划科学性和可操作性明显提升、受益于乡镇国土空间规划编制的乡镇数量50个以上、受益于村庄规划编制的村数量100个以上，达到指标要求的得4分，发现一项不达标扣2分，扣完为止。 | 4 |  |
|  | 经济效益 （4分） | 经济效益 （4分） | 反映国土空间规划项目带来的经济效益 | 国土空间规划体系不断完善，能明显减少各级规划编制重复修改带来的人力、物力、财力的得4分，否则视情况扣分，扣完为止。 | 4 |  |
|  | 生态效益（4分） | 生态效益（4分） | 反映国土空间规划项目带来的生态效益 | 是否落实生态保护红线、永久基本农田等底线管控要求；全市森林覆盖率达30%以上；乡村生产、生活、生态环境得到明显改善；全部达标的得4分，发现一项不达标扣2分，扣完为止。 | 4 |  |
|  | 可持续效益（4分） | 可持续效益（4分） | 反映国土空间规划项目的可持续性 | 是否制定国土空间规划的相关制度，国土空间规划项目资金是否得到保障，有制度和资金保障的得4分，发现一项保障不到位扣2分，扣完为止。 | 4 |  |
|  | 满意度（4分） | 服务对象满意度调查（4分） | 反映服务对象对国土空间规划项目的满意度 | 问卷调查总分100分，平均得分90分以上计4分，（90,80]计3分，（80，60]计2分，60以下计1分。 | 4 | 问卷调查平均得分95分 |
| 合计 |  |  |  |  | 90.34 |  |

附件2

2024年益阳市国土空间规划专项资金绩效评价问题清单

| 序号 | 问题类别 | 问题小类 | 单位名称 | 涉及金额 | 存在具体问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共计发现问题3类，问题总数11个。其中，项目管理方面问题7个，资金管理方面问题3个，项目绩效方面问题1个。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目管理 | 招投标管理不到位 | 益阳市自然资源和规划局 |  | 中标公告不规范，部分项目公告内容之间存在相冲突的情况。益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）（一包）、益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目，项目中标公告中质疑期限为7个工作日，公告期限为1个工作日，如果公告期满后至质疑期间发出了中标通知书，而期间又发生了质疑事项导致废标的情形，招标人将承担违约责任。 |
| 2 |  |  |  |  | 个别项目未在中标通知书发出后30天内签订合同。益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）（一包）中标通知书发出时间为2020年9月30日，而合同签订时间为2020年12月4日。 |
| 3 |  |  |  |  | 个别项目中标公告期未满就发出了中标通知书。益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）（一包）中标（成交）公告日期为2020年9月30日，公告期限为1个工作日，中标通知书发出日期为2020年9月30日。 |
| 4 |  | 合同签订不规范，部分合同要素不齐全 | 益阳市自然资源和规划局 |  | 2022年度益阳市国土空间规划城市体检评估合同书日期未填写；2024年12月19日记账-0102凭证，付益阳市国土空间总体规划一包项目费54.3万元，所附政府采购项目委托代理协议书乙方未填写签约时间，益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）（一包）项目技术承包合同甲方及2个乙方未填写签约时间，补充协议乙方均未填写签约时间；2024年2月18日记账-0014凭证付市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目费36.29万元，所附政府采购委托代理协议、益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目合同书均未填写签约时间。 |
| 5 |  | 项目验收不规范 | 益阳市自然资源和规划局 |  | 部分项目验收手续未到位。如2024年12月18日记账-0117凭证，付益阳市中心城区道路复核定线项目费24.8万元，项目验收资料无验收日期、验收单位未盖章、未签署验收意见。2024年8月22日记账-0060凭证，付2022年益阳市国土空间规划体检评估费用34.8万元，验收单未填写验收日期、未签署验收意见。2024年2月18日记账-0014凭证付市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目费36.29万元，验收单款填写验收日期、验收单位未盖章、未填写验收日期。 |
| 6 |  |  |  |  | 验收资料不齐全。现场评价的7个项目中已完成验收的6个项目验收资料中均未见验收会议通知、会议议程、验收现场照片、验收成果照片等，部分项目验收资料中未附验收会议签到表。 |
| 7 |  | 个别项目未按期完工 | 益阳市自然资源和规划局 |  | 根据益阳市国土空间总体规划（2020—2035年）（一包）项目技术承包补充协议约定，项目总体完工时间为2023年6月底，但项目至2024年12月9日才完成验收。 |
| 8 | 资金管理 | 个别资金支付审核程序倒置，存在未提供发票就开始资金支付审核的情况 | 益阳市自然资源和规划局 |  | 2024年3月14日记账-0008凭证，付益阳市国土空间总体规划一包项目设计服务费165万元，费用报销审批单及会审联签汇总单日期为2024年1月31日，而所附3张发票中湖南城市学院设计研究院有限公司提供的发票66.4万元、益阳市自然资源规划勘测设计研究院有限公司提供的发票54.3万元开票日期为2024年2月2日，晚于费用报销审批程序开始日期。 |
| 9 |  | 部分资金支付不及时，存在超合同约定期限支付项目款的情况。 | 益阳市自然资源和规划局 |  | 根据2024年村庄规划市级审查项目合同书约定项目通过验收后支付合同总价款的60%即21万元，该项目于2024年12月9日通过验收，但该笔款项于2025年3月25日才支付。2024年2月18日记账-0014凭证付市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目费36.29万元，根据益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目合同书合同总价款及支付方式约定，第一期款为项目签订合同后30天内支付，合同签订日期为2024年1月18日，而该笔款项支付日期为2024年2月18日。 |
| 10 |  | 个别项目预算执行率偏低 | 益阳市自然资源和规划局 |  | 截至绩效评价日，益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目资金到位81.39万元，已使用36.29万元，结余45.1万元，预算执行率为44.6%。 |
| 11 | 项目绩效 | 个别项目绩效未达预期 | 益阳市自然资源和规划局 |  | 据现场勘察，目前益阳市中心城区高铁片区由于高铁车次少、人流量不大，商业辐射能力有限，片区国土空间开发利用积极性不高。 由此，为提高国土空间详细规划覆盖率而推出的益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目，对高铁片区国土空间开发利用的现实指导意义有限。 |