## Sheet1
益沅桃城镇群2023年城市基础设施建设计划完成情况 （1-5月)
序号 | 单位 | 项目个数 | 开工个数 | 未开工个数 | 完成个数 | 年度 计划投资 （万元） | 完成年度 计划投资 （万元） | 完成率
1 | 市城投集团 | 40 | 21 | 11 | 8 | 249274 | 29274 | 11.74%
2 | 市城管执法局 | 35 | 19 | 11 | 5 | 10097 | 2968 | 29.39%
3 | 市住建局 | 34 | 8 | 24 | 2 | 141350.82 | 17751.664 | 12.56%
4 | 市供电公司 | 11 | 5 | 6 | 0 | 61371 | 10622 | 17.31%
5 | 市交通运输局 | 9 | 5 | 4 | 0 | 189160 | 81184 | 42.92%
6 | 市卫健委 | 3 | 2 | 1 | 0 | 80247 | 22313.9 | 27.81%
7 | 市住保中心 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11785.5 | 4269.24 | 36.22%
8 | 市交投集团 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18000 | 240 | 1.333%
9 | 爱协能 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6800 | 1000 | 14.71%
10 | 湖南工艺美术职业学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9949 | 1989.8 | 20%
11 | 市交警支队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | 280 | 56%
12 | 益阳医专 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5000 | 120 | 2.4%
13 | 市文旅广体局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0%
14 | 益阳电信 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5200 | 2880 | 55.38%
15 | 益阳联通 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9466 | 4354.36 | 46%
16 | 益阳铁塔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6500 | 2736 | 42.09%
17 | 益阳移动 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25200 | 15000 | 59.52%
18 | 益阳职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8000 | 127 | 1.587%
市本级合计 |  | 147 | 68 | 64 | 15 | 838900.32 | 197109.964 | 23.5%
20 | 赫山区 | 33 | 21 | 7 | 5 | 158128 | 40533 | 25.63%
21 | 资阳区 | 31 | 23 | 7 | 1 | 236454.14 | 77360 | 32.72%
22 | 高新区 | 37 | 19 | 16 | 2 | 295662 | 36241.3 | 12.26%
23 | 沅江 | 26 | 18 | 4 | 4 | 248094 | 79165 | 31.91%
24 | 桃江 | 41 | 5 | 36 | 0 | 101783.71 | 19895 | 19.55%
区县（市）合计 |  | 168 | 86 | 70 | 12 | 1040121.85 | 253194.3 | 24.34%
合计 |  | 315 | 154 | 134 | 27 | 1879022.17 | 450304.264 | 23.96%