建设项目联合验收“一件事”办事指南

- 一、事项名称

- 建设项目联合验收“一件事”

- 二、牵头部门

- 益阳市住房和城乡建设局

- 三、联办机构

- 益阳市行政审批服务局、益阳市自然资源和规划局、益阳市国防动员办公室

- 四、办理对象

- 全市房屋建筑和市政基础设施工程项目（涉密项目除外）。

- 五、受理条件

- 申报表填写无误，申报材料真实可靠。

- 六、办理事项

- 1.规划核实和土地核验

- 2.建设工程消防验收或备案

- 3.建设工程城建档案验收

- 4.人防工程竣工验收备案(新建民用建筑防空地下室竣工验收认可)

- 5.建设工程竣工验收备案

- 七、材料清单

- 《建设项目联合验收“一件事”申请表》（附件1）

- 申报材料（建设项目联合验收“一件事”资料清单（附件2））

- 八、办理流程

- 1.事项申请。申请人根据建设项目联合验收“一件事”申请表(附件1)、建设项目联合验收“一件事”资料清单(附件2)指导和要求，进入省政务服务网“高效办成一件事”重点事项服务专区建设项目联合验收“一件事”界面申请建设项目联合验收“一件事”。

- 2.资料提交。申请人完成事项申请后跳转至省工程建设项目审批管理系统并联办理规划核实和土地核验、工程消防验收或备案、建设工程城建档案验收、人防工程竣工验收备案(新建民用建筑防空地下室竣工验收认可)，上述事项办理完成后建设单位组织开展工程竣工验收，验收合格后在省工程建设项目审批管理系统中继续申请办理工程竣工验收备案事项。

- 3.办结出件。各级住房城乡建设主管部门、自然资源主管部门、人民防空主管部门应按我市有关规定时限完成审批，其中自然资源主管部门、人民防空主管部门在省工程建设项目审批管理系统进行受理，受理后在规定时间内在省工程建设项目审批管理系统中上传批复成果。

- 4.系统对接。省“一网通办”系统和省工程建设项目审批管理系统进行对接，事项审批完成后将审批结果同步反馈至省“一网通办”系统，实现办件信息汇聚。对联办事项审批未通过的，申请人可通过省“一网通办”系统重新提交申请。

- 九、办理时限

- 1.自然资源主管部门负责规划核实和土地核验事项办理，8个工作日。

- 2.住房城乡建设主管部门负责建设工程消防验收或备案、建设工程城建档案验收事项办理，8个工作日。

- 3.住房城乡建设主管部门负责工程竣工验收备案事项办理，2个工作日。

- 4.人民防空主管部门负责人防工程竣工验收备案（新建民用建筑防空地下室竣工验收认可）事项办理，8个工作日。

- 十、办理收费

- 免费。

- 十一、办理地址

- 湖南省益阳市市民服务中心（迎宾路555号）住建局政务窗口建设工程专区B区2楼

- 十二、办理时间

- 上午：9：00-12：00

- 下午：13：00-17：00

- 十三、网上办理渠道

- 湖南省一网通办平台

- （https://zwfw-new.hunan.gov.cn/onething/v3/efficientOneThing/efficientOneThing.html）

- 十四、咨询电话

- 0737-6203105

- 十五、投诉电话

- 0737-6204123

- 十六、办理流程图

附件1

建设项目联合验收“一件事”申请表(示范)

| 申报单位信息(必填) | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位分类 | 备注：中央在湘单位(企业)、省属单位(企业)、市(州)属单位(企业)、县(市、区)属单位(企业)、其他。任选其一填写. |  |  |
|  | 单位性质 | 备注：政府机关、事业单位、社会团体、国有及国有控股企业、股份制企业、集体企业、私营企业、个体工商户、港澳台及外资企业、其他。任选其一填写。 |  |  |
|  | 单位证照类型 | 备注：1.企业营业执照、2.组织机构代码证(企业法人)、3.组织机构代码证(国家机关法人)、4.组织机构代码证(事业单位法人)5.组织机构代码证(社会团体法人)、6.统一社会信用代码、7.其他.任选其一填写. |  |  |
|  | 单位证照号码 |  |  |  |
|  | 项目法人单位 | 备注：若项目申报单位与项目法人单位相同，请与项目申报单位名称填写一致。 |  |  |
|  | 项目法人证照类型 | 备注：1.企业营业执照、2.组织机构代码证(企业法人)、3.组织机构代码证(国家机关法人)、4.组织机构代码证(事业单位法人)5.组织机构代码证(社会团体法人)、6.统一社会信用代码、7.其他，任选其一填写. |  |  |
|  | 项目法人证照号码 |  |  |  |
|  | 单位联系人姓名 |  | 单位联系人手机 |  |
|  | 单位联系人邮箱 |  |  |  |
| 建设项目信息(必填) | 项目名称 |  |  |  |
|  | 项目代码 | 备注：赋码前无需填写 |  |  |
|  | 工程代码 | 备注：项目拆分为多个单项工程申报时，对单项工程的描述，赋码前无需填写 |  |  |
|  | 土地获取方式 | 备注：划拨用地、自有用地、公开出让用地、协议出让用地、其他， |  |  |
|  | 工程分类 | 备注：民用建筑、工业建筑、构筑物、城市供水与节水工程、城市排水防涝工程、城市燃气工程、城市供电工程、城市轨道交通工程、城市道路桥梁工程、城市园林绿化工程、城市环境卫生工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、通信工程、机电安装工程、装饰装修工程、其他。任选其一填写。 |  |  |

|  |  | 立项类型 |  | 备注：审批、核准、备案。任选其一填写。 | 建设性质 |  | 备注：新建、扩建、迁建、改建、其他。任选其一填写。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目类型 |  | 备注：政府投资建设项目(城市基础设施一线性工程类)、政府投资建设项目(房屋建筑及城市基础设施一非线性工程类)、政府投资建设工程总承包项目(房屋建筑及城市基础设施工程)、城乡污水处理设施建设项目、城镇老旧小区改造建设项目(不涉及用地审批等)、政府投资建设既有建筑装饰装修项目、社会投资建设的房屋建筑和城市基础设施工程项目(工业投资项目除外)、工业投资和中小型社会投资建设的房屋建筑项目、社会投资建设的简易低风险项目、实行区域评估的带方案出让土地的社会投资房屋建筑项目、社会投资建设的既有建筑装饰装修工程项目、流程定制化房屋建筑和城市基础设施工程项目、其它类房屋建筑和城市基础设施工程项目.任选其一填写 |  |  |  |  |  |
| 建设项目信息(必 填) |  | 项目拟开工时间 |  | (必填，后可调整) | 项目拟建成时间 |  | (必填，后可调整) |  |  |
|  |  | 总投资额(万元) |  | 备注：精确到万元(人民币).例如：9000.8899表示9000.8899万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目资金属性 |  | 备注：国有控股投资项目、民间固定资产投资项目、其他项目。任选其一填写。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目建设规模和内容 |  | (必填，后可调整) |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目申报时间 |  | 备注：格式为YYYY-MM-DD |  |  |  |  |  |
|  |  | 用地面积 (平方米) |  |  | 建筑面积 (平方米) |  |  |  |  |
|  |  | 行政区划代码 |  | 备注：参考《2018年5月中华人民共和国县以上行政区划代码》.(项目属地工程建设项目审批综合服务窗口应对该项信息填写提供指导) |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否为开发区项目 |  |  | 开发区名称 (开发区项目) |  | (不是开发区可不填) |  |  |
|  |  | 是否为外资投资项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 国标行业 |  | 备注：参照“国标行业”(国民经济行业分类),至少细分到二级分类.(项目属地工程建设项目审批综合服务窗口应对该项信息填写提供指导) |  |  |  |  |  |
|  |  | 产业结构 |  | 境内固定资产投资项目填写且必填，代码取自产业结构调整指导目录，境内固定资产投资项目填写且必填。(项目属地工程建设项目审批综合服务窗口应对该项信息填写提供指导) |  |  |  |  |  |
| 建设项目其他信息 |  | 勘察单位名称 |  |  | 设计单位名称 |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位名称 |  |  | 施工单位名称 |  |  |  |  |
|  |  | 监督机构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工许可证号 |  |  | 工程规模 |  |  |  |  |
|  |  | 各项工程是否按照要求全部完成 |  |  | 申请时间 |  |  |  |  |
| 备案具体情况 |  | 实际开工日期 |  |  | 实际竣工验 收备案日期 |  |  |  |  |
|  |  | 实际造价(万元) |  |  | 结构体系 |  | 1.砖混结构、2.底框结构、3.框架结构。 4.框架-剪力墙结构、5.剪力墙结构、6.板柱-剪力墙结构、7.短肢墙剪力墙结构、8.部分框支剪力墙结构、9.框-筒体结构、10.筒中筒结构、11.异型柱框架结构、12.复杂高层结构、13.混合结构、14.钢结构、15.排架结构、16.木结构、17.其他。 |  |  |
|  |  | 长度(米) |  |  | 跨度(米) |  |  |  |  |
|  |  | 备案工程规模 |  |  | 备案标段数 |  |  |  |  |
|  |  | 实际标段 |  | 规划工程规模 | 实际工程规模 |  |  |  |  |
| 联合验收事项 注联合验收事项不能与非联合验收事项一同申报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请事项及部门 |  | 单位 |  | 申请事项 | 勾选 |  | 备注 |  |  |
|  |  | 自然资源主管部门 |  | 规划核实和土地核验 | (□) |  | 规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建 设的项目和履行土地出让合同、划拨决定书的工程建设项目。该事项实行联合验收“一件事”. |  |  |
|  |  | 人防主管部门 |  | 人防工程竣工验收备案(新建民用建筑防空地下室竣工验收认可) | (□) |  | 结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室工程。该事项实行联合验收“一件事”. |  |  |
|  |  | 住房城乡建设主管部门 |  | 建设工程消防验收或备案 | (口) |  | 国务院住房和城乡建设主管部门规定的应当申请消防验收的建设工程，办理消防验 收；除此以外的建设工程，办理备案手续。该事项实行联合验收“一件事”. |  |  |
|  |  |  |  | 建设工程城建档案验收 | (□) |  | 房屋建筑和城市基础设施工程。该事项实行联合验收“一件事”,可对申报材料实行告知承诺制。 |  |  |
| 非联合验收事顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请事项及部门 |  | 单位 |  | 申请事项 |  |  | 勾选 |  | 备注 |
|  |  | 住房城乡建设主管部门 |  | 建设工程竣工验收备案 |  |  | (□) |  | 建设工程。 |
| 申请单位承诺： 1、本表填写的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实、完整、准确的，通过系统上传的申报材料和原件一致。否则因此引致的法律责任，概由申请单位承担，与审批机关无关. 2、所提交的设计图纸等技术资料符合国家、省、市(州)法律法规、有关技术规范及规定等要求。 申请单位(盖章):法定代表人(签章): 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

建设项目联合验收“一件事”资料清单

| 主事项名称 | 实施部门 | 申报材料 | 材料来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划核实和土地核验 | 自然资源 主管部门 | 建设工程规划放线定位图 | 系统获取 |  |
|  |  | 涵盖规划竣工和土地核验等多专业的“多测合一”报告 | 申请人提交 |  |
|  |  | 建设工程规划审批单 | 系统获取 |  |
|  |  | 不动产权证扫描件或者土地审批文件和红线图 | 系统获取 |  |
|  |  | 权属分割或合并的审批文件 | 申请人提交 |  |
| 建设工程消 防验收或备案 | 消防验收主管部门 | 建设工程消防验收申请表 | 申请人提交 |  |
|  |  | 涉及消防部分的工程竣工验收报告 | 申请人提交 |  |
|  |  | 涉及消防的建设工程竣工图纸 | 申请人提交 |  |
| 人防工程竣工验收备案 (新建民用建筑防空地 下室竣工验收认可) | 人防部门 | 行政许可申请表 | 申请人提交 | 申请事项：新建民用建筑防空地下室竣工验收认可，电脑填写打印后签名盖章 |
|  |  | 人防工程档案备案登记表 | 申请人提交 | 人防部门核发的人防工程档案备案登记表. 1、已按行政许可书已建设人防工程并完成人防工程档案备案的项目需提供、2、分期开发建设项目，本期为易地建设项目，本期应 |
|  |  |  |  | 建人防面积已在前期项目中建设的，需提供 前期项目的人防工程档案备案登记表。3、分期开发建设项目，本期为同步建设人防项目，本期有部分应建人防面积已在前期项目中建设的，需提供前期项目的人防工程档案备案登记表。4、易地建设项目不需要提供此材料。 |
|  |  | 人防工程行政许可决定书 | 申请人提交 | 人防主管部门核发的人防工程建设决定书(有变更的提供相关文书). |
|  |  | 建筑工程竣工测量成果报告书 | 申请人提交 | 建筑工程竣工测量成果报告书(含人防工程测量成果) |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 申请人提交 | 提供验收栋号的建设工程规划许可证。 |
|  |  | 易地建设费缴费凭证 | 申请人提交 | 建设单位完成易地建设费缴费的凭证. |
| 建设工程城 建档案验收 | 城建档案 管理机构 | 按照《湖南省住房和城乡建设厅关于明确建设工程城建档案验收相关事项的通知》(湘建〔2020〕97号)要求整理好相关申报材料，由城建档案管理机构在联合验收环节进行线下核验。 | 申请人准备 |  |
| 建设工程竣工验收备案 | 住房城乡建设主管部门 | 工程竣工验收备案表(备2015-1) | 申请人提交 |  |
|  |  | 工程竣工验收报告 | 申请人提交 | 工程竣工验收报告应当包括以下内容： (1)建设单位出具的工程竣工验收报告(备2015-2); |
|  |  |  |  | (2)工程质量评估报告(备2015-3) (3)施工单位出具的工程竣工报告(备 2015-4); (4)勘察单位出具的工程质量检查报告(备2015-7); (5)设计单位出具的工程质量检查报告(备2015-6); (6)验收人员签署的竣工验收原始文件； (7)住宅工程质量分户验收汇总表、住宅工程质量保证书(备 2015-9)、住宅工程使用说明书(备 2015-10);[住宅工程提供] (8)《建筑节能与绿色建筑相关技术措施实施情况表》; (9)市政基础设施(含燃气)的有关质量检测和功能性试验资料。[市政基础设施工程提供] |
|  |  | 建筑工程施工许可证 | 系统获取 |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 | 系统获取 |  |
|  |  | 规划竣工验收合格证 | 系统获取 |  |
|  |  | 施工图设计文件审查备案表 | 系统获取 |  |
|  |  | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录(施2015-01) | 申请人提交 |  |
|  |  | 消防验收意见书 | 系统获取 |  |
|  |  | 人防验收备案表(附建式防空地下室) | 系统获取 |  |
|  |  | 施工单位签署的工程质量保修书(备2015-8) | 申请人提交 |  |
|  |  | 质量监督机构出具的质量监督报告 | 系统获取 |  |
|  |  | 城市房屋白蚁预防实施证明 | 申请人提交 |  |