2020年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 产业发展及互联网+行动专项引导资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 市人民政府 |  |  |  | 实施 单位 | 市工业和信息化局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2451（不含预留部分） | 2451 | 2451 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新增规模工业企业100家，规模工业增加值同比增长7.8%。 |  |  |  | 新增规模工业企业189家，规模工业增加值同比增长4.5%。（疫情影响） |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 指标1：规模工业增加值增速 | 7.8%左右 | 4.5% | 12.5 | 12.0 | 新冠疫情引起的外部因素冲击较大，产值靠前的企业后续增长乏力。科学确定年度目标；切实完善运行机制；加大入规培育力度。 |
|  |  |  | 指标2：新增规模工业企业 | 100家以上 | 189 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 指标1：工业投资增长率 | 12% | 20.4% | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 指标1：资金拨付率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1：工业税收增长率 | 10% | 13.4% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1：工业出口额增长率 | 20% | 27.3% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：区县（市）工信部门 | 100% |  | 5 | 5.0 |  |
|  |  |  | 指标2：工业企业 | 100% |  | 5 | 5.0 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |

填表人：尹湘平  填报日期：2021年4月10日  联系电话：17307370239  单位负责人签字：李恩念