益阳市文化旅游广电体育局

2019年度送戏下乡、演艺惠民及

周末广场电影专项资金绩效自评报告

益阳市财政局：

为了加强财政支出管理，增强预算单位支出责任，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（益财绩〔2014〕126号）、《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）等文件精神，我局组织对2019年度送戏下乡、演艺惠民及周末广场电影项目资金（以下简称该项目资金）开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

市文化旅游广电体育局（以下简称市文旅广体局）是市人民政府工作部门，主要负责贯彻执行党和政府有关文化、文物、旅游、广电和体育的法律法规和方针政策，统筹规划全市文化、文物、旅游、广电和体育领域事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进全市文化、文物、旅游、广电和体育公共服务体系建设，实施文化惠民工程等。该局机关现有人员编制46人，实有人数46人，内设办公室、文艺科等21个科室，下设市文化馆、市电影文化传媒有限公司（以下简称市电影公司）等13个单位。

（二）项目基本情况

为深入推进文化惠民工程，弘扬地方传统文化，丰富城乡居民业余生活，根据《湖南省“演艺惠民-送戏下乡”工程实施方案》（湘文艺[2009]172号）等文件精神，市委宣传部、市文旅广体局决定在全市城乡开展“益阳花鼓大戏台-送戏惠民”活动（以下简称送戏下乡项目），建立益阳花鼓大戏台长效机制。同时，为解决进城务工、城市低收入等人员文化生活需要，决定在中心城区各广场设立周末电影院，定期播放电影（以下简称周末广场电影项目）。

（三）绩效目标完成情况

1.送戏下乡项目。2019年，市文旅广体局共计划演出300场次，其中：乡镇巡演168场次、益阳大剧院“周末花鼓戏剧场”52场次、中心城区和贫困村慰问演出24场次、元宵节期间惠民展演30场次、市委常委（含市人大、市政协主要领导）扶贫点演出26场次。全市实际演出300场次，其中：送戏下乡乡镇巡演173场、元宵节惠民专场演出30场次（鹅羊池广场、赫山步行街、福中福广场等）、创文专场惠民演出12场、贫困村专场惠民演出26场、益阳大剧院“周末花鼓戏剧场”演出52场次、中心城区慰问演出7场次，目标任务基本完成。

2.周末广场电影项目。市中心城区共建立了21个固定放映点，覆盖50个社区、19个大型广场、2所大中专院（技）校。2019年计划放映1000场次，实际完成放映1084场，观众近30万人次。

二、项目资金使用管理情况

2019年，市级预算共拨付该项目资金235万元，其中送戏下乡项目资金90万元，周末广场电影项目资金145万元，另市委宣传部从文化产业引导资金中安排送戏下乡项目资金60万元。送戏下乡项目共支出149.7万元，其中用于支付剧团演出场次补贴120万元，舞台搭建、场地租赁、工作经费等其他费用29.7万元；周末广场电影项目共支出143.9万元，其中放映费(含人员工资)126.9万元，设备运输费(含油料费)、宣传费、观众座椅采购费6.7万元，运输车辆维护、保险费3.3万元，放映员服装费1万元，放映设备折旧费6万元。

三、项目组织实施管理情况

一是制定实施方案。年初，市文旅广体局、市电影公司制定当年送戏下乡、周末广场电影计划，确定演出（放映）地点、演出（放映）场次、演出（放映）剧目等。周末广场电影项目还要求实行六个统一，即统一放映时间、统一公益宣传片、统一放映流程、统一市场经营、统一放映节目、统一规范管理。

二是实行公开招标。按照年度演出计划，市文旅广体局组织对剧团实行公开招标，与中标剧团签订演出合同，明确双方权利义务。

三是实施演出（放映）。各剧团、市电影公司按照演出（放映）计划和要求，组织人员赴指定地点演出（放映）。电影放映结束后，放映员填制电影放映回执单，并附2张现场照片，经所在社区签章认可后，作为放映验收依据。

四是组织验收考核。市委宣传部、市文旅广体局成立了送戏下乡、周末广场电影项目监督检查工作组，采取定期、不定期方式，对送戏下乡、周末广场电影项目实施监督检查。周末广场电影项目还在每个放映点设立了监督员，电影放映结束后，由监督员按要求对放映时间、影片内容、放映质量等进行监督，并征求观众意见。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展送戏下乡、周末广场电影项目绩效评价，全面了解、分析该项目资金分配、使用及管理等情况，督促项目单位进一步完善项目申报、实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

按照相关政策规定和益财绩益财绩〔2020〕70号文件要求，我局抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了绩效评价方案，明确了绩效评价时间，召开了相关会议，收集了相关资料，对照绩效评价内容逐条逐项组织开展自评，得出评价结论，形成绩效评价自评报告。

五、绩效评价结果和主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得90分。主要绩效表现在：通过开展送戏下乡活动，将益阳人民特别是中老年朋友喜闻乐见的花鼓戏送到城乡居民家门口，每一处演出，花鼓戏迷们都争相观看，场场爆满，人山人海。在市中心城区设立周末电影放映点，丰富了进城务工、城乡低收入等人员文化生活，通过精选充满正能量的影片，让人民群众了解党的历史，教育人民热爱党、热爱祖国，珍惜来之不易的幸福生活。同时，通过送戏下乡活动，让一度陷入低谷的花鼓艺术重焕生机，有效推动了地方文化发展，融洽了党群干群关系，群众满意度较高。

六、存在的主要问题

绩效目标编制不够规范。在编制部门预算绩效目标时，指标设定还需更全面、更科学，要进一步合理设置指标值，逐步改进定性指标使用较多，定量指标使命较少的状况。

益阳市文化旅游广电体育局

2020年4月29日

2019年度送戏下乡、演艺惠民及周末广场电影

专项资金绩效自评指标计分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 分 值 | 计分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（12分） | 项目前期 | 开展调研论证 | 开展调研论证，制定工作规划。 | 2 | 制定了工作规划，且内容完整、目标明确、有较强的操作性的，计0—2分。 | 1 |
|  | 项目目标 | 目标内容 | 设立了项目绩效目标；目标明确及目标细化；目标量化。 | 8 | ①设立了项目绩效目标计0—2分，②目标明确计0—2分，目标细化计0—2分，③目标量化计0—2分。 | 7 |
|  | 决策程序 | 决策依据 | 项目设立依据。 | 2 | 项目符合相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划或实际需要的，计0—2分。 | 2 |
| 项目管理（48分） | 财务管理 | 资金到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 2 | 资金实际到位率达100%的，计2分，每降低5%，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 到位时效 | 资金是否及时到位，是否影响项目进度。 | 2 | ①资金及时到位的，计2分；②资金未及时到位，但未影响项目进度 扣0.5分；③资金未及时到位，并影响项目进度的，扣1分。 | 2 |
|  |  | 资金使用 | 专款专用，严禁挤占、截留、挪用专项资金，资金使用合规。 | 10 | 资金使用合规，无挤占、截留、挪用的，计0—10分。 | 9 |
|  |  | 财务管理 | 专项资金单独列支，财务核算、资产管理规范，资料齐全。 | 10 | ①支出单独列支的，计2分；②票据合法合规、手续完善、财务核算规范的，计0—6分；③资料齐全的，计0—2分。 | 9 |
|  | 组织实施 | 组织机构 | 机构健全、分工明确. | 2 | ①组织机构健全的计0—1分；②分工明确的计0—1分。 | 2 |
|  |  | 制度制定 | 制定了专项资金管理方案（含项目实施、资金管理） | 2 | ①制定了专项资金管理方案的，计0—1分；②制度内容完整、程序合规、操作性强的，计0—1分。 | 1 |
|  |  | 剧团选取 | 剧团选取程序是否合规。 | 6 | 剧团选取符合相关规定的，计0—6分。 | 5 |
|  |  | 演出地点选取 | 演出地点选取是否有代表性 | 5 | 演出地点选取具有代表性的，计0—5分。 | 4 |
|  |  | 广场电影放映地点 | 广场电影放映地点选取是否具有代表性 | 5 | 广场电影放映地点选取具有代表性的，计0—5分。 | 4 |
|  |  | 监督检查 | 主管部门按照有关规定开展监督检查。 | 4 | 主管部门按照有关规定加强对项目实施监督，对不符合要求的责令整改，且资料健全的，计0—4分。 | 3 |
| 项目绩效（40分） | 产出数量 | 送戏下乡、演艺惠民 | 完成演出场数/计划演出场数*100 | 8 | 达到100%的，计8分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  |  | 周末广场电影 | 广场电影实际放映场数/计划放映场数*100 | 8 | 达到100%的，计8分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  | 产出质量 | 送戏下乡、演艺惠民 | 演出节目内容健康、积极向上，符合当代要求，形式多样化。 | 5 | ①演出节目内容能够结合时代要求，宣传党的政策，具有正能量，计0-4分； ②群众观看热情较高的，计0-3分。 | 5 |
|  |  | 周末广场电影 | 电影放映内容及观众评价满意度 | 5 | ①电影内容能够结合时代要求，宣传党的政策，积极向上，具有教育意义计0-4分；②群众观看热情较高的，计0-4分。 | 5 |
|  | 社会效益 | 社会效益 | 丰富人民群众文化生活需要。 | 4 | 丰富了人民群众文化生活需要的，计0—4分。 | 4 |
|  |  | 群众满意度 |  | 10 | 达85%以上得满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 9 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  | 90 |