益阳市文旅体康重点项目汇总表

时间：2022年6月27日                                                                                                   单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 区县（市） | 建设性质 | 建设内容 | 项目投资情况 | 区县（市） 牵头部门 | 区县（市） 牵头领导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 投资主体 | 总计划投资 | 2022年计划投资 | 2022年形象进度目标 |  |  |  |
| （一）文化、旅游、体育项目（47个） |
| 1 | 山乡巨变第一村旅游区5A级旅游景区建设项目 | 高新区 | 续建 | 1.新建“山乡巨变”展示馆、中国当代作家作品签名本珍藏馆、中国作家“深入生活、扎根人民”文学实践基地、30家书香名宿等品牌项目；2.修建旅游公路、停车场、游客中心等基础设施 | 湖南清溪文化旅游集团发展有限公司 | 30 | 0.5 | 1.中国当代作家作品签名本珍藏馆基础设施建设工程完成100%、主体工程完成50%；2.完成15栋书香民宿的建设工作并交付使用 | 益阳高新产业发展投资集团有限公司 | 赵介仁 |  |
| 2 | 一园两中心项目 | 高新区 | 续建 | 1.总建筑面积58000平方米；2.建设内容包括博物馆、规划展示馆、图书馆、群艺馆、科技馆、职工活动中心、青少年活动中心、妇女儿童活动中心、老年活动中心等 | 益阳市城市建设投资开发有限责任公司 | 20 | 1 | 1.完成场馆装修工程；2.年底前竣工交付 | 高新区管委会 | 赵介仁 | 12月底前可竣工 |
| 3 | 日光湖畔项目 | 高新区 | 续建 | 1.项目规划总面积为1350亩，高标准打造休闲度假综合体；2.配套建设房车营地、生态主题酒店、森林餐厅、特色民宿、水上乐园、儿童乐园、户外活动区、空中索道、游客中心等 | 日光域(北京)生态科技有限公司、益阳市两型建设投资集团有限公司 | 5.55 | 0.8 | 1.日光湖畔项目一期10月建成正式运营；2.日光一宿4月建成试运行 | 益阳高新产业发展投资集团有限公司 | 赵介仁 |  |
| 4 | 益阳福朋喜来登酒店 | 高新区 | 续建 | 1.总建筑面积规模约2.65万平方米；2.酒店服务范围包括客房、各类中西餐厅、酒吧、宴会、会务等，由全球酒店行业唯一世界500强企业“万豪国际集团”授权，并独立经营管理；3.该酒店项目为益阳首家国际品牌酒店 | 湖南宝基地产集团有限公司 | 3.5 | 1.5 | 1.土建部分工程量完成100%；2.精装修工程量完成100%；3.年底竣工并投入运营 | 高新区管委会 | 赵介仁 | 12月底前可竣工 |
| 5 | 龙洲书院 | 赫山区 | 续建 | 1.项目规划总面积为15422.5㎡，其中建筑面积为3372.3㎡；2.按照“修旧如旧”的建设理念，以益阳县志及相关书籍为依据，还原龙洲书院鼎盛时期风貌；3.充分利用资江风貌带、龙洲中学的景观文化资源，最大程度地复原原址原貌，让书院既能服务于市民，亦能为教学所用 | 益阳市城投集团 | 2 | 0.02 | 1.完成龙舟中学改扩建；2.启动龙洲书院建设 | 益阳市城投集团负责建设 |  |
| 6 | 三周文化广场 | 赫山区 | 续建 | 1.项目总用地面积1.67万㎡；2.整体造型按照“文房四宝”砚台形状进行设计，既凸显“三周”的文化名人效应，又体现资水之畔产“凤山石砚”的特色传承 | 益阳市城投集团 | 1.5 | 0.7 | 2022年建成竣工 | 益阳市城投集团负责建设 | 12月底前可竣工 |
| 7 | 胡林翼故居修复建设项目 | 赫山区 | 续建 | 1.恢复建设5000平方米故居外观，目前主体修复工程已完工，现正进行内部装潢及布展工作；2.配套建设旅游道路、停车场等 | 赫山区城投集团 | 1.5 | 0.5 | 完成周边环境改造及进出双向道路建设 | 赫山区城投集团负责建设 | 12月底前可竣工 |
| 8 | 羊舞岭古窑址考古遗址公园 | 赫山区 | 续建 | 1.结合羊舞岭古窑址周边较好的自然生态田园景观,结合展示、研究、体验等多种功能布局；2.对羊舞岭古窑址文物本体、文物环境进行展示，规划建设管理服务区、窑址展示区和自然生态田园景观区,窑址展示区内设拟陈展窑址、制陶体验中心、非陈展窑址 | 益阳市城投集团 | 125 | 0 | 做好羊舞岭古窑址保护规划（2022-2035）评审基础工作 | 赫山区文旅广体局 | 丁净 | 计划在羊舞岭古窑址保护规划（2022-2035）通过国家文物局审批后，向国家文物局争取资金，启动文物保护利用项目，项目近期（2022-2025）计划投资0.88亿元 |
| 9 | 箴言书院 | 赫山区 | 续建 | 箴言书院始建于清代咸丰三年(公元1853年)，由清代中兴名臣胡林翼创建，现为益阳市箴言中学，项目按照“修旧如旧”的整体思路规划，通过扩建校园现有规模，充分还原箴言书院原始面貌 | 赫山区城投集团 | 1.5 | 0.3 | 完成主体施工 | 赫山区城投集团负责建设 |  |
| 10 | 唐铎陈列馆 | 赫山区 | 新建 | 1.项目计划用地600亩；2.主要建设内容有唐铎生平事迹陈列馆及相关配套设施 | 赫山城投集团 | 1 | 0.1 | 完成规划、立项等前期工作 | 赫山区城投集团负责建设 | 8月底前可开工 |
| 11 | 汉森健康产业园 | 赫山区 | 新建 | 1.以中药材种植、加工、科研为基础，以中医医疗、养生养老为主体，打造集医疗、康养、休闲、旅游于一体的康养旅游项目；2.建设旅游道路10公里，打造商业街区、核心景观区、四季花海区、梦泽园、药王坡等功能分区 | 汉森健康产业（湖南）有限公司 | 3.5 | 0.5 | 建设汉森大道、环园道路、游步道、大坝提质改造、园区封闭、围墙建设等 | 赫山区文旅广体局 | 丁净 | 8月底前可开工 |
| 12 | 兰溪农业文化旅游项目建设 | 赫山区 | 新建 | 1.按照“水乡文旅特色镇”整体定位，打造“舌尖上的兰溪、稻花香里的兰溪、桨声灯影里的兰溪”；2. 项目用地104.7平方公里，按照“一镇一河一街一岛一园一馆”规划布局进行建设；3.建设赵溅球艺术馆、兰溪民俗文化中心、演艺岛、美食街区、枫林古桥、文化墙；3.重点打造中华街、大同街、余家咀古镇特色街区；4.建设兰溪河北面步行栈道并完成坡面绿化；5.启动三级车站及停车坪等基础设施 | 兰溪镇人民政府 | 10 | 2 | 1.兰溪山歌和双桡龙舟商业开发； 2.北岸新村忠义文化广场；3.袁铸仁烈士文化广场续建配套工程；4.张子霞烈士纪念地建设工程； 5.非遗（双桡龙舟、兰溪山歌等）博物馆、山歌文化培训基地建设； 6.民俗文化馆建设；7.赵贱球艺术馆开馆；8.十里画廊建设（兰溪河沿线港湾村、金鸡山村、北岸新村、新沙村、罗湖村）； 9.枫林桥历史景观修复展示工程；10.枫林社区老街老巷老屋修复工程；11.3万亩的兰溪大米种植观光基地；12.8.02千米沿河观光栈道建设；13.修建美丽屋场29处；14.镇区境内观光公路提质改造工程 | 赫山区文旅广体局 | 丁净 | 8月底前可开工 |
| 13 | 益阳市明清古巷文旅综合体项目 | 资阳区 | 续建 | 1.项目规划总面积为202亩；2.新建水运博物馆、益阳故事馆、景观水系水景、古城探险、酒店、民宿、停车场等设施；3.恢复建设明月楼、将军庙、传统商业街、麻石路等景观，修缮文物 | 益阳市明清古城保护与开发责任有限公司 | 12 | 2 | 1.完成月明楼、中共湖南省委机关旧址（田公馆）、永清正街麻石道路、牌坊及部分新建仿古建筑等核心项目建设；2.继续修缮文物，完善景观水系、绿化、市政等基础配套设施 | 资阳区文旅广体局 | 张金龙 |  |
| 14 | 青龙洲公园 | 资阳区 | 续建 | 1.青龙洲公园由青龙洲、萝卜洲及蔡家洲三个洲组成，总用地面积约784.7亩；2.项目是益阳资江风貌带资江两岸风光带提质改造工程重要组成部分，主要建设内容报景观工程、园建工程、绿化工程、照明工程、给排水工程、建筑工程等 | 益阳市城投集团 | 0.88 | 0.88 | 2022年7月1日开园 | 资阳区文旅广体局 | 张金龙 | 8月底前可竣工 |
| 15 | 伟轩.洞庭花田 | 资阳区 | 续建 | 1.项目规划总面积为220亩；2.主要建设花田花海、花田会友、花田人家、共享菜园、采摘园、农耕文化园、亲子园等内容 | 湖南湘情乡味文化旅游开发有限公司 | 0.5 | 0.5 | 1.2022年4月完成项目一期的全部建设内容,5月开园试营业;2.二期项目建设内容于12月全部完工 | 资阳区文旅广体局 | 张金龙 | 12月底前可竣工 |
| 16 | 五环时代沅江市全民健身中心项目 | 沅江市 | 续建 | 1.按照“一馆、多场、一泳池、一园”的建设规划，新建轻钢结构装配式新型体育馆1座；2.配套建设室外标准游泳池、体育特色幼儿园、健身步道、体育超市等 | 湖南五环体育实业发展集团有限公司 | 3 | 1.2 | 1.2022年2月底完成征地拆迁；2.4月完成政府土地出让；3.5月份项目开工；4.2023年3月体育场馆竣工并投入使用 | 沅江市文旅广体局 | 叶思劲 |  |
| 17 | 洞庭乡愁三眼塘红色旅游项目 | 沅江市 | 新建 | 以“1917年青年毛泽东游学”为历史背景，复建毛家坝古街、龙浃码头、毛家坝客栈、毛家坝路，新建红色文化展示馆、红色历史研学中心、休闲康养中心等 | 沅江市三眼塘村委 | 5 | 0.2 | 1.一季度，完成“洞庭乡愁三眼塘红色旅游”小微景点策划方案；2.二季度，提请市委市政府主要领导审阅后，由桔城投启动景点建设规划编制、立项审批等工作；3.三季度，启动项目建设；4.四季度，完成项目建设，并以“洞庭乡愁三眼塘红色旅游”小微景点项目为模版，启动后续景点建设 | 沅江市文旅广体局 | 叶思劲 | 8月底前可开工 |
| 18 | 一镇两村农业综合体示范点建设（一期 | 沅江市 | 新建 | 1.项目选址琼湖街道小河咀村、胭脂湖街道先锋村、四季红镇；2。打造农旅结合的画家村、全国香樟苗木基地示范点、国家级“移民示范镇” | 农道联众(北京)城乡规划设计研究院有限公司 | 5 | 1 | 完成生态停车场、标识标牌、休闲广场、街道提质改造、村庄内湖水上剧场、村宿建筑、林下经济区等建设 | 沅江市文旅广体局 | 叶思劲 | 8月底前可开工 |
| 19 | 南竹山现代农业观光产业园建设项目 | 沅江市 | 新建 | 主要建设村民文化广场、桥洞文化广场、红色教育与农耕文化研学基地、四水农业示范园、腊八豆加工厂、洞庭幺鸡速冻厂、5000吨冷库、300亩生态林场、2000亩黄金贡柚品改及林下经济建设、1500亩有机水稻、150亩有机蔬菜园、生态农庄、乡村振兴农产品展厅、乡村电商运营中心 | 湖南省南竹山农业发展集团有限公 司 | 0.65 | 0.5 | 完成村民文化广场舞台建设、桥洞文化广场、红色教育与农耕文化研学基地基础设施建设、四水农业示范园、腊八豆加工厂、洞庭幺鸡速冻厂、300亩生态林场、完成1500亩黄金贡柚品改及林下经济建设、1500亩有机水稻、150亩有机蔬菜园、生态农庄、乡村振兴农产品展厅、乡村电商运营中心 | 沅江市文旅广体局 | 叶思劲 | 8月底前可开工 |
| 20 | 南洞庭湖国际旅游重要湿地保护与修复工程 | 沅江市 | 新建 | 1、湿地保育工程：管护点业务用房9处、野生动物救护基地1个、巡护设施设备一批；2、湿地修复工程：植被修复10000亩、驳岸修复13.3km、杨树清理迹地整治4000公顷、微地形改造6处；3、科研监测工程：管理信息系统一套、科研监测设备一批、视频监测设备中心机房1个、视频监测塔6处、监测样线12km、大型样地及样方若干；4、宣教科普工程：宣教点10个 | 沅江市城投集团 | 1.12 | 1.12 | 竣工并投入使用 | 沅江市文旅广体局 | 叶思劲 | 8月底前可开工 |
| 21 | 南县城区棚户区改造及藕池河东支沿江风光带建设开发PPP项目 | 南 县 | 续建 | 建设花甲湖安置房工程、赤松亭及藕池河东支沿江风光带工程、龙虾小镇工程及配套附属工程 | 中交一公局(南县)建设有限公司 | 4.02 | 3 | 1.完成安置房建设；2.启动风光带旅游区和特色小镇建设 | 南县住房保障服务中心 | 石波 | 8月底前可开工 |
| 22 | 南县2019年乡村振兴暨南山村生态稻虾产业基础设施建设项目 | 南 县 | 新建 | 1.项目用地11000亩；2.依托“中国小龙虾养殖加工研发中心”，研发培育良种小龙虾种苗、养殖优质小龙虾；3.依托“巴拿马太平洋万国博览会金奖—南洲稻虾米”、湖南省农业科学院南县稻虾米产业研究院，维护、提升好稻虾米品牌；4.依托南山村、琴湖、稻虾园、傅家叽等自然资源，推动乡村旅游，达到一、二、三产业高度融合 | 湖南南洲农业发展有限公司 | 5 | 1 | 完成高标准稻虾产业园建设，包括水系建设，溯源体系建设，自动化信息化设施建设、础防盗防逃网，水土适时监控，可视化无人操作指挥系统，智能控制系统、可视化无人操作指挥管理系统等 | 南县文化旅游广电体育局 | 陈希 | 8月底前可开工 |
| 23 | 南县德昌公园提质改造项目 | 南 县 | 续建 | 1.对段德昌生平业绩陈列馆进行提质改造；2.对公园东门游乐园进行改造 | 南县博物馆(段德昌生平业绩陈列馆) | 0.8 | 0.2 | 1.新建阳光农场、旋转塔、摇头飞椅、丛林探险等娱乐配套设施；2.新建游客中心、旅游厕所等基础设施 | 南洲镇政府、南县文旅广体局 | 陈希 |  |
| 24 | 厂窖惨案遇难同胞纪念馆全国研学旅游示范基地 | 南 县 | 续建 | 1.按照“一心三区”的空间格局进行打造；2.“一心”为穿越悲怆·旅游综合服务中心；3.“三区”为厂窖记忆·教育博览区、红色体忆·素训营地区、文创慢忆·休闲体验区；4.争取创建国家4A级旅游景区 | 厂窖惨案遇难同胞纪念馆 | 2 | 0.06 | 完成游客服务中心、停车场等配套设施建设 | 南县文化旅游广电体育局 | 陈希 |  |
| 25 | 五环时代南县全民健身中心建设项目 | 南县 | 续建 | 1.建设新型多功能体育馆一座；2.内部配套建设体育特色幼儿园、游泳馆、足球场、篮球场、门球场、商业用房等 | 湖南五环体育实业发展集团有限公司 | 3 | 0.5 | 年底前竣工并交付 | 南县文化旅游广电体育局 | 陈希 | 8月底前可竣工 |
| 26 | 罗文花海涂鸦艺术村 | 南县 | 续建 | 1.建设38亩公园、10栋民宿及12座度假小屋建设；2.建设汽车影院场地、5km荷塘月色游步道、1500亩油菜花田、500亩彩色油菜花；3.升级夜游系统，创作约10000m2荧光涂鸦展示长廊、创作裸眼3D，湖乡实景光影涂鸦；4.创作雾深系统、时光隧道、星空涂鸦长廊等文创灯光秀；5.打造面积为20000㎡美食新天地 | 南县省级农业科技园区管委会 | 5.5 | 1.5 | 1.完成年度基础设施建设任务，花海景观打造；夜游系统升级；2.完成罗文商业街区打造；特色美食商家引进；美食街基础配套设施建设 | 南县文化旅游广电体育局 | 陈希 | 8月底前可开工 |
| 27 | 大通湖生态旅游区提质改造项目 | 大通湖 | 续建 | 1.进一步完善景区旅游公共基础设施，提高景区服务和接待能力；2.推进景区步道提质升级，打造有影响、有特色、有效益的赛事品牌；3.将水生植物园建设成水草种植示范、水域生态农业、湿地科普教育、生态观光旅游为一体的特色公园。 | 益阳市大通湖湿地保护局 | 5.5 | 0.5 | 对景区内配套设施进行提质改造，筹备4A景区创建工作 | 大通湖湿地局 | 尹平 |  |
| 28 | 大通湖全民健身中心 | 大通湖 | 续建 | 建设图书馆、文化馆、美术馆；建设新时代文明实践中心、电影院、新华书店、室内外体育场馆等。 | 大通湖大发集团 | 5 | 0.3 | 启动建设三馆一中心、电影院、新华书店、室内外体育场馆。 | 益阳大通湖投资发展（集团）有限公司 | 练世宏 |  |
| 29 | 大通湖农垦文化旅游区 | 大通湖 | 新建 | 1.本项目为益阳市大通湖区农垦文化旅游区基础设施建设项目；2.建设内容包括新建大通湖农垦博物馆以及农垦文化园的建设。 | 大通湖区委宣传统战部 | 2 | 0.5 | 2022年力争完成建设 | 大通湖区委宣传统战部 | 樊浪波 | 12月底前可竣工 |
| 30 | 安化黑茶特色小镇 | 安化县 | 续建 | 1.建设范围包括东坪电站至株溪口电站资江河段水域及岸线周边相关区域；2.建设内容包括黑茶文化广场、钟鼓山观光茶园、水上旅游、道路等 | 湖南安化黑茶小镇建设有限公司 | 100 | 3.75 | 1.完成华莱国际温泉酒店、安化县工人文化宫、大酉溪旅游码头等核心项目建设；2.继续推进滨江文化客厅、黑茶大市场、万隆温泉中心等项目实施 | 黑茶特色小镇项目建设指挥部、县城南区、东坪镇、经开区 | 谢可赞 潘文剑 瞿永红 | 12月底前可开工 |
| 31 | 万隆温泉中心 | 安化县 | 续建 | 1.建设用地45亩；2.建设“创游客新居、品梅山文化”的院落式温泉酒店 | 湖南安化黑茶小镇建设有限公司 | 5 | 0.9 | 年底前完成接待中心装饰装修施工与其余场地主体建设 | 安化县文旅广体局 | 阳锋 | 12月底前可竣工 |
| 32 | 禹嘉温德姆至尊豪庭大酒店 | 安化县 | 续建 | 规划用地40亩，总建筑面积7.5万㎡建设，建设国内高档温泉度假大酒店 | 湖南安化黑茶小镇建设有限公司 | 7 | 1.1 | 年底前竣工交付并开放运营 | 安化县文旅广体局 | 阳锋 | 12月底前可竣工 |
| 33 | 凤凰新区茶旅文体康综合开发项目 | 安化县 | 新建 | 1.规划建设用地3625亩；2.围绕“绿色、品质、活力、智慧”核心理念和“两带一厅一公园”功能布局，打造产城融合、生态宜居、交通便利的县城凤凰新区 | 安化县城东北片区开发建设指挥部 | 18 | 2 | 1.完成梧桐广场及配套工程场平；2.启动建设梅山大道项目 | 安化县文旅广体局 | 阳锋 | 12月底前可开工 |
| 34 | 百花寨茶旅文化综合开发项目 | 安化县 | 续建 | 1.一期占地43亩，建设黑茶仓储中心和游客接待中心；2.二期通过“公司+合作社+农户”的模式，建设高端民宿30栋，建设百花寨、百花溪旅游线路；3.三期对滔溪镇和百花寨的历史文化进行挖掘，建设百花寨寨顶和滔溪河水上旅游项目 | 湖南安化百花寨茶旅文化有限公司 | 15 | 1 | 1.启动黄永玉博物馆、油榨坊、景区入口门楼、农业生态体验园园等重点项目建设；2.完成冰溪玉项目建设；3.续建通景公路、艺术高地 | 安化县文旅广体局、滔溪镇 | 潘文剑 阳 锋 |  |
| 35 | 安化县茶乡花海生态文化体验园项目 | 安化县 | 续建 | 项目规划用地2400亩；2.打造农耕、茶文化、田园花卉体验式一体化项目 | 安化县茶乡花海生态体验园有限公司 | 5.4 | 0.4 | 完成研学旅行基地、30个单元民宿、特色小吃街、悬崖宾馆及9个单元木屋建设 | 安化县文旅广体局 | 阳锋 | 12月底前可竣工 |
| 36 | 茶乡花海乡村振兴示范区 | 安化县 | 续建 | 1.建设梅山赛车公园、汽车研学基地建设、汽车文化馆、汽车营地、民宿等；2.建设符合国家5A级标准的赛事基地 | 安化县梅山城投公司 | 4.5 | 0.3 | 1.完成12栋贝壳屋民宿、百龙泉民宿建设并投入运营；2.完成研学基地报批报建并开工；3.完成赛车场内房屋拆迁 | 安化县文旅广体局 | 阳锋 | 12月底前可竣工 |
| 37 | 云台崖茶旅一体化建设项目 | 安化县 | 续建 | 1.改造升级现代化工厂，依托茶资源，开发工业旅游、研学、体验工坊等项目；2.建设青云观观光茶园、茶山民宿等 | 安化云台山八角茶业有限公司 | 1.58 | 0.1 | 1.完成茶山民宿、制茶体验工坊项目建设；2.继续进行厂房改造升级，完善工业示范点和青云观观光茶园配套设施 | 安化县文旅广体局 | 阳锋 |  |
| 38 | 安化县奎溪镇潘家溪研学基地 | 安化县 | 续建 | 1.项目分两期建设，一期建设内容包括宣传长廊、办公楼、游客接待中心、集中停区、科普馆、农耕文化体验基地、综合展示馆、营房、茶博馆、茶园及茶文化体验基地；2.二期建设年产 500 吨的茶叶加工厂、 3000 亩高标准茶园基地、500 亩稀有名贵苗木基地 | 湖南民华研学旅行有限公司 | 1.26 | 0.3 | 1.完成项目接待中心建设；2.争取完成博物馆、研学教育综合办公楼等设施的主体工程建设 | 奎溪镇 | 鲁志坚 |  |
| 39 | 青云洞·云上九歌沉浸式景区 | 安化县 | 新建 | 溶洞2km游览路线，70km探险路线，包括沉浸式观光、洞穴探险（专业路线）、溶洞民宿、天坑星空民宿与帐篷营地、全国最大洞穴酒吧、特色农产品开发、当地特色餐饮。 | 湖南走星旅行文化旅游发展有限公司 | 5 | 2 | 新建民宿酒店、九歌剧场、溶洞酒吧、景区内步道及相关配套设施 | 安化县文旅广体局 | 阳锋 | 8月底前可开工 |
| 40 | 高马山茶旅体验中心 | 安化县 | 续建 | 推动茶旅游、茶文化、茶景观相互融合，打造生态景观优美、经营环境良好、产业文化丰富的黑茶生态文化园 | 湖南省高马山农业有限公司 | 3.5 | 0.1 | 1.完成茶叶生产设备、生产线改造升级；2.完善旅游基础设施、茶园基础设施；3.新建茶园民宿 | 安化县文旅广体局 | 阳锋 |  |
| 41 | 创新茶旅文观光体验式工坊项目 | 安化县 | 续建 | 1.项目属益阳市和安化县重点招商引资项目，占地面积7840㎡，总建筑面积9840㎡，总投资0.65亿元，已纳入大湘西地区文化生态旅游精品线路景点集群；2.按“三馆一厅”规划布局，建设茯砖茶美术馆、天尖茶艺术馆、千两茶文化馆和瓷茶融合展示厅，打造安化黑茶文化地标 | 湖南安茶茶业集团有限公司 | 1 | 0.46 | 项目完工并投入运营 | 安化县文旅广体局 | 阳锋 |  |
| 42 | 七彩樱花茶园旅游度假项目 | 安化县 | 续建 | 以白沙溪生态茶园为基础，按照4A级旅游景区创建标准，开发建设七彩樱花茶园，立足“最美樱花茶园”，打造全省独一无二的茶旅文康综合园区 | 湖南樱皇农业开发有限公司 | 5 | 0.2 | 完成土地报批、项目规划、樱花树种植 | 安化县商务局、安化县文旅广体局、小淹镇、 | 廖小甫 |  |
| 43 | 安化县玉溪文体康养综合开发项目 | 安化县 | 新建 | 1.项目总建筑面积350622.87㎡；2.建设内容包含市政配套工程、安化县劳动技校搬迁工程、安置房建设工程、玉带河治理工程 | 安化县梅山城投公司 | 25 | 2 | 1.完成500m泄洪箱涵建设、玉溪隧道建设；2.完成吉祥安置区征地拆迁，杆线迁移，启动安置区主体建设；3.完成繁华路至吉祥山隧道段征拆工作，启动繁华路至吉祥山隧道工程建设 | 安化县文旅广体局 | 阳锋 | 12月底前可开工 |
| 44 | 蚩尤故里旅游开发投资项目 | 安化县 | 续建 | 1.建设藏龙坝-天池-张家仙湖-燕子潭景区公路7.8km；2.恢复毛泽东安化农民运动考察旧址永兴庵及石板古道；3.建设环张家仙湖旅游栈道3km；4.黄柏界至张家仙 | 安化蚩尤故里文化旅游开发有限公司 | 5 | 0.5 | 1.力争完成规划设计；2.完成藏龙坝—张家仙湖—燕子谭旅游公路、张家仙湖旅游栈道、磨石仑红色旅游古驿道建设 | 安化县文旅广体局 | 阳锋 |  |
| 45 | 梅山生态园提质改造 | 安化县 | 续建 | 完善梅山生态园水、电、路等基础设施建设；2.完成梅山红色文化主题馆及入园公路 | 安化梅山文化生态园旅游开发有限责任公司 | 0.68 | 0.3 | 1.完成梅山红色文化主体馆建设；2.完成入园公路征拆及路基建设；3.力争创建4A成功 | 安化县文旅广体局 | 阳锋 |  |
| 46 | 茶马古道景区 | 安化县 | 续建 | 1.思幽谷环线建设；2.关山峡谷修缮；3.蓝谷假日酒店装修及软装；4.重启马帮部落；5.增加儿童游乐设施；6.优化旅游线路设计。 | 安化县梅山城投集团有限公司-安化全域旅游开发有限责任公司 | 3.33 | 0.8 | 1..完成茶马古道资产收购，与电广传媒成立合资公司，完成茶马古道景区升级改造方案； 2.启动东梅公路到景区的通景公路建设。 |  |  | 12月底前可开工 |
| 47 | 三堂街水岸湿地度假庄园建设项目 | 桃江县 | 续建 | 建设游客接待中心、40栋移动木屋、文化艺术中心、康养中心、老年人文化中心、特色产品展示中心；2.配套建设200个车位的停车场、100个客位的豪华邮轮 | 湖南水岸湿地旅游开发有限公司 | 0.8 | 0.2 | 1.启动项目二期建设，新建房车营地、旅游码头及游客船；2.启动核心岛屿规划建设 | 桃江县文旅广体局 | 彭建 | 12月底前可竣工 |
| 序号 | 项目名称 | 区县（市） | 建设性质 | 建设内容 | 项目投资情况 | 区县（市） 牵头部门 | 区县（市） 牵头领导 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 投资主体 | 总计划投资 | 2022年计划投资 | 2022年形象进度目标 |  |  |  |
| （二）健康产业项目（3个） |
| 1 | 南县医疗健康产业园建设项目 | 南县 | 续建 | 1.项目以医疗器械为主，配套发展化妆品、保健品等产业；2.项目集研发、加工制造、物流仓储、贸易、健康服务等为一体，力争入驻企业100家以上，成为医疗健康产品加工、集散基地 | 南县经开区 | 15 | 5 | 一期投产运营，完成二期标准化厂房建设，新引入以海王医药为主体的一批医疗健康企业入驻 | 南县政府 |  |
| 2 | 安化辰溪河文教康养综合示范区 | 安化县 | 续建 | 1.项目规划总面积200万㎡，总建筑面积31.5万㎡；2.建设包括玉带河景观工程、吉祥安置区、玉溪隧道（含四方路）、玉溪高中、茶都安置区等项目，打造集城市智慧生活康养综合体 | 安化县梅山城投公司 | 38 | 2 | 启动玉带河景观工程、吉祥安置区、玉溪隧道（含四方路）、茶都安置区等项目建设 | 安化县政府 |  |
| 3 | 益阳市公共卫生防控救治中心项目 | 高新区 | 续建 | 1.项目占地222.45亩；2.建设内容包括五个子项目：益阳市第一人民医院、益阳市传染病医院、益阳市疾病预防控制中心、益阳市公共卫生物资储备基地、益阳市鱼形湖医养服务中心 | 益阳市鱼形湖医养服务有限公司 | 14.55 | 5 | 完成土方工程、桩基工程、地下工程、人防工程、启动综合医院裙楼建设 | 益阳高新区 管委会 |  |