## 附件
附件2-1
益阳市水利局2021年度水利发展资金（山洪灾害防治项目）绩效自评表
预算 到位 情况 （万元） | 批复预算数： |  |  | 525 |  |  |  |  | 实际到位数： |  | 525
| 其中：中央财政 |  |  | 525 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  | 525
| 省级财政 | [7 empty] | 省级财政
| 地县财政 | [7 empty] | 地县财政
| 其他资金 | [7 empty] | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
| 4个区县市山洪防治预警体系提质改造、群测群防体系建设 | [7 empty] | 完成4个区县市山洪防治预警体系提质改造、群测群防体系建设
绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成和完成超30%原因及改进措施 | 评分标准
管理工作 | 项目管理 | 40 | 资金安全 | 10 | 问题整改 |  | —— | 6 |  |  |  | 6 |  | 绩效评价中未发现问题（3分）；相关检查中未发现问题（3分）
[5 empty] | 资金问题 |  | —— | 4 |  |  |  | 4 |  | 报送上年度绩效评价整改情况，按完成整改问题数量比例得分
|  |  | 组织实施 | 8 | 台账管理 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准
[5 empty] | 组织管理 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4 |  | 市县及时开展绩效评价工作（4分），县级自评材料填报、盖章不规范的，每个县根据情节扣0.5分或1分，扣完为止
|  |  | 绩效管理 | 22 | 报送质量 |  | —— | 12 | —— | —— | —— | 12 |  | 绩效目标申报合理准确（2分），自评材料报送完整（6分），应提供支撑得分的材料完整、准确（4分）
[5 empty] | 报送时效性 |  | —— | 10 | —— | —— | —— | 10 |  | 在规定时间内报送绩效自评材料（10分），每超一天扣1分，扣完为止
项目绩效 | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 |  | 公里 | 20 |  |  |  | 20 |  | 第1、2、4未完成或应填未填一项扣5分；第3、5、7未完成或应填未填一项扣2分；其余数量指标未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.小型病险水库除险加固座数 |  | 座
[5 empty] | 3.实施山洪灾害防治的县数 |  | 个 |  | 4 |  | 4
[5 empty] | 4.山洪沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 5.实施水系连通及水美乡村建设试点县数 |  | 个
[5 empty] | 6.中型灌区节水配套改造面积 |  | 万亩
[5 empty] | 7.新增农业水价综合改革面积 |  | 万亩
[5 empty] | 8.农村饮水工程维修养护数量 |  | 处
[5 empty] | 9.小型水库工程维修养护座数 |  | 座
[5 empty] | 10.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |  | 个 |  | 4 |  | 4
|  |  | 质量指标 | 9 | 1.截至2022年6月底，完工项目初步验收率 |  | % | 4 | 100% |  | 100% | 4 |  | 初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
[5 empty] | 2.工程验收合格率 |  | % | 2 | 100% |  | 100% | 2 |  | 验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
[5 empty] | 3.已建工程是否存在质量问题 |  | 是/否 | 3 | 否 |  | 否 | 3 |  | 各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
|  |  | 时效指标 | 9 | 1.截至2021年底，投资完成比例 |  | % | 5 | 80% |  | 86.21% | 5 |  | 投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
[5 empty] | 2.截至2022年6月底，投资完成比例 |  | % | 4 | 100% |  | 100% | 4 |  | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资（均扣除脱贫县相应资金），按比例得分
|  |  | 成本指标 | 2 | 单价是否控制在批复概算单价内 |  | 是/否 | 2 | 是 |  | 是 | 2 |  | 每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止
项目绩效（续） | 效益指标 | 15 | 经济效益指标 | 4 | 1.新增供水能力 |  | 万立方米 | 4 | [5 empty] | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.新增、恢复灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 3.改善灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 4.新增粮食综合生产能力 |  | 万公斤
[5 empty] | 5.保护耕地面积 |  | 万亩
|  |  | 社会效益指标 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 |  | 万人 | 4 |  |  |  | 4 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.小型病险水库除险加固保护人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 3.山洪灾害防治保护人口数量 |  | 万人 |  | 99.17 |  | 99.17
[5 empty] | 4.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 |  | 万人
[5 empty] | 5.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |  | 万人
|  |  | 生态效益 指标 | 4 | 1.水土流失综合治理面积 |  | 平方公里 | 4 | [5 empty] | 第1、3未完成或应填未填扣2分，第2项未完成或应填未填扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.新增年节水能力 |  | 万立方米
[5 empty] | 3.农村水系增加水面面积 |  | 万亩
|  |  | 可持续影响指标 | 3 | 1.已建工程是否良性运行 |  | 是/否 | 2 | 是 |  |  | 2 |  | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
[5 empty] | 2.工程是否达到设计使用年限 | 2.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 1 | 是 |  | 是 | 1
| 满意度 指标 | 5 | 服务对象 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 |  | % | 5 | 90% |  | 97% | 5 |  | 90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%
总分 |  | 100 |  | 100 | —— |  | —— | 100 |  |  |  | 92 |  | ——
填报说明： 1.本表为各市州、县市区级绩效自评表。 2.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。 3.其他资金包括与中央补助、省级财政资金、地县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。