为加大对贫困地区基础设施建设和社会事业建设的支持力度，加快贫困村的发展，加速贫困人口脱贫致富步伐，落实市委市政府精准扶贫意见，推进扶贫工作开展，现制定本实施方案。

一、成立精准扶贫工作领导小组

组 长：杨立付

副组长：陈健君、王日中、彭正良

成 员：李时惠、汤福贵、李 卫、周爱中、壮定军

二、工作目标及任务

按照统筹城乡发展要求，合理安排项目建设的时间。按照新的建设标准和要求实施贫困村农网升级改造，提高农村电网供电能力和电能质量，争取在2018年前完成310个贫困行政村（涉及587个老村，电网项目按老村立项）农网升级改造项目建设。

其中2014年及以前己实施了农网升级改造的贫困村有 58个，2015年正在实施农网升级改造的贫困村有41个，计划2016年农网升级改造贫困村42个，2017年农网升级改造贫困村132个，2018年农网升级改造贫困村37个，涉及的4个小水电自供区贫困村及5个不属国网益阳供电公司供电的贫困村，将向相关部门协调争取在2018年前同步改造。

三、各部门职责

1.领导小组职责：负责部署公司精准扶贫工作的重要任务，研究解决精准扶贫工作实施中的重大问题，审查公司精准扶贫项目建设工作计划。

2.发展策划部职责：负责开展贫困村负荷调查及预测，提出贫困村电网建设改造需求，确保电网规划符合农村实际、满足农村需求、体现农村特点、方便农民生产生活。负责贫困村电网规划与地方经济发展规划的衔接，负责落实贫困村农网建设项目投资计划。

3.建设部职责：负责合理安排贫困村农网建设项目的工程进度。按照新的建设标准和要求实施电网改造，确保按时、按质完成建设项目。

4.运维检修部职责：配合开展电力市场分析预测；负责组织并提供贫困村电网设备参数及运行分析资料；参加贫困村农网建设项目的可研审查和验收；监督年度建设项目的完成。

5.营销部职责：配合开展电力市场分析预测；认真落实农村各类用电电价政策，进一步减轻农村用电负担。

6.农电工作部职责：及时掌握贫困村农网建设相关政策，为精准扶贫工作提供决策依据。

附表：1.有关区县（市）的农网现状

附表：2.贫困村农网改造升级项目汇总表

附表：3.2016-2018年贫困村农网改造规划表

附表：4.益阳市市本级2016-2017驻村帮扶村组明细表

牵头单位：国网益阳供电公司

责任单位：各区县（市）

附表1：

有关区县（市）的农网现状

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县名 | 所属市（州） | 全县供电面积（平方公里） | 全县供电总户数（户） | 全县供电总人口（人） | 全社会用电量（千瓦时） | 最高供电负荷（兆瓦） | 110kV | | | | | 35kV | | | | | 10kV | | | | | 0.4kV线路长度（公里） | 线路平均供电半径（公里） | | | | 户均配变容量（kVA/户) | 供电可靠率（%） | 综合电压合格率 (%) | 低电压户数 (户) | 贫困村个数（个） | 备注 |
| 变电站座数（座） | 变电容量 (兆伏安) | 主变平均负载率（%） | 线路长度（公里） | 重载、过载变电站座数（座） | 变电站座数（座） | 变电容量 (兆伏安) | 主变平均负载率（%） | 线路长度（公里） | 重载、过载变电站座数（座） | 配变容量(兆伏安) | 配变平均负载率（%） | 线路长度（公里） | 重载、过载配变台数(台) | 重载、过载线路条数(条） | 110kV | 35kV | 10kV | 0.4kV |
| 1 | 大通湖区 | 益阳市 | 384 | 45037 | 105600 | 93305020 | 37.1 | 1 | 81.5 | 31.25 | 29 | 0 | 3 | 29 | 26.95 | 62.4 | 0 | 143.1 | 45.33 | 390 | 6 | 0 | 1223.82 | 8.56 | 10.3 | 12.2 | 1.05 | 1.18 | 99.93 | 99.92 | 6145 | 12 |  |
| 2 | 南县 | 益阳市 | 632 | 202517 | 701657 | 412238199 | 135.7 | 5 | 236 | 24.92 | 115 |  | 6 | 52.65 | 22.35 | 109 | 2 | 216.8 | 27.14 | 1423 | 125 | 8 | 8951 | 14.4 | 13.6 | 12.6 | 5.78 | 1.07 | 99.9 | 99.82 | 8792 | 47 |  |
| 3 | 沅江市 | 益阳市 | 1797 | 217254 | 761200 | 1020000000 | 218 | 5 | 306 | 38.05 | 158 | 1 | 8 | 78.55 | 47.2 | 99.1 | 4 | 573.3 | 27.6 | 1894 | 509 | 2 | 5867 | 22.5 | 12.4 | 23.4 | 0.58 | 1.02 | 99.9 | 99.8 | 22779 | 29 |  |
| 4 | 桃江县 | 益阳市 | 745.5 | 266736 | 792000 | 1152000000 | 216.8 | 8 | 387.5 | 55.96 | 254 | 2 | 5 | 59.5 | 64.42 | 106 | 3 | 315.5 | 31.5 | 1907 | 314 | 5 | 8353.31 | 13 | 13.5 | 12.6 | 1.25 | 0.89 | 99.88 | 99.4 | 25289 | 45 |  |
| 5 | 资阳区 | 益阳市 | 350 | 108149 | 432685 | 185000000 | 58.1 | 2 | 94.5 | 26.18 | 31.3 | 0 | 4 | 37.95 | 57.59 | 48.9 | 3 | 105 | 26.3 | 878 | 53 | 1 | 9238.14 | 10.4 | 12.2 | 13.1 | 2.5 | 0.97 | 99.87 | 99.59 | 2392 | 16 |  |
| 6 | 安化县 | 益阳市 | 2499 | 295343 | 1040000 | 1044650000 | 191 | 7 | 307.5 | 60 | 363 | 3 | 16 | 130 | 68 | 307 | 7 | 490.7 | 30 | 3334 | 324 | 26 | 15055.82 | 30 | 15 | 18 | 1.8 | 1.01 | 99.83 | 99.19 | 20382 | 130 |  |
| 7 | 赫山区 | 益阳市 | 852 | 271000 | 658000 | 1098700000 | 248 | 7 | 399 | 54 | 193 | 1 | 6 | 64.65 | 53 | 167 | 1 | 443.2 | 45 | 1884 | 42 | 9 | 4216 | 81 | 35 | 8 | 0.7 | 1.35 | 99.9 | 99.8 | 3245 | 31 |  |
| 注：1、统计全省有贫困村的县（市、区）农网现状。2、现状数据填报截至2015年底。 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：

贫困村农网改造升级项目汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县名 | 所属市（州） | 贫困村信息 | | | | 预计2018年全县全社会用电量（千瓦时） | 预计2018年全县最高负荷（兆瓦） | 贫困村改造配套110kV工程汇总 | | | | 贫困村改造配套35kV工程汇总 | | | | 贫困村改造工程汇总 | | | | | | 2018年全县线路平均供电半径（公里） | | | | 2018年全县户均配变容量（kVA/户) | 2018年全县供电可靠率（%） | 2018年全县综合电压合格率 (%) | 贫困村改造投资(万元) | | | | | | | | 备注 |
| 总数（个） | 未改村数（个） | 属于自供区村数（个） | 不愿意上划的自供区村数（个） | 新建/改造变电站座数（座） | 新增变电容量 (兆伏安) | 新增线路长度（公里） | 投资（万元） | 新建/改造变电站座数（座） | 新增变电容量 (兆伏安) | 新增线路长度（公里） | 投资（万元） | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增线路条数（条） | 新增线路长度（公里） | 新增0.4kV线路（公里） | 投资（万元） | 110kV | 35kV | 10kV | 0.4kV | 总投资 | 改造村数（个） | 2016年 | 改造村数（个） | 2017年 | 改造村数（个） | 2018年 | 改造村数（个） |
| 1 | 大通湖区 | 益阳市 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111585000 | 42.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0.9 |  | 1.5 | 12.1 | 140 | 8.56 | 10 | 11 | 0.85 | 1.3 | 99.9 | 99.8 | 140 | 4 | 98 | 2 | 42 | 2 | 0 | 0 |  |
| 2 | 南县 | 益阳市 | 47 | 0 | 0 | 0 | 519301406 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 3.9 |  | 19.5 | 58.5 | 877 | 115 | 109 | 11 | 5.2 | 1.27 | 99.9 | 99.8 | 877 | 13 | 0 | 0 | 877 | 13 | 0 | 0 |  |
| 3 | 沅江市 | 益阳市 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1156000000 | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 3.68 |  | 15 | 58.7 | 993 | 22.5 | 12 | 24 | 0.58 | 1.22 | 99.98 | 99.9 | 993 | 11 | 855 | 9 | 138 | 2 | 0 | 0 |  |
| 4 | 桃江县 | 益阳市 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1452000000 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 | 14.4 |  | 74.2 | 375 | 3525 | 13 | 14 | 12 | 1.1 | 1.1 | 99.9 | 99.5 | 3525 | 43 | 28 | 1 | 3497 | 42 | 0 | 0 |  |
| 5 | 资阳区 | 益阳市 | 16 | 0 | 0 | 0 | 313857560 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 3.8 |  | 20.3 | 144 | 2518 | 10.3 | 12 | 12 | 1.8 | 1.2 | 99.99 | 99.98 | 2518 | 16 | 68 | 1 | 1936 | 11 | 514 | 4 |  |
| 6 | 安化县 | 益阳市 | 130 | 0 | 7 | 0 | 1170000000 | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 | 28.2 |  | 201 | 350 | 8851 | 30 | 15 | 18 | 1.5 | 1.31 | 99.9 | 99.2 | 8851 | 104 | 1049 | 21 | 5373 | 60 | 2598 | 23 |  |
| 7 | 赫山 | 益阳市 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1388000000 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 6.6 | 3 | 27.4 | 62 | 1336 | 75 | 32 | 6 | 0.5 | 1.42 | 99.99 | 99.98 | 1336 | 25 | 522 | 8 | 338 | 7 | 476 | 10 |  |
|  | 合计 |  | 310 | 0 | 11 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18240 | 216 | 2620 | 42 | 12201 | 137 | 3588 | 37 |  |
| 注：以县为单位汇总，其中110kV和35kV工程只填写贫困村改造相配套的工程。 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3：

2016-2018年贫困村农网改造规划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 1 | 农乐垸村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 河坝镇 | 340 | 1253 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 285072 | 3 | 0.24 | 16.95 |  | 17.26 | 1.673 | 1.02 |  |  | 35 | 2016 | 351493 | 0.20 | 4 | 0.6 | 0.60 | 5.57 | 189 | 1.62 | 1 | 2.47 |  |  | 72 |  |  |  |
| 2 | 增福村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 金盆镇 | 241 | 956 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 198976 | 3 | 0.18 | 15.77 |  | 17.36 | 1.65 | 1.03 |  |  | 21 | 2016 | 245337 | 0.15 | 1 | 0.1 | 0.5 | 2.15 | 61 | 1.65 | 0.88 | 1.16 |  |  | 26 |  |  |  |
| 3 | 王家湖村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 河坝镇 | 273 | 1023 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 231092 | 4 | 0.28 | 11.78 |  | 18.26 | 1.285 | 0.95 |  |  | 22 |  | 284936 | 0.24 |  |  |  |  |  | 1.285 | 0.95 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 芸洲子村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 河坝镇 | 365 | 1524 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 355142 | 5 | 0.48 | 10.56 |  | 18.06 | 1.13 | 0.76 |  |  | 37 |  | 437890 | 0.37 |  |  |  |  |  | 1.13 | 0.76 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 腾飞村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 金盆镇 | 254 | 1054 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 191865 | 3 | 0.18 | 15.21 |  | 16.95 | 1.62 | 0.88 |  |  | 30 |  | 236569 | 0.15 |  |  |  |  |  | 1.62 | 0.88 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 向东村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 北洲子镇 | 287 | 1125 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 297374 | 3 | 0.28 | 15.15 |  | 17.54 | 1.627 | 0.69 |  |  |  |  | 366662 | 0.20 |  |  |  |  |  | 1.627 | 0.69 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 永兴村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 北洲子镇 | 166 | 754 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 171702 | 2 | 0.18 | 13.61 |  | 17.03 | 2.265 | 0.78 |  |  |  |  | 211708 | 0.17 |  |  |  |  |  | 2.265 | 0.78 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 科旺村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 北洲子镇 | 168 | 698 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 136996 | 2 | 0.18 | 10.86 |  | 17.55 | 2.115 | 0.75 |  |  |  |  | 168916 | 0.14 |  |  |  |  |  | 2.115 | 0.75 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 利厚村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 千山红镇 | 157 | 748 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 51020 | 2 | 0.2 | 3.64 |  | 16.58 | 2.075 | 0.66 |  |  |  |  | 62907 | 0.15 |  |  |  |  |  | 2.075 | 0.66 | 1.27 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 西湖浃村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 金盆镇 | 318 | 1254 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 414314 | 4 | 0.36 | 16.42 |  | 18.59 | 1.305 | 0.93 |  |  |  |  | 510849 | 0.28 |  |  |  |  |  | 1.305 | 0.93 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 新裕村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 千山红镇 | 222 | 901 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 179842 | 2 | 0.15 | 17.11 |  | 14.69 | 2.315 | 0.87 |  |  | 33 | 2017 | 221745 | 0.11 | 1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 |  | 2.315 | 0.86 | 1.13 |  |  | 18 |  |  |  |
| 12 | 大莲湖村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 千山红镇 | 216 | 814 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 820883 | 2 | 0.2 | 58.57 |  | 15.87 | 1.99 | 1.15 |  |  | 26 | 2017 | 1012148 | 0.15 | 1 | 0.1 | 0.2 | 2.9 |  | 1.99 | 0.94 | 1.39 |  |  | 24 |  |  |  |
| 13 | 东浃村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 华阁镇 | 640 | 3500 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 318000 | 8 | 0.7 | 6.48 | 4 | 14.4 | 0.45 | 1.8 |  |  | 150 | 2017 | 360000 | 0.54 | 2 | 0.2 | 1 | 3 |  | 0.4 | 1.6 | 1.41 |  |  | 67 |  |  |  |
| 14 | 新渔村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 华阁镇 | 269 | 1350 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 145000 | 2 | 0.21 | 9.85 | 2 | 5.7 | 0.75 | 2.85 |  |  | 120 |  | 167856 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.68 | 2.57 | 0.78 |  |  |  |  |  | 2015年项目未竣工 |
| 15 | 众福堂村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 华阁镇 | 247 | 1200 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 150000 | 3 | 0.26 | 8.23 | 1 | 7.5 | 0.4 | 2.5 |  |  | 56 |  | 173644 | 0.2 |  |  |  |  |  | 0.36 | 2.25 | 1.05 |  |  |  |  |  | 2011已网改 |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 16 | 白泥洲村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 华阁镇 | 627 | 2550 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 300000 | 6 | 0.61 | 7.02 | 4 | 16 | 0.6 | 2.7 |  |  | 84 | 2017 | 347287 | 0.47 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1.5 |  | 0.55 | 2.3 | 1.13 |  |  | 68 |  |  |  |
| 17 | 四新村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 华阁镇 | 288 | 1500 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 150000 | 5 | 0.35 | 6.12 | 2 | 8.7 | 0.46 | 1.74 |  |  | 68 |  | 173644 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.46 | 1.74 | 1.22 |  |  |  |  |  | 2014已网改 |
| 18 | 苏河村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 明山镇 | 198 | 1350 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 135000 | 2 | 0.26 | 7.41 | 1 | 5.4 | 0.75 | 2.7 |  |  | 59 |  | 156279 | 0.2 |  |  |  |  |  | 0.75 | 2.7 | 1.31 |  |  |  |  |  | 2012已网改 |
| 19 | 南剅村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 明山镇 | 406 | 1750 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 180000 | 3 | 0.255 | 10.07 | 1 | 8.8 | 0.4 | 2.93 |  |  | 96 |  | 208373 | 0.2 |  |  |  |  |  | 0.4 | 2.93 | 0.63 |  |  |  |  |  | 2014已网改 |
| 20 | 新洲村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 明山镇 | 247 | 1200 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 130000 | 2 | 0.1 | 18.55 | 1 | 5.9 | 0.4 | 2.95 |  |  | 56 | 2017 | 150491 | 0.08 | 2 | 0.2 | 1 | 3 |  | 0.58 | 2.36 | 1.21 |  |  | 45 |  |  |  |
| 21 | 群峰村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 乌嘴乡 | 372 | 1350 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 156000 | 3 | 0.21 | 10.60 | 2 | 6.8 | 0.53 | 2.27 |  |  | 120 | 2017 | 180590 | 0.16 | 3 | 0.3 | 1.5 | 4.5 |  | 0.48 | 2.04 | 1.37 |  |  | 67 |  |  |  |
| 22 | 东河村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 乌嘴乡 | 385 | 1400 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 164000 | 3 | 0.2 | 11.70 | 1 | 6.5 | 0.4 | 2.17 |  |  | 66 | 2017 | 189851 | 0.16 | 3 | 0.3 | 1.5 | 4.5 |  | 0.36 | 1.95 | 1.30 |  |  | 68 |  |  |  |
| 23 | 大垸村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 乌嘴乡 | 399 | 1740 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 166000 | 5 | 0.49 | 4.83 | 3 | 11.8 | 0.58 | 2.36 |  |  | 43 |  | 192166 | 0.38 |  |  |  |  |  | 0.58 | 2.36 | 1.23 |  |  |  |  |  | 2012已网改 |
| 24 | 金华村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 青树嘴镇 | 254 | 762 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 212396 | 2 | 0.13 | 23.31 | 2 | 9.6 | 1.2 | 4.8 |  |  | 76 | 2017 | 245875 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 3 |  | 1.08 | 4.32 | 1.30 |  |  | 45 |  |  |  |
| 25 | 农丰村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 青树嘴镇 | 251 | 753 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 245479 | 3 | 0.25 | 14.01 | 2 | 6.8 | 0.73 | 2.27 |  |  | 75 |  | 284173 | 0.2 |  |  |  |  |  | 0.73 | 2.27 | 1.00 |  |  |  |  |  | 2013已网改 |
| 26 | 双闸村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 青树嘴镇 | 332 | 996 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 348568 | 4 | 0.425 | 11.70 | 2 | 8.1 | 0.46 | 2.03 |  |  | 99 |  | 403511 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.46 | 2.03 | 1.28 |  |  |  |  |  | 2013已网改 |
| 27 | 新跃村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 青树嘴镇 | 326 | 978 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 473171 | 4 | 0.2 | 33.76 | 2 | 10.1 | 0.58 | 2.53 |  |  | 97 |  | 547755 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.58 | 2.53 | 0.61 |  |  |  |  |  | 通过生产农维费已经解决 |
| 28 | 回民村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 青树嘴镇 | 450 | 1350 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 459152 | 4 | 0.53 | 12.36 | 3 | 12.2 | 0.68 | 3.05 |  |  | 135 |  | 531526 | 0.41 |  |  |  |  |  | 0.68 | 3.05 | 1.18 |  |  |  |  |  | 2015年项目未竣工 |
| 29 | 太安村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 茅草街镇 | 483 | 1449 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 443816 | 6 | 0.45 | 14.07 | 4 | 16.4 | 0.65 | 2.73 |  |  | 144 |  | 513772 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.65 | 2.73 | 0.93 |  |  |  |  |  | 2014已网改 |
| 30 | 福兴村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 茅草街镇 | 676 | 2028 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 743454 | 9 | 0.73 | 14.53 | 6 | 18.1 | 0.6 | 2 |  |  | 200 |  | 860000 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.6 | 2 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 沉排湖村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 茅草街镇 | 282 | 846 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 273155 | 4 | 0.23 | 16.95 | 2 | 8.7 | 0.45 | 2.18 |  |  | 84 |  | 316211 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.45 | 2.18 | 0.82 |  |  |  |  |  | 通过生产农维费已经解决 |
| 32 | 加庆村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 茅草街镇 | 350 | 1422 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 253184 | 3 | 0.21 | 17.20 |  | 2.632 | 0.09 | 0.88 |  |  | 70 | 2017 | 293092 | 0.16 | 3 | 0.3 | 1.5 | 4.5 |  | 0.1 | 1.45 | 1.46 |  |  | 67 |  |  |  |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 33 | 集福村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 三仙湖镇 | 295 | 1198 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 226682 | 2 | 0.18 | 17.97 |  | 2.891 | 0.1 | 1.45 |  |  | 59 |  | 262413 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.1 | 1.45 | 0.61 |  |  |  |  |  | 2015年项目未竣工 |
| 34 | 保伏村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 三仙湖镇 | 301 | 1216 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 306772 | 3 | 0.25 | 17.51 |  | 2.845 | 0.01 | 0.95 |  |  | 60 | 2017 | 355127 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | 3 |  | 0.01 | 0.86 | 1.50 |  |  | 45 |  |  |  |
| 35 | 飞跃村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 三仙湖镇 | 482 | 1915 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 434620 | 4 | 0.585 | 10.60 |  | 3.318 | 0.04 | 0.83 |  |  | 96 | 2017 | 503127 | 0.46 | 2 | 0.2 | 1 | 3 |  | 0.04 | 0.75 | 1.63 |  |  | 45 |  |  |  |
| 36 | 常乐村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 青树嘴镇 | 338 | 1620 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 348912 | 4 | 0.48 | 10.37 | 2 | 8.5 | 0.53 | 2.13 |  |  |  |  | 403909 | 0.37 |  |  |  |  |  | 0.53 | 2.13 | 1.42 |  |  |  |  |  | 2014已网改 |
| 37 | 富民村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 中鱼口乡 | 341 | 1844 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 302820 | 4 | 0.335 | 12.90 | 1 | 13 | 0.33 | 3.25 |  |  | 125 | 2017 | 350552 | 0.26 | 2 | 0.2 | 1 | 3 |  | 0.6 | 3 | 1.57 |  |  | 45 |  |  |  |
| 38 | 光明村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 中鱼口乡 | 385 | 2588 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 408199 | 5 | 0.56 | 10.40 | 2 | 16 | 0.32 | 3.2 |  |  | 138 |  | 472541 | 0.44 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1.5 |  | 0.29 | 2.88 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 八方村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 南洲镇 | 740 | 3770 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 647612 | 7 | 0.635 | 14.55 | 4 | 19.2 | 0.6 | 3 |  |  | 291 |  | 740000 | 0.5 |  |  |  |  |  | 0.6 | 3 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 新苗村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 南洲镇 | 419 | 3645 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 443048 | 7 | 0.525 | 12.04 | 3 | 15.8 | 0.5 | 2.12 |  |  | 160 |  | 510000 | 0.41 | 2 | 0.2 | 1 | 3 |  | 0.44 | 1.9 | 1.73 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 书院村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 南洲镇 | 441 | 2360 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 405907 | 6 | 0.46 | 12.59 | 5 | 16.8 | 0.82 | 2.8 |  |  | 185 |  | 470000 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.82 | 2.8 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 长兴桥村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 南洲镇 | 380 | 1597 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 401932 | 5 | 0.45 | 12.75 | 2 | 12.8 | 0.36 | 2.56 |  |  | 136 |  | 465287 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.36 | 2.56 | 1.18 |  |  |  |  |  | 2014已网改 |
| 43 | 三岔河村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 南洲镇 | 439 | 1400 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 339241 | 4 | 0.34 | 14.24 | 2 | 7 | 0.65 | 1.75 |  |  | 153 |  | 392714 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.65 | 1.75 | 0.77 |  |  |  |  |  | 2014已网改 |
| 44 | 告丰村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 浪拔湖村 | 279 | 1844 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 253823 | 4 | 0.4 | 9.05 | 1 | 5.9 | 0.33 | 1.48 |  |  | 85 |  | 293832 | 0.31 |  |  |  |  |  | 0.33 | 1.48 | 1.43 |  |  |  |  |  | 2012已网改 |
| 45 | 华美垸村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 浪拔湖村 | 353 | 1474 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 209937 | 4 | 0.33 | 9.08 | 2 | 5.8 | 0.5 | 1.45 |  |  | 115 |  | 243028 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.5 | 1.45 | 0.93 |  |  |  |  |  | 2012已网改 |
| 46 | 牧鹿村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 浪拔湖村 | 368 | 1981 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 309149 | 4 | 0.38 | 11.61 | 2 | 6.8 | 0.68 | 1.7 |  |  | 139 | 2017 | 357879 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1.5 |  | 0.46 | 1.34 | 1.30 |  |  | 68 |  |  |  |
| 47 | 揭家村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 浪拔湖村 | 370 | 1198 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 280037 | 5 | 0.63 | 6.34 | 2 | 6.7 | 0.46 | 1.34 |  |  | 140 |  | 324178 | 0.49 |  |  |  |  |  | 0.62 | 1.56 | 1.70 |  |  |  |  |  | 2014已网改 |
| 48 | 陈家村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 麻河口镇 | 433 | 1732 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 366439 | 5 | 0.48 | 10.89 | 3 | 7.8 | 0.62 | 1.56 |  |  |  |  | 424199 | 0.37 |  |  |  |  |  | 0.62 | 1.56 | 1.11 |  |  |  |  |  | 2012已网改 |
| 49 | 万紫村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 麻河口镇 | 275 | 1100 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 280513 | 3 | 0.25 | 16.01 | 2 | 9.43 | 0.7 | 3.14 |  |  | 68 |  | 324729 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | 3 |  | 0.63 | 2.83 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 九百弓村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 麻河口镇 | 280 | 1120 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 319933 | 3 | 0.25 | 18.26 | 2 | 5.9 | 0.83 | 1.97 |  |  | 120 | 2017 | 370362 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | 3 |  | 0.75 | 1.77 | 1.61 |  |  | 112 |  |  |  |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 51 | 全美剅村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 麻河口镇 | 423 | 1692 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 530890 | 4 | 0.39 | 19.42 | 3 | 13.5 | 1.2 | 3.32 |  |  | 173 |  | 610000 | 0.31 | 3 | 0.3 | 1.5 | 4.5 |  | 1.1 | 3 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 建新村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 麻河口镇 | 171 | 684 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 253146 | 2 | 0.2 | 18.06 | 2 | 9.2 | 0.95 | 4.6 |  |  | 22 |  | 293048 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.95 | 4.6 | 1.17 |  |  |  |  |  | 2011已网改 |
| 53 | 沈家洲村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 麻河口镇 | 413 | 1652 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 397019 | 3 | 0.29 | 19.54 | 2 | 10.3 | 2.1 | 3.5 |  |  | 216 |  | 460000 | 0.22 | 4 | 0.4 | 2 | 6 |  | 1.5 | 2.9 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 兴隆村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 武圣宫镇 | 221 | 884 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 377679 | 3 | 0.28 | 19.25 | 2 | 7.8 | 0.6 | 2.6 |  |  | 0 |  | 437211 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.6 | 2.6 | 1.27 |  |  |  |  |  | 2012已网改 |
| 55 | 等伴村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 武圣宫镇 | 301 | 1204 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 399916 | 3 | 0.28 | 20.38 | 2 | 7.8 | 0.53 | 2.6 |  |  | 0 |  | 462953 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.53 | 2.6 | 0.93 |  |  |  |  |  | 2012已网改 |
| 56 | 东美村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 武圣宫镇 | 421 | 1684 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 422352 | 2 | 0.26 | 23.18 | 1 | 9.4 | 0.85 | 4.7 |  |  | 0 |  | 488925 | 0.2 |  |  |  |  |  | 0.85 | 4.7 | 0.62 |  |  |  |  |  | 2015年项目未竣工 |
| 57 | 德伏村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 厂窖镇 | 468 | 1994 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 325852 | 4 | 0.36 | 12.92 | 2 | 10.1 | 1.06 | 2.2 |  |  | 133 |  | 380000 | 0.28 |  |  |  |  |  | 1.06 | 2.2 | 0.77 |  |  |  |  |  | 2015年项目未竣工 |
| 58 | 东风村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 厂窖镇 | 419 | 1625 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 308028 | 4 | 0.38 | 11.57 | 2 | 14.18 | 0.68 | 3.55 |  |  | 125 |  | 356581 | 0.3 |  |  |  |  |  | 0.68 | 3.55 | 0.91 |  |  |  |  |  | 2015年项目未竣工 |
| 59 | 连和村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 厂窖镇 | 315 | 1253 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 276513 | 3 | 0.2 | 19.73 | 2 | 6.5 | 1.03 | 2.17 |  |  | 91 | 2017 | 320098 | 0.16 | 2 | 0.2 | 1 | 3 |  | 6.1 | 0.5 | 1.27 |  |  | 135 |  |  |  |
| 60 | 杨梅山村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 三眼塘镇 | 932 | 2983 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1211600 | 14 | 1.725 | 10.02 | 1 | 36.3 | 6.5 | 0.8 |  |  | 57 | 2017 | 1413000 | 1.61 | 1 | 0.1 | 0.7 | 7.2 | 513 | 5.8 | 0.5 | 1.96 |  |  | 78 |  |  |  |
| 61 | 荷花村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 三眼塘镇 | 595 | 1904 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 773500 | 9 | 1.27 | 8.69 |  | 25.6 | 6.1 | 0.5 |  |  |  |  | 902000 | 1.12 |  |  |  |  |  | 6.1 | 0.5 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 九只树村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 琼湖街道 | 451 | 1443 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 541200 | 7 | 0.72 | 10.73 |  | 18.5 | 6.9 | 0.5 |  |  |  |  | 631000 | 0.64 |  |  |  |  |  | 6.9 | 0.5 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 保民垸村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 琼湖街道 | 985 | 3152 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 1083500 | 12 | 1.795 | 8.61 |  | 26.58 | 7.5 | 0.5 |  |  |  |  | 126000 | 1.58 |  |  |  |  |  | 7.5 | 0.5 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 澎湖村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 万子湖乡 | 163 | 521 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 179300 | 3 | 0.28 | 9.14 |  | 3.5 | 8.1 | 0.5 |  |  |  |  | 209000 | 0.25 |  |  |  |  |  | 8.1 | 0.5 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 管竹山村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 万子湖乡 | 195 | 624 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 214500 | 3 | 0.26 | 11.77 |  | 5.85 | 8.3 | 0.5 |  |  |  |  | 250000 | 0.23 |  |  |  |  |  | 8.3 | 0.5 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 新湾村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 新湾镇 | 279 | 892 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 306900 | 3 | 0.5 | 8.76 |  | 9.7 | 7.5 | 0.5 |  |  |  |  | 357000 | 0.44 |  |  |  |  |  | 7.5 | 0.5 | 1.79 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 余百新村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 南嘴镇 | 849 | 2716 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 679200 | 8 | 0.76 | 12.75 | 2 | 19.41 | 2.3 | 1.2 |  |  | 56 | 2016 | 792000 | 0.85 | 2 | 0.2 | 0.5 | 6 | 330 | 2.2 | 0.5 | 1.13 |  |  | 75 |  |  |  |
| 68 | 目南村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 南嘴镇 | 286 | 915 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 314600 | 5 | 0.39 | 11.51 | 3 | 10.9 | 5.9 | 1.1 |  |  | 26 | 2016 | 367000 | 0.61 | 3 | 0.3 | 1.6 | 7.9 | 0 | 5.5 | 0.5 | 2.41 |  |  | 129 |  |  |  |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 69 | 和平村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 草尾镇 | 646 | 2067 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 710600 | 10 | 1.15 | 8.82 | 3 | 19.21 | 9.5 | 0.9 |  |  | 46 | 2016 | 828000 | 1.28 | 3 | 0.3 | 0.53 | 2.29 | 324 | 8.5 | 0.5 | 2.24 |  |  | 56 |  |  |  |
| 70 | 三码头村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 草尾镇 | 747 | 2390 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 821700 | 7 | 0.965 | 12.15 | 3 | 18.28 | 8.6 | 0.9 |  |  | 48 | 2016 | 958000 | 1.20 | 3 | 0.4 | 0.71 | 6 | 747 | 7.5 | 0.5 | 1.83 |  |  | 128 |  |  |  |
| 71 | 子母城村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 黄茅洲镇 | 837 | 2678 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 753300 | 7 | 1.02 | 10.54 | 0 | 19.41 | 3.1 | 0.8 |  |  |  |  | 878000 | 0.90 |  |  |  |  |  | 3.1 | 0.8 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 永丰村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 黄茅洲镇 | 639 | 2044 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 575100 | 4 | 0.34 | 24.14 | 4 | 16.06 | 10.6 | 0.6 |  |  | 43 | 2016 | 670000 | 0.78 | 4 | 0.55 | 2.37 | 1.23 | 639 | 9.2 | 0.5 | 1.39 |  |  | 137 |  |  |  |
| 73 | 侯龙村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 阳罗洲镇 | 649 | 2076 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 584100 | 13 | 1.77 | 4.71 | 0 | 30 | 5.1 | 0.5 |  |  |  |  | 681000 | 1.56 |  |  |  |  |  | 5.1 | 0.5 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 大中村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 阳罗洲镇 | 616 | 1971 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 554400 | 12 | 1.285 | 6.16 | 0 | 23.09 | 6.7 | 0.5 |  |  |  |  | 646600 | 1.13 |  |  |  |  |  | 6.7 | 0.5 | 2.09 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 兴乐村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 阳罗洲镇 | 590 | 1888 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 531000 | 11 | 1.585 | 4.78 | 0 | 23.1 | 7.8 | 0.5 |  |  |  |  | 619358 | 1.40 |  |  |  |  |  | 7.8 | 0.5 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 南渔口村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 南大膳镇 | 795 | 2544 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 715500 | 13 | 1.405 | 7.27 | 0 | 21.31 | 8.6 | 0.5 |  |  |  |  | 834559 | 1.24 |  |  |  |  |  | 8.6 | 0.5 | 1.77 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 北岭村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 南大膳镇 | 553 | 1769 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 497700 | 8 | 0.94 | 7.56 | 0 | 17.65 | 8.2 | 0.5 |  |  |  |  | 580517 | 0.83 |  |  |  |  |  | 8.2 | 0.5 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 四季红村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 四季红镇 | 663 | 2121 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 596700 | 5 | 0.74 | 11.51 | 1 | 12.03 | 1.8 | 0.5 |  |  | 45 | 2016 | 695991 | 0.79 | 1 | 0.16 | 1.5 | 3.21 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.36 |  |  | 40 |  |  |  |
| 79 | 阳鹊洪村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 四季红镇 | 256 | 819 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 230400 | 3 | 0.42 | 7.83 | 1 | 8.29 | 3.2 | 0.5 |  |  | 25 | 2016 | 268739 | 0.51 | 1 | 0.16 | 0.8 | 1.25 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.27 |  |  | 21 |  |  |  |
| 80 | 双阜村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 共华镇 | 857 | 2742 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 771300 | 9 | 1.25 | 8.80 | 0 | 18.71 | 12.5 | 0.6 |  |  |  |  | 899644 | 1.10 |  |  |  |  |  | 12.5 | 0.6 | 1.46 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 福安村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 共华镇 | 1121 | 3587 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 1008900 | 15 | 1.73 | 8.32 | 0 | 39.39 | 10.8 | 0.6 |  |  |  |  | 1176781 | 1.53 |  |  |  |  |  | 10.8 | 0.6 | 1.54 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 团湖州村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 共华镇 | 843 | 2697 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 758700 | 7 | 0.815 | 13.28 | 5 | 19.71 | 11.2 | 0.85 |  |  | 52 | 2016 | 884948 | 1.47 | 8 | 0.85 | 5.1 | 15.2 | 102 | 9.5. | 0.5 | 1.98 |  |  | 192 |  |  |  |
| 83 | 泗湖山村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 泗湖山镇 | 413 | 1320 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 371700 | 5 | 0.62 | 8.55 | 3 | 7.85 | 3.2 | 0.85 |  |  | 28 | 2016 | 433551 | 0.86 | 3 | 0.36 | 0.02 | 4.6 | 413 | 2.8 | 0.5 | 2.37 |  |  | 77 |  |  |  |
| 84 | 牛尾托村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 泗湖山镇 | 744 | 2380 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 669600 | 10 | 0.945 | 10.11 | 2 | 14.6 | 7.5 | 0.5 |  |  | 40 | 2017 | 781021 | 1.10 | 2 | 0.3 | 1.2 | 3.8 | 283 | 7.5 | 0.5 | 1.67 |  |  | 60 |  |  |  |
| 85 | 鹅洲村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 茶盘州镇 | 343 | 1102 | 否 | 否 | 省公司 | 是 | 茶盘州镇 | 288950 | 3 | 0.25 | 16.49 | 3 | 7.25 | 3.8 | 1.1 |  |  | 150 | 2018 | 354066 | 0.60 | 3 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 343 | 3.2 | 0.5 | 1.90 |  |  | 80 | 省公司 | 是 |  |
| 87 | 合兴洲管区 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 漉湖芦苇场 | 246 | 826 | 否 | 否 | 省公司 | 是 | 漉湖芦苇场 | 222450 | 2 | 0.15 | 21.16 | 2 | 6.3 | 5.2 | 1.2 |  |  | 58 | 2018 | 275680 | 0.45 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 246 | 2.9 | 0.5 | 1.83 |  |  | 70 | 省公司 | 是 |  |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 88 | 五花洲管区 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 漉湖芦苇场 | 266 | 904 | 否 | 否 | 省公司 | 是 | 漉湖芦苇场 | 285850 | 2 | 0.2 | 20.39 | 2 | 4.8 | 8.1 | 1.2 |  |  | 88 | 2018 | 345210 | 0.50 | 2 | 0.3 | 2.8 | 0.9 | 266 | 3.2 | 0.5 | 1.88 |  |  | 70 | 省公司 | 是 |  |
| 89 | 花桥港村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 修山镇 | 779 | 2337 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 573555 | 8 | 0.55 | 14.88 |  | 32.01 | 0.55 | 0.99 |  |  | 206 | 2017 | 630910 | 0.40 | 5 | 0.6 | 1.1 | 12.09 |  | 0.48 | 0.57 | 1.48 |  |  | 102 |  |  |  |
| 90 | 沿潭口村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 三堂街镇 | 817 | 2451 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 798526 | 7 | 0.655 | 17.40 | 2 | 38.01 | 0.59 | 1.14 |  |  | 235 | 2017 | 878378 | 0.40 | 4 | 0.5 | 1.1 | 16.86 |  | 0.51 | 0.63 | 1.41 |  |  | 119 |  |  |  |
| 91 | 赤塘村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 三堂街镇 | 585 | 1755 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 795814 | 10 | 0.75 | 15.14 |  | 28.59 | 0.62 | 1.06 |  |  | 211 | 2017 | 875395 | 0.39 | 4 | 0.35 | 0.75 | 13.85 |  | 0.53 | 0.79 | 1.88 |  |  | 89 |  |  |  |
| 92 | 王母村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 三堂街镇 | 920 | 2760 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 728234 | 10 | 1 | 10.39 |  | 57.6 | 0.62 | 1.12 |  |  | 217 | 2017 | 801057 | 0.40 | 2 | 0.15 | 1.52 | 14.46 |  | 0.64 | 0.75 | 1.25 |  |  | 92 |  |  |  |
| 93 | 筑基仑村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 鲊埠乡 | 727 | 2181 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 688261 | 9 | 0.88 | 11.16 |  | 20.3 | 2.3 | 2.1 |  |  | 234 | 2017 | 688261 | 0.34 | 1 | 0.1 | 0.3 | 15.5 |  | 2.1 | 1.9 | 1.35 |  |  | 87 |  |  |  |
| 94 | 花园台村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 鲊埠乡 | 636 | 1908 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 618631 | 6 | 0.63 | 14.01 |  | 11.85 | 0.67 | 1.12 |  |  | 269 | 2017 | 654814 | 0.26 | 1 | 0.1 | 0.2 | 12.5 |  | 0.51 | 1.03 | 1.15 |  |  | 71 |  |  |  |
| 95 | 小坞村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 牛田镇 | 750 | 2250 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1277436 | 9 | 0.92 | 19.81 | 1 | 35.97 | 4.32 | 1.21 |  |  | 108 | 2017 | 1839507 | 0.40 | 3 | 0.23 | 1.3 | 7.2 |  | 3.12 | 0.52 | 1.53 |  |  | 68 |  |  |  |
| 96 | 苏团村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 石牛江镇 | 792 | 2376 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1046352 | 7 | 0.88 | 16.97 | 1 | 22.58 | 3.97 | 1.17 |  |  | 97 | 2017 | 1506746 | 0.43 | 3 | 0.35 | 1.2 | 7.8 |  | 2.64 | 0.49 | 1.55 |  |  | 70 |  |  |  |
| 97 | 大林 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 高桥乡 | 497 | 1491 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 592355 | 6 | 0.45 | 18.78 |  | 21.27 | 0.23 | 1.72 |  |  | 261 | 2017 | 649130 | 0.26 | 3 | 0.3 | 3 | 6.22 |  | 0.22 | 1.54 | 1.51 |  |  | 80 |  |  |  |
| 98 | 赵家山 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 高桥乡 | 753 | 2259 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 654814 | 6 | 0.65 | 14.38 |  | 19.14 | 0.13 | 1.86 |  |  | 215 | 2017 | 641430 | 0.37 | 4 | 0.4 | 3.8 | 6.54 |  | 0.11 | 1.69 | 1.39 |  |  | 96 |  |  |  |
| 99 | 龙潭桥 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 高桥乡 | 438 | 1314 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 352111 | 6 | 0.4 | 12.56 | 2 | 28.35 | 0.54 | 1.56 |  |  | 283 | 2017 | 542340 | 0.25 | 3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 |  | 0.53 | 1.53 | 1.60 |  |  | 90 |  |  |  |
| 100 | 罗溪 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 高桥乡 | 223 | 669 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 251478 | 3 | 0.15 | 23.92 |  | 14.2 | 0.32 | 1.76 |  |  | 221 |  | 495000 | 0.16 | 3 | 0.3 | 4.1 | 7.3 |  | 0.29 | 1.67 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 易家坊村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 马迹塘 | 439 | 1317 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 458664 | 5 | 0.45 | 14.54 |  | 12.6 | 18.75 | 1.32 |  |  | 55 | 2016 | 545000 | 0.19 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.9 |  | 19.2 | 0.85 | 1.25 |  |  | 28 |  |  |  |
| 102 | 张家坊村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 马迹塘 | 628 | 1884 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 598631 | 6 | 0.55 | 15.53 | 1 | 18.8 | 21.22 | 1.52 |  |  | 76 | 2017 | 649000 | 0.33 | 4 | 0.4 | 0.6 | 15.85 |  | 21.22 | 0.9 | 1.51 |  |  | 109 |  |  |  |
| 103 | 浔渔溪村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 马迹塘 | 455 | 1365 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 413688 | 5 | 0.3 | 19.68 |  | 14.2 | 14.7 | 1.64 |  |  | 72 | 2017 | 467000 | 0.21 | 3 | 0.3 | 0.5 | 3.12 |  | 15.8 | 0.92 | 1.32 |  |  | 86 |  |  |  |
| 104 | 南山洞村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 马迹塘 | 387 | 1161 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 268442 | 4 | 0.28 | 13.68 |  | 18.5 | 16.2 | 1.55 |  |  | 55 | 2017 | 310000 | 0.20 | 3 | 0.3 | 1.2 | 1.6 |  | 17.3 | 0.82 | 1.50 |  |  | 38 |  |  |  |
| 105 | 谈园村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 马迹塘 | 505 | 1515 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 532757 | 6 | 0.4 | 19.01 | 1 | 21.3 | 18.2 | 1.41 |  |  | 82 | 2017 | 584000 | 0.32 | 4 | 0.5 | 1.7 | 16 |  | 19.4 | 0.81 | 1.78 |  |  | 121 |  |  |  |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 106 | 洪桥头村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 浮邱山乡 | 1120 | 3360 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 977436 | 9 | 0.67 | 20.82 |  | 23 | 0.8 | 0.9 |  |  | 65 | 2017 | 1046352 | 0.51 | 8 | 0.8 | 4 | 22 |  | 0.76 | 0.8 | 1.31 |  |  | 198 |  |  |  |
| 107 | 西峰寺村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 浮邱山乡 | 650 | 1950 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 383188 | 5 | 0.45 | 12.15 |  | 19 | 0.4 | 0.8 |  |  | 56 | 2017 | 413688 | 0.38 | 4 | 0.64 | 4 | 15 |  | 0.35 | 0.67 | 1.68 |  |  | 139 |  |  |  |
| 108 | 蒋家村冲 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 鸬鹚渡镇 | 228 | 684 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 264465 | 2 | 0.24 | 15.72 | 1 | 12.9 | 0.3 | 1.6 |  |  | 282 | 2017 | 343804.5 | 0.12 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 |  | 0.24 | 0.8 | 1.49 |  |  | 24 |  |  |  |
| 109 | 花桥村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 鸬鹚渡镇 | 57 | 171 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 73852 | 1 | 0.05 | 21.08 | 1 | 5.3 | 0.5 | 1.9 |  |  | 289 | 2017 | 96007 | 0.04 | 1 | 0.05 | 1 | 1 |  | 0.4 | 0.95 | 1.75 |  |  | 21 |  |  |  |
| 110 | 龙塘湾村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 鸬鹚渡镇 | 506 | 1518 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 289429 | 4 | 0.33 | 12.52 |  | 16.6 | 0.2 | 1.7 |  |  | 341 | 2017 | 376257.7 | 0.26 | 2 | 0.41 | 2.7 | 4.6 |  | 0.16 | 0.85 | 1.46 |  |  | 62 |  |  |  |
| 111 | 梅山村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 鸬鹚渡镇 | 365 | 1095 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 368432 | 3 | 0.25 | 21.03 | 1 | 7.9 | 0.9 | 1.9 |  |  | 211 | 2017 | 478961.6 | 0.18 | 1 | 0.25 | 1 | 1.6 |  | 0.72 | 0.95 | 1.37 |  |  | 24 |  |  |  |
| 112 | 金盆村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 大栗港镇 | 187 | 561 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 546803 | 2 | 0.3 | 26.01 | 1 | 9.3 | 0.5 | 1.6 |  |  | 135 |  | 710843.9 | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.5 | 1.6 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 先锋桥村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 大栗港镇 | 524 | 1572 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 279711 | 6 | 0.5 | 7.98 | 1 | 15.9 | 0.2 | 1.8 |  |  | 354 | 2017 | 363624.3 | 0.28 | 2 | 0.3 | 2.2 | 4.7 |  | 0.16 | 0.9 | 1.53 |  |  | 58 |  |  |  |
| 114 | 游家村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 大栗港镇 | 160 | 480 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 157656 | 1 | 0.16 | 14.06 |  | 5.9 | 2.3 | 2.1 |  |  | 261 | 2017 | 204952.8 | 0.09 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 |  | 1.84 | 1.05 | 1.63 |  |  | 9 |  |  |  |
| 115 | 高峰村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 武潭镇 | 454 | 1362 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 657716 | 5 | 0.48 | 19.55 |  | 6.21 | 0.62 | 1.02 |  |  | 215 | 2017 | 710910 | 0.24 | 2 | 0.2 | 1.51 | 4.7 |  | 0.52 | 0.53 | 1.50 |  |  | 51 |  |  |  |
| 116 | 汤家塅村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 武潭镇 | 784 | 2352 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 748234 | 10 | 0.98 | 10.89 | 1 | 12.75 | 0.73 | 1.24 |  |  | 283 | 2017 | 878378 | 0.45 | 3 | 0.3 | 2.05 | 7.85 |  | 0.49 | 0.58 | 1.63 |  |  | 79 |  |  |  |
| 117 | 梅林村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 武潭镇 | 672 | 2016 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 593555 | 7 | 0.76 | 11.14 |  | 11.43 | 0.61 | 1.16 |  |  | 238 | 2017 | 675395 | 0.37 | 3 | 0.3 | 2.3 | 10.3 |  | 0.51 | 0.67 | 1.58 |  |  | 93 |  |  |  |
| 118 | 善溪村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 武潭镇 | 495 | 1485 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 645814 | 7 | 0.67 | 13.75 |  | 13.59 | 0.76 | 1.31 |  |  | 221 | 2017 | 731057 | 0.29 | 2 | 0.15 | 1.64 | 10.8 |  | 0.59 | 0.61 | 1.66 |  |  | 83 |  |  |  |
| 119 | 甘泉山村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 灰山港镇 | 683 | 2049 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 252111 | 6 | 0.45 | 7.99 |  | 19 | 0.67 | 1.22 |  |  | 221 | 2017 | 327744.3 | 0.33 | 5 | 0.5 | 2.09 | 24.5 |  | 0.49 | 0.99 | 1.39 |  |  | 175 |  |  |  |
| 120 | 克上冲村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 灰山港镇 | 520 | 1560 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 650716 | 5 | 0.3 | 30.95 |  | 17.7 | 4.32 | 1.23 |  |  | 175 | 2017 | 671495 | 0.28 | 6 | 0.5 | 2.6 | 15.9 |  | 3.79 | 1.05 | 1.54 |  |  | 143 |  |  |  |
| 121 | 栗子山村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 灰山港镇 | 700 | 2100 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 645814 | 8 | 0.7 | 13.16 |  | 18.7 | 3.97 | 1.17 |  |  | 193 | 2017 | 688716 | 0.42 | 5 | 0.5 | 1.12 | 18.8 |  | 3.16 | 1.01 | 1.71 |  |  | 136 |  |  |  |
| 122 | 松木塘村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 松木塘镇 | 812 | 2436 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1176580 | 7 | 0.81 | 20.73 |  | 18.5 | 0.7 | 0.9 |  |  | 164 | 2017 | 1223850 | 0.42 | 5 | 0.4 | 0.22 | 17.35 | 135 | 0.3 | 0.4 | 1.49 |  |  | 130 |  |  |  |
| 123 | 竹山村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 松木塘镇 | 414 | 1242 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 753185 | 5 | 0.4 | 26.87 |  | 14.2 | 1 | 1.2 |  |  | 130 | 2017 | 785642 | 0.25 | 3 | 0.3 | 3.2 | 2.4 |  | 0.2 | 0.5 | 1.69 |  |  | 62 |  |  |  |
| 124 | 天子山村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 松木塘镇 | 546 | 1638 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 577832 | 6 | 0.43 | 19.18 |  | 17.5 | 1.2 | 0.8 |  |  | 86 | 2017 | 618374 | 0.27 | 3 | 0.35 | 1.35 | 4.15 | 260 | 0.4 | 0.4 | 1.43 |  |  | 71 |  |  |  |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 125 | 关山口村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 松木塘镇 | 642 | 1926 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 682925 | 6 | 0.66 | 14.77 |  | 25.2 | 0.7 | 1.2 |  |  | 153 | 2017 | 716530 | 0.37 | 4 | 0.4 | 1.8 | 3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.65 |  |  | 58 |  |  |  |
| 126 | 樟溪村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 松木塘镇 | 647 | 1941 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 615760 | 7 | 0.56 | 15.69 |  | 27.4 | 0.5 | 1 |  |  | 204 | 2017 | 645790 | 0.37 | 6 | 0.5 | 2.62 | 8.62 | 188 | 0.5 | 0.5 | 1.64 |  |  | 119 |  |  |  |
| 127 | 下干沙村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 松木塘镇 | 486 | 1458 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 287856 | 5 | 0.51 | 8.05 |  | 21.5 | 0.8 | 0.9 |  |  | 82 | 2017 | 314831 | 0.28 | 3 | 0.3 | 0.9 | 4.1 |  | 0.4 | 0.4 | 1.67 |  |  | 48 |  |  |  |
| 128 | 三节塘村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 松木塘镇 | 726 | 2178 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1029292 | 8 | 1.045 | 14.05 |  | 21.5 | 0.4 | 0.8 |  |  | 128 | 2017 | 1107960 | 0.40 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.5 | 1.58 |  |  | 6 |  |  |  |
| 129 | 龙塘村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 松木塘镇 | 365 | 1095 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 290538 | 4 | 0.26 | 15.95 |  | 18.7 | 1.2 | 1.3 |  |  | 98 | 2017 | 325890 | 0.22 | 4 | 0.38 | 1.4 | 6.3 |  | 0.5 | 0.6 | 1.75 |  |  | 70 |  |  |  |
| 130 | 猴家山村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 松木塘镇 | 251 | 753 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 150469 | 2 | 0.1 | 21.47 |  | 13.5 | 1.1 | 1.8 |  |  | 93 | 2017 | 235270 | 0.12 | 4 | 0.25 | 2.2 | 2.72 | 251 | 0.5 | 0.7 | 1.39 |  |  | 77 |  |  |  |
| 131 | 大华村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 桃花江镇 | 468 | 1404 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 245521 | 4 | 0.465 | 7.53 |  | 22.2 | 1.3 | 0.9 |  |  | 242 | 2017 | 292148 | 0.23 | 2 | 0.18 | 2.3 | 4.6 |  | 1.11 | 0.66 | 1.38 |  |  | 58 |  |  |  |
| 132 | 鹅公桥村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 桃花江镇 | 503 | 1509 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 287856 | 5 | 0.48 | 8.56 |  | 11.2 | 1.1 | 1.7 |  |  | 287 | 2017 | 314326 | 0.26 | 3 | 0.25 | 1.4 | 6.4 |  | 0.87 | 1.54 | 1.45 |  |  | 65 |  |  |  |
| 133 | 洋潜湾 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 沾溪 | 993 | 2979 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 698651 | 9 | 0.86 | 11.59 |  | 33 | 0.9 | 1.9 |  |  | 353 | 2017 | 728234 | 0.50 | 6 | 0.56 | 2.4 | 11.7 |  | 0.83 | 1.44 | 1.43 |  |  | 120 |  |  |  |
| 134 | 牛角仑村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 迎风桥镇 | 932 | 3265 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1704224 | 10 | 1.06 | 22.94 |  | 13.8 | 4.28 | 2.2 |  |  | 21 | 2017 | 1959857 | 0.22 | 5 | 0.6 | 4.62 | 24.32 | 932 | 4.45 | 1.1 | 1.78 |  |  | 350 |  |  |  |
| 135 | 油狮村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 长春镇 | 1304 | 4565 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 2152120 | 10 | 1.075 | 28.57 | 1 | 22.8 | 3.5 | 1.8 |  |  |  | 2017 | 2474938 | 0.28 | 2 | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 1304 | 2.55 | 0.9 | 0.98 |  |  | 173 |  |  |  |
| 136 | 先锋桥村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 长春镇 | 745 | 2608 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1321541 | 7 | 0.74 | 25.48 |  | 14.3 | 2.8 | 2.1 |  |  | 52 | 2017 | 1519772 | 0.17 | 2 | 0.2 | 1.6 | 13.2 | 745 | 2.2 | 1.05 | 1.26 |  |  | 190 |  |  |  |
| 137 | 碑石仑村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 长春镇 | 393 | 1375 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 856254 | 3 | 0.23 | 53.12 | 1 | 5.8 | 1.5 | 2.8 |  |  |  | 2016 | 984692 | 0.11 | 2 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 393 | 1.05 | 1.4 | 1.09 |  |  | 68 |  |  |  |
| 138 | 幸福村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 长春镇 | 901 | 3155 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1521421 | 9 | 1 | 21.71 |  | 18.5 | 2.2 | 1.3 |  |  | 22 | 2017 | 1749634 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.9 | 6.8 | 901 | 1.55 | 0.65 | 1.33 |  |  | 150 |  |  |  |
| 139 | 富民村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 张家塞乡 | 1417 | 4985 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 2531240 | 15 | 1.35 | 26.76 | 1 | 28.57 | 3.25 | 1.9 |  |  |  | 2017 | 2910926 | 0.34 | 4 | 0.4 | 0.8 | 14.35 | 635 | 2.025 | 0.95 | 1.24 |  |  | 200 |  |  |  |
| 140 | 余家咀村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 沙头镇 | 228 | 805 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 314181 | 2 | 0.2 | 22.42 | 1 | 6.35 | 0.95 | 1.5 |  |  |  | 2017 | 361308 | 0.05 | 1 | 0.1 | 0.7 | 3.89 | 228 | 0.825 | 0.75 | 1.32 |  |  | 64 |  |  |  |
| 141 | 金垅村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 张家塞乡 | 1576 | 5532 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 2351422 | 13 | 1.65 | 20.34 |  | 32.1 | 5.1 | 1.8 |  |  | 36 | 2017 | 2704135 | 0.31 | 3 | 0.3 | 1.5 | 18.85 | 1576 | 3.3 | 0.9 | 1.24 |  |  | 300 |  |  |  |
| 142 | 友谊村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 沙头镇 | 499 | 1765 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 702154 | 5 | 0.5 | 20.04 |  | 12.65 | 2.8 | 2.1 |  |  | 25 | 2017 | 807477 | 0.09 | 2 | 0.2 | 0.8 | 8.55 | 499 | 1.8 | 1.05 | 1.40 |  |  | 130 |  |  |  |
| 143 | 邹家窑村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 茈湖口镇 | 664 | 2354 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 574351 | 8 | 0.7 | 11.71 |  | 21.2 | 3.2 | 1.8 |  |  | 42 | 2017 | 660503 | 0.07 | 2 | 0.2 | 0.6 | 13.55 | 664 | 1.9 | 0.9 | 1.36 |  |  | 181 |  |  |  |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 144 | 新飞村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 茈湖口镇 | 448 | 1568 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 654215 | 6 | 0.5 | 18.67 |  | 23.51 | 2.46 | 2.2 |  |  | 22 | 2018 | 752347 | 0.09 | 2 | 0.2 | 1.15 | 15.3 | 448 | 1.805 | 1.1 | 1.56 |  |  | 183 |  |  |  |
| 145 | 杨林坳村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 新桥河镇 | 634 | 2235 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 872154 | 7 | 0.73 | 17.05 |  | 13.8 | 2.5 | 2.3 |  |  | 32 | 2017 | 1002977 | 0.12 | 2 | 0.2 | 0.9 | 4.5 | 634 | 1.7 | 1.15 | 1.47 |  |  | 110 |  |  |  |
| 146 | 廖河村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 新桥河镇 | 839 | 2952 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1105151 | 11 | 0.86 | 18.34 | 1 | 19.5 | 3.2 | 1.8 |  |  |  | 2018 | 1270923 | 0.15 | 2 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 839 | 2.3 | 0.9 | 1.26 |  |  | 120 |  |  |  |
| 147 | 牛眠石村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 新桥河镇 | 404 | 1421 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 521574 | 7 | 0.42 | 17.72 | 1 | 14.2 | 2.1 | 1.5 |  |  |  | 2017 | 599810 | 0.07 | 2 | 0.2 | 1.1 | 3.8 | 404 | 1.6 | 0.75 | 1.53 |  |  | 88 |  |  |  |
| 148 | 八一村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 新桥河镇 | 528 | 1842 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 612154 | 5 | 0.52 | 16.80 | 1 | 13.1 | 1.6 | 2.5 |  |  |  | 2018 | 703977 | 0.08 | 2 | 0.2 | 1.2 | 3.5 | 528 | 1.4 | 1.25 | 1.36 |  |  | 96 |  |  |  |
| 149 | 黄家山村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 新桥河镇 | 787 | 2758 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 802154 | 7 | 0.85 | 13.47 |  | 15.4 | 1.8 | 1.8 |  |  | 34 | 2018 | 922477 | 0.11 | 2 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 787 | 1.3 | 0.9 | 1.33 |  |  | 115 |  |  |  |
| 150 | 石岩 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 高明乡 | 427 | 1617 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 401327 | 4 | 0.35 | 16.36 | 2 | 17.7 | 7.07 | 2.4 |  |  | 68 | 2017 | 585000 | 0.39 | 3 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 427 | 7.07 | 0.9 | 1.52 |  |  | 126 | 否 |  | 独石、步岩 |
| 151 | 司徒铺 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 高明乡 | 396 | 1407 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 521332 | 2 | 0.415 | 17.93 | 1 | 9.9 | 4.05 | 2.2 |  |  | 52 | 2017 | 553500 | 0.37 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 396 | 4.05 | 0.8 | 1.55 |  |  | 92 | 否 |  | 司徒、木瓜 |
| 152 | 驿头铺 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 高明乡 | 705 | 2209 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1016424 | 7 | 0.64 | 22.66 | 3 | 28.33 | 6.57 | 1.8 |  |  | 86 | 2017 | 936000 | 0.62 | 4 | 0.4 | 3.6 | 6 | 705 | 6.57 | 1 | 1.48 |  |  | 177 | 否 |  | 建江、建来、驿市、排头 |
| 153 | 严家庄 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 马路镇 | 245 | 978 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 181844.25 | 2 | 0.1 | 25.95 | 1 | 7.172 | 3.01 | 1.056 |  |  | 37 | 2017 | 360000 | 0.24 | 3 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 245 | 3.01 | 0.704 | 1.63 |  |  | 113 | 否 |  | 常房、严庄 |
| 154 | 澄坪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 马路镇 | 429 | 1714 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 279756.75 | 6 | 0.39 | 10.24 |  | 26.06 | 16.37 | 1.124 |  |  | 69 | 2018 | 621000 | 0.41 | 3 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 429 | 16.37 | 0.749 | 1.61 |  |  | 126 | 否 |  | 澄坪、姚家山、朱冲 |
| 155 | 马辔市 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 马路镇 | 181 | 724 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 130401.6 | 5 | 0.25 | 7.44 |  | 26.29 | 19.37 | 1.853 |  |  | 41 | 2018 | 315000 | 0.21 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 181 | 19.37 | 1.324 | 1.93 |  |  | 45 | 否 |  | 株树山、马辔市一分场、马辔市二分场 |
| 156 | 谢家溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 马路镇 | 314 | 1255 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 135481.5 | 3 | 0.15 | 12.89 |  | 14.05 | 15.67 | 1.51 |  |  | 29 | 2017 | 405000 | 0.27 | 3 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 314 | 15.67 | 0.906 | 1.43 |  |  | 118 | 否 |  | 联盟、新屋 |
| 157 | 折尔 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 马路镇 | 366 | 1465 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 173667.9 | 4 | 0.33 | 7.51 | 2 | 27.09 | 15.74 | 1.577 |  |  | 48 | 2017 | 477000 | 0.32 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 366 | 15.74 | 1.051 | 1.45 |  |  | 90 | 否 |  | 折尔、白果 |
| 158 | 洞山 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 马路镇 | 261 | 1045 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 128398.2 | 2 | 0.15 | 12.21 | 1 | 12.59 | 7.145 | 1.633 |  |  | 36 | 2018 | 315000 | 0.21 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 261 | 7.145 | 0.817 | 1.34 |  |  | 82 | 否 |  | 维持现状 |
| 159 | 马路溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 马路镇 | 205 | 821 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 146517 | 2 | 0.1 | 20.91 | 1 | 14.92 | 12.68 | 1.129 |  |  | 31 | 2017 | 270000 | 0.18 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 205 | 12.68 | 0.565 | 1.46 |  |  | 78 | 否 |  | 维持现状 |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 160 | 渣洋 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 马路镇 | 161 | 645 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 45857 | 2 | 0.06 | 10.91 |  | 11.96 | 26.54 | 1.842 |  |  | 29 | 2017 | 234000 | 0.16 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 161 | 26.54 | 0.921 | 1.61 |  |  | 75 | 否 |  | 维持现状 |
| 161 | 联盟 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 江南镇 | 397 | 1765 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 352651 | 6 | 0.35 | 14.38 | 2 | 9 | 8.04 | 2.8 |  |  | 123 | 2017 | 405000 | 0.27 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 593 | 8.04 | 0.85 | 1.13 |  |  | 74 | 否 |  | 亭子河、老屋湾 |
| 162 | 黄石 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 江南镇 | 554 | 2292 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 263821 | 4 | 0.33 | 11.41 |  | 18 | 5.36 | 0.85 |  |  | 214 |  | 297000 | 0.20 |  |  |  |  |  | 5.36 | 0.85 | 0.60 |  |  | 0 | 否 |  | 黄家、青石、干龙 |
| 163 | 旸二 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 江南镇 | 730 | 3080 | 否 | 是 | 密岩村为倒虹水电站供电 | 是 | 密岩村为倒虹水电站供电 | 452561 | 5 | 0.38 | 16.99 | 3 | 14 | 6.7 | 3.2 |  |  | 342 | 2017 | 702000 | 0.47 | 3 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 0 | 6.7 | 0.82 | 1.07 |  |  | 106 | 是 | 省公司 | 羊二、岩球、密岩、老屋 |
| 164 | 茅坪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 江南镇 | 436 | 1540 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 204521 | 3 | 0.445 | 6.56 | 3 | 13 | 4.02 | 1.8 |  |  | 135 | 2016 | 580500 | 0.39 | 3 | 0.2 | 1.065 | 2.376 | 190 | 4.02 | 0.8 | 1.48 |  |  | 51 | 否 |  | 芦茅坪、干溪 |
| 165 | 里坪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 江南镇 | 196 | 830 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 82561 | 1 | 0.08 | 14.73 | 1 | 9.5 | 1.34 | 3.5 |  |  | 95 | 2017 | 252000 | 0.17 | 2 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 1.34 | 0.8 | 1.43 |  |  | 70 | 否 |  | 维持现状 |
| 166 | 幸福 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 江南镇 | 177 | 785 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 102352 | 2 | 0.08 | 18.26 | 2 | 9 | 2.68 | 2.9 |  |  | 85 | 2017 | 252000 | 0.17 | 2 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.68 | 0.8 | 1.58 |  |  | 70 | 否 |  | 维持现状 |
| 167 | 陈王 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 江南镇 | 707 | 2354 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 1592425 | 6 | 0.725 | 31.34 |  | 21 | 8.04 | 0.6 |  |  | 251 |  | 652500 | 0.44 |  |  |  |  |  | 8.04 | 0.6 | 1.03 |  |  | 0 | 否 |  | 次庄、竹园、东升、王家坪 |
| 168 | 中洞 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 江南镇 | 94 | 415 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 82561 | 1 | 0.05 | 23.56 | 1 | 7 | 1.34 | 3.5 |  |  | 45 | 2017 | 90000 | 0.06 | 1 | 0.05 | 0.9 | 1.5 | 52 | 1.34 | 0.9 | 1.06 |  |  | 36 | 否 |  | 维持现状 |
| 169 | 曾家桥 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 清塘镇 | 276 | 1877 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 460376 | 3 | 0.2 | 32.85 | 2 | 10.11 | 12.26 | 1.9 |  |  | 46 | 2017 | 540000 | 0.36 | 2 | 0.4 | 1.8 | 3 | 276 | 12.26 | 0.9 | 2.17 |  |  | 83 | 否 |  | 曾桥、长石 |
| 170 | 罗峒村 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 清塘镇 | 554 | 1660 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 288653 | 3 | 0.11 | 37.44 |  | 15.79 | 12.26 | 0.9 |  |  | 55 |  | 99000 | 0.07 |  |  |  |  |  | 12.26 | 0.9 | 0.20 |  |  | 0 | 否 |  | 胡家、罗洞、秧溪 |
| 171 | 八里潭 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 清塘镇 | 622 | 2751 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 618312 | 5 | 0.425 | 20.76 | 3 | 25.09 | 12.26 | 2.1 |  |  | 60 | 2017 | 742500 | 0.50 | 2 | 0.4 | 1.8 | 3 | 622 | 12.26 | 0.8 | 1.33 |  |  | 108 | 否 |  | 八里、赵家、许家 |
| 172 | 中石 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 清塘镇 | 340 | 1295 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 207469 | 2 | 0.1 | 29.60 | 1 | 14.22 | 14.58 | 2.2 |  |  | 48 | 2017 | 270000 | 0.18 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 340 | 14.58 | 1 | 0.88 |  |  | 56 | 否 |  | 上石、中石 |
| 173 | 文丰 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 清塘镇 | 239 | 1468 | 否 | 是 | 廖家坪水库 | 是 | 廖家坪水库 | 215869 | 2 | 0.28 | 11.00 | 2 | 10.7 | 8.65 | 2.4 |  |  | 50 | 2017 | 342000 | 0.23 | 2 | 0.1 | 1.8 | 3 | 239 | 8.65 | 0.9 | 1.59 |  |  | 100 | 是 | 省公司 | 枫园、穿马 |
| 174 | 石板 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 清塘镇 | 368 | 1290 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 234862 | 3 | 0.2 | 16.76 | 2 | 11.42 | 14.58 | 2.1 |  |  | 56 | 2017 | 360000 | 0.24 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 368 | 14.58 | 0.8 | 1.09 |  |  | 58 | 否 |  | 维持现状 |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 175 | 杉山 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 清塘镇 | 307 | 1244 | 否 | 是 | 廖家坪水库 | 是 | 廖家坪水库 | 152635 | 1 | 0.1 | 21.78 | 1 | 4.72 | 7.56 | 1.8 |  |  | 52 | 2017 | 360000 | 0.24 | 3 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 307 | 7.56 | 0.9 | 1.30 |  |  | 100 | 是 | 省公司 | 维持现状 |
| 176 | 石膏村 | 长沙市 | 安化县 | 宁乡县供电公司 | 大福镇 | 743 | 2966 | 否 | 是 | 省公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 468932 | 0.2241 | 2 | 0.2 | 1 | 1.5 | 0 | 26 | 1.2 | 0.94 |  |  | 35 |  |  | 原益阳安化县东山乡，高星、新塘 |
| 177 | 新桥村 | 长沙市 | 安化县 | 宁乡县供电公司 | 大福镇 | 1031 | 2423 | 否 | 是 | 省公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1108065 | 0.701 | 2 | 0.415 | 1.2 | 1.2 | 0 | 26 | 1.2 | 1.51 |  |  | 38 |  |  | 原益阳安化县新桥镇，新桥、永杉 |
| 178 | 大长村 | 长沙市 | 安化县 | 宁乡县供电公司 | 大福镇 | 386 | 1609 | 否 | 是 | 省公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 295193 | 0.104 | 3 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0 | 26 | 1.3 | 0.93 |  |  | 42 |  |  | 原益阳安化县新桥镇，大坪、长嘴 |
| 179 | 梅溪村 | 长沙市 | 安化县 | 宁乡县供电公司 | 大福镇 | 265 | 1290 | 否 | 是 | 省公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 153994 | 0.0751 | 2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 24 | 1.2 | 1.44 |  |  | 26 |  |  | 原益阳安化县新桥镇，群强、建云 |
| 180 | 新梅村 | 长沙市 | 安化县 | 宁乡县供电公司 | 大福镇 | 403 | 1473 | 否 | 是 | 省公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 298495 | 0.1125 | 2 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 24 | 1.2 | 1.73 |  |  | 29 |  |  | 原益阳安化县新桥镇，戚家、马家 |
| 181 | 江福 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 大福镇 | 406 | 1869 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 375053 | 2 | 0.16 | 33.45 | 2 | 12.56 | 24.4 | 4.19 |  |  | 122 | 2017 | 684000 | 0.46 | 6 | 0.6 | 7.8 | 6.6 | 0 | 24.4 | 0.8 | 1.87 |  |  | 211 | 否 |  | 永福、大江 |
| 182 | 龙荣 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 大福镇 | 217 | 695 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 219100 | 2 | 0.18 | 17.37 | 1 | 8.63 | 24.4 | 2.9 |  |  | 66 | 2017 | 342000 | 0.23 | 2 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 24.4 | 0.92 | 1.75 |  |  | 70 | 否 |  | 龙头、光荣 |
| 183 | 富民 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 大福镇 | 736 | 2362 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1121815 | 3 | 0.465 | 34.43 | 3 | 22.46 | 24.4 | 3.41 |  |  | 221 | 2016 | 688500 | 0.46 | 2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 4 | 24.4 | 0.7 | 1.04 |  |  | 24 | 否 |  | 江中、石家、伏虎 |
| 184 | 石门 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 大福镇 | 532 | 2167 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 706342 | 3 | 0.26 | 38.77 | 3 | 21.02 | 24.4 | 3.32 |  |  | 160 | 2016 | 738000 | 0.49 | 4 | 0.56 | 1.61 | 5.5 | 372 | 24.4 | 0.65 | 1.54 |  |  | 86 | 否 |  | 琅琳、稻香、石坪 |
| 185 | 浮栗溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 大福镇 | 145 | 923 | 否 | 是 | 范家由桃江县供电 |  | 范家由桃江县供电 | 146200 | 1 | 0.1 | 20.86 | 1 | 4.7 | 17.5 | 2.1 |  |  | 44 | 2017 | 180000 | 0.12 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 17.5 | 0.71 | 1.38 |  |  | 35 | 否 |  | 范家、浮栗溪 |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 186 | 木溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 大福镇 | 253 | 1057 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 29378 | 2 | 0.1 | 4.19 | 2 | 9.15 | 17.5 | 3.6 |  |  | 76 | 2017 | 180000 | 0.12 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 17.5 | 0.5 | 0.79 |  |  | 35 | 否 |  | 上木、中木 |
| 187 | 文利 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 大福镇 | 364 | 1053 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 146840 | 2 | 0.15 | 13.97 | 2 | 8.45 | 18.1 | 3.1 |  |  | 110 | 2017 | 405000 | 0.27 | 3 | 0.3 | 3.9 | 3.3 | 0 | 18.1 | 0.73 | 1.24 |  |  | 106 | 否 |  | 肖家、福安 |
| 188 | 双烟 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 烟溪镇 | 374 | 730 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 191760 | 4 | 0.3 | 9.12 | 1 | 21.06 | 7.8 | 2.5 |  |  | 42 | 2017 | 450000 | 0.30 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 374 | 7.8 | 1.25 | 1.34 |  |  | 90 | 否 |  | 新码头园艺场、双烟 |
| 189 | 通溪桥 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 烟溪镇 | 328 | 1365 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 329080 | 5 | 0.565 | 8.31 | 1 | 50.1 | 10.2 | 1.9 |  |  | 37 | 2017 | 553500 | 0.37 | 1 | 0.05 | 0.9 | 1.5 | 328 | 10.2 | 0.95 | 1.88 |  |  | 55 | 否 |  | 通溪、雷丰 |
| 190 | 深溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 烟溪镇 | 116 | 504 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 95292 | 1 | 0.05 | 27.20 | 1 | 7.2 | 5.9 | 1.87 |  |  | 17 | 2017 | 135000 | 0.09 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 116 | 5.9 | 0.935 | 1.29 |  |  | 40 | 否 |  | 维持现状 |
| 191 | 十八 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 烟溪镇 | 177 | 585 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 252300 | 1 | 0.16 | 22.50 | 1 | 18.9 | 4.9 | 2.9 |  |  | 38 | 2017 | 234000 | 0.16 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 177 | 4.9 | 1.45 | 1.47 |  |  | 44 | 否 |  | 维持现状 |
| 192 | 栗子溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 烟溪镇 | 190 | 429 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 47928 | 1 | 0.03 | 22.80 | 1 | 3.8 | 1.34 | 2.1 |  |  |  | 2017 | 162000 | 0.11 | 2 | 0.15 | 1.8 | 3 | 19 | 1.34 | 1.05 | 0.95 |  |  | 65 | 否 |  | 维持现状 |
| 193 | 将军 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 南金乡 | 400 | 939 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 282734.85 | 5 | 0.35 | 11.53 |  | 20.43 | 7.5 | 1.5 |  |  |  |  | 315000 | 0.21 |  |  |  |  |  | 7.5 | 1.5 | 0.88 |  |  |  | 否 |  | 斋金、将军 |
| 194 | 南金 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 南金乡 | 908 | 1855 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 1418657.4 | 7 | 0.9 | 22.49 |  | 20.47 | 6.7 | 1.1 |  |  |  |  | 810000 | 0.54 |  |  |  |  |  | 6.7 | 1.1 | 0.99 |  |  |  | 否 |  | 南金、龙眼、水岩 |
| 195 | 宝塔山 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 南金乡 | 261 | 1075 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 160956.6 | 6 | 0.33 | 6.96 |  | 28.68 | 20.57 | 1.824 |  |  | 43 | 2016 | 387000 | 0.26 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 92 | 20.57 | 1.368 | 1.65 |  |  | 14 | 否 | 省公司 | 成双、宝塔、红石 |
| 196 | 七百 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 南金乡 | 143 | 471 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 92129.55 | 4 | 0.18 | 7.30 |  | 6.185 | 9.5 | 0.8 |  |  |  |  | 162000 | 0.11 |  |  |  |  |  | 9.5 | 0.8 | 1.26 |  |  |  | 否 |  | 维持现状 |
| 197 | 老屋溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 奎溪镇 | 203 | 870 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 82020 | 3 | 0.1 | 11.70 | 1 | 27.5 | 15.2 | 3.1 |  |  | 69 | 2017 | 270000 | 0.18 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 203 | 15.2 | 1.55 | 1.48 |  |  | 78 | 否 |  | 老屋溪、湖油溪 |
| 198 | 新龙 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 奎溪镇 | 284 | 1621 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 550524 | 7 | 0.68 | 11.55 | 2 | 28.6 | 12.87 | 2.8 |  |  | 42 | 2017 | 657000 | 0.44 | 1 | 0.05 | 0.9 | 1.5 | 284 | 12.87 | 1.4 | 2.57 |  |  | 52 | 否 |  | 新华、共和、太桥 |
| 199 | 永兴 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 奎溪镇 | 358 | 1461 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 616404 | 4 | 0.725 | 12.13 | 1 | 18.9 | 9.6 | 1.98 |  |  | 67 | 2017 | 697500 | 0.47 | 1 | 0.05 | 0.9 | 1.5 | 358 | 9.6 | 0.99 | 2.16 |  |  | 57 | 否 |  | 永兴桥、黄栗坪 |
| 200 | 茅园 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 田庄乡 | 518 | 2017 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 574800 | 5 | 0.42 | 19.53 | 2 | 22.54 | 6.3 | 4.5 |  |  | 210 | 2017 | 918000 | 0.61 | 3 | 0.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 6.3 | 2.5 | 1.97 |  |  | 106 | 否 |  | 碧溪、华元、毛元 |
| 201 | 高马二溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 田庄乡 | 326 | 1816 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 297600 | 7 | 0.53 | 8.01 |  | 45.76 | 6.5 | 1.5 |  |  | 185 |  | 477000 | 0.32 |  |  |  |  |  | 6.5 | 1.5 | 1.63 |  |  |  | 否 |  | 板楼、蒋家、高家、黄沙 |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 202 | 文溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 田庄乡 | 363 | 1630 | 否 | 是 | 文中村为白沙电站水库自供区 | 是 | 文中村为白沙电站水库自供区 | 290800 | 3 | 0.425 | 9.76 | 1 | 10.8 | 5.5 | 1.5 |  |  | 125 | 2017 | 562500 | 0.38 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 168 | 5.5 | 1.5 | 1.45 |  |  | 46 | 是 | 省公司 | 文溪、文中、金塘 |
| 203 | 金沙 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 田庄乡 | 120 | 1246 | 否 | 是 | 白沙电站水库自供区 | 是 | 白沙电站水库自供区 | 45100 | 2 | 0.1 | 6.44 | 2 | 13.5 | 4.8 | 3.8 |  |  | 120 | 2017 | 180000 | 0.12 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 120 | 4.8 | 2.6 | 1.67 |  |  | 100 | 是 | 省公司 | 沙坪、宋家 |
| 204 | 白沙溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 田庄乡 | 318 | 1271 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 176500 | 2 | 0.13 | 19.37 | 2 | 20.34 | 5.2 | 3.8 |  |  | 145 | 2017 | 657000 | 0.44 | 3 | 0.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 5.2 | 1.8 | 2.30 |  |  | 106 | 否 |  | 洪庄、白沙溪 |
| 205 | 双文 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 田庄乡 | 243 | 1002 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 144600 | 4 | 0.3 | 6.88 |  | 17.89 | 8.9 | 1.5 |  |  | 35 |  | 270000 | 0.18 |  |  |  |  |  | 8.9 | 1.5 | 1.23 |  |  |  | 否 |  | 肖家、文山、双坳 |
| 206 | 新联 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 滔溪镇 | 388 | 1020 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 236495 | 3 | 0.38 | 8.88 |  | 17.46 | 4.5 | 2.8 |  |  | 116 | 2017 | 522000 | 0.35 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 388 | 4.5 | 1.8 | 1.49 |  |  | 91 | 否 |  | 维持现状 |
| 207 | 文溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 滔溪镇 | 453 | 1726 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 195626 | 4 | 0.25 | 11.17 |  | 23.6 | 5.36 | 2.73 |  |  | 152 | 2016 | 495000 | 0.33 | 3 | 0.3 | 2.104 | 1.35 | 0 | 5.36 | 0.91 | 1.21 |  |  | 53 | 否 |  | 益星、文石、朱阳 |
| 208 | 梅兰坪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 滔溪镇 | 360 | 1212 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 263245 | 5 | 0.3 | 12.52 |  | 16.1 | 6.7 | 2.69 |  |  | 121 | 2017 | 450000 | 0.30 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 360 | 6.7 | 1.345 | 1.39 |  |  | 89 | 否 |  | 黄梅、道坪、青楠 |
| 209 | 蒋义 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 长塘镇 | 484 | 1851 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 687851 | 2 | 0.4 | 24.54 | 2 | 18.1 | 12.17 | 2.17 |  |  | 185 | 2016 | 450000 | 0.30 | 1 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 254 | 12.17 | 0.8 | 1.03 |  |  | 68 | 否 | 省公司 | 蒋坪、义溪 |
| 210 | 杨田 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 长塘镇 | 505 | 1918 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 681658 | 3 | 0.36 | 27.02 | 3 | 14.79 | 20.2 | 2.02 |  |  | 176 | 2016 | 504000 | 0.34 | 2 | 0.2 | 0 | 1.968 | 178 | 20.2 | 0.9 | 1.11 |  |  | 31 | 否 | 省公司 | 杨台、田文 |
| 211 | 永和 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 长塘镇 | 482 | 1865 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 687918 | 3 | 0.34 | 28.87 | 3 | 11.97 | 26.1 | 2.16 |  |  | 169 | 2016 | 396000 | 0.26 | 1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 230 | 26.1 | 0.8 | 0.91 |  |  | 31 | 否 | 省公司 | 枫树湾、先锋 |
| 212 | 合振 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 长塘镇 | 896 | 3665 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1530329 | 6 | 0.5 | 43.67 | 5 | 17.79 | 9.3 | 1.98 |  |  | 256 | 2016 | 630000 | 0.42 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.633 | 324 | 9.3 | 0.9 | 0.78 |  |  | 50 | 否 | 省公司 | 相思、界牌 |
| 213 | 岳峰 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 长塘镇 | 892 | 3551 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1250246 | 5 | 0.39 | 45.74 | 4 | 23.37 | 14.5 | 2.1 |  |  | 232 | 2016 | 531000 | 0.35 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 295 | 14.5 | 0.9 | 0.66 |  |  | 38 | 否 | 省公司 | 南庙、千丘 |
| 214 | 梨坪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 柘溪镇 | 140 | 569 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 46100 | 2 | 0.1 | 6.58 |  | 24.3 | 3.5 | 1.6 |  |  | 20 | 2016 | 270000 | 0.18 | 1 | 0.2 | 0 | 4.887 | 141 | 3.5 | 0.8 | 2.14 |  |  | 34 | 否 |  | 梨坪、柏木 |
| 215 | 毛坪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 柘溪镇 | 220 | 895 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 176850 | 3 | 0.15 | 16.82 | 2 | 18.26 | 9.62 | 1.613 |  |  | 76 | 2017 | 315000 | 0.21 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 220 | 9.62 | 0.977 | 1.59 |  |  | 79 | 否 | 省公司 | 毛坪、辰益、安红 |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 216 | 兴果 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 平口镇 | 381 | 1606 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 181983 | 6 | 0.17 | 15.28 | 3 | 30.13 | 16.06 | 1.2 |  |  | 89 | 2017 | 513000 | 0.34 | 4 | 0.4 | 3.6 | 6 | 381 | 16.06 | 0.5 | 1.50 |  |  | 155 | 否 |  | 丛阳、洛滩 |
| 217 | 山洋 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 平口镇 | 363 | 748 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 199141 | 5 | 0.33 | 8.61 | 3 | 25.17 | 11.27 | 1.57 |  |  | 76 | 2017 | 477000 | 0.32 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 363 | 11.27 | 0.785 | 1.46 |  |  | 57 | 否 |  | 维持现状 |
| 218 | 洪竹 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 平口镇 | 150 | 668 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 41942 | 2 | 0.06 | 9.97 | 2 | 10.99 | 10.9 | 1.62 |  |  | 53 | 2017 | 234000 | 0.16 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 150 | 10.9 | 0.81 | 1.73 |  |  | 43 | 否 |  | 维持现状 |
| 219 | 连里 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 渠江镇 | 540 | 1746 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 721914 | 3 | 0.595 | 17.31 | 1 | 11.92 | 7.08 | 1.53 |  |  | 126 | 2017 | 895500 | 0.60 | 2 | 0.4 | 1.8 | 3 | 540 | 7.08 | 0.765 | 1.84 |  |  | 102 | 否 |  | 连里、灯塔 |
| 220 | 连华 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 渠江镇 | 268 | 744 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 224307 | 2 | 0.08 | 40.01 | 2 | 8.758 | 4.7 | 1.2 |  |  | 93 | 2017 | 432000 | 0.29 | 2 | 0.4 | 1.8 | 3 | 268 | 4.7 | 0.6 | 1.79 |  |  | 83 | 否 |  | 连塘、毗华 |
| 221 | 升家 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 渠江镇 | 115 | 529 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 51447 | 1 | 0.05 | 14.68 | 1 | 8.095 | 17.4 | 1.786 |  |  | 57 | 2017 | 135000 | 0.09 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 115 | 17.4 | 0.893 | 1.30 |  |  | 40 | 否 |  | 维持现状 |
| 222 | 和谐 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 古楼乡 | 365 | 1090 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 178288.05 | 6 | 0.28 | 9.09 |  | 14.63 | 6.4 | 1.2 |  |  |  |  | 252000 | 0.17 |  |  |  |  |  | 6.4 | 1.1 | 0.77 |  |  |  | 否 |  | 茶界、横板 |
| 223 | 烈溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 古楼乡 | 193 | 665 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 121785.9 | 2 | 0.15 | 11.59 |  | 5.921 | 3.2 | 1.2 |  |  |  |  | 135000 | 0.09 |  |  |  |  |  | 3.2 | 1.2 | 0.78 |  |  |  | 否 |  | 维持现状 |
| 224 | 枫香 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 古楼乡 | 220 | 797 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 80284.5 | 3 | 0.2 | 5.73 |  | 9.511 | 11.5 | 1.1 |  |  |  |  | 180000 | 0.12 |  |  |  |  |  | 11.5 | 1.1 | 0.91 |  |  |  | 否 |  | 维持现状 |
| 225 | 蟒溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 古楼乡 | 170 | 669 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 55426.2 | 3 | 0.15 | 5.27 |  | 13.98 | 11.5 | 1.6 |  |  |  |  | 135000 | 0.09 |  |  |  |  |  | 11.5 | 1.6 | 0.88 |  |  |  | 否 |  | 维持现状 |
| 226 | 神湾 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 古楼乡 | 101 | 502 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  |  | 2 | 0.1 | 0.00 |  | 8.407 | 2.68 | 1.5 |  |  |  |  | 90000 | 0.06 |  |  |  |  |  | 2.68 | 1.5 | 0.99 |  |  |  | 否 |  | 维持现状 |
| 227 | 白水 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 古楼乡 | 98 | 350 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 54631.8 | 1 | 0.05 | 15.59 |  | 7.428 | 12.6 | 0.8 |  |  | 18 |  | 45000 | 0.03 |  |  |  |  |  | 12.6 | 0.8 | 0.51 |  |  |  | 否 |  | 维持现状 |
| 228 | 胜利 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 小淹镇 | 666 | 2263 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 289684 | 6 | 0.4 | 10.33 |  | 19.7 | 8.04 | 3.21 |  |  | 109 | 2017 | 900000 | 0.60 | 5 | 0.6 | 4.5 | 7.5 | 666 | 8.04 | 0.642 | 1.50 |  |  | 207 | 否 |  | 丁家、枫树坪、李家棚 |
| 229 | 苞芷园 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 小淹镇 | 287 | 1197 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 152642 | 4 | 0.35 | 6.22 |  | 13.6 | 5.36 | 2.32 |  |  | 124 | 2017 | 405000 | 0.27 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 287 | 5.36 | 2.32 | 1.57 |  |  | 52 | 否 |  | 泥湾、苞芷 |
| 230 | 碧溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 小淹镇 | 449 | 1575 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 179586 | 5 | 0.5 | 5.13 |  | 23.4 | 6.7 | 1.5 |  |  | 123 |  | 450000 | 0.30 |  |  |  |  |  | 6.7 | 1.5 | 1.11 |  |  |  | 否 |  | 碧玉、桂花、南阳 |
| 231 | 百福 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 小淹镇 | 769 | 2653 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 279652 | 8 | 0.56 | 7.13 |  | 30.9 | 10.72 | 1.98 |  |  | 107 | 2017 | 1044000 | 0.70 | 6 | 0.6 | 5.4 | 9 | 769 | 10.72 | 0.33 | 1.51 |  |  | 246 | 否 |  | 明星、集中、复兴、回龙 |
| 232 | 百足 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 小淹镇 | 517 | 1839 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 266592 | 3 | 0.33 | 11.53 |  | 10.6 | 4.02 | 2.36 |  |  | 134 | 2017 | 657000 | 0.44 | 2 | 0.4 | 1.8 | 3 | 517 | 4.02 | 1.18 | 1.41 |  |  | 100 | 否 |  | 百足、陶家 |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 233 | 淘金 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 龙塘乡 | 378 | 1512 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 209431 | 8 | 0.38 | 7.86 |  | 48.42 | 18.62 | 6.05 |  |  | 95 | 2018 | 522000 | 0.35 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 367 | 18.62 | 1.5 | 1.53 |  |  | 90 | 否 |  | 昆阳、淘金、茅茨园 |
| 234 | 家乐 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 龙塘乡 | 284 | 1136 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 149841 | 3 | 0.18 | 11.88 |  | 24.71 | 15.97 | 1.8 |  |  | 97 |  | 162000 | 0.11 |  |  |  |  |  | 15.97 | 1.8 | 0.63 |  |  |  | 否 |  | 人乐、黄家 |
| 235 | 柏溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 龙塘乡 | 311 | 1244 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 375149 | 3 | 0.2 | 26.77 |  | 14.68 | 8.47 | 1.8 |  |  | 63 |  | 180000 | 0.12 |  |  |  |  |  | 8.47 | 1.8 | 0.64 |  |  |  | 否 |  | 柏溪、黄河 |
| 236 | 陶贺冲 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 龙塘乡 | 445 | 1780 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 192615 | 2 | 0.13 | 21.14 |  | 13.12 | 3.62 | 6.57 |  |  | 133 | 2016 | 279000 | 0.19 | 2 | 0.18 | 0.549 | 0.657 | 0 | 3.62 | 1.5 | 0.70 |  |  | 21 | 否 |  | 金山冲、陶贺冲 |
| 237 | 柏西 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 龙塘乡 | 503 | 1831 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 396831 | 4 | 0.33 | 17.16 |  | 16.72 | 7.45 | 4.18 |  |  | 155 | 2017 | 657000 | 0.44 | 2 | 0.4 | 1.8 | 3 | 503 | 7.45 | 1.5 | 1.45 |  |  | 99 | 否 |  | 塘西、柏梅 |
| 238 | 南华 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 冷市镇 | 710 | 2599 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 600245 | 6 | 0.48 | 17.84 |  | 34.45 | 17.5 | 1.53 |  |  | 191 |  | 432000 | 0.29 |  |  |  |  |  | 17.5 | 0.76 | 0.68 |  |  |  | 否 |  | 黄毛、又一、南华 |
| 239 | 金湖 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 冷市镇 | 428 | 1751 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 320411 | 3 | 0.16 | 28.58 | 1 | 22.04 | 21.3 | 2.31 |  |  | 154 | 2016 | 594000 | 0.40 | 5 | 0.5 | 3.56 | 5.1 | 0 | 21.3 | 0.89 | 1.54 |  |  | 94 | 否 |  | 湖鱼、金门山 |
| 240 | 复口溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 冷市镇 | 216 | 1025 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 132341 | 3 | 0.15 | 12.59 | 1 | 18.38 | 2.68 | 6.12 |  |  | 64 | 2017 | 405000 | 0.27 | 3 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 246 | 2.68 | 2.04 | 2.08 |  |  | 113 | 否 |  | 栗家、琵琶 |
| 241 | 董家 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 冷市镇 | 374 | 1496 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 231453 | 3 | 0.2 | 16.51 |  | 18.3 | 4.02 | 6.92 |  |  | 105 | 2018 | 540000 | 0.36 | 4 | 0.4 | 3.6 | 6 | 364 | 4.02 | 1.73 | 1.60 |  |  | 153 | 否 |  | 龙阳、中溪、董家 |
| 242 | 陶竹 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 冷市镇 | 485 | 1940 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 422386 | 3 | 0.42 | 14.35 | 1 | 13.29 | 4.02 | 2.86 |  |  | 145 | 2018 | 468000 | 0.31 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 4.02 | 2.86 | 1.07 |  |  | 35 | 否 |  | 竹阳、陶田 |
| 243 | 白沙溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 羊角塘镇 | 288 | 1200 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 255919 | 2 | 0.15 | 24.35 | 1 | 25.26 | 12.1 | 2.48 |  |  | 92 | 2018 | 405000 | 0.27 | 3 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 288 | 12.1 | 0.88 | 1.56 |  |  | 116 | 否 |  | 球梨树、卢家湾 |
| 244 | 仙洞岭 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 羊角塘镇 | 507 | 1921 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 652135 | 4 | 0.4 | 23.26 | 2 | 23.11 | 1.98 | 1.66 |  |  | 147 | 2018 | 630000 | 0.42 | 3 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 507 | 1.98 | 0.71 | 1.38 |  |  | 131 | 否 |  | 铁炉、洞觉 |
| 245 | 睦鲤 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 羊角塘镇 | 542 | 1923 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 679824 | 5 | 0.4 | 24.25 | 2 | 28.62 | 1.77 | 1.12 |  |  | 65 | 2018 | 720000 | 0.48 | 2 | 0.4 | 1.8 | 3 | 542 | 1.77 | 0.62 | 1.48 |  |  | 102 | 否 |  | 睦里、鲤鱼 |
| 246 | 云盘 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 羊角塘镇 | 671 | 2859 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 684521 | 4 | 0.28 | 34.88 | 3 | 33.18 | 12.5 | 2.07 |  |  | 181 | 2018 | 972000 | 0.65 | 4 | 0.8 | 3.6 | 6 | 671 | 12.5 | 0.83 | 1.61 |  |  | 175 | 否 |  | 善溪、云盘、龙眉 |
| 247 | 人民 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 羊角塘镇 | 542 | 2331 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 592943 | 4 | 0.48 | 17.63 |  | 10.47 | 11.8 | 1.01 |  |  | 48 |  | 432000 | 0.29 |  |  |  |  |  | 11.8 | 0.67 | 0.89 |  |  |  | 否 |  | 维持现状 |
| 248 | 董木 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 羊角塘镇 | 525 | 1798 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 489050 | 4 | 0.25 | 27.91 | 2 | 24.39 | 10.2 | 1.13 |  |  | 57 | 2018 | 585000 | 0.39 | 2 | 0.4 | 1.8 | 3 | 525 | 10.2 | 0.74 | 1.24 |  |  | 101 | 否 |  | 维持现状 |
| 249 | 王家坪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 羊角塘镇 | 748 | 2327 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1048873 | 5 | 0.46 | 32.54 | 2 | 26.61 | 1.11 | 1.07 |  |  | 75 | 2018 | 954000 | 0.64 | 3 | 0.6 | 2.7 | 4.5 | 748 | 1.11 | 0.69 | 1.42 |  |  | 148 | 否 |  | 江南、王坪 |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 250 | 大桥村 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 仙溪镇 | 1119 | 3328 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1376415 | 8 | 1.1 | 17.86 | 4 | 23.85 | 8 | 1.9 |  |  | 525 | 2016 | 1170000 | 0.78 | 2 | 0.2 | 0.8 | 5 | 186 | 8 | 1 | 1.16 |  |  | 52 | 否 |  | 大桥、佛堂、雷公山、刘家、青大 |
| 251 | 三丰 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 仙溪镇 | 592 | 2296 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 557509 | 5 | 0.4 | 19.89 | 3 | 17.97 | 7 | 2.6 |  |  | 253 | 2016 | 720000 | 0.48 | 3 | 0.4 | 2.5 | 10.5 | 249 | 7 | 1.2 | 1.35 |  |  | 102 | 否 |  | 九丰、岩丰、丰华 |
| 252 | 三星 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 仙溪镇 | 384 | 1551 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 385684 | 4 | 0.2 | 27.52 | 4 | 17.98 | 7.5 | 2.5 |  |  | 186 | 2018 | 540000 | 0.36 | 4 | 0.4 | 3.6 | 6 | 384 | 7.5 | 1 | 1.56 |  |  | 155 | 否 |  | 龙泉、三星、文冲 |
| 253 | 大溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 仙溪镇 | 601 | 2406 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 494820 | 5 | 0.48 | 14.71 | 3 | 19.68 | 20 | 2.2 |  |  | 248 | 2018 | 792000 | 0.53 | 4 | 0.4 | 3.6 | 6 | 601 | 20 | 1 | 1.46 |  |  | 170 | 否 |  | 合荣、大溪、桅山 |
| 254 | 鑫都 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 仙溪镇 | 536 | 2102 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 385632 | 3 | 0.3 | 18.34 |  | 19.84 | 14 | 1.1 |  |  | 232 |  | 270000 | 0.18 |  |  |  |  |  | 14 | 1.1 | 0.56 |  |  |  | 否 |  | 方公、赶进 |
| 255 | 芙蓉 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 仙溪镇 | 444 | 1925 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 486492 | 3 | 0.4 | 17.35 | 2 | 22.1 | 13.9 | 3 |  |  | 216 | 2018 | 630000 | 0.42 | 3 | 0.3 | 2.7 | 4.5 | 444 | 13.9 | 0.95 | 1.58 |  |  | 127 | 否 |  | 维持现状 |
| 256 | 长赵 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 乐安镇 | 567 | 2158 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 396300 | 4 | 0.21 | 26.93 | 2 | 32.85 | 1.4 | 2.34 |  |  | 105 | 2016 | 459000 | 0.31 | 2 | 0.3 | 1.5 | 6.5 | 201 | 1.4 | 1.17 | 0.90 |  |  | 67 | 否 |  | 长赵、硐谢 |
| 257 | 葡萄 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 乐安镇 | 602 | 2086 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 467200 | 5 | 0.29 | 22.99 | 2 | 32.67 | 1.7 | 1.95 |  |  | 101 | 2017 | 801000 | 0.53 | 3 | 0.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0.65 | 1.48 |  |  | 106 | 否 |  | 葡萄、文白、鹰咀 |
| 258 | 青峰 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 乐安镇 | 436 | 1814 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 267900 | 5 | 0.43 | 8.89 | 0 | 29.3 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | 387000 | 0.26 |  |  |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 0.99 |  |  |  | 否 |  | 青峰、青园、温冲 |
| 259 | 古溶 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 乐安镇 | 580 | 2029 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 296730 | 5 | 0.31 | 13.66 |  | 30.95 | 0.9 | 1.7 |  |  | 117 |  | 279000 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.9 | 1.7 | 0.53 |  |  |  | 否 |  | 彭家、大兴、谭家 |
| 260 | 团云 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 乐安镇 | 457 | 1526 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 318800 | 3 | 0.23 | 19.78 | 2 | 24.46 | 1.28 | 2.2 |  |  | 88 | 2017 | 252000 | 0.17 | 1 | 0.05 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.28 | 1.1 | 0.61 |  |  | 35 | 否 |  | 团云、团民 |
| 261 | 尤溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 乐安镇 | 248 | 881 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 129620 | 2 | 0.08 | 23.12 | 2 | 14.93 | 1.3 | 2.12 |  |  | 67 | 2017 | 342000 | 0.23 | 2 | 0.3 | 1.8 | 3 | 248 | 1.3 | 1.06 | 1.53 |  |  | 81 | 否 |  | 红中、油溪 |
| 262 | 快马 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 乐安镇 | 168 | 571 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 69231 | 2 | 0.2 | 4.94 |  | 10.66 | 1.3 | 1.5 |  |  |  |  | 180000 | 0.12 |  |  |  |  |  | 1.3 | 1.5 | 1.19 |  |  |  | 否 |  | 维持现状 |
| 263 | 木子 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 东坪镇 | 1669 | 1238 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 2914700 | 8 | 1.865 | 22.30 | 4 | 102.5 | 5.2 | 1.5 |  |  | 25 | 2016 | 1858500 | 1.24 | 2 | 0.2 | 0.195 | 0.802 | 0 | 5.2 | 0.75 | 1.24 |  |  | 17 | 否 |  | 木子、长湾 |
| 264 | 小溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 东坪镇 | 283 | 1308 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 181500 | 4 | 0.18 | 14.39 | 4 | 22.43 | 5.2 | 3.8 |  |  | 220 | 2018 | 342000 | 0.23 | 2 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 5.2 | 2 | 1.34 |  |  | 70 | 否 |  | 岩利、小溪、清明 |
| 265 | 仙缸 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 东坪镇 | 322 | 3705 | 否 | 是 | 乌沙电站水库自供区 | 是 | 乌沙电站水库自供区 | 171600 | 1 | 0.05 | 48.97 | 1 | 14.76 | 3.2 | 3.4 |  |  |  | 2017 | 945000 | 0.63 | 10 | 1 | 2.809 | 32.12 | 1109 | 3.2 | 0.5 | 3.26 |  |  | 400 | 是 | 省公司 | 福利、丰元、王头、八家、湘家 |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 266 | 羊公 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 东坪镇 | 742 | 2901 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 527400 | 5 | 0.43 | 17.50 | 4 | 46.6 | 9.5 | 3.6 |  |  | 45 | 2016 | 702000 | 0.47 | 3 | 0.35 | 1.432 | 0.12 | 373 | 9.5 | 1.2 | 1.05 |  |  | 58 | 否 |  | 宋家、羊公、虎皮 |
| 267 | 双溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 东坪镇 | 332 | 1407 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 196900 | 3 | 0.15 | 18.73 | 3 | 26.93 | 5.5 | 4.2 |  |  | 210 | 2018 | 225000 | 0.15 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 5.5 | 2.8 | 0.75 |  |  | 35 | 否 |  | 双溪、田庄 |
| 268 | 梅溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 东坪镇 | 246 | 841 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 163400 | 3 | 0.13 | 17.94 | 3 | 19.99 | 4.2 | 3.5 |  |  | 115 | 2018 | 342000 | 0.23 | 3 | 0.25 | 2.7 | 4.5 | 246 | 4.2 | 2 | 1.54 |  |  | 113 | 否 |  | 苏元、梅力 |
| 269 | 柳坪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 东坪镇 | 616 | 2516 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 308600 | 6 | 0.26 | 16.94 |  | 46.5 | 2.6 | 1.5 |  |  | 45 |  | 234000 | 0.16 |  |  |  |  |  | 2.6 | 1.5 | 0.42 |  |  |  | 否 |  | 黄柳、水坪 |
| 270 | 槎溪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 东坪镇 | 737 | 2777 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1018500 | 4 | 0.55 | 26.42 | 2 | 31.6 | 4.8 | 3.2 |  |  | 310 | 2018 | 945000 | 0.63 | 3 | 0.5 | 3.9 | 3.3 | 0 | 4.8 | 2.5 | 1.42 |  |  | 106 | 否 |  | 马尔、易家、钟鼓 |
| 271 | 铁炉新 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 东坪镇 | 454 | 1572 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 369100 | 3 | 0.3 | 17.56 |  | 21.65 | 2.5 | 1.5 |  |  | 30 |  | 270000 | 0.18 |  |  |  |  |  | 2.5 | 1.5 | 0.66 |  |  |  | 否 |  | 铁炉、舒家 |
| 272 | 栗林 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 梅城镇 | 627 | 2262 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 630615 | 4 | 0.595 | 15.12 | 2 | 20.84 | 0.7 | 1.68 |  |  | 133 | 2016 | 715500 | 0.48 | 2 | 0.2 | 1.55 | 4.455 | 0 | 0.7 | 0.84 | 1.27 |  |  | 47 | 否 |  | 栗丰界、栗林、栗仙 |
| 273 | 双富 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 梅城镇 | 289 | 1140 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 231200 | 4 | 0.13 | 25.38 | 3 | 16.05 | 1.45 | 2.56 |  |  | 79 | 2016 | 297000 | 0.20 | 2 | 0.2 | 1.6 | 3.6 | 95 | 1.45 | 1.28 | 1.14 |  |  | 49 | 否 |  | 金福、双江 |
| 274 | 云河 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 梅城镇 | 253 | 1053 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 143700 | 2 | 0.08 | 25.63 | 2 | 17.82 | 1.6 | 2.63 |  |  | 78 | 2016 | 252000 | 0.17 | 2 | 0.2 | 0.774 | 8.3 | 138 | 1.6 | 1.315 | 1.11 |  |  | 62 | 否 |  | 沱河、云龙 |
| 275 | 建樟 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 梅城镇 | 386 | 1844 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 323000 | 3 | 0.13 | 35.45 | 3 | 15.52 | 7 | 2.5 |  |  | 172 | 2018 | 477000 | 0.32 | 2 | 0.4 | 1.8 | 3 | 386 | 7 | 2 | 1.37 |  |  | 91 | 否 |  | 建新、大樟 |
| 276 | 兴茶 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 梅城镇 | 97 | 873 | 否 | 是 | 廖家坪水库 | 是 | 廖家坪水库 | 312000 | 1 | 0.1 | 44.52 | 1 | 4.921 | 10 | 3.6 |  |  | 137 | 2018 | 180000 | 0.12 | 2 | 0.1 | 1.8 | 3 | 97 | 10 | 2.5 | 2.06 |  |  | 100 | 是 | 省公司 | 新富、中茶、川天界 |
| 277 | 中田 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 梅城镇 | 810 | 3565 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 631200 | 4 | 0.25 | 36.03 | 4 | 37.97 | 9 | 2.6 |  |  | 305 | 2018 | 945000 | 0.63 | 4 | 0.8 | 3.6 | 6 | 810 | 9 | 1.5 | 1.30 |  |  | 185 | 否 |  | 夏桥、五星、中心、中田 |
| 278 | 双江口 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 梅城镇 | 668 | 2881 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 357800 | 3 | 0.18 | 28.36 |  | 47.23 | 12 | 1.9 |  |  | 253 |  | 162000 | 0.11 |  |  |  |  |  | 12 | 1.9 | 0.27 |  |  |  | 否 |  | 双碑、富强、建明 |
| 279 | 黄泥 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 梅城镇 | 658 | 2395 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 535300 | 5 | 0.3 | 25.46 | 5 | 45.21 | 18 | 3.2 |  |  | 217 | 2018 | 810000 | 0.54 | 3 | 0.6 | 2.7 | 4.5 | 658 | 18 | 2.2 | 1.37 |  |  | 142 | 否 |  | 段家、黄泥、苏和 |
| 280 | 大河坪村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 会龙山街道 | 372 | 1897 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 469186 | 3 | 0.515 | 13.00 | 1 | 6 | 7.2 | 1.2 |  |  | 60 | 2016 | 567714 | 0.45 | 1 | 0.1 | 1.6 | 4 |  | 7.0 | 0.47 | 1.65 |  |  | 64 |  |  |  |
| 281 | 上新桥村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 笔架山乡 | 686 | 3224 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 445183 | 11 | 0.77 | 8.25 | 2 | 15 | 5.3 | 0.9 |  |  | 120 | 2017 | 538671 | 0.68 | 2 | 0.2 | 1.1 | 2 |  | 5.0 | 0.48 | 1.41 |  |  | 55 |  |  |  |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 282 | 火田村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 笔架山乡 | 338 | 1487 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 723664 | 8 | 0.751 | 13.75 | 2 | 12 | 6.2 | 1.1 |  |  |  |  | 875632 | 0.66 |  |  |  |  |  | 6.2 | 1.1 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 金明村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 牌口乡 | 735 | 3381 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 207437 | 7 | 0.37 | 8.00 |  | 14 | 5.1 | 1.1 |  |  | 185 | 2016 | 250998 | 0.33 | 3 | 0.6 | 0.5 | 2.2 |  | 7.2 | 1.3 | 1.32 |  |  | 68 |  |  |  |
| 284 | 飞龙寺村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 牌口乡 | 650 | 3575 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 768602 | 12 | 1.07 | 10.25 | 2 | 12 | 7.2 | 1.3 |  |  |  |  | 930008 | 0.94 |  |  |  |  |  | 7.2 | 1.3 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 百宜村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 新市渡镇 | 373 | 1939 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 389470 | 4 | 0.38 | 14.63 | 2 | 9 | 5.5 | 1.1 |  |  | 60 | 2017 | 471258 | 0.34 | 1 | 0.2 | 1.2 | 2 |  | 5.0 | 0.43 | 1.55 |  |  | 40 |  |  |  |
| 286 | 新田桥村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 新市渡镇 | 604 | 2114 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 1340280 | 7 | 1.53 | 12.50 | 2 | 16 | 6 | 1.1 |  |  |  |  | 1621738 | 1.35 |  |  |  |  |  | 6 | 1.1 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 七里仑村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 泥江口镇 | 265 | 1404 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 282422 | 3 | 0.26 | 15.50 |  | 9 | 6.3 | 1.2 |  |  | 98 | 2017 | 341731 | 0.23 | 2 | 0.2 | 0.5 | 2 |  | 5 | 0.9 | 1.74 |  |  | 41 |  |  |  |
| 288 | 大桥冲村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 泥江口镇 | 430 | 1935 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 700362 | 4 | 0.615 | 16.25 |  | 12 | 6.2 | 1.1 |  |  | 101 | 2017 | 847438 | 0.54 | 2 | 0.2 | 1.2 | 3 |  | 6.0 | 0.51 | 1.90 |  |  | 58 |  |  |  |
| 289 | 石子塘村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 泥江口镇 | 527 | 2266 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 461214 | 4 | 0.45 | 14.63 |  | 12 | 6.5 | 1.1 |  |  | 210 | 2017 | 558068 | 0.40 | 2 | 0.4 | 1 | 3.5 |  | 6.0 | 0.56 | 1.61 |  |  | 61 |  |  |  |
| 290 | 大塘村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 岳家桥镇 | 1004 | 5321 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 882132 | 9 | 1.06 | 11.88 | 3 | 21 | 5.5 | 1 |  |  | 108 | 2017 | 1067379 | 0.94 | 2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 |  | 5.0 | 0.54 | 1.35 |  |  | 43 |  |  |  |
| 291 | 集中村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 岳家桥镇 | 488 | 2000 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 847267 | 7 | 0.78 | 15.50 | 2 | 15 | 5 | 0.9 |  |  |  |  | 1025193 | 0.69 |  |  |  |  |  | 5.0 | 0.90 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 洗澡坪村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 岳家桥镇 | 430 | 2193 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 442380 | 5 | 0.5 | 12.63 | 3 | 15 |  | 1.2 |  |  | 30 | 2018 | 535279 | 0.44 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | 5.0 | 0.65 | 1.40 |  |  | 21 |  |  |  |
| 293 | 高丰桥村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 衡龙桥镇 | 466 | 1770 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 702885 | 5 | 0.622 | 16.13 | 2 | 12 | 6 | 1.2 |  |  |  |  | 850490 | 0.55 |  |  |  |  |  | 6.0 | 1.20 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 黄土坑村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 衡龙桥镇 | 841 | 3027 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 292496 | 6 | 0.53 | 7.88 |  | 15 | 7.2 | 1.1 |  |  | 105 | 2018 | 353920 | 0.47 | 3 | 0.6 | 1.3 | 3.2 |  | 7.0 | 0.45 | 1.34 |  |  | 69 |  |  |  |
| 295 | 华林村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 衡龙桥镇 | 602 | 2949 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 451315 | 6 | 0.46 | 14.00 | 3 | 16 | 6.3 | 1.2 |  |  | 106 | 2018 | 546091 | 0.41 | 3 | 0.4 | 1.5 | 3.5 |  | 6.0 | 0.55 | 1.43 |  |  | 74 |  |  |  |
| 296 | 青秀山村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 沧水铺镇 | 223 | 1115 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 157154 | 3 | 0.26 | 8.63 |  | 9 | 7.2 | 1.2 |  |  | 85 | 2018 | 190156 | 0.23 | 2 | 0.2 | 1.3 | 3 |  | 7.0 | 0.54 | 2.06 |  |  | 59 |  |  |  |
| 297 | 黄源塅村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 沧水铺镇 | 403 | 1450 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 252638 | 3 | 0.28 | 12.88 | 2 | 8.8 | 7.5 | 1.3 |  |  | 181 | 2016 | 305692 | 0.25 | 3 | 0.3 | 1.9 | 3 |  | 7.0 | 0.46 | 1.44 |  |  | 71 |  |  |  |
| 298 | 东团村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 欧江岔镇 | 587 | 2054 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 673294 | 7 | 0.63 | 15.25 | 2 | 14 | 7.5 | 0.9 |  |  | 125 | 2016 | 814685 | 0.56 | 2 | 0.2 | 1.3 | 3.5 |  | 7.0 | 0.58 | 1.41 |  |  | 80 |  |  |  |
| 299 | 长东湖村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 欧江岔镇 | 613 | 3371 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 926633 | 9 | 0.86 | 15.38 | 3 | 35 | 6.6 | 0.9 |  |  | 50 | 2016 | 1121225 | 0.76 | 1 | 0.1 | 1 | 3.8 |  | 6.0 | 0.44 | 1.57 |  |  | 67 |  |  |  |
| 300 | 石林村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 泉交河镇 | 501 | 2054 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 456221 | 5 | 0.42 | 15.50 | 1 | 12.5 | 7.2 | 1.2 |  |  | 121 | 2018 | 552027 | 0.37 | 3 | 0.3 | 1.5 | 2 |  | 7.0 | 0.32 | 1.44 |  |  | 59 |  |  |  |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 301 | 创新村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 泉交河镇 | 477 | 1669 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 339538 | 4 | 0.51 | 9.50 |  | 11 | 5.3 | 1.2 |  |  | 98 | 2018 | 410840 | 0.45 | 2 | 0.2 | 1.3 | 2 |  | 5.0 | 0.54 | 1.49 |  |  | 49 |  |  |  |
| 302 | 祥云山村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 泉交河镇 | 228 | 798 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 97762 | 2 | 0.18 | 7.75 |  | 5 | 6.2 | 1.2 |  |  | 95 | 2016 | 118291 | 0.16 | 2 | 0.2 | 1.3 | 2 |  | 6.0 | 0.50 | 1.67 |  |  | 55 |  |  |  |
| 303 | 赵家塘村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 龙光桥镇 | 285 | 1054 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 94608 | 2 | 0.18 | 7.50 |  | 4.5 | 6.5 | 0.9 |  |  | 95 | 2018 | 114475 | 0.16 | 2 | 0.2 | 1.2 | 3 |  | 6.0 | 0.59 | 1.33 |  |  | 58 |  |  |  |
| 304 | 宁家铺村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 龙光桥镇 | 1451 | 7835 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1452320 | 14 | 1.405 | 14.75 | 1 | 26 | 6.1 | 1.1 |  |  | 135 | 2016 | 1757307 | 1.24 | 3 | 0.5 | 1.7 | 4.3 |  | 6.0 | 0.59 | 1.31 |  |  | 84 |  |  |  |
| 305 | 汪家堤村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 龙光桥镇 | 314 | 1318 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 346546 | 3 | 0.46 | 10.75 |  | 2.1 | 5.5 | 1.3 |  |  | 40 | 2016 | 419320 | 0.41 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.2 |  | 5.0 | 0.46 | 1.78 |  |  | 33 |  |  |  |
| 306 | 石桥庙村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 八字哨镇 | 354 | 1451 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 614164 | 5 | 0.57 | 15.38 |  | 6.5 | 5 | 1.2 |  |  |  |  | 743137 | 0.50 |  |  |  |  |  | 5.0 | 1.20 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 民主村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 八字哨镇 | 465 | 2325 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 193596 | 4 | 0.26 | 10.63 |  | 8 | 7.3 | 1.1 |  |  | 85 | 2017 | 234251 | 0.23 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 |  | 7.0 | 0.52 | 1.42 |  |  | 40 |  |  |  |
| 308 | 新兴村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 兰溪镇 | 956 | 4206 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 602863 | 12 | 1.11 | 7.75 |  | 30 | 7.2 | 1.2 |  |  | 30 | 2018 | 729464 | 0.98 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 |  | 7.0 | 0.55 | 1.37 |  |  | 25 |  |  |  |
| 309 | 沙滩湖村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 兰溪镇 | 694 | 2637 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 432832 | 10 | 0.81 | 7.63 |  | 23 | 7.5 | 0.8 |  |  | 36 | 2018 | 523726 | 0.71 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.5 |  | 7.0 | 0.42 | 1.31 |  |  | 31 |  |  |  |
| 310 | 龙荣村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 兰溪镇 | 947 | 3788 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1106037 | 10 | 1.07 | 14.75 |  | 25 | 6.3 | 1.1 |  |  | 56 | 2018 | 1338305 | 0.94 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1.4 |  | 6.0 | 0.53 | 1.45 |  |  | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以贫困村为单位，每个村填一行，每个村的农网改造升级原则在1年内完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附表4：

益阳市市本级2016-2017驻村帮扶村组明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 1 | 百福 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 小淹镇 | 769 | 2653 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 279652 | 8 | 0.56 | 7.13 |  | 30.9 | 10.72 | 1.98 |  |  | 107 | 2016 | 1044000 | 0.70 | 5 | 0.5 | 9.5 | 12 | 769 | 10.72 | 0.33 | 1.38 |  |  | 280 | 否 |  |  |
| 2 | 洗澡坪村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 岳家桥镇 | 430 | 2193 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 442380 | 5 | 0.5 | 12.63 | 3 | 15 |  | 1.2 |  |  | 30 |  | 535279 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015年低电压项目已改造 |
| 3 | 双文 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 田庄乡 | 243 | 1002 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 144600 | 4 | 0.3 | 6.88 |  | 17.89 | 8.9 | 1.5 |  |  | 35 |  | 270000 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  | 2014年已做未改村改造，2015年已做完善村改造 |
| 4 | 文利 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 大福镇 | 364 | 1053 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 146840 | 2 | 0.15 | 13.97 | 2 | 8.45 | 18.1 | 3.1 |  |  | 110 | 2016 | 405000 | 0.27 | 4 | 0.5 | 1.2 | 11 | 0 | 18.1 | 0.73 | 1.79 |  |  | 121 | 否 |  |  |
| 5 | 增福村 | 益阳市 | 大通湖区 | 大通湖供电公司 | 金盆镇 | 241 | 956 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 198976 | 3 | 0.18 | 15.77 |  | 17.36 | 1.65 | 1.03 |  |  | 21 | 2016 | 245337 | 0.15 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 61 | 1.65 | 0.88 | 1.16 |  |  | 26 |  |  | 2015年已改造过 |
| 6 | 龙荣村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 兰溪镇 | 947 | 3788 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 1106037 | 10 | 1.07 | 14.75 |  | 25 | 6.3 | 1.1 |  |  | 56 |  | 1338305 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015年低电压项目已改造 |
| 7 | 汤家塅村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 武潭镇 | 784 | 2352 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 748234 | 10 | 0.98 | 10.89 | 1 | 12.75 | 0.73 | 1.24 |  |  | 283 | 2016 | 878378 | 0.45 | 4 | 0.4 | 1.8 | 6 |  | 0.49 | 0.58 | 1.76 |  |  | 72 |  |  |  |
| 8 | 南华 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 冷市镇 | 710 | 2599 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 600245 | 6 | 0.48 | 17.84 |  | 34.45 | 17.5 | 1.53 |  |  | 191 | 2016 | 432000 | 0.29 | 7 | 0.8 | 3.5 | 16 |  | 17.5 | 0.76 | 1.80 |  |  | 340 | 否 |  | 需9月份调整项目库 |
| 9 | 黄家山村 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳农电公司 | 新桥河镇 | 787 | 2758 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 802154 | 7 | 0.85 | 13.47 |  | 15.4 | 1.8 | 1.8 |  |  | 34 | 2016 | 922477 | 0.11 | 1 | 0.1 | 0.6 | 3 | 787 | 1.3 | 0.9 | 1.21 |  |  | 30 |  |  |  |
| 10 | 侯龙村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 阳罗洲镇 | 649 | 2076 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 584100 | 13 | 1.77 | 4.71 | 0 | 30 | 5.1 | 0.5 |  |  |  | 2016 | 681000 | 1.56 | 4 | 0.5 | 1.5 |  |  | 5.1 | 0.5 | 3.50 |  |  | 81 |  |  |  |
| 11 | 渣洋 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 马路镇 | 161 | 645 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 45857 | 2 | 0.06 | 10.91 |  | 11.96 | 26.54 | 1.842 |  |  | 29 | 2016 | 234000 | 0.16 | 4 | 0.3 | 2.1 | 12 | 161 | 26.54 | 0.921 | 2.24 |  |  | 114 | 否 |  | 需9月份调整项目库 |
| 12 | 竹山村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 松木塘镇 | 414 | 1242 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 753185 | 5 | 0.4 | 26.87 |  | 14.2 | 1 | 1.2 |  |  | 130 | 2016 | 785642 | 0.25 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1 |  | 0.2 | 0.5 | 1.69 |  |  | 26 |  |  |  |
| 13 | 关山口村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 松木塘镇 | 642 | 1926 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 682925 | 6 | 0.66 | 14.77 |  | 25.2 | 0.7 | 1.2 |  |  | 153 | 2017 | 716530 | 0.37 | 4 | 0.4 | 1.8 | 3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.65 |  |  | 58 |  |  |  |
| 14 | 易家坊村 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县供电公司 | 马迹塘 | 439 | 1317 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 458664 | 5 | 0.45 | 14.54 |  | 12.6 | 18.75 | 1.32 |  |  | 55 | 2016 | 545000 | 0.19 | 1 | 0.1 | 1.8 | 1.9 |  | 19.2 | 0.85 | 1.25 |  |  | 28 |  |  |  |
| 序号 | 贫困村名称 | 所属市（州） | 所属县（市、区） | 所属县公司 | 所属乡镇 | 供电户数（户） | 供电人口（人） | 是否为未改村（是/否） | 是否需要改造升级（是/否） | 所属供区（省公司、郴电、新华、自供区） | 是否国网供区内待接管农林场及小供区（是/否） | 农林场/小供区名称 | 电网现状（截至2015年底数据） | | | | | | | | | | | 计划  完成  改造  时间  （2016/  2017/  2018年） | 预计2018年全村用电量（千瓦时） | 预计2018年全村最高负荷（兆瓦） | 村电网改造升级总规模 | | | | | 2018年线路平均供电半径（公里） | | 预计2018年户均配变容量（kVA/户) | 预计2018年供电可靠率（%）（不填） | 预计2018年综合电压合格率 (%)（不填） | 改造总投资 (万元) | 自供区改革情况 | | 备注 |
| 全村售电量（千瓦时） | 10kV配变台数(台) | 10kV配变容量(兆伏安) | 10kV配变平均负载率（%） | 重载过载配变台数(台) | 低压线路长度（公里） | 10kV线路供电半径（公里） | 低压线路平均供电半径（公里） | 供电可靠率（%）（不填） | 综合电压合格率 (%)（不填） | 低电压户数 (户) | 新增配变台数(台) | 新增配变容量(兆伏安) | 新增10kV线路（公里） | 新增低压线路（公里） | 户表（户） | 10kV | 低压 | 体制理顺后待上划大电网（省公司、郴电、新华） | 是否愿意上划（是/否） |
| 15 | 兴茶 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 梅城镇 | 97 | 873 | 否 | 是 | 廖家坪水库 | 是 | 廖家坪水库 | 312000 | 1 | 0.1 | 44.52 | 1 | 4.921 | 10 | 3.6 |  |  | 137 |  | 180000 | 0.12 | 2 | 0.1 | 1.8 | 3 | 97 | 10 | 2.5 | 2.06 |  |  | 100 | 是 | 省公司 | 如移交即做未改村改造 |
| 16 | 大中村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 阳罗洲镇 | 616 | 1971 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 554400 | 12 | 1.285 | 6.16 | 0 | 23.09 | 6.7 | 0.5 |  |  |  |  | 646600 | 1.13 |  |  |  |  |  | 6.7 | 0.5 | 2.09 |  |  |  |  |  | 2015年低电压项目已改造 |
| 17 | 连里 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 渠江镇 | 540 | 1746 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 721914 | 3 | 0.595 | 17.31 | 1 | 11.92 | 7.08 | 1.53 |  |  | 126 | 2017 | 895500 | 0.60 | 1 | 0.1 | 1.8 | 3 | 540 | 7.08 | 0.765 | 1.29 |  |  | 76 | 否 |  |  |
| 18 | 梅兰坪 | 益阳市 | 安化县 | 安化供电公司 | 滔溪镇 | 360 | 1212 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 263245 | 5 | 0.3 | 12.52 |  | 16.1 | 6.7 | 2.69 |  |  | 121 | 2017 | 450000 | 0.30 | 2 | 0.2 | 1.8 | 3 | 360 | 6.7 | 1.345 | 1.39 |  |  | 89 | 否 |  |  |
| 19 | 建新村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 麻河口镇 | 171 | 684 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 253146 | 2 | 0.2 | 18.06 | 2 | 9.2 | 0.95 | 4.6 |  |  | 22 |  | 293048 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.95 | 4.6 | 1.17 |  |  |  |  |  | 2013年已网改 |
| 20 | 福兴村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 茅草街镇 | 676 | 2028 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 743454 | 9 | 0.73 | 14.53 | 6 | 18.1 | 0.6 | 2 |  |  | 200 |  | 860000 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.6 | 2 | 1.08 |  |  |  |  |  | 2015年已网改 |
| 21 | 石林村 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区供电公司 | 泉交河镇 | 501 | 2054 | 否 | 是 | 省公司 | 否 |  | 456221 | 5 | 0.42 | 15.50 | 1 | 12.5 | 7.2 | 1.2 |  |  | 121 |  | 552027 | 0.37 | 3 | 0.3 | 1.5 | 2 |  | 7.0 | 0.32 | 1.44 |  |  | 59 |  |  | 2015年已网改 |
| 22 | 告丰村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 浪拔湖村 | 279 | 1844 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 253823 | 4 | 0.4 | 9.05 | 1 | 5.9 | 0.33 | 1.48 |  |  | 85 |  | 293832 | 0.31 |  |  |  |  |  | 0.33 | 1.48 | 1.43 |  |  |  |  |  | 2014年已网改 |
| 23 | 管竹山村 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江供电公司 | 万子湖乡 | 195 | 624 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 214500 | 3 | 0.26 | 11.77 |  | 5.85 | 8.3 | 0.5 |  |  |  |  | 250000 | 0.23 |  |  |  |  |  | 8.3 | 0.5 | 1.33 |  |  |  |  |  | 2010年已网改 |
| 24 | 农丰村 | 益阳市 | 南县 | 南县供电公司 | 青树嘴镇 | 251 | 753 | 否 | 否 | 省公司 | 否 |  | 245479 | 3 | 0.25 | 14.01 | 2 | 6.8 | 0.73 | 2.27 |  |  | 75 |  | 284173 | 0.2 |  |  |  |  |  | 0.73 | 2.27 | 1.00 |  |  |  |  |  | 2014年已网改 |