## Sheet1
附件4：
湖南省县级集中式饮用水水源地重点环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位： | [6 empty] | 填报时间：
序号 | 所在县市区 | 水源地名称 | 水源地级别 | 保护区类型 | 环境问题类型 | 涉及企业名称及简要情况 | 整治情况 | 是否完成整治 | 方案时间节点 | 备注
43 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 桃江县种子公司有28户96人（不在保护区）的生活污水未修建污水管网，污水排入一级保护区。 | 修建管网将污水截留后进入污水处理厂进行处理。 | 正在整治 | 2018年3月1日启动建设；5月30日前完成50%工作进度；2018年6月30日前完成整治
44 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 桃花江一桥穿越饮用水源二级保护区。 | 已制定整治方案，正在按整治方案的要求进行整治，确保在2018年6月底之前完成整治，整治完成后达到相关政策法规要求 | 正在整治 | 2018年3月1日启动建设；4月30日前完成50%工作进度；2018年6月30日前完成整治
45 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 桃花江二桥穿越饮用水源二级保护区。 | 已制定整治方案，正在按整治方案的要求进行整治，确保在2018年6月底之前完成整治，整治完成后达到相关政策法规要求 | 正在整治 | 2018年3月1日启动建设；4月30日前完成50%工作进度；2018年6月30日前完成整治
46 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县红岩水库饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 其他 | 未要求建设隔离网 | 隔离网正在建设 | 正在整治 | 5月份完成50%6月份完成
47 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 县级 | 一、二级 | 其他 | 标识标牌，界碑，警示牌未设置 | 已制定整改方案，正在安装，已完成80%。 | 正在整治 | 1.启动时间：2017.7.1. 2.完成50%时间：2017.10.15. 3.完成时间：2018.6.30.
48 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 建设混凝土搅拌场位于饮用水源一级保护区，对水质造成一定影响 | 目前已拆除所有设备，正在清运建筑垃圾。 | 正在整治 | 1.启动时间：2018.1.20. 2.完成50%时间：2018.5.31. 3.完成时间：2018.6.30.
49 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 已建成的白沙大桥位于白沙长河水源地一级保护区内，为跨一级保护区桥梁，主要污染源为桥面径流；水下桥墩占用了少量的保护区水域，雨水的冲刷作用使桥梁、桥梁的污染物进入水体。 | 已制定整改方案，整治完成后达到相关政策法规要求. | 正在整治 | 1.启动时间：2018.4.1. 2.完成50%时间：2018.5.31. 3.完成时间：2018.6.30.
50 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 小河咀船厂已关闭，但部分房屋未拆除。 | 目前已全部拆除，场地已平整。 | 已完成 | 1.启动时间：2017.7.15. 2.完成50%时间：2017.10.10. 3.完成时间：2018.6.30.
填表人： |  |  |  | 联系方式：
填表说明：1、各地上报的电子表格必须以EXCLE格式； 2、不得改变总清单内各问题序号、所在县市区、水源地名称、水源地级别、保护区类型、环境问题类型、涉及企业名称及简要情况内容。 3、“整治情况”应详细描述方案制定情况、整治进展情况及取得的成效；“是否完成整治”只能填写“已完成”、“正在整治”、“未开始建 设”、“未制定方案”四种类型；“方案时间节点”应填写“开工时间”、“计划完成50%时间”及“最终完成时间”（此栏第一次报送后不再更改）。