## Sheet1
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
43 | 湖南 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 桃江县种子公司有28户96人（不在保护区）的生活污水未修建污水管网，污水排入一级保护区。 | 修建管网将污水截留后进入污水处理厂进行处理。 | 2018-06-01 |  | 目前完成建设，该区域所有生活污水将全部并入排污管 道，进入污水处理厂实施无害化处理。 | 是 | 100%
44 | 湖南 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 桃花江一桥穿越饮用水源二级保护区。 | 一是在桥梁上设置警示标识；二是禁止危化品、危险品运输车辆通行，设立禁止通行标识；三是在桥梁两侧安装防撞护栏；四是建设桥面径流收集设施，污水异地处置或处理达标引至保护区外排放；五是制定环境应急预案并设立应急措施。 | 2018-06-01 |  | 已完成风险防护设施的建设，整改完成。 | 是 | 100%
45 | 湖南 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 桃花江二桥穿越饮用水源二级保护区。 | 一是在桥梁上设置警示标识；二是禁止危化品、危险品运输车辆通行，设立禁止通行标识；三是在桥梁两侧安装防撞护栏；四是建设桥面径流收集设施，污水异地处置或处理达标引至保护区外排放；五是制定环境应急预案并设立应急措施。 | 2018-06-01 |  | 已完成风险防护设施的建设，整改完成。 | 是 | 100%
46 | 湖南 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县红岩水库饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未要求建设隔离网 | 按标准设置标识标牌和隔离防护。 | 2018-06-01 |  | 标识标牌已按标准完成，防护网设施已完成 | 是 | 100%
47 | 湖南 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 县级 | 一级、二级 | 其他问题 | 标识标牌，界碑，警示牌未设置 | 按标准设置标识标牌和隔离防护。 | 2018-06-01 |  | 一级保护区与上游二级保护区均已完成标识标牌等设置。 | 是 | 100%
48 | 湖南 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 建设混凝土搅拌场位于饮用水源一级保护区，对水质造成一定影响 | 限期拆除设施，两断三清，还岸复绿。 | 2018-06-01 |  | 建设混凝土搅拌场及所有附属设施已全部撤除，并完成了场地清理。 | 是 | 100%
49 | 湖南 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 已建成的白沙大桥位于白沙长河水源地一级保护区内，为跨一级保护区桥梁，主要污染源为桥面径流；水下桥墩占用了少量的保护区水域，雨水的冲刷作用使桥梁、桥梁的污染物进入水体。 | 一是在桥梁上设置警示标识；二是禁止危化品、危险品运输车辆通行，设立禁止通行标识；三是在桥梁两侧安装防撞护栏；四是建设桥面径流收集设施，污水异地处置或处理达标引至保护区外排放；五是制定环境应急预案并设立应急措施。 | 2018-06-01 |  | 已制定整改方案，目前正在施工. | 否 | 70%
50 | 湖南 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 小河咀船厂已关闭，但部分房屋未拆除；。 | 限期拆除设施，两断三清，还岸复绿。 | 2018-06-01 |  | 目前已全部拆除，场地已平整。 | 是 | 100%

## Sheet2
序号 | 服务名称 | 具体要求说明 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注
1 | 设备费 | 采购项目所需数据处理设备及处理系统购买及租赁费用 | 655000 | 1 | 655000
2 | 数据处理费 | 相关数据收集及进行规范化处理费用 | 320000 | 1 | 320000
3 | 模型测试模拟费 | 大气动力模式、遥感资料系统反演以及水环境模型调试等费用 | 720000 | 1 | 720000
4 | 差旅费 | 项目调研过程中的交通费及食宿 | 350000 | 1 | 350000
5 | 咨询费 | 专家顾问组及其他专业人员的咨询服务费 | 200000 | 1 | 200000
6 | 会议费 | 召开研讨会、咨询会、论证会费用 | 110000 | 1 | 110000
7 | 成果集成费 | 管理系统数字集成、平台衔接 | 315000 | 1 | 315000
8 | 人员绩效 | 编制组人员绩效费用 | 550000 | 1 | 550000
9 | 管理费及税费 | 项目管理费用及税费 | 645000 | 1 | 645000 | 税费按总费用5%计，管理费按总费用的10%计。
10 | 成果制作费 | 成果设计、制作、印制 | 220000 |  | 220000
11 | 其他 | 其他项目相关开支 | 215000 | 1 | 215000 | 其他费用按总费用5%计
| 合计 |  | 4300000 |  | 4300000