## Sheet1
附件：
益阳市县级饮用水水源地环境保护专项整治问题清单
序号 | 所在 | 水源地 | 保护区类型 | 环境问题类型 | 涉及企业名称及简要情况 | 整治情况 | 是否完成整治 | 方案时间节点
| 县市区 | 名称 | （一级/二级）
185 | 益阳市南县 | 南县三水厂 | 一、二级 | 其他 | 未划分饮用水水源保护区（地下水型水源地） | 已划分饮用水源保护区 | 已完成 | 根据省人民政府对南县县城饮用水水源保护区划定方案批准后完成整改。
186 | 益阳市南县 | 南县三水厂 | 一、二级 | 其他 | 标识标牌，界碑，警示牌不完善 | 已设置完成 | 已完成 | 根据省人民政府对南县县城饮用水水源保护区划定方案批准后完成整改。
187 | 益阳市南县 | 南县振兴水厂 | 一、二级 | 其他 | 未划分饮用水水源保护区（地下水型水源地） | 已划分饮用水源保护区 | 已完成 | 根据省人民政府对南县县城饮用水水源保护区划定方案批准后完成整改。
188 | 益阳市南县 | 南县振兴水厂 | 一、二级 | 其他 | 标识标牌，界碑，警示牌不完善 | 已设置完成 | 已完成 | 根据省人民政府对南县县城饮用水水源保护区划定方案批准后完成整改。
189 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县辰溪饮用水水源保护区 | 二级 | 农业面源污染 | 永安八组林农均养殖场，距离城南水厂1100米，造成水质污染 | 已停止运行，设施已拆除到位，整改进度100% | 已完成
190 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县辰溪饮用水水源保护区 | 一级 | 排污口 | 湖南省电力公司柘溪发电厂生活区、办公区污水防治设施不完善，废水未全面收集，部分废水通过简单处理沉淀后排至资江，或未经处理经3个排污口直排至资江，9月13日安化县环境监测人员依法对该发电厂废水总排口进行采样检测结果显示粪大肠菌群超国家排放标准。 | 生活管网建设和雨污分流系统已完成，污水处理站已建成并投入运行，处理后废水综合利用，不排入保护区。 | 已完成 | 2018年3月已启动2018年5月完成50%，6月份完成
191 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县辰溪饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 陆域范围存在多家排放污染物的生产经营单位 | 安化县城北水厂于3月30启动了红岩水库取水试运行,8月份城北水厂取水口已关闭拆除，现待省政府正式出文批复。 | 已完成 | 2017年3月已启动，2018年5月完成50%，6月份完成
192 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县红岩水库饮用水水源保护区 | 一、二级 | 其他 | 标识标牌，界碑，警示牌不完善 | 标识标牌制作已完成 | 已完成 | 2017年3月已启动，2018年5月完成50%，6月份完成
193 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 农业面源污染 | 大埠溪四组林义养猪场，距离城北水厂上游1600米，造成水质污染； | 已停止运行，设施拆除到位，整改进度100% | 已完成
194 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 农业面源污染 | 大埠想松脂厂黄吉高养殖场，距离城北水厂上游950米，造成水质污染 | 已停止运行，设施拆除到位，整改进度100% | 已完成
195 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 大埠溪闵高强制砂场距离城北水厂800米远，造成水质污染。 | 已停止运行，设施拆除到位，整改进度100% | 已完成 | 2017年3月已启动，2018年5月完成50%，6月份完成
196 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 安化县柘溪镇发达砂石场未办理相关手续非法在饮用水源二级保护区从事采砂，制砂活动。 | 已停止运行，设施拆除到位，整改进度100% | 已完成 | 2017年3月已启动，2018年5月完成50%，6月份完成
197 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 柘溪口砂场未办理相关手续非法在饮用水源二级保护区从事采砂，制砂活动。 | 已停止运行，设施拆除到位，整改进度100% | 已完成 | 2017年3月已启动，2018年5月完成50%，6月份完成
198 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县资江饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 东坪水电站位于饮用水源一级保护区。 | 安化县城北水厂于3月30启动了红岩水库取水试运行,8月份城北水厂取水口已关闭拆除，现待省政府正式出文批复。 | 已完成 | 2017年3月已启动，2018年5月完成50%，6月份完成
199 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 排污口 | 东坪水电站办公楼生活废水排污口 | 生活污水已截留至污水处理厂.完成整治100% | 已完成
200 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 农业面源污染 | 安化县柘溪镇谌善民猪肉商行位于二级保护区二级陆域范围，养殖场内有三栋猪舍，目前存栏生猪七、八头、同时从事小型屠宰活动，排污口位于资水，无环保相关手续。 | 已停止运行，设施拆除到位，整改进度100% | 已完成 | 2017年3月已启动，2018年5月完成50%，6月份完成
201 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 农业面源污染 | 黄金坪黄加保猪场位于饮用水源二级保护区二级陆域范围 | 已停止运行，设施拆除到位，整改进度100% | 已完成 | 2017年3月已启动，2018年5月完成50%，6月份完成
202 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 农业面源污染 | 黄金坪卢胜云猪场位于饮用水源二级保护区二级陆域范围 | 已停止运行，设施拆除到位，整改进度100% | 已完成 | 2017年3月已启动，2018年5月完成50%，6月份完成
203 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 建安沙场未办理相关手续非法在饮用水源二级保护区从事采砂，制砂活动。 | 已停止运行，设施拆除到位，整改进度100% | 已完成 | 2017年3月已启动，2018年5月完成50%，6月份完成
204 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 西旺砂石场位于饮用水源二级保护区二级陆域范围 | 已停止运行，设施拆除到位，整改进度100% | 已完成 | 2017年3月已启动，2018年5月完成50%，6月份完成
205 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 小渔船停靠 | 由畜牧部门牵头，修建专用渔船码头,对小渔船进行集中停靠。 | 已完成
206 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 豆制品加工店1位于饮用水源二级保护区，少量废水经沉淀处理后排入资江，影响水源水质 | 该作坊自接到市监、环保部门整改通知后立即着手自行关闭，在2017年12月31日前拆除了相关生产设施。 | 已完成
207 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 一级 | 生活面源污染 | 桃江县种子公司有28户，96人的生活污水未进入污水管网，存在排入保护区的现象。 | 目前完成建设，该区域所有生活污水将全部并入排污管 道，进入污水处理厂实施无害化处理，完成100%。 | 已完成 | 2018年3月1日启动建设；5月30日前完成50%工作进度；2018年6月30日前完成整治。
208 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 保护区防护栏未完全安装到位。 | 由住建部门负责，对饮用水源保护区未设置围栏的地域全部安装了围栏。 | 已完成
209 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 有二艘趸船停靠在保护区。 | 已将泵船拖离饮用水源保护区。完成情况： | 已完成 | 2018年3月1日启动建设；5月30日前完成50%工作进度；2018年6月30日前完成整治。
210 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 豆制品加工店2位于饮用水源二级保护区，少量废水经沉淀处理后排入资江，影响水源水质。 | 该作坊自接到市监、环保部门整改通知后立即着手自行关闭，在2017年12月31日前拆除了相关生产设施。 | 已完成
211 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 交通穿越 | 桃花江一桥穿越饮用水源二级保护区。 | 已完成风险防护设施的建设，整改完成。 | 已完成 | 2018年3月1日启动建设；4月30日前完成50%工作进度；2018年6月30日前完成整治。
212 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 交通穿越 | 桃花江二桥穿越饮用水源二级保护区。 | 已完成风险防护设施的建设，整改完成。 | 已完成 | 2018年3月1日启动建设；4月30日前完成50%工作进度；2018年6月30日前完成整治。
213 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 二级 | 农业面源污染 | 9家小型养鸡场，由于雨污分流不彻底，暴雨时存在将畜禽废弃物排入保护区的现象。 | 由桃花江镇政府牵头，联合畜牧、环保部门对9家养鸡场进行了退养，拆除了生产设施，并对场地进行了清理。 | 已完成
214 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 一级 | 农业面源污染 | 陆域范围内存在居民种植蔬菜的情况,29900m2。 | 由桃花江镇政府牵头，对种植的蔬菜进行了铲除，并要求当地居民以后严禁在保护区种植蔬菜。 | 已完成
215 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 建设混凝土搅拌场位于饮用水源一级保护区，对水质造成一定影响 | 目前已拆除所有设备，场地已平整 | 已完成 | 1、启动时间：2018.1.20 2、完成50%时间：2018.5.20 3、完成时间：2018.6.30
216 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 一级 | 交通穿越 | 已建成的白沙大桥位于白沙长河水源地一级保护区内，为跨一级保护区桥梁，主要污染源为桥面径流；水下桥墩占用了少量的保护区水域，雨水的冲刷作用使桥梁、桥梁的污染物进入水体。 | 风险防护设施建设已完成，完成进度100% | 已完成 | 1.启动时间：2018.4.1. 2.完成50%时间：2018.5.31. 3.完成时间：2018.6.30.
217 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 一、二级 | 其他 | 标识标牌，界碑，警示牌未设置 | 一级保护区与上游二级保护区均已完成标识标牌等设置 | 已完成 | 2017.10.15. 3.完成时间：2018.6.30
218 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 小河咀船厂已关闭，但部分房屋未拆除；建设搅拌站未拆除。 | 目前已全部拆除，场地已平整。 | 已完成
219 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 有三家船舶制造业位于二级保护区。 | 保护区调整后该问题已不在保护区范围。 | 已完成 | 1、启动时间：2018.1.20 2、完成50%时间：2018.5.20 3、完成时间：2018.6.30
220 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 二级 | 码头 | 八百里洞庭旅游码头，未办理手续。 | 码头已搬迁，所有船舶已驶离保护区 | 已完成
221 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 二级 | 农业面源污染 | 保护区网箱养殖11200平方米，共50口网箱。 | 已退养全部网箱养殖。 | 已完成 | 2018年6月底完成
222 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 二级 | 生活面源污染 | 约有居民1716名，沿岸居民均未修建生活污水四池或三池净化系统，生活污水大部分用于房前屋后的果园菜地浇灌，其中小部分污水排放对白沙长河的水质产生一定程度的影响。 | 现益阳市政府已正式行文向省政府申请调规，省政府已受理，调规后剩余部分居民的生活污水问题已整改完成。 | 已完成 | 1.启动时间：2018.3.1. 2.完成50%时间：2018.6.30. 3.完成时间：2018.12.30.
223 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 二级 | 餐饮旅游 | 有三家餐饮，均处于取水口下游，餐饮废水经简单沉淀后外排（1#)。 | 经核实。该餐饮未位于饮用水水源地保护区 | 已完成
224 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 二级 | 餐饮旅游 | 有三家餐饮，均处于取水口下游，餐饮废水经简单沉淀后外排（2#)。 | 经核实。该餐饮未位于饮用水水源地保护区 | 已完成
225 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 二级 | 餐饮旅游 | 有三家餐饮，均处于取水口下游，餐饮废水经简单沉淀后外排（3#)。 | 经核实。该餐饮未位于饮用水水源地保护区 | 已完成
226 | 益阳市沅江市 | 沅江市二水厂 | 一、二级 | 其他 | 未划分饮用水水源保护区（地下水型水源地） | 已划分饮用水源保护区 | 已完成 | 根据省人民政府对该饮用水水源保护区划定方案批准后完成整改。
227 | 益阳市沅江市 | 沅江市一水厂 | 一、二级 | 其他 | 未划分饮用水水源保护区（地下水型水源地） | 已划分饮用水源保护区 | 已完成 | 根据省人民政府对该饮用水水源保护区划定方案批准后完成整改。
228 | 益阳市沅江市 | 沅江市一水厂 | 一、二级 | 其他 | 标识标牌，界碑，警示牌不完善 | 已设置完成 | 已完成 | 根据省人民政府对该饮用水水源保护区划定方案批准后完成整改。