# 益阳市“湖南省‘一件事一次办’”

# 改革工作落地实施方案

为贯彻落实湖南省“一件事一次办”改革工作要求，全面推进益阳市“一件事一次办”改革工作，结合我市实际，特制定本实施方案。

一、成立落地实施工作领导小组

成立益阳市“湖南省‘一件事一次办’”改革工作落地实施工作领导小组，在市“互联网+政务服务”工作联席会议总体指导和部署下开展工作。

顾  问：彭建忠  市委常委、市人民政府常务副市长

汤瑞祥  市人民政府副市长

组  长：莫沧洲  市行政审批服务局党组书记、局长

副组长：李小虎  市行政审批服务局党组成员、副局长

（具体牵头）

祝柏高  市行政审批服务局党组成员、副局长

成  员：市公安局、市人力资源和社会保障局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市市场监督管理局、市住房公积金中心、市交警支队等单位分管负责人，以及相关系统建设运维公司人员。

区县（市）参照执行。

二、相关重点工作安排

（一）确定“一件事一次办”事项牵头部门

原则上是以省“一件事一次办”事项目录清单中每个“一件事”第一个涉及事项实施部门为我市“一件事一次办”事项的牵头部门。（牵头部门：市行政审批服务局，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，4月15日前完成）

（二）牵头单位完成阶段性工作任务

1.对照省首批100项“一件事一次办”目录清单和《“一件事一次办”改革工作实施方案》关于“一件事一次办”的标准，确定益阳市企业和群众到政府办事的“一件事一次办”事项第一批目录初步清单。（牵头部门：“一件事一次办”所明确的牵头部门，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，4月19日前完成）

2.梳理确定“一件事”涉及的实施部门；（牵头部门：“一件事一次办”所明确的牵头部门，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，4月25日前完成）

3.梳理确定“一件事”涉及的具体政务服务事项名称（以省一体化平台事项库名称为准）和各实施部门内部办理流程及办理时限等；（牵头部门：“一件事一次办”所明确的牵头部门，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，4月30日前完成）

4.梳理“一件事”办理所需提交的材料、表格，并进行精简、优化、合并，整理成一张材料清单；（牵头部门：“一件事一次办”所明确的牵头部门，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，5月31日前完成）

5.对涉及多个部门联合办理的事项建立多部门流转和沟通机制；（牵头部门：“一件事一次办”所明确的牵头部门，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，6月14日前完成）

6.“一件事一次办”事项所涉关联部门权限分属不同审批层级的，首先要进行权限调整梳理，属于委托下放的审批权限在办理“一件事一次办”时予以收回，其他事项按照“受理者归并”的原则，实行交互授权（上级委托下级，下级委托上级）；（牵头部门：“一件事一次办”所明确的牵头部门，市司法局负责业务指导，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，6月14日前完成）

7.确定“一件事一次办”事项整体办理时限（原则上不超过所涉事项中最长的单一政务服务事项承诺办结时限）；（牵头部门：“一件事一次办”所明确的牵头部门，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，6月21日前完成）

8.按照“一次表单、统一受理、同步评估、同步评审、同步审批、统一反馈”模式，围绕精简办事程序、减少办事环节、缩短办理时限等任务，重新梳理再造“一件事一次办”整体办理流程；（牵头部门：“一件事一次办”所明确的牵头部门，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，7月19日前完成）

9.完成上述工作后，逐项编制具体“一件事一次办”改革工作规程和办事指南，并建立动态调整机制。（牵头部门：“一件事一次办”所明确的牵头部门，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，7月31日前完成）

10.按照“成熟一批、公布一批、实施一批”的要求，持续梳理公布“一件事一次办”目录，并完成相关工作。（牵头部门：市行政审批服务局，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，按照省、市“一件事一次办”改革安排的时间节点推进）

三、其他配套工作

（一）对一体化平台“一件事一次办”功能建设进行立项及开发。（牵头部门：市行政审批服务局，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，8月份功能启用试运行）

（二）按照“一件事一次办”优化综合服务窗口、主题服务窗口和分厅设置情况，对大厅窗口进行优化布置调整。（牵头部门：市行政审批服务局，责任部门：“一件事一次办”所涉各部门，7月份）

（三）组织人员对“一件事一次办”事项开展体验式办理。（牵头部门：市行政审批服务局，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，8月份）

（四）开展“一件事”中不在政务实体大厅办理政务服务事项的进驻。（牵头部门：市行政审批服务局，责任部门：“一件事一次办”所涉各地各部门，8月份）

附件：1.“一件事一次办”工作主要任务及进度表

2.《益阳市“一件事一次办”事项首批承接目录表（100项）》

附件1

“一件事一次办”工作主要任务及进度表

附件2

益阳市“一件事一次办”事项首批承接目录表（100项）

| 序号 | 事项 名称 | 牵头 部门 | 涉及事项 | 涉及部门 | 证照名称 | 办理 层级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 我要开商场超市 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 食品经营许可证新发 | 市场监管部门 | 食品经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 | 500㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 权限内建设项目环境影响报告表审批（或建设项目环境影响登记表备案 ） | 生态环境部门 |  | 市县级 | 周边有文物保护单位的进行报告表审批；经营餐饮或安装中央空调的进行备案 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 2 | 我要开便利店 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 食品经营许可证新发 | 市场监管部门 | 食品经营许可证 | 县级 |  |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 3 | 我要开水果店 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 食品经营许可证新发 | 市场监管部门 | 食品经营许可证 | 县级 |  |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消 防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 4 | 我要开办食品生产企业 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 食品生产许可证新发 | 市场监管部门 | 食品生产许可证 | 市级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 权限内建设项目环境影响报告表审批（或环境影响登记表备案） | 生态环境部门 |  | 市县级 | 有机械化生产的进行报告表审批，没有机械化生产的进行备案 |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 5 | 我要开办食品 生产小作坊 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 食品生产加工小作坊许可证新发 | 市场监管部门 | 食品生产加工小作坊许可证 | 县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 6 | 我要开 饭店 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 食品经营许可证新发 | 市场监管部门 | 食品经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 7 | 我要开 酒吧 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 食品经营许可证新发 | 市场监管部门 | 食品经营许可证 | 县级 |  |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 8 | 我要开小餐馆（50平方米以下） | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 小餐饮经营许可证新发 | 市场监管部门 | 小餐饮经营许可证 | 县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 9 | 我要开面包店 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 小餐饮经营许可证新发 （或食品经营许可证新发 ） | 市场监管部门 | 小餐饮经营许可证或食品经营许可证 | 县级 | 50㎡以下办理小餐饮经营许可，50㎡以上办理食品经营许可 |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 10 | 我要开饮品店 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 小餐饮经营许可证新发 （或食品经营许可证新发 ） | 市场监管部门 | 小餐饮经营许可证或食品经营许可证 | 县级 | 50㎡以下办理小餐饮经营许可，50㎡以上办理食品经营许可 |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 | 纯手工制作不需要办理 |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 11 | 我要开茶楼 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 小餐饮经营许可证新发 （或食品经营许可证新发 ） | 市场监管部门 | 小餐饮经营许可证或食品经营许可证 | 县级 | 50㎡以下办理小餐饮经营许可，50㎡以上办理食品经营许可 |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 12 | 我要开粉面馆 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 小餐饮经营许可证新发（或食品经营许可证新发 ） | 市场监管部门 | 小餐饮经营许可证或食品经营许可证 | 县级 | 50㎡以下办理小餐饮经营许可，50㎡以上办理食品经营许可 |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 13 | 我要开药店 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 药品经营许可证新发 | 市场监管部门 | 药品经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 14 | 我要开酒 店、宾馆 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 旅馆业特种行业许可证办理 | 公安部门 | 特种行业许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 食品经营许可证新发 | 市场监管部门 | 食品经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 15 | 我要开医 疗器械店 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 医疗器械经营许可证新发 | 市场监管部门 | 医疗器械经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 16 | 我要开旅行社 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 旅行社设立（境内旅游业务、入境旅游业务） | 文化和旅游部门 | 旅行社业务经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 17 | 我要开网吧 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 互联网上网服务营业场所经营信息网络安全审核 | 文化和旅游部门 | 网络文化经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 互联网上网服务营业场所经营单位审批 | 公安部门 | 互联网上网服务营业场所安全合格证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 食品经营许可证新发 | 市场监管部门 | 食品经营许可证 | 县级 | 兼营食品的情况下办理 |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 18 | 我要开KTV | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 申请从事娱乐场所经营活动审批 | 文化和旅游部门 | 娱乐经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 食品经营许可证新发 | 市场监管部门 | 食品经营许可证 | 县级 | 兼营食品的情况下办理 |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 19 | 我要经营足浴、洗浴场所 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 食品经营许可证新发 | 市场监管部门 | 食品经营许可证 | 县级 | 兼营食品的情况下办理 |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 20 | 我要开理发店 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查； | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 21 | 我要开美容院 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查； | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 22 | 我要开营利性民办职业培训机构 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 民办职业培训机构设立审批 | 人力资源社会保障部门 | 民办学校办学许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 23 | 我要开营利性民办培训学校 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 营利性民办学校直接申请设立 | 教育部门 | 民办学校办学许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 权限内建设项目环境影响报告表审批（或环境影响登记表备案 ） | 生态环境部门 |  | 市县级 | 有实验室的情况进行报告表审批 |
|  |  |  | 食品经营许可证新发 | 市场监管部门 | 食品经营许可证 | 县级 | 有食堂的情况下办理 |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 24 | 我要办非营利性民办职业培训机构 | 民政部门 | 民办非企业单位（成立、变更、注销）登记 | 民政部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 民办职业培训机构审批 | 人力资源社会保障部门 | 民办学校办学许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防竣工验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
| 25 | 我要办非营利性民办学校 | 教育部门 | 民办学校审批 | 教育部门 | 民办学校办学许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 民办非企业单位（成立、变更、注销）登记 | 民政部门 | 民办非企业单位登记证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防竣工验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 食品经营许可证核发 | 市场监管部门 | 食品经营许可证 | 市县级 |  |
| 26 | 我要开游泳馆 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 高危险性体育项目经营许可 （县区办理） | 体育部门 | 高危险性体育项目经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 权限内建设项目环境影响报告表审批(或环境影响登记表备案） | 生态环境部门 |  | 市县级 | 周边有文物保护单位的进行报告表审批 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 27 | 我要开诊所 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | （1）医疗机构设置审批 （2）医疗机构执业登记 | 卫生健康部门 | 医疗机构执业许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 权限内建设项目环境影响报告表审批(或环境影响登记表备案） | 生态环境部门 |  | 市县级 | 20张床位以下进行备案；20张以上、500张以下报告表审批 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 28 | 我要开办职业中介机构 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 职业中介服务许可 | 人力资源社会保障部门 | 职业介绍服务许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 29 | 我要开印刷企业（不含出版物类） | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 申请从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动 | 新闻出版部门 | 印刷经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 权限内建设项目环境影响报告表审批 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 30 | 我要办理卷烟零售资格 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 烟草专卖零售许可证新办 | 烟草部门 | 烟草专卖零售许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 31 | 我要开办燃气销售网点 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 城市燃气经营许可 | 住房城乡建设部门 | 燃气经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 32 | 我要开健身馆 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 33 | 我要开电影院 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具、饭馆、咖啡店、酒吧、茶座外）卫生许可 | 卫生健康部门 | 公共场所卫生许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设立电影放映单位 | 电影管理部门 | 电影放映经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 市县级 | 50㎡以下不需要办理 |
|  |  |  | 权限内建设项目环境影响报告表审批（或环境影响登记表备案） | 生态环境部门 |  | 市县级 | 周边有文物保护单位的进行报告表审批 |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 34 | 我要开专科医院 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | （1）环境影响登记表备案 （2）权限内建设项目环境影响报告表审批 （3）权限内建设项目环境影响报告书审批 | 生态环境部门 |  | 市县级 | 20张床位以下进行备案；20张以上、500张以下报告表审批；500张床位以上报告书审批 |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | （1）医疗机构设置审批 （2）医疗机构执业登记 | 卫生健康部门 | 医疗机构执业许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 35 | 我要开劳务派遣公司 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 劳务派遣经营许可 | 人力资源社会保障部门 | 劳务派遣经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 36 | 我要开宠物医院 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 动物诊疗许可证新发 | 农业农村部门 | 动物诊疗许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 37 | 我要开干洗店 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 38 | 我要开洗车行 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | （1）场地符合性审查； （2）城市大型户外广告设置审批 | 市场监管部门 | 城市户外广告设置（发布）许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 39 | 我要开画店画廊 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 城市大型户外广告设置审批 | 城管部门 | 城市户外广告设置（发布）许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 40 | 我要开电玩城 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 文化经营许可证核发 | 文化部门 | 文化经营许可许 | 县级 |  |
|  |  |  | 特种行业许可 | 公安部门 | 特种行业许可证 | 县级 |  |
|  |  |  | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 应急部门 |  | 县级 |  |
|  |  |  | 城市大型户外广告设置审批 | 城管部门 | 城市户外广告设置（发布）许可证 | 县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 41 | 我要开表演机构 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 县级 |  |
|  |  |  | 演出管理许可 | 文化和旅游部门 | 演出管理许可证 | 县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 42 | 我要买卖二手房 | 自然资源部门 | 不动产登记 | 自然资源部门 | 不动产登记证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 核税缴税 | 税务部门 | 税票 | 市县级 |  |
| 43 | 我要办公积金贷款 | 公积金中心 | 不动产抵押登记 | 自然资源部门 | 不动产抵押登记证明 | 市县级 |  |
|  |  |  | 贷款条件审核；签订贷款合同；放款 | 公积金中心 |  | 市县级 |  |
| 44 | 我要经营货物运输 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 经营许可 | 交通运输部门 | 道路运输经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 45 | 我要经营道路客运 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 经营许可 | 交通运输部门 | 道路运输经营许可证 | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 46 | 我要办营业性道路货物运输从业资格证 | 交通运输部门 | 营业性道路货物运输从业资格证核发 | 交通运输部门 | 道路运输从业人员从业资格证 | 市级 |  |
|  |  |  | 三年内无重大以上交通责任事故证明、交通违法未满12分记录证明 | 交警部门 |  | 县级 |  |
| 47 | 我要办营业性道路旅客运输从业资格证 | 交通运输部门 | 营业性道路旅客运输从业资格证核发 | 交通运输部门 | 道路运输从业人员从业资格证 | 市级 |  |
|  |  |  | 三年内无重大以上交通责任事故证明、交通违法未满12分记录证明 | 交警部门 |  | 县级 |  |
| 48 | 我要办巡游出租汽车驾驶员资格证 | 交通运输部门 | 巡游出租汽车驾驶员资格认定 | 交通运输部门 | 巡游出租汽车驾驶员证 | 市级 |  |
|  |  |  | （1）无交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录、无饮酒后驾驶证明；（2）最近连续3个记分周期内没有记满12分记录证明； | 交警部门 |  | 县级 |  |
|  |  |  | 无暴力犯罪、无吸毒记录证明 | 公安部门 |  | 县级 |  |
| 49 | 我要办网约出租汽车驾驶员资格证 | 交通运输部门 | 从业许可 | 交通运输部门 | 网络预约出租汽车驾驶员证 | 市级 |  |
|  |  |  | （1）无交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录、无饮酒后驾驶证明；（2）最近连续3个记分周期内没有记满12分记录证明； | 交警部门 |  | 县级 |  |
|  |  |  | 无暴力犯罪、无吸毒记录证明 | 公安部门 |  | 县级 |  |
| 50 | 我要开养老院 | 市场监管部门 | 市场主体设立登记 | 市场监管部门 | 营业执照 | 市县级 |  |
|  |  |  | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 城管部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程消防设计审核或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 建设工程竣工消防验收或备案 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 环境影响登记表备案 | 生态环境部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 设立养老机构审批 | 民政部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 涉税事项办理 | 税务部门 |  | 市县级 |  |
|  |  |  | 公章刻制备案 | 公安部门 |  | 市县级 |  |
| 51 | 我要办理生育证 | 县级卫生健康部门 | 一孩生育服务登记 | 卫生健康部门 | 生育证 | 县 级 | 再婚夫妻需提供离婚协议书或离婚判决书、调解书原件及复印件 |
| 52 | 我要生二孩 | 县级卫生健康部门 | 再生育审批 | 卫生健康部门 | 生育证 | 县 级 |  |
| 53 | 我要办理教师资格证 | 县级教育局部门 | 教师资格认定 | 教育部门 | 教师资格证 | 县 级 |  |
| 54 | 我买了房子需要落户 | 县级公安部门 | 购房落户 | 公安部门 |  | 县 级 |  |
| 55 | 我要考普通话水平等级证书 | 教育部门 | 普通话等级鉴定 | 语言文字工作委员会 | 普通话等级证书 | 市 级 |  |
| 56 | 我要办理身份证 | 公安部门 | 身份证办理 | 公安部门 | 身份证 | 市县级 |  |
| 57 | 我要办理港、澳通行证 | 公安部门 | 港、澳通行证 | 公安部门 | 港、澳通行证 | 市县级 |  |
| 58 | 我要迁入户口（高校毕业生落户） | 县级公安部门 | 高校毕业生落户 | 公安部门 |  | 县 级 | 年满16周岁的省外迁入人员需提交近期标准证件照片 |
| 59 | 我要办理（暂）居住证 | 县级公安部门 | 居住证申领 | 公安部门 | 暂住证；居住证 | 县 级 | 育龄妇女（18至49周岁）应交验户口所在地计生部门签发的《流动人口婚育证明》及复印件 |
| 60 | 我要出国办理护照 | 公安部门 | 普通护照申请及变更加注、换发、补发的审查 | 公安部门 | 护照 | 市县级 |  |
| 61 | 我要办理道路交通事故认定、证明 | 交警部门 | 道路交通事故认定、证明 | 交警部门 |  | 市县级 |  |
| 62 | 我要办理机动车检验合格标志核发 | 交警部门 | 机动车合格检验标志核发 | 公安部门 | 机动车检验合格标志 | 市县级 |  |
| 63 | 我要办理校车驾驶资格许可证 | 县级交警部门 | 校车驾驶资格许可 | 公安部门 | 准许驾驶校车的机动车行驶证 | 县 级 |  |
| 64 | 我要办理社保卡 | 县级人力资源社会保障部门 | 社会保障卡服务 | 人力资源社会保障部门 | 社会保障卡 | 县 级 |  |
| 65 | 我要进行职业技能鉴定 | 县级人力资源社会保障部门 | 职业技能鉴定补贴 | 人力资源社会保障部门 |  | 县 级 |  |
| 66 | 我要办理养老保险参保登记 | 县级人力资源社会保障部门 | 灵活就业人员养老保险参保登记 | 人力资源社会保障部门 |  | 县 级 |  |
| 67 | 我要办理基本医疗保险参保登记 | 县级医保部门 | 城乡居民医保参保缴费 | 医保部门 |  | 县 级 |  |
| 68 | 我要申请认定为就业困难人员补助 | 县级人力资源社会保障部门 | 就业困难人员或高校毕业生灵活就业社会保险补贴申请 | 人力资源社会保障部门 |  | 县 级 |  |
| 69 | 我要申领城镇职工生育津贴 | 医保部门 | 城职生育津贴申领 | 医保部门 |  | 市县级 |  |
| 70 | 我要办理工伤认定 | 县级人力资源社会保障部门 | 工伤认定 | 人力资源社会保障部门、卫生健康部门 |  | 县 级 |  |
| 71 | 我要办理设立、变更演出场所经营单位备案 | 县级文旅广体部门 | 设立、变更演出场所经营单位备案 | 文化和旅游、市场监管部门、应急部门 |  | 县 级 |  |
| 72 | 我要申请创业贷款 | 县级人力资源社会保障部门 |  | 人力资源社会保障部门 |  | 县 级 |  |
| 73 | 我要办理营业性演出许可证 | 县级文旅广体部门 | 举办营业性演出审批 | 文化和旅游、市场监管部门、公安部门 |  | 县 级 |  |
| 74 | 我要报销住院费 | 县医保部门 | 城职医保待遇报销 | 医保部门 | 基金支出单 | 县 级 |  |
| 75 | 我要办理建筑起重机械使用登记、注销 | 住房城乡建设部门 | 建筑起重机械使用登记 | 住房城乡建设部门 |  | 市县级 |  |
| 76 | 我要办理商品房买卖合同(含预售合同)备案 | 住房保障中心 | 商品房预售合同备案 | 住房城乡建设、税务部门 |  | 市县级 |  |
| 77 | 我要申请保障性住房 | 县级住房城乡建设部门 | 保障性住房申请受理 | 住房城乡建设部门 | 住房保障申请审批表 | 县 级 |  |
| 78 | 我要申请农村危房改造补助 | 县级住房城乡建设部门 | 农村危房改造补助 | 住房城乡建设部门 | 农村危房改造项目申请表 | 县 级 |  |
| 79 | 我要办理公路施工许可 | 县级公路建设养护中心 | 涉及公路施工许可 | 交通运输部门 | 设置公路交叉道口许可证、跨（穿）越公路修建设施许可证 | 县 级 |  |
| 80 | 我要领取老年人补贴 | 县级民政部门 | 高龄津贴 | 民政部门 |  | 县 级 |  |
| 81 | 我要办理健康证 | 县级卫生健康部门 | 健康合格证核发 | 卫生健康部门 | 健康证 | 县 级 |  |
| 82 | 我要申请农业机械购置补助 | 县级农业农村部门 | 组织实施农业机械购置补贴 | 农业农村部门 |  | 县 级 |  |
| 83 | 我要办理特种设备作业人员证 | 市场监管部门 | 特种设备安全管理人员与作业人员资格认定 | 市场监管部门 |  | 县 级 |  |
| 84 | 我要办理个体工商户注销登记 | 市场监管部门 | （1）个体工商户核准登记（含个体工商户名称预先核准、个体工商户注销登记）；（2）税务机关出具的清税证明 | 市场监管部门 | 个体工商户注销登记通知书、清税证明 | 县 级 |  |
| 85 | 我要申请法律援助 | 司法部门 | 法律援助服务 | 司法部门 |  | 市县级 |  |
| 86 | 我要办理村民建房用地许可 | 县级自然资源部门 | 本辖区内无宅基地或一户一宅证明 | 自然资源部门 |  | 县 级 | 地灾户、危改户、安置户等须相关部门意见、证明 |
|  |  |  | 乡村建设许可证核发 | 住房城乡建设部门 |  | 县 级 |  |
| 87 | 我要办理老年优待证 | 县级卫生健康部门 | 老年人优待证办理 | 卫生健康部门 | 老年人优待证 | 县 级 |  |
| 88 | 我要申请城乡居民最低生活保障补助 | 县级民政部门 | 最低生活保障申请 | 民政部门 |  | 县 级 |  |
| 89 | 我要办理结婚登记 | 民政部门 | 结婚登记 | 民政部门 | 结婚证 | 市县级 |  |
| 90 | 我要办理离婚登记 | 民政部门 | 离婚登记 | 民政部门 | 离婚证 | 市县级 | 军人需要提供军人证件 |
| 91 | 我要申请临时救助资金（大额） | 县级民政部门 | 困难居民临时救助资金给付 | 民政部门 |  | 县 级 |  |
| 92 | 我要申请最低生活保障 | 县级民政部门 | 最低生活保障申请 | 民政部门 |  | 县 级 |  |
| 93 | 我要办理乡村医生执业注册 | 县级卫生健康部门 | 乡村医生职业注册 | 卫生健康部门 | 乡村医生执业证书 | 县 级 | 委托办理需要提供授权委托书及受托人身份证复印件。 |
| 94 | 我要办理病残儿医学鉴定 | 卫生健康部门 | 对申请病残儿医学鉴定的对象的初步认定 | 卫生健康部门 | 鉴定结果样本 | 市县级 |  |
| 95 | 我要办理卫生许可证 | 县级卫生健康部门 | 工作场所卫生许可证签发 | 卫生健康部门 | 卫生许可证 | 县 级 | 住宿业需提供消防部门合格证明 |
| 96 | 我要办理林木采伐许可证 | 林业部门 | 林木采伐许可证核发 | 林业部门 | 林木采伐许可证 | 县 级 |  |
| 97 | 我要申请残疾人危房改造补助 | 县级住房城乡建设部门 | 残疾人危房改造补助 | 残联 | 农村危房改造项目申请表 | 县 级 |  |
| 98 | 我要办理房产赠予业务 | 自然资源部门 | 转移登记 | 自然资源部门 |  | 市县级 |  |
| 99 | 我要申请残疾人创业扶持 | 市残联 | 残疾人创业扶持相关服务 | 残联 | 残疾人创业扶持申请审批表 | 市县级 | 需正常稳定经营一年以上、无违法违规生产经营的县内个体户、企业、合作社和民办非企业机构 |
| 100 | 我要申请家庭困难学生补贴 | 县级教育部门 | 义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助给付 | 教育部门 |  | 县 级 |  |

益阳市政务公开政务服务管理办公室       2019年5月14日印发

# Text boxes

承接目录清单（4月19日）

明确涉及部门（4月25日）

确定涉及政务服务事项名称（4月30日）

材料、表格梳理整合（5月31日）

建立多部门流转和沟通机制（6月14日）

权限调整梳理（6月14日）

确定事项办理时限（6月21日）

制定总办理流程（7月19日）

编制工作规程和办事指南，

建立动态调整机制（7月31日）

测试运行（8月1日）