2020年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 政府采购（购买服务）经费专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 益阳市城市管理和综合执法局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 353 | 353 | 42.68 | 10 | 12.09% | 2 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 353 | 353 | 42.68 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 通过开展购置停车执法系统建设、违停执法摩托车、建违停询问室及档案室项目，加强城区规范停车管理。通过更新执法车辆及执法人员制服工作的开展 ，提升执法人员形象，提高城市管理工作水平。 |  |  |  | 购置执法摩托车30辆，启动违停抄牌系统建设，规范违停抄牌执法工作，进一步提高工作效率。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  | 指标1：停车执法系统建设 | 1套 | 正在进行政府采购 | 10 | 8 | 预算资金未到位 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标2：违停执法摩托车 | 30台 | 30台 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标3：违停询问室和违停档案室 | 各6间 | 0 | 10 | 0 | 预算资金未到位 |
|  |  |  | 指标4：制服更新 | 216人 | 0 | 10 | 0 | 预算资金未到位 |
|  |  |  | 指标5：执法车辆更新 | 40台 | 0 | 10 | 0 | 预算资金未到位 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1：加强车辆乱停乱放治理，违停率持续下降 | 持续下降 | 持续下降 | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：不断减轻交通压力，提升人居环境。 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 60 |  |

填表人：匡婵 填报日期：2021.4.12  联系电话：6800335 单位负责人签字：