2024年度国土空间规划项目资金

部门评价报告

部门（单位）名称：益阳市自然资源和规划局

2025年 4 月 11 日

2024年度国土空间规划项目资金

部门评价报告

- 项目基本情况

（一）项目概况

根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《湖南省自然资源厅办公室关于转发自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知的通知》（中发〔2023〕43号）、《自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知》（自然资办发〔2020〕27 号）、《益阳市人民政府办公室关于印发益阳市村庄规划编制工作方案（2021—2023年）的通知》（益政办函〔2021〕32号）、《湖南省自然资源厅办公室关于开展2022年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》的要求，2024年市财政局下达国土空间规划项目资金580.44万元。主要包括国土空间规划的编制、评估、审查、宣传以及全市国土空间规划“一张图”系统更新维护等。

（二）资金使用管理情况

2024年国土空间规划项目资金580.44万元，已支出403.64万元，完成率69.5%。具体支出情况如下：

1.益阳市国土空间总体规划（2021—2035年）项目第四期、第五期（部分）经费330万元，已支付219.3万元，剩余110.7万元已于2025年3月完成支付。

2.益阳市国土空间总体规划专题图集制作项目经费19.65万元，已全部支付。

3.2022年度国土空间规划城市体检评估项目经费34.8万元，已全部支付。

4.益阳市85个乡镇国土空间规划技术审查项目经费84.8万元，已全部支付。

5.2024年村庄规划市级审查项目经费35万元，已支付14万元，剩余21万元已于2025年3月完成支付。

6.益阳市中心城区道路复核定线（数据更新入库）项目经费24.8万元，已全部支付。

7.益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划编制项目第一期、第二期经费81.39万元，已支付36.29万元，剩余45.1万元将在2025年10月底前完成。

（三）绩效目标完成程度

2024年我市国土空间规划工作圆满完成了上级下达的各项任务，取得了较好的成绩。

- 1.完成了《益阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》项目验收。形成1套主体成果，12个专题研究报告，2个专项规划，为编制县级国土空间总体规划、乡镇规划、详细规划、相关专项规划和开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制提供基本依据，促进全面构建国土空间规划体系。2024年荣获全省国土空间规划优秀案例和规划设计一等奖。

- 2.完成了益阳市国土空间总体规划专题图集制作，专题图集印刷100套，绢制图100件，为全市国土空间保护、开发和利用提供地图服务。

- 3.完成了2022年度国土空间规划城市体检评估，形成了城市体检评估数据库，为我市政府及各部门的决策提供科学依据，促进城市的可持续和健康发展。

- 4.完成了85个乡镇国土空间规划技术审查，提升了规划的科学性和可操作性，为推进编制村庄规划提供依据。

- 5.完成了190个村庄规划审查，落实了省委、省政府湖湘“五千工程”建设“和美乡村”目标任务，提升了村庄规划的整体质量，促使规划设计更好地指导村庄的建设和发展，推动乡村振兴战略实施。

- 6.完成了中心城区控规道路复核定线工作。将中心城区所有现状道路及规划道路坐标、线形、宽度进行复核并录入数据库，形成准确的路网“一张图”，作为国土空间规划的底图。

- 7.编制了益阳市中心城区高铁片区控制性详细规划，提高了国土空间详细规划覆盖率，发挥详细规划在开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制中的作用。

二、部门评价工作开展情况

根据《益阳市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》，科室高度重视，迅速响应，明确专人负责，认真梳理国土空间规划项目，确保绩效自评和部门评价工作有序、高效进行。

三、综合评价结论

项目管理按相关方案、制度执行，项目运行中无违规违纪事项。以抓质量作为项目管控的核心任务，项目完成质量优良、管理程序规范。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优秀，具体评分情况见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

一是立项依据充分、程序规范。国土空间规划项目立项严格按照国家、省、市相关法律法规及政策执行，切实履行自然资源和规划管理工作相关职责，未出现预算支出重复现象；科室先行申报项目，财务室组织项目预算申报，并与市财政局会商，经党组会审定，报市人民政府同意后立项。二是绩效目标明确且合理。在立项之初，就明确了具体的产出指标、效益指标、满意度指标，充分考虑了项目的实际情况和可行性，确保项目的顺利推进。三是预算编制科学、资金分配合理。通过对比历年数据、市场行情、项目实际需求等，确保预算的准确性和可靠性；在资金分配过程中，根据项目的难易程度、任务大小优先保障了重点项目的资金需求，合理确定各项目的资金分配比例，确保这些项目能够按时、按质完成。

（二）预算执行过程情况

一是资金及时拨付到位；二是实际支出403.64万元，预算执行率69.5%；三是资金使用合规，严格按照项目资金管理相关程序进行。

（三）预算支出产出情况

认真落实上级决策部署，坚持一盘棋思维，统筹推进全市国土空间规划发展工作，通过全市自然资源系统共同努力，圆满完成了年初制定的各项任务指标，为全市经济社会发展作出了积极贡献。形成益阳市国土空间总体规划主体成果1份、城市体检评估数据库1个、中心城区控规道路复核定线数据库1个；全年技术性审查乡镇国土空间规划85个、村庄规划质量提升审查190个，益阳市总规专题图集100份、绢制图100份。

- 预算支出效益情况

- 1.经济效益。统筹生态、农业、城镇空间布局，避免重复建设和资源浪费；优化地块开发强度；明确基础设施和公共服务配套要求，确保重点工程、产业项目落地得到用地保障。

- 2.社会效益。通过规划编制优化公共服务设施布局（如教育、医疗资源），减少城乡、区域间的服务供给不平等；控制建筑密度与高度，保障通风采光，预留绿地与慢行系统，改善居民生活环境质量，构建和谐包容、富有韧性的社会共同体。

- 3．生态效益。通过划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界，明确禁止开发区和限制开发区，保护森林、湿地、草原等核心生态空间，维护生物多样性；统筹山水林田湖草系统治理，修复废弃矿山、污染农田，恢复乡土植被；通过评估发现我市发展过程中存在的症结和问题，提出改进措施，优化城市发展策略。

- 五、存在的问题和改进措施

2024年部分国土空间规划项目资金年底前下达，部分项目完成验收后在年底未能及时完成支付。下一步，将提前谋划，早作安排，及时会商，加快资金计划申报确保项目顺利实施。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

科室将对绩效自评工作中发现的问题及时整改，进一步完善绩效评价体系，加强制度建设，强化执行力度，提高工作效能。

七、其他需要说明的问题

无。

附件： 2024年度国土空间规划项目资金部门评价指标体系评分表

附件：

2024年度国土空间规划项目资金部门评价指标体系评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 | 预算支出决策 （项目立项） | 预算支出决策（项目立项）依据 充分性 | 2 | 预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
|  |  | 决策（立项）程序规范性 | 2 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | 评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
|  | 绩效 目标 | 绩效目标 合理性 | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
| 决 策 | 资金 投入 | 预算 编制 科学性 | 3 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金 分配 合理性 | 2 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 2 |
| 过 程 | 资金 管理 | 资金 到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
|  |  | 预算 执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 1 |
|  |  | 资金 使用 合规性 | 8 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 8 |
|  | 组织 实施 | 管理 制度 健全性 | 4 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 过 程 |  | 制度 执行 有效性 | 7 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 7 |
| 产 出 | 产出 数量 | 实际 完成率 | 13 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 13 |
|  | 产出 质量 | 质量 达标率 | 12 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 12 |
|  | 产出 时效 | 完成 及时性 | 5 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 5 |
|  | 产出 成本 | 成本 节约率 | 5 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 5 |
| 效 益 | 预算 支出 效益 | 实施 效益 | 15 | 预算支出实施所产生的效益。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 15 |
|  |  | 社会 公众 或服 务对 象满 意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 97 |