2025年度益阳市公安局“一村一辅警”

项目支出绩效自评报告

部门(单位)名称：益阳市公安局(盖章)

2026年4月27日

2025年度益阳市公安局“一村一辅警”

项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目立项依据

- 为贯彻落实党的十九大关于乡村振兴战略的决定，全面提升农村地区社会治安管控能力，按照中央省市有关文件要求，益阳市委、市政府决定在全市范围内开展“一村一辅警”建设。2018年11月益阳市委政法委、市公安局、市财政局联合印发加强“一村一辅警”制度文件，以确保工作有序开展。

- 2.项目实施内容

- 按照公安警务辅助人员工作规范要求，以建制村为单位，每个建制村配备1名专职村辅警，经济发展水平较高、参照社区管理或者人口较多、治安较为复杂的行政村可配备2名以上驻村辅警。驻村辅警在公安派出所和警区民警的指导和监督管理下履行工作职责

- （二）资金使用管理情况

- 1.项目组织管理机构

- 益阳市公安局设情指中心、政治部、人事科、宣传科、机关党委、离退科、警保科、督审支队8个综合管理机构，治安管理支队等23个执法勤务机构及赫山分局、资阳分局2个派出机构（高新分局合并至赫山分局）。主要职责是贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作；维护社会治安秩序，制止维护治安秩序的行为等。

- 根据加强“一村一辅警”制度文件，成立益阳市“一村一辅警”工作领导小组，由市委常委、政法委书记胡安邦任组长，副市长、市公安局长史尚篪任常务副组长，市委政法委书副书记钟梅生、市公安局副局长曾华任副组长，市综治办、市公安局、市财政局、市民政局等部门主要负责同志为成员。领导小组办公室设在市公安局，具体负责各项组织、协调、督导和考评等工作。同时中心城区也成立了相应的组织领导机构。

- 2.项目资金到位情况

- 2025年度“一村一辅警”财政补贴政策实施项目市本级财政预算安排项目资金236.16万元，市财政实际拨款资金236.16万元，资金到位率100%。

- 3.项目资金预算执行情况

- 2025年9月28日益阳市财政局分别向益阳市公安局赫山分局、益阳市资阳分局下达“一村一辅警”项目资金151.68万元、84.48万元共计236.16万元。截至2025年12月31日，项目支出236.16万元，预算资金执行率100%。

- 4.项目资金管理情况

- 益阳市公安局严格按照财务制度进行资金管理，专款专用，有完整的管理制度及管理机构体系；为合理、有效、规范使用专项资金，建立健全专项资金管理制度，完善专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，益阳市公安局赫山分局制发了警务辅助人员绩效考核办法。严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范；专项资金纳入国库集中支付管理，项目实施部门严把审批关，杜绝弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

- （三）绩效目标完成程度

- 1.数量方面：截至2025年12月31日，二区驻村辅警人数达267人，保障农村数量246个，建成农村警务室246个。

- 2.质量方面：益阳市赫山区及资阳区共有行政村246个，辅警人数267个，辅警配备率超100%，辅警专职率100%。

- 3.时效方面：项目对每名驻村辅警每月补助2000元，每月及时足额发放，经费按时发放率达100%；项目支出全部用于驻村辅警工资发放，经费专用率100%。

- 4.效益方面：（1）维护治安秩序，保证社会稳定，躬身守护一方平安，项目每月组织巡逻及安全检查，治安秩序明显好转；（2）筑牢农村治安防线，提升为民服务效能；（3）以培促能，打宣并举，提升交通整治震慑力；（4）为群众办实事解难题，按要求开展治安防范、交通安全、禁毒、消防等法制宣传，助力打造村域社会治理新格局。

- 部门评价工作开展情况

- 根据相关政策规定和益财绩〔2025〕94号文件要求，我所按下列步骤开展项目绩效评价：

- 1．前期准备。益阳市公安局抽调专人成立了政策实施绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

- 2．实施情况。政策实施绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织实施单位召开座谈会，听取该政策实施有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集该资金相关政策文件和实施单位相关制度文件、资金拨付明细等资料；核查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）现场查看。通过实地查看、调查走访，了解项目实施情况及项目绩效完成情况。（4）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成项目自评报告。

- 综合评价结论

- 评价小组从项目决策、预算计划、预算执行、项目实施、财务管理、项目绩效等方面进行总体评价，益阳市公安局“一村一辅警”项目综合评分97分，评价等级为“优秀”。

- 绩效评价指标分析

- （一）预算支出决策情况

- 项目设立依据充分，决策程序规范，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围。项目绩效目标设置合理，指标明确。预算编制科学，资金分配合理。

- （二）预算执行过程情况

- 项目安排资金236.16万元，资金到位236.16万元，资金到位率100%。项目支出236.16万元，全部用于驻村辅警工资发放，预算执行率100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，无资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目制定了相关业务管理制度，益阳市公安局赫山分局发布了警务辅助人员绩效考核办法，对预算支出顺利实施提供了保障。

- （三）预算支出产出情况

- 截至2025年12月31日，益阳市赫山区及资阳区二区驻村辅警人数达267人，保障农村数量246个，建成农村警务室246个。二区共有行政村246个，辅警人数267个，辅警配备率超100%，辅警专职率100%。项目对每名驻村辅警每月补助2000元，每月及时足额发放，经费按时发放率达100%；项目支出全部用于驻村辅警工资发放，经费专用率100%。

- （四）预算支出效益情况

项目维护治安秩序，保证社会稳定，躬身守护一方平安，项目每月组织巡逻及安全检查，治安秩序明显好转；筑牢农村治安防线，提升为民服务效能；以培促能，打宣并举，提升交通整治震慑力；为群众办实事解难题，按要求开展治安防范、交通安全、禁毒、消防等法制宣传，助力打造村域社会治理新格局。

- 存在的问题和改进措施

- （一）项目综合保障还需完善。部分村（社区）辅警工作场所和装备配备不足，影响工作开展。主要原因是对基层工作保障重视程度不够，资金投入不足。应加大对基层辅警工作场所和装备配备的投入，改善工作条件；为辅警配备必要的防护装备和办公设备，保障辅警工作顺利开展。

- （二）部分辅警业务能力仍需提升。虽然开展了多次培训，但部分辅警在法律法规、信息化应用等方面的业务能力还不能完全满足工作需求。原因是培训内容和方式还不够精准，未能充分考虑辅警的实际情况和工作需要。应根据辅警工作实际需求，优化培训内容，增加法律法规、信息化应用、群众工作方法等方面的培训课程；创新培训方式，采用案例教学、实战演练等形式，提高培训效果。

（三）驻村辅警队伍管理有待优化。职责边界不够清晰、日常监督考核机制不健全、专业培训欠缺，导致部分辅警履职效能不高。同时，薪资待遇与保障激励不足，影响队伍稳定性与工作积极性，需完善管理制度与长效运行机制。

- 部门评价结果拟应用和公开情况

- （一）绩效评估结果概述

- 根据《益阳市预算绩效管理办法》，我局已完成2025年度“一村一辅警”项目绩效自评工作。本次评估采用定量与定性相结合的方式，通过数据分析、实地核查、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出和效益进行全面评价，具体评估结果如下：

- 综合得分：97分（满分100分）

- 绩效等级：优秀

- 主要成效：农村治安防控能力显著提升，群众满意度达94.5%。

- （二）评估结果拟应用情况

- 优先保障高效项目，项目预算维持不变。

- （三）评估结果拟公开情况

- 部门公开：市公安局官网开设绩效管理专栏

- 其他需要说明的情况

- 无

益阳市公安局

2026年4月16日

附件

2025年度益阳市公安局“一村一辅警”项目资金评价指标体系评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 | 预算 支出 决策 (项目 立项 ) | 预算支 出决策 (项目 立项) 依据 充分性 | 2 | 预算支出决策(项 目立项)是否符合 法律法规、相关政 策、发展规划以及 部门职责，用以反 映和考核决策(立 项)的依据情况。 | 评价要点： ①决策(立项)是否符合国家相关法律法 规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策(立项)是否符合行业发展规划和 政策要求； ③决策(立项)是否与部门职责范围相符， 属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围， 是否符合中央、地方事权支出责任划分原 则 ； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支 出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
|  |  | 决策(立 项)程序 规范性 | 2 | 预算支出申请、设 立过程是否符合相 关要求，用以反映 和考核决策(立项) 的规范情况。 | 评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设 立 ； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专 家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
|  | 绩效 目标 | 绩效 目标 合理性 | 2 | 预算支出所设定的 绩效目标是否依据 充分，是否符合客 观实际，用以反映 和考核预算支出绩 效目标与预算支出 实施的相符情况。 | 评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他 工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是 否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符 合正常的业绩水平；是否与预算确定的预 算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
|  |  | 绩效 指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量 等，用以反映和考 核预算支出绩效目 标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为 具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体 现 ； ③是否与预算支出目标任务数或计划数 相对应。 | 4 |
| 决 策 | 资金 投入 | 预算 编制 科学性 | 3 | 预算编制是否经过 科学论证、有明确 标准，资金额度与 年度目标是否相适 应，用以反映和考 核预算支出预算编制的科学性、合理 性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照 标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |

|  |  | 资金 分配 合理 性 |  | 2 | 预算资金分配是否 有测算依据，与补 助单位或地方实际 是否相适应，用以 反映和考核预算支 出预算资金分配的 科学性、合理性情 况。 |  | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单 位或地方实际是否相适应。 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 | 资金 管理 | 资金 到位 率 |  | 2 | 实际到位资金与预 算资金的比率，用 以反映和考核资金 落实情况对预算支 出实施的总体保障 程度。 |  | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或预算 支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期(本年度或预算支出 期)内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
|  |  | 预算 执行 率 |  | 4 | 预算资金是否按照 计划执行，用以反 映或考核预算支出 预算执行情况。 |  | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资 金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或预算 支出期)内预算支出实际拨付的资金。 | 4 |
|  |  | 资金 使用 合规 性 |  | 8 | 预算资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定，用以 反映和考核预算资 金的规范运行情 况。 |  | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和 手 续 ； ③是否符合预算支出预算批复或合同规 定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 | 8 |
|  | 组织 实施 | 管理 制度 健全性 |  | 4 | 预算支出实施单位 的财务和业务管理 制度是否健全，用 以反映和考核财务 和业务管理制度对 预算支出顺利实施 的保障情况。 |  | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制 度 ； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、 完整。 | 4 |
| 过 程 |  | 制度 执行 有效性 |  | 7 | 预算支出实施是否 符合相关业务管理 规定，用以反映和 考核业务管理制度 的有效执行情况。 |  | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规 定 ； ②预算支出调整及支出调整手续是否完 备 ； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定 等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、 信息支撑等是否落实到位。 经现场抽查，驻村辅警工作台账普遍存在工作日志不完整，记录不详细，无月度、年度总结，部分村辅警工作日志严重缺失辅警管理欠规范，扣2分。 | 5 |
| 产 出 | 产出 数量 |  | 实际 完成率 | 13 |  | 保障驻村辅警数量是否达到246人，保障农村数量是否达到246个，建成农村警务室数量是否达到246个。 预算支出实施的实 际产出数与计划产 出数的比率，用以 反映和考核预算支 出产出数量目标的 实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或预算支 出期)内预算支出实际产出的产品或提供 的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在 一定时期(本年度或预算支出期)内计划 产出的产品或提供的服务数量。 | 13 |
|  | 产出 质量 |  | 质量 达标率 | 12 |  | 益阳市赫山区及资阳区共有行政村246个，每个建制村是否至少配备1名专职村辅警，辅警专职率是否达到100%。 预算支出完成的质 量达标产出数与实 际产出数的比率， 用以反映和考核预 算支出产出质量目 标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出 数)×100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或预 算支出期)内实际达到既定质量标准的产 品或服务数量。既定质量标准是指预算支 出实施单位设立绩效目标时依据计划标 准、行业标准、历史标准或其他标准而设 定的绩效指标值。 | 12 |
|  | 产出 时效 |  | 完成 及时性 | 5 |  | 项目对每名驻村辅警每月补助2000元，每月是否及时足额发放；项目资金是否专款专用，支出是否全部全部用于驻村辅警。 预算支出实际完成 时间与计划完成时 间的比较，用以反 映和考核预算支出 产出时效目标的实 现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该 预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或 相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 5 |
|  | 产出 成本 |  | 资金专款专用率 | 5 |  | 项目预算安排236.16万元，项目支出是否超出预算安排资金范围。 完成预算支出计划 工作目标的实际节 约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 资金专款专用率=[(计划成本-实际成本)/计 划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、 保量完成既定工作目标实际所耗费的支 出 。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作 目标计划安排的支出，一般以预算支出预 算为参考。 | 5 |
| 效 益 | 预算支 出效益 |  | 社会 效益 | 5 |  | 提升农村治安防控能力，增强群众安全感和满意度。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、可持续影响等，可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 驻村辅警队伍整体素质有待提高。 | 5 |
|  |  |  | 经济 效益 | 5 |  | 通过预防和减少案件发生，节省公共安全支出与群众财产损失。 |  | 5 |
|  |  |  | 可持 续影响 | 5 |  | 建立长效驻村警务机制，保障农村基层治理持续稳定。 |  | 4 |
|  |  |  | 社会公众 或服 务对 象满 意度 | 10 |  | 社会公众或服务对 象对预算支出实施 效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出 实施而受到影响的部门、群体或个人。一 般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97 |