## Sheet1
项目支出名称 | 第十五届省运会射击馆项目筹备经费
主管部门 | 益阳市公安局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市公安局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 550 | 550 | 550
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 550 | 550 | 550 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 550万筹备经费按时足额拨付到位，保证项目建设顺利推进。 |  |  |  | 规范使用550万筹备经费以及其他资金，完成射击馆及附属楼主体结构、装饰装修和机电安装，确保项目基本完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 预算支出的实际产出数与计划产出数的比率 | 11项费用支出全部完成支付，资金支付率100%，项目基本完工 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 产出质量 | 预算支出的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 项目施工质量符合国家标准和设计要求 | 10 | 9.00 | 弱电工程进度略滞后于计划，整个项目尚未完成竣工验收
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 产出时效 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较 | 各项费用均在规定时限内完成支付，未出现资金拨付延迟，完成年度建设目标 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 预算支出所产生的社会效益 | 项目建成后，将服务于2026年省运会射击赛事，同时将有效填补本地警务训练场地短板 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 预算支出所产生的可持续影响 | 省运会结束后，项目将面向警务训练和群众体育长期开放，场馆使用年限长，可持续发挥作用 | 10 | 9.00 | 项目后期运营管理方案尚在制定中，运营维护经费保障机制有待进一步明确
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度 | 通过问卷调查和访谈了解，项目建设相关各方对工程进度和质量的满意度较高 | 10 | 9.00 | 由于项目仍处于完工待验阶段，最终用户（赛事使用方、警务训练人员）的使用体验评价尚未全面开展
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目立项规范性 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 项目经市发改委审批立项，与市公安局职责和市体育事业发展规划高度相关 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绩效目标合理性 | 所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 | 项目设定明确的绩效总目标和阶段性目标，与项目建设任务紧密关联 | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入合理性 | 资金投入有测算依据，与实际相适应 | 费用支出均依据相关政策文件，资金投向与项目建设需求匹配度高 | 5 | 5.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金管理规范性 | 资金使用符合相关的财务管理制度规定 | 费用支出均经审批后拨付，凭证齐全，账实相符，符合《基本建设财务规则》等制度要求 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 97.00