## Sheet1
填写说明： 1、请填写2018年5月饮用水源地最新污染整治进展情况、是否完成整治及整治进度（标题标红的三列）； 2、请勿修改序号、问题具体情况等其他内容； 3、原有已完成的项目请勿修改，如有变更请提前说明； 4、该表格中与518个问题表格的内容请务必保持一致； 5、电子表格请在5月20日前上报。
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%） | 4月24日上报完成情况
43 | 湖南 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 桃江县种子公司有28户96人（不在保护区）的生活污水未修建污水管网，污水排入一级保护区。 | 修建管网将污水截留后进入污水处理厂进行处理。 | 2018-06-01 |  | 修建管网将污水截留后进入污水处理厂进行处理。 | 否 | 50% | 否
44 | 湖南 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 桃花江一桥穿越饮用水源二级保护区。 | 一是在桥梁上设置警示标识；二是禁止危化品、危险品运输车辆通行，设立禁止通行标识；三是在桥梁两侧安装防撞护栏；四是建设桥面径流收集设施，污水异地处置或处理达标引至保护区外排放；五是制定环境应急预案并设立应急措施。 | 2018-06-01 |  | 已制定整治方案，正在按整治方案的要求进行整治，确保在2018年6月底之前完成整治，整治完成后达到相关政策法规要求 | 否 | 70% | 否
45 | 湖南 | 益阳市桃江县 | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 桃花江二桥穿越饮用水源二级保护区。 | 一是在桥梁上设置警示标识；二是禁止危化品、危险品运输车辆通行，设立禁止通行标识；三是在桥梁两侧安装防撞护栏；四是建设桥面径流收集设施，污水异地处置或处理达标引至保护区外排放；五是制定环境应急预案并设立应急措施。 | 2018-06-01 |  | 已制定整治方案，正在按整治方案的要求进行整治，确保在2018年6月底之前完成整治，整治完成后达到相关政策法规要求 | 否 | 70% | 否
46 | 湖南 | 益阳市安化县 | 益阳市安化县红岩水库饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未按要求建设隔离网 | 按标准设置标识标牌和隔离防护。 | 2018-06-01 |  | 标识标牌已按标准完成，防护网设施已完成800米 | 否 | 70% | 否
47 | 湖南 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 县级 | 一级、二级 | 其他问题 | 标识标牌，界碑，警示牌未设置 | 按标准设置标识标牌和隔离防护。 | 2018-06-01 |  | 一级保护区与上游二级保护区均已完成标识标牌等设置；下游二级保护区因划分时所引用的水文资料基准不同，正在申请省厅进行调整，故暂未设置完整。 | 否 | 80% | 否
48 | 湖南 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 建设混凝土搅拌场位于饮用水源一级保护区，对水质造成一定影响 | 限期拆除设施，两断三清，还岸复绿。 | 2018-06-01 |  | 建设混凝土搅拌场及所有附属设施已全部撤除，并完成了场地清理。 | 是 | 100% | 否
49 | 湖南 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 已建成的白沙大桥位于白沙长河水源地一级保护区内，为跨一级保护区桥梁，主要污染源为桥面径流；水下桥墩占用了少量的保护区水域，雨水的冲刷作用使桥梁、桥梁的污染物进入水体。 | 一是在桥梁上设置警示标识；二是禁止危化品、危险品运输车辆通行，设立禁止通行标识；三是在桥梁两侧安装防撞护栏；四是建设桥面径流收集设施，污水异地处置或处理达标引至保护区外排放；五是制定环境应急预案并设立应急措施。 | 2018-06-01 |  | 已制定整改方案，整治完成后达到相关政策法规要求. | 否 | 50% | 否
50 | 湖南 | 益阳市沅江市 | 益阳市沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 小河咀船厂已关闭，但部分房屋未拆除；。 | 限期拆除设施，两断三清，还岸复绿。 | 2018-06-01 |  | 目前已全部拆除，场地已平整。 | 是 | 100% | 是