2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 益阳市林业产业发展专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市林业局 | | | | 实施单位 | | 益阳市林业局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | 100 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | 100 | 10 | | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  | |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 发展林业产业，推动优势产业发展，实现产值提高 | | | | 实现产值400亿元 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 指标1： | 人工造林8万亩 | 8.1万亩 | 10 | | 8 | 可造林面积越来越小 |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 苗木成活率 | 80% | 10 | | 10 |  |
| 指标2： | 造林任务完成率 | 100% | 10 | | 10 |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 完工时间年底前 | 12月底前 | 10 | | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 成本节约率 | 大于0 | 10 | | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： | 林业总产值400亿元以上 | 419.4亿元 | 10 | | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： | 森林覆盖率54% | 54% | 10 | | 8 | 因洞庭湖区杨树清退导致全市森林覆盖率下降 |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： | 全民义务植树尽责率 | 80% | 10 | | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 社会公众满意度 | 90% | 10 | | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 社会公众满意度 | 90% | 10 | | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  | |  |  |
| …… |  |  |  | |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | | 93 |  |
|  | | | | | |  | |  |  |

填表人： 刘品淑 填报日期： 2022年4月25日 联系电话： 426696 单位负责人签字：