益阳市市场监督管理局

2020年度质量监管项目资金绩效自评报告

为落实《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，益阳市市场督管理局对2020年度质量监管专项资金绩效评价工作进行了部署，严格按要求开展了绩效自评，现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据益阳市委机构改革统一部署，益阳市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）于2019年2月28日正式挂牌。新组建的益阳市市场监管局整合了原市工商局、质监局、食药监局、科技局的知识产权相关职责和省发改委的价格监督检查等职责，是市政府直属行政机构。

（二）项目基本情况简介

质量监管项目主要包括拟订推进质量强市战略并组织实施，统筹全市质量基础设施建设与应用；产品质量安全监督管理；综合管理特种设备安全监察、监督工作；规范、监督商品量

和市场计量行为；组织指导标准制定、修订工作并监督实施和组织开展标准化示范工作；检验检测能力；依法监督管理全市认证认可和合格评定有关活动。

二、绩效自评工作开展情况

根据《益阳市财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》精神，本单位主要领导召开了由财务科和质量监管相关业务科室参加的专门会议。明确了工作任务责任分工、出台了工作方案。认真组织研究2020年度预算项目支出绩效评价的相关工作。

（一）核实数据。对2020年度账务系统里质量监管各明细专项资金的准确性、真实性进行了认真核实。对产出指标结果获取渠道进行核实，确保产出指标的准确性、真实性、可靠性。

（二）查阅资料。查阅财务账簿与相关业务科室工作台账、制度、工作材料等，了解项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况、项目资金的规范运行情况；业务管理制度对项目顺利实施的保障情况、相关管理制度的有效执行情况。

（三）归纳汇总。对搜集各业务科室的资料进行分类汇总并全面综合分析整理，通过对比绩效目标与实施结果，综合分析绩效目标实现程度，发现项目支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。

（四）形成自评报告。

三、综合评价结论

2020年基本完成该项目确定的各项工作任务目标，资金按规定用途使用、项目实施按计划有序实施。根据《2020年度项目支出绩效自评表》，从预算执行情况、资金的使用、项目的实施管理、年度目标完成情况、年度绩效指标完成情况逐一评分，质量项目资金自评得分为98.4分，综合评价为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、到位情况等分析

截止2020 年12月31日,本单位共收到质量监管专项资金总额度共243.03万元，其中年初部门预算155万元，省局追加资金54.52万元，上年结余资金33.51万元。根据年初预算安排及省级专项资金使用要求，专项资金全部用于质量监管专项工作。

2.项目资金实际使用情况分析

2020年共支出质量监管专项资金243.03万元，主要包括质量发展支出13.5万元；特种设备安全监管支出65万元；计量、认证与认可经费支出21.14万元；产商品质量抽查与风险监控支出46.13万元；标准化战略等支出12.8万元；检验检测能力提升支出84.46万元方面。

3.项目资金管理情况分析

（1）以制度建设为基础，保障资金合规使用。

为了管好、用好专项资金，我单位根据《预算法》等财经法规，着力财务体系建设，制定了《益阳市市场监管局财务管理暂行办法》《益阳市市场监管局项目管理制度》《益阳市市场监管局区域绩效考核办法》《益阳市市场监管局专项业务检查、评审劳务报酬管理办法》《益阳市市场监管局合同管理办法》等一系列内控制度，我单位以基本内部控制的财务管理为基础，严格按照上级文件相关专项资金的使用范围安排使用。

从总体上看，根据目前自评的情况，我单位均按照《市场监督管理专项资金管理办法》及有关财务管理制度规范使用资金，对专项补助经费都能做到专款专用，未发现有大额资金挤占挪用现象。

（2）以预算管理为抓手，推动资金有效使用。根据《益阳市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范市级部门预算管理的通知》（益财预〔2019〕121号），我单位督促各业务科室严格执行预算，加快项目实施进度。全年按季对单位项目资金实时使用情况进行了统计，有效的促进了全面预算的执行。在财政资金的分配和使用上，注重 “把钱用在刀刃上”，确保财政资金用之有法、用之有度、用之有效，发挥了财政资金的最大效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成情况：开展了产品质量安全风险监控和监督抽查工作，完成省抽644次批次，提高产品质量安全风险隐患排查和处置能力；开展了“质量公益孵化”大讲堂活动；全年抽查重点特种设备使用单位340家。

通过开展质量监管工作，提升产品质量，培育地方名牌产品，引导正确消费，遏制重大产品质量安全事故发生，创建产品质量示范城市，让人民群众对美好生活的向往有产品质量安全保障。

（三）绩效指标完成情况分析

1.特设安全务实创新。一是提请市政府出台了《益阳市电梯安全规定》。二是电梯安全责任保险参保率全省领先。三是气瓶安全信息化监管由液化气钢瓶向工业和车用气瓶拓展，实现全覆盖。全年抽查重点特种设备使用单位340家，全市特种设备使用登记、定期检验、违法行为查处等“三率”居全省前列，在省市年度考核中排名第一。

今年投入特种设备安全监管专项资金65万元，主要用于《益阳市电梯安全规定》立法服务费、电梯应急救缓服务项目、工业气瓶信息化管理软件服务、特种设备安全宣传培训会议等方面。通过“强执法防事故”，有效遏制了重特大事故，减少了一般事故发生，提升了特种设备安全监管能力和水平，确保了全市特种设备安全形势稳定向好。

2.产品质量稳中有升。今年共投入产商品质量抽检与风险监测专项46.13万元，主要完成以下工作：一是建立了获证企业监管档案，完成对全市76家获证企业的证后监管，消除了质量安全风险，提升了企业的管理能力。二是组织开展了消防产品、电动车、柴油货车、成品油、电取暖器、儿童用品、学生服、食品相关产品、重要工业产品、危险化学品、农资产品、烟花爆竹、电线电缆、建筑产品、家用电器和防护口罩等17个专项整治行动。三是完成重点产品监督抽查644批次，合格率95.03%。重点产品质量持续保持稳定。

产品质量监管能力的提升，促进了本市产品质量安全水平逐步提高，减少了消费者人身伤害，有效保护了消费者合法权益。

3.质量提升行动扎实推进。投入质量发展专项资金13.5万元完成了以下工作：一是开展了“质量公益孵化”暨质量大讲堂进企业活动，邀请专家现场“诊断开方”，受到企业普遍欢迎。共有400多家企业、600余名企业管理人员参加了质量大讲堂的宣导培训；共有20家企业参与了公益孵化调研与市长质量奖后备企业培育活动。二是南县质量工作获得省政府真抓实干激励。三是艾华集团荣获第六届省长质量奖，实现了“零”的突破。今年市市场监管局在贯彻落实质量强省决策部署，深入推进质量强市战略，切实履行质量强市上取得了质的飞跃。

4.品牌标准建设亮点纷呈。安化黑茶成为全国首批湖南唯一中欧互认地理标志保护产品。新增安化黄精、安化厚朴、大通湖大米、南县稻虾米地理标志证明商标。地理标志保护产品和证明商标总量在全省排位靠前。推进标准化战略，获批国家级、省级标准化试点示范项目5个，新增国家、地方标准5项，起草地方标准9个。标准化战略等质量基础建设投入12.8万余元，更好地促进了企业经济效益的提升。

5.强化涉环单位计量认证和涉环产品质量监管。一是全面淘汰燃煤锅炉。二是扎实推进大通湖流域禁磷专项整治，今年投入15万元对大通湖流域洗涤用品进行抽样检测，抽样了110批次，联合南县商务局、南县市场监督管理局开展使用环节的洗涤用品抽样检测，抽检了22批次。三是办理涉环违法案件94起，取缔“自流黑”加油站10家。四是对全市357个加油站的2268条加油枪开展周期检定，检定合格率100%。减免认证检验等费用110多万元。

6.加强基础设施建设，提升检验检测能力。2020年投入检验检测能力提升资金84.46万元，具体为：（1）购入萃取色谱衍生系统设备5套，主要用于对黄曲霉毒素等项目检测，着力提高黑茶产品农残等项目检测水平、检测效率和准确度。食品质量检测水平的提高，成而降低食品质量事故率。（2）购入电线电缆进行检测实验，通过及时发现和解决电缆故障问题，能改善供电质量，减少区域停电的频次，提高检修效率，保证城市居民用电和工业建设供电的稳定和安全，服务地方经济和社会发展。（3）购入压缩天然气（CNG）加气机一套，该套设备的投入使用，每年可为本市压缩天然气经营方减免检定费用近10万元。既保护了消费者和经营方的合法权益，又维护了市场经济秩序和社会稳定。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

1. 年度绩效指标编制不够精细合理。项目单位申报预算时对项目的一些重要工作领域未设置具体、细化并可量化的指标，已设定时效指标、质量指标、服务对象满意度指标与指标内涵不一致，本项目主要工作内容绩效目标设置上还不够清晰明确，绩效目标设置不规范，混淆绩效目标与绩效指标。反映出项目单位对绩效指标的理解存在一定的差异，对整合后的项目目标需进一步梳理。

2. 质量监管力量需要强化协同。质量执法工作涉及到与日常监管部门和稽查执法部门工作配合，机构改革后，质量监管人员和稽查执法人员队伍变动较大，人员新、岗位新，质量监管业务、执法习惯、执法理念、法律适用尚处于熟悉阶段，系统内联络配合协调推动方面需进一步理顺。仍然存在隐患排查治理不到位，违章作业时有发生，监管执法力度不大，业务能力不相适应等突出问题，此外，特种设备安全监管、质量强省等工作开展面临人员、经费、业务矛盾，需进一步深化改革和调整。

（二）改进措施

1.提前布置规划，确保数据可获取。各业务科室应按照项目实施需要，结合单位预算绩效指标体系，对产出指标设置全面规划，确保设置的绩效指标与绩效目标内容匹配，涵盖项目重点工作；设置指标值时，应考虑指标数据的合理性及可获取性，提前布置指标数据收集工作，确定指标数据获取渠道，落实绩效评价主体责任、发挥绩效管理推动作用。

2. 深入推进人员力量融合和工作流程磨合。进一步巩固机构改革成果，强化管理职责和责任落实，深化系统内业务和人员融合，建立并完善日常联络、工作通报、资源共享等工作机制，加强监管业务部门培训工作力度，利用区域协作平台促进市际间相互交流，推动形成权界清晰、分工合理、责权一致、运转高效的责任体系，保障各项制度规定执行流程的顺畅贯通。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将及时通报自评结果，认真分析评价结果所反映的问题，同时，我单位将不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。根据市财政部门关于部门绩效自评工作通知的要求，于2021年4月15日在单位门户网站上公开，接受社会监督。

附件：项目支出绩效自评表

益阳市市场监督管理局

2021年4月15日

附件

2020年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 质量监督专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 | 益阳市市场监督管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 155 |  | 155 | 243.03 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：同级财政拨款 |  | 155 |  | 155 | 155 |  |  |  |
|  | 省级财政拨款 |  |  |  |  | 54.52 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 33.51 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1．开展产品质量安全风险监控和监督抽查工作，提高产品质量安全风险隐患排查和处置能力； 2．开展产品质量专项整治； 3．打击假冒伪劣产商品； 4．特种设备安全监管。 |  |  |  |  | 1．开展产品质量安全风险监控和监督抽查工作，提高产品质量安全风险隐患排查和处置能力； 2．开展产品质量专项整治； 3．打击假冒伪劣产商品； 4．特种设备安全监管。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 |  | 生产及流通领域产品质量监督抽查量 | 600批次以上 | 644批次 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 生产及流通领域产品质量监督抽查合格率 | 93%以上 | 95.03% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | 重点工业产品监测率 | 20%以上 | 20% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  | 维护市场经济秩序、保障人民群众消费安全 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 14.5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  | 节约能源，维护生态环境安全 | 逐步改善 | 逐步改善 | 15 | 14 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 |  | 特种设备安全状况 | 持续向好 | 持续向好 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公众对产品质量安全满意度 |  | ≧70% | ≧70% | 5 | 4.9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.4 |  |

填表人：潘菲丽   填报日期：2021.04   联系电话：0737-4223049   单位负责人签字：