益阳市市场监督管理局

2020年度医疗器械管理项目资金绩效

自评报告

为落实《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，益阳市市场监督管理局对2020年度药品医疗器械监管专项资金绩效评价工作进行了部署，严格按要求开展了绩效自评，现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据益阳市委机构改革统一部署，益阳市市场监督管理局（以下简称“市市场监管局”）于2019年2月28日正式挂牌。新组建的益阳市市场监管局整合了原市工商局、质监局、食药监局、科技局的知识产权相关职责和省发改委的价格监督检查等职责，是市政府直属行政机构。

（二）项目基本情况简介

市场监督管理专项主要包括药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品标准管理、质量管理和安全监督管理与抽检；

依法组织查处药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节违法违规行为；监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度；监督实施药品、医疗器械、化妆品经营质量管理规范；药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置等方面。

二、绩效自评工作开展情况

根据《益阳市财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》精神，本单位主要领导召开了由财务科、药械化相关科室参加的专门会议。明确了工作任务、出台了工作方案。采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行自评。

（一）核实数据。对2020年度决算数据中药品医疗器械监管专项资金的准确性、真实性进行了认真核实。对产出指标结果获取渠道进行核实,确保产出指标的准备性、真实性、可靠性。

（二）查阅资料。查阅财务账簿与相关业务科室工作台账、制度、工作材料等，了解项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况、项目资金的规范运行情况；业务管理制度对项目顺利实施的保障情况、相关管理制度的有效执行情况。

（三）归纳汇总。对搜集各业务科室的资料进行分类汇总并全面综合分析整理，通过对比绩效目标与实施结果，综合分析绩效目标实现程度，发现项目支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。

（四）形成自评报告。

三、综合评价结论

2020年基本完成该项目确定的各项工作任务目标，资金按规定用途使用、项目实施按计划有序实施。根据《2020年度项目支出绩效自评表》，从预算执行情况、资金的使用、项目的实施管理、年度目标完成情况、年度绩效指标完成情况逐一评分，药品医疗器械管理项目资金自评得分为96.3分，综合评价为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、到位情况等分析

截止2020 年12月31日,本单位共收到市场监督管理专项资金总额度共144.62 万元，其中年初部门预算77.95万元，省局追加资金66.67 万元。根据年初预算安排及省级专项资金使用要求，专项资金全部用于“两品一械”专项工作。

2.项目资金实际使用情况分析

2020年共支出医疗器械专项资金144.62万元，主要包括药品监管及抽检支出55.54万元；医疗器械监管及抽检支出52.83万元；化妆口监管及抽检支出32.33万元；药械化不良反应监测支出3.92万元。

3.项目资金管理情况分析

（1）以制度建设为基础，保障资金合规使用。

为了管好、用好专项资金，我单位根据《预算法》等财经法规，着力财务体系建设，制定了《益阳市市场监管局财务管理暂行办法》《益阳市市场监管局项目管理制度》《益阳市市场监管局区域绩效考核办法》《益阳市市场监管局专项业务检查、评审劳务报酬管理办法》《益阳市市场监管局合同管理办法》等一系列内控制度，我单位以基本内部控制的财务管理为基础，严格按照上级文件相关专项资金的使用范围安排使用。

从总体上看，根据目前自评的情况，我单位均按照《市场监督管理专项资金管理办法》及有关财务管理制度规范使用资金，对专项补助经费都能做到专款专用，未发现有大额资金挤占挪用现象。

（2）以预算管理为抓手，推动资金有效使用。

根据《益阳市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范市级部门预算管理的通知》（益财预〔2019〕121号），我单位督促各业务科室严格执行预算，加快项目实施进度。全年按季对单位项目资金实时使用情况进行了统计，有效的促进了全局预算的执行。在财政资金的分配和使用上，注重“把钱用在刀刃上”，确保财政资金用之有法、用之有度、用之有效，发挥了财政资金的最大效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成情况：完善和加强了“两品一械”安全抽检工作，完成省级抽检任务，其中药品108批次（其中中西成药101批次，中药饮片7批次），医疗器械18批次，化妆品45批次；提升了监管、检查装备能力，继续提升检验检测机构检验能力建设；加强了“两品一械”日常监管，加大了飞行检查力度。

通过开展药品医疗器械监管项目，加强“两品一械”安全抽样检验，加大药品科普宣传力度，普及安全用药知道，提高监管人员专业水平和综合素质。

（三）绩效指标完成情况分析

1.稳步推进日常监管与宣传。一是按照《益阳市药品服务工作要点》的要求通过六个方面的基础工作、二个方面的交办工作、四大专项整治工作对14家药品生产企业、30家药品流通企业进行了检查，为净化药品市场、规范药品秩序夯实了基础。今年我市未发生重大药品流弊事件。二是积极开展药品不良反应及药物滥用监测工作，截止目前，全市共收集、上报、审核药品不良反应报告5339余例（其中有效报告4577份；删除、置重762份；严重报告317份），药物滥用监测报告764余例。三是组织志愿者到大通湖区向东村开展药品安全进乡村活动，为村民们送去了《儿童用药安全须知》、《教您科学服用中药》等药品安全科普知识手册以及藿香正气水、清凉油等防暑降温药物。联合赫山、资阳、高新三区市场监管局，以展出宣传板报、发放宣传资料以及举报投诉受理、假劣药品辩别、用药咨询、义诊服务等形式开展了“全国安全用药月”宣传活动，并通过市局官网、益阳电视新闻网、益阳在线、智慧益阳手机台等媒体进行同步宣传报道。本次活动累计发放宣传资料3500余份，接受用药咨询700余人次，开展义诊服务200余人次。以上宣传活动的开展,进一步树立了安全用药意识，推动了群众科学、合理、规范使用药品，

2．以新《化妆品监督管理条例》为契机，开展了主题为“安全用妆 伴您同行”的化妆品安全科普宣传活动和《化妆品监督管理条例》宣贯暨化妆品监管业务培训；同时，特邀省药监局专家授课举办了为期2天的医疗器械法规业务培训班，全市相关医疗器械监管人员、医疗器械经营企业负责人及质量负责人、医疗机构设备采购和管理负责人共270余人参加了培训，通过以案说法，培训针对性和实用性强，深受学员的好评，同时推进了监管队伍执法能力和监管能力的提升。

3.完成了省级下达的抽检任务，其中完成药品108批次（其中中西成药101批次，中药饮片7批次），医疗器械18批次，化妆品45批次，通过检验我省108批的药品、18批的医疗器械、45批的化妆品，为市场监管部门提供了可靠的药械化质量分析数据。四是鼓励药品零售企业做大做强，药店连锁率提升至61%。世卫组织疫苗监管体系评估迎检稳步推进。

4.能力建设得到提升。单位具备检验资质的药品参数有166项（其中包括药包材参数6项，洁净环境参数2项）。2020年承担省级药品监督抽检全部为全检，市级药品监督抽检除部分无对照品采购或特殊试剂外全部为全检。检验各环节程序均按照《药品检验所实验室质量管理规范(试行)》（原国家药品监督管理局2000年9月12日颁布）执行，近20年来，本单位没有检验结论错误等严重质量事故。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

1.绩效目标设置不够完整，部分绩效指标设置有待完善。

一是绩效目标应能清晰反映预算资金的预期产出和效果，绩效指标应细化量化、合理可行、相应匹配。部分指标值与项目计划数不符，影响项目开展过程中焦点关注和数据对比、资料收集。本项目主要工作内容绩效目标设置上还不够清晰明确，绩效目标设置不规范，混淆绩效目标与绩效指标。二是部分绩效指标设置不合理、不全面，可持续影响指标未突出项目及主要活动的可持续性影响。

2.绩效管理有待提高。

项目管理单位及项目资金使用单位对绩效管理的理解不到位，绩效目标的设置质量不高、绩效目标分解不清晰、绩效管理效果不佳，再加上药品、医疗器械专业人员缺乏，项目的绩效跟踪难度较大。同时为保障全方位、全过程、全覆盖绩效管理要求增加了难度，考虑到药品、医疗器械、化妆品监管专业性强，绩效评价人员严重不足，也无资金委托专业第三方机构协助开展，大大增加了财务人员的工作强度。

（二）改进措施

1. 深入推进人员力量融合和工作流程磨合。发挥预算资金项目引领、带动、示范作用，强化管理职责和责任落实，深化系统内业务和人员融合，建立并完善日常联络、工作通报、资源共享等工作机制，加强培训工作力度，不断提升绩效管理能力，做好宣传引导，对绩效评价开展好的单位予以表彰奖励，提高各单位对绩效评价工作的积极性。

2.加强绩效评价结果的运用。对项目资金绩效情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据，合理保障资金使用绩效的评价结果与预算安排、改进管理、资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将及时通报自评结果，认真分析评价结果所反映的问题，同时，我单位将不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。根据市财政部门关于部门绩效自评工作通知的要求，于2021年4月15日在单位门户网站上公开，接受社会监督。

附件：项目支出绩效自评表

益阳市市场监督管理局

2021年4月15日

附件

2020年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 药品医疗器械监管专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市市场监督管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 77.95 | 77.95 | 144.62 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：同级财政拨款 |  | 77.95 | 77.95 | 77.95 |  |  |  |
|  | 省级财政拨款 |  |  |  | 62.67 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.完善和加强“两品一械”安全抽检工作； 2.提升监管、检查装备能力，继续提升省级检验检测机构检验能力建设； 3.加强“两品一械”日常监管，加大飞行检查力度。 |  |  |  | 1.完成了“两品一械”国抽、省抽工作； 2.开展了药品监相关培训，医疗器械监管培训、化妆品管理办法培训，不断提升监管能力； 3.开展了“百日行动”、中药饮片专项整治行动等各项行动，切实防范了风险隐患，促进了我市医药产业健康发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 药品生产环节监管企业数 | 14家 | 14家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 药品流通环节监管企业数 | 30家 | 30家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 全国安全用药宣传 | 1次/年 | 1次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 药品、医疗器械抽检批次 | 药品抽检108次；医疗器械抽检21次 | 药品抽检108次；医疗器械抽检18次 | 10 | 9 | 因疫情影响,省局调整了医疗器械抽检批次 |
|  | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 药品专项检查抽查率 | 20% | 20% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 | 2020年 底前 | 2020年 12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 培训成本 | ≦500元/人 | 498元 | 5 | 5 |  |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | “两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高人民群众”两品一械”安全科普知识 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 假冒伪劣产品制售行为 | 不断降低 | 不断降低 | 10 | 9.5 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 队伍素质和装备配置水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 4.8 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公众对”两品一械”满意度 | ≧80% | 80% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.3 |  |

填表人：潘菲丽   填报日期：2021.04   联系电话：0737-4223049   单位负责人签字：