- 益阳市食品药品检验所

- 2021年度药品监管补助资金绩效自评报告

一、专项资金基本情况

（一）项目单位基本情况。

益阳市食品药品检验所原身为益阳市药检所。2011年由于当时机构改革职能调整改名为益阳市食品药品检验所。2019年，益阳市市场监督管理局依照《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》再次设立益阳市食品药品检验所，副处级事业单位，独立法人单位。

本机构内设机构7个：办公室，综合业务室，抽样监督室，质量控制室，药品检验室，食品检验室，生物安全室，主要职责是：承担食品、药品、化妆品、药用辅料、洁净区环境检验检测工作；协助主管部门起草食品、药品、化妆品标准，承担相关技术的研究、咨询工作。

1、人员方面。核定全额拨款事业编制31名，在职在编人员29人，具备高级技术职务6人，中级技术职务13人，初级技术职务4人；硕士研究生学历9人，本科学历15人，专科学历5人，外聘专业技术人员13人。

2、检验资质方面。目前，拥有检验资质1265项，其中药品158项，化妆品244项，食品844项。

3、实验场地方面。我所实验大楼总面积4038平方米，实验室用房近3000平方米，根据不同使用功能实现合理分区，有效隔离；设有专用的通风柜、污水处理系统和三套独立的空气净化系统，对实验环境进行了有效控制。

4、仪器设备方面。实验室配备用于检验的仪器设备有液质联用仪、气质联用仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、离子色谱仪、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计、微生物自动检测系统、厌氧微氧培养系统等检验专用等160多台（套）。

（二）专项资金基本情况、用途和主要内容、涉及范围。

专项资金主要用于购买耗材、试剂、支付劳务费、仪器维修费等开支。

全年共开支39万元。

- 专项资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

按照《湖南省药品监督管理局关于印发2020年省级药品医疗器械化妆品监督抽检计划的通知》（湘药监发[2020]32号）文件安排，益阳市食品药品检验所计划承检格列齐特片(Ⅱ)等10个品种，113批次的检品，其中成药108批次，饮片7批。

化妆品：抽样9月15日完成

检验：10月30日完成

质量分析报告、报告书寄送11月20日完成

药品：抽样10月15日完成

检验：11月15日完成

质量分析报告、报告书寄送12月5日完成

二、专项资金使用及管理情况

（一）2021年全年我所共收到药品监管及医疗器械监测专项项目专项经费39万元。

（二）共开支项目资金39万元。

（三）我所严格按照《专项资金管理办法》的要求，单独核算、专款专用、规范管理、无挪用无截留。

三、专项资金项目组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括专项资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

分管所长：负责综合协调。

办公室：物资采购。

质控室：全过程质量控制。

业务室：样品受检递送，检品卡制作，散页标准收集，报告书打印报送，化妆品不合格报告书出具6份，留存1份，要求在2个工作日内将检验报告、抽样单复印件及样品外包装照片等材料报送给省局化妆品监管处5份。每月报统计表交省局化妆品处。

药品室：负责对中西成药、中药材及饮片理化部分检验并如实报告原始记录、报告书底稿。

生物安全室：对微生物限度、无菌、细菌内毒素等项目检验并如实报告原始记录、报告书底稿。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

根据湖南省药品监督管理局关于印发湖南省2021年省级药品医疗器械化妆品监督抽检计划的通知，我所对2021年药品与化妆品检验工作制定方案，并召集相关科室开会。明确了总任务、时间进度以及科室分工。2021年06月02日开始收到药品样品，2021年07月21日收到化妆品样品，至2021年10月30日完成所有省级药品、化妆品监督抽检样品的检验。报告书于2021年11月15日前均已全部寄送给抽样单位。

四、专项资金绩效目标完成情况

2021年，全年计划检验化妆品14批次，实际检验18批次。

2021年06月02日开始收到药品样品，至2021年10月26日实际受检样品87批次。

化妆品：抽样9月14日完成

检验：10月30日完成

质量分析报告、报告书寄送11月15日完成

药品：抽样9月1日完成

检验：10月13日完成

质量分析报告、报告书寄送10月11日完成

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

收到文件后，所领导高度重视，立即召开会议，制定了省抽药品检验方案：办公室负责后勤采购；质控室负责仪器设备校准及质量程序控制；业务室负责样品标准流转，原始记录审核，主、协检科室的协调；检验科室制定耗材采购计划，检品合理分配；在规定的周期内，各科室与人员合理安排，保证检验结果科学准确。

1、培训，方案落实情况

结合省级药品化妆品监督抽检计划，针对承检品种检验标准涉及的检验项目及本所实际情况，制定了相关的培训计划。

组织业务学习5次，检验方法讨论5次，操作培训数次。

2、风险控制的措施

本所有完备的质量管理体系，人机物法环都按程序文件和质量手册执行。

（1）、通过分科室与区域管理，减少交接次数，有效利用人力资源，通过质量监督员与内审员的监督，减少检验过程会出现的隐患，保证检验的规范进行。

（2）、对检验员进行明确分工，专人负责各区域的物品、工作流程等管理，发现存在问题，及时反馈并开技术委员会，保证每批检品检验结果的准确性。

（3）、药品检验队伍结构合理，基本上按个人工作潜质定岗，达到人员的有效分配，使质量体系运转顺利。

3、遵守廉洁自律各项规定和保密的情况

全所工作人员签订了廉洁自律与保密制度个人承诺书，严格遵守廉洁自律各项规定和保密纪律，无违规情况发生。

存在的主要问题：

1、因抽检时间设定过长，各个市州局开展抽检工作的时间不一致，抽检任务完成进度差异很大，检验机构的人员、仪器、试剂、对照品等均未得到有效的利用，工作效率和检品完成进度受到很大影响。

2、今年有一些品种是企业新申报的标准，涉及到有关物质等检查所需的对照品多且少见，价格昂贵，有的甚至无法购买到，导致检验项目偏离。

3、仪器设备需要更新。许多设备都是10年前、甚至20年前的产品，需要及时更换与更新；根据国家药典与化妆品检验检测要求，要增加部分仪器设备。

4、检验人员需要培训。尽管学历高、学习能力强，但作为检验来说还是新手，本所加强培训，更重要的是国家、省级层面要抓培训，提高专技人员的业务能力。

六、有关建议

1、省局多组织一些抽检人员、检验人员的培训，提升相关业务素质的同时，也能增进各市州之间的联系，相互间多些学习交流的机会。

2、注重业务水平，组织技能比武等各种形式的技术交流活动。

3、设施设备添置与更新。建议在国家“十四五”规划中，加强地市级药品检验上有项目有投入，保持监管检验检测在信息化及平台建设、设备更新上先进性。

4、合理经费得到保障。经费使用上要考虑检验试剂标准品、设备维护、培训与维修经费。经费跟着任务走，上级拨款是确保检验经费和设备维护、维修及更换经费的唯一途径。

5、保障专业技术人员数量和质量。由于单位职能的扩大，市级药检所由原来从事单一药品检验渐渐变为从事药品，食品，化妆品，医疗器械的综合性检验，相应专业技术人员没有得到充实。

6、加强对药品检测机构监督检查，确保抽检规范准确与公平公正。

7、建议省局老师在化妆品群经常分享有关的政策文件动态消息，加强专业素养的指导，杜绝因政策了解不够而失误的情况。

益阳市食品药品检验所

2022年2月14日