## Sheet1
政府工作报告重点项目进展表
序号 | 项目名称 |  | 建设起止 年限 | 项目 总投资 （万元） | 年度 计划投资 （万元） | 年度计划进度 | 责任单位 | 建设规模及内容 | 项目进展 |  |  |  |  | 年度累计 完成投资 （万元） | 年度投资完成率
[9 empty] | 未启动 | 前期工作 | 招标采购 | 建设中 | 已完成
1 | 教育路（桃花仑路-国富小区西门） |  | 2020-2023 | 3200 | 3000 | 完成 | 市住房城乡建设局 | 长550米、宽15米，征地拆迁、路基、沥青路面、人行道和雨污分流，绿化、路牌、交通、环卫等配套设施。 |  |  | √ |  |  | 700 | 23.33%
2 | 团洲路（环保路-万海商圈） |  | 2022-2023 | 13500 | 7500 | 完成 | 市住房城乡建设局 | 长890米、宽28米，含150米地下通道、征地拆迁、路基、沥青路面、人行道和雨污分流，管线、路灯、绿化、交通、环卫、路牌等配套设施。 |  |  |  | √ |  | 2200 | 29.33%
3 | 梓山东路一标（团圆路-羊舞岭路） |  | 2023 | 580 | 580 | 完成 | 市住房城乡建设局 | 沥青路面铺设、绿化和绿道、路灯人行道改造、停车港湾、交通设施等建设。 | √ |  |  |  |  | 0 | 0%
4 | 益阳大道西延线二期（志溪河-虎山路） |  | 2020-2023 | 24000 | 22000 | 完成 | 市城投集团 | 长2200米、宽42米，土石方、路基、沥青路面、人行道和雨污分流，管线、路灯、绿化交通、环卫、路牌等配套设施。 |  |  |  | √ |  | 1000 | 4.545%
5 | 益阳市城市西环线（虎山路K6+450-K19+100段） |  | 2020-2023 | 91800 | 72000 | 完成 | 市城投集团 | 长12.65千米、宽48米，征地拆迁、沥青路面、人行道和雨污分流，路灯、绿化、交通设施、管线、环卫等配套设施。 |  |  |  | √ |  | 2940 | 4.083%
6 | 资江两岸风光带提质改造项目 |  | 2015—2023 | 120900 | 5600 | 完成所有扫尾工程(含三国文化走廊) | 市城投集团 | 南岸西起永申垸青龙洲大桥，东至清水潭大桥下游九洲搅拌场；北岸西起青龙洲大桥，东至小洲垸沿江两岸大堤内外侧、河滩等景观工程。建设青龙洲公园总用地面积784.7亩，主要包括亲子乐园、湿地科普、四季花海、文化展示。 |  |  |  | √ |  | 900 | 16.07%
7 | 一园两中心各场馆展陈装饰 |  | 2021-2023 | 38000 | 5000 | 完成 | 市城投集团 | 一园两中心各场馆展陈装饰工程。 |  |  |  | √ |  | 0 | 0%
8 | 三周文化广场 |  | 2020—2023 | 15000 | 2200 | 完成 | 市城投集团 | 占地面积16466平方米，建筑面积约8540平方米，是益阳名人文化精神展示的窗口。 |  |  |  | √ |  | 1900 | 86.36%
9 | 会龙山片区开发 |  | 2023-2026 | 200000 | 2000 | 启动片区规划，局部土地收储以及部分道路修建。 | 市城投集团 | 片区总面积8768.4亩，打造成益阳市主城区国家健康（全域）旅游示范基地；国家级山地户外运动（国际赛事）示范基地；国家级智慧健康养老（国际旅居）示范基地；国际生命健康产业论坛；会龙山国家文教科创中心。 | √ |  |  |  |  | 0 | 0%
10 | 创园项目 |  | 2023 | 10351 | 8181 | 完成 | 市城管执法局 | 创园项目30个。 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 | 3302 | 40.36%
11 | 三微建设（七期） |  | 2023 | 1900 | 1900 | 完成 | 市住房城乡建设局 | 根据市委常委会工作部署，联系群众、服务群众，实施老旧小区、改制小区三微建设；按创文要求补短板。 |  | √ |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 2100 | 2100 | 完成 | 赫山区 资阳区 益阳高新区 |  |  | √ |  |  |  | 0 | 0%
12 | 金花湖立交桥 |  | 2022-2024 | 12000 | 5000 | 完成前期工作，启动建设。 | 资阳区 | 主桥长度270米，总体呈南北走向，上跨金花湖路，主桥上部结构采用预应力混凝土连续箱梁，斜腹板单箱双室截面。工程建设由市城投集团出资，征地拆迁由资阳区出资。 |  |  | √ |  |  | 1500 | 30%
13 | 关山路 | （319国道-团圆路） | 2022-2023 | 45013 | 23900 | 续建 | 赫山区 | 长5811.9米、宽62米，征地拆迁、沥青路面、人行道和雨污分流，路灯、绿化、交通、管线、等配套设施。 |  |  |  | √ |  | 7600 | 31.8%
|  | （金山南路—团圆南路） | 2021-2023 | 27000 | 5000 | 完成 | 益阳高新区 | 长约3200米，宽48米，含路基、路面、绿化、电力、消火栓和人行道等，团圆南路至关山路跨线桥。 |  |  |  | √ |  | 5450 | 109%