## 2024年2月23日汇总
附件5
2024年益阳市城镇燃气项目全过程管理台账
益阳市住房和城乡建设局 | [7 empty] | 填报人：李范 | [11 empty] | 填报日期：2024年2月23日
序号 | 市州 县市区 | 项目基本情况 |  |  |  |  | 项目前期工作进展情况 |  |  | 项目开工情况 |  |  | 项目建设计划 | [8 empty] | 项目进展情况 | [18 empty] | 项目竣工达产情况 |  | 项目实施单位 责任人 联系方式 | 项目监管单位 联系人 联系方式 | 省级处置措施建议（1.处室加强日常调度；2.适时抽检；3.以厅名义发工作提示函。） | 备 注： （对于项目推进遇到困难和问题，提出具体解决方案）
|  | 项目 名称 | 建设内容 | 投资额度 |  |  | 项目可研批复及立项审批情况 | 施工许可 | 遇到困难 和问题 | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目是否 开工 | 计划新建燃气管道 |  |  |  | 计划改造老旧燃气管道 |  |  |  |  | 累计新建燃气管道 | [5 empty] | 累计改造老旧燃气管道 | [6 empty] | 年度投资完成情况 |  |  | 总投资完成情况 |  | 是否达到 序时进度 | 是否竣工 | 是否达到 预期成效
|  |  |  | 总投资 （万元） | 政府资金 （万元） | 社会资金 （万元） | [6 empty] | 新建市政 管道 （公里） | 新建庭院 管道 （公里） | 新建燃气 立管 （公里） | 新建燃气 场站 （个） | 改造市政 管道 （公里） | 改造庭院 管道 （公里） | 改造立管 （公里） | 改造燃气 场站 （个） | 改造户内 设施 （户） | 新建市政 管道 （公里） | 新建庭院 管道 （公里） | 新建燃气 立管 （公里） | 新建燃气 场站 （个） | 本月完成 投资 （万元） | 累计完成 投资 （万元） | 改造市政 管道 （公里） | 改造庭院 管道 （公里） | 改造立管 （公里） | 改造燃气 场站 （个） | 改造户内 设施 （户） | 本月完成 投资 （万元） | 累计完成 投资 （万元） | 年度计划投资 （万元） | 年度完成投资 （万元） | 投资完成率（%） | 项目累计 投资 （万元） | 投资完成率（%）
1 | 益阳市赫山区 （中燃） | 燃气管道更新改造 | 改造涉及市政中压2KM，居民户数2252户，配套庭院立管10KM，累计投资804万元 | 804 | 0 | 804 | 不涉及完成项目可研批复 | 无 | 2 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 |  |  |  |  | 2 | 3.25 | 6.756 | 0 | 2252 | [13 empty] | 804 | 0 | 0% |  |  | 是 |  | 是 | 刘毅：15084747326 胡俊：18374212655 | 市住建局 刘伟 18707376661
2 | 益阳市赫山区 （中燃） | 新建燃气管道 | 新建市政中压预估2.685KM，居民户数4000户，配套庭院立管24.4KM，改造，累计投资608.4万元。 | 608.4 | 0 | 608.4 | 不涉及完成项目可研批复 | 无 | 2 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 2.685 | 12.4 | 12 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 92 | 92 | [7 empty] | 608.4 | 92 | 15.12% |  |  | 是 |  | 是 | 刘毅：15084747326 胡俊：18374212655 | 市住建局 刘伟 18707376661
3 | 益阳资阳区 （瑞华） | 益阳市资阳区老旧燃气管道更新改造项目 | 老旧市政燃气管道改造10公里（部分压占管道位置迁移、标识标牌补充、阀井修复等）、庭院管道改造5.6公里、立管改造1.2公里（管道除锈、刷漆、紧固、更换等）、居民户内燃气设施改造500户（含更换不锈钢波纹管、加装自闭阀、报警器等 | 103 | 0 | 103 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 是 |  |  |  |  | 4 | 2.1 | 2.3 | 1 | 500 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 5 | 2.85 | 2.85 | 103 | 2.85 | 2.767% |  |  |  | 施工中 |  | 益阳瑞华燃气有限公司 石卓舒 13974889011 | 市住建局 刘伟 18707376661
4 | 益阳资阳区 （瑞华） | 益阳市资阳区乡镇管道燃气利用工程建设项目 | 新建市政燃气管道4公里、庭院管道1.2公里、立管1.2公里；LNG加气站扩容储罐一座 | 232.2 | 0 | 232.2 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 前期准备 | 4 | 1.2 | 1.2 | 1 | [18 empty] | 232.2 | 0 | 0% | [5 empty] | 益阳瑞华燃气有限公司 石卓舒 13974889011 | 市住建局 刘伟 18707376661
5 | 益阳市高新区 （天晟） | 益阳市天星桥调压站建设、谢林港城镇燃气推广 | 天星桥调压站调压、自控、站房建设；燃气基础设施建设，居民500户，庭院管网3千米，立管1千米，市政中压2千米 | 1400 | 0 | 0 | 已完成项目可研批复及立项核准批复 | 2022年8月4日取得施工许可 | 无 | 2024年1月 | 2024年12月 | 开工在建 | 2 | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 142 | 142 | [7 empty] | 1400 | 142 | 10.14% |  |  | 是 |  |  | 肖皓18907370101 | 市住建局 刘伟 18707376661
6 | 安化县 | 安化天然气项目 | 安化城区主管网建设 | 550 | 0 | 550 | 已完成项目可研批复及立项 | 市政道路因基础资料遗失无法进行审图，其施工许可证暂未办理。 | 需市政道路基础资料，方可办理市政道路施工许可证。 | 2024年3月 | 2024年12月 | 否 | 6.82 | 3.1 | 2.2 | 0 | [18 empty] | 550 | 0 | 0% | [5 empty] | 石玲18230507789 | 谌昭量 15807376869
7 | 桃江县 | 灰山港镇天然气开发利用工程 | 中压、庭院、户内 | 391.5 | 0 | 391.5 | 取得完成项目可研批复 | 2021年12月取得施工许可 | 目前项目工程进度滞后，时间节点不可控 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 是 | 5 | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | 0.15 | 0.09 | 0 | 61.55 | 61.55 | [7 empty] | 391.5 | 61.55 | 15.72% |  |  |  | LNG场站已竣工 | 是 | 温斌13511110332 | 徐振15873128161
8 | 沅江市 | 沅江城区区老旧小区燃气管道老化更新改造项目 | 更换部分小区户外燃气基础设施（户外：燃气调压箱、庭院燃气管道、居民楼燃气立管等）；为部分居民用户加装燃气泄漏报警器；灶前为用户更换不低于8年使用寿命的不锈钢金属波纹软管与自闭阀等。 | 2340 | 0 | 2340 | 不涉及完成项目可研批复 | 不涉及施工许可 | 无 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 开工在建 |  |  |  |  | 7 | 6 | 15 | 0 | 4500 | [13 empty] | 2340 | 0 | 0% | [5 empty] | 沅江中油燃气有限责任公司：谭兰 15273731575 | 沅江市城市燃气管理办公室：田毅15907373081
9 | 益阳市南县 | 城市燃气管道等老化更新改造项目 | 市政管道更新改造建设、庭院管道更新改造建设、立管更新改造建设、用户设施更新改造建设 | 850 | 850 | 0 | 已完成项目可研批复 | / | / | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 开工在建 |  |  |  |  | 1.5 | 3 | 5 |  | 1500 | [8 empty] | 0.5 |  | 20 | 30 | 30 | 850 | 30 | 3.529% | [5 empty] | 李正良13786787939 | 向导13607375880
10 | 益阳市南县 | 计划新建燃气管道 | 南洲城区新建燃气管网设施建设项目 | 1150 | 0 | 1150 | 不涉及完成项目可研批复及立项 | 不涉及施工许可 | / | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 否 | 2 | 6 | 15 | [19 empty] | 1150 | 0 | 0% | [5 empty] | 李正良13786787939 | 向导13607375880
11 | 大通湖区 | 广才制药厂 | 新建工程管道安装 | 50 | 0 | 0 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 50 | 0 | 0% | [5 empty] | 鲁习辉13802502670 | 严文17773714492
12 | 大通湖区 | 禹建制药厂 | 新建工程管道安装 | 50 | 0 | 0 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 50 | 0 | 0% | [5 empty] | 鲁习辉13802502670 | 严文17773714492
13 | 大通湖区 | 湘易康制药厂 | 新建工程管道安装 | 200 | 0 | 0 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 否 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 200 | 0 | 0% | [5 empty] | 鲁习辉13802502670 | 严文17773714492
合计 |  |  |  | 8729.1 | 850 | 6179.1 | [6 empty] | 22.905 | 27.2 | 32.9 | 2 | 14.5 | 14.35 | 29.056 | 1 | 8752 | 0 | 1.55 | 1.69 | 0 | 295.55 | 295.55 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 25 | 32.85 | 32.85 | 8729.1 | 328.4 | 3.762%