## 2025年项目计划
附件
资阳区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制
| 项目类型 | 二级 项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  | 受益村数 （个） | 受益户数 （户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 （个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 （户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数 （人）
| 合 计 | [11 empty] | 5110.4 | 5077.54 | 32.86
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茈湖口镇 | 东城村 | 益阳市资阳区翔仁水产养殖专业合作社果园建设 | 新建 | 东城村十一组 | 2025年 | 2025年 | 茈湖口镇东城村 | 32亩果园建设 | 20 | 20 | 0 | 1 | 45 | 120 | 0 | 7 | 21 | 农户满意度100% | 带动发展产业和就业、提高农户收入
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 东城村 | 十一组公路硬化项目 | 新建 | 东城村十一组 | 2025年 | 2025年 | 茈湖口镇东城村 | 硬化长790米宽2.5米道路、厚0.2米、3.5米宽路面平整 | 21 | 21 | 0 | 1 | 35 | 92 | 0 | 6 | 17 | 农户满意度100% | 解决群众生产生活出行问题
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 洞庭村 | 洞庭村6组北线码头公路硬化 | 新建 | 洞庭村6组 | 2025.8 | 2025.9 | 洞庭村 | 在洞庭村6组北线码头硬化一条长300米、宽2.5米、厚0.2米的道路 | 6.7 | 6.7 | 0 | 1 | 63 | 236 | 0 | 6 | 12 | 受益农户满意度达到100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 洞庭村 | 洞庭村12组至15组田间道路硬化 | 新建 | 洞庭村12组至15组 | 2025.3 | 2025.9 | 洞庭村 | 在洞庭村12组至15组硬化一条长500米、宽2.5米、厚0.2米的田间道路 | 14 | 14 | 0 | 1 | 171 | 617 | 0 | 32 | 109 | 受益农户满意度达到100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 茈湖口镇 | 洞庭村 | 洞庭村1组至7组公路维护 | 恢复 | 洞庭村1组至7组 | 2025.3 | 2025.11 | 洞庭村 | 对洞庭村1组至7组长4000米、宽3米的公路进行维护 | 30 | 30 | 0 | 1 | 329 | 1257 | 0 | 37 | 92 | 群众满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 和利村 | 9-10组产业路硬化 | 新建 | 和利村 | 2025.1 | 2025.12 | 和利村 | 9-10组稻虾产业路硬化400米，厚0.2米，宽3米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 38 | 186 | 0 | 4 | 15 | 农户满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 和利村 | 和利村西堤小型泵站新建 | 新建 | 和利村 | 2025.1 | 2025.12 | 和利村 | 和利村西堤新建小型泵站 | 8 | 8 | 0 | 1 | 315 | 1048 | 0 | 12 | 38 | 农户满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 和利村 | 和利村春公渠渠道清淤1100米 | 新建 | 和利村 | 2025.4 | 2025.4 | 和利村 | 和利村春公渠渠道清淤1100米，宽10米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 653 | 2220 | 0 | 28 | 85 | 农户满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 均安垸 | 6组渠硬化 | 新建 | 均安垸18组 | 2025.3 | 2025.6 | 均安垸村 | 硬化长1200米、宽3米、深3米的沟渠 | 40 | 40 | 0 | 1 | 124 | 854 | 0 | 10 | 39 | 群众满意度100% | 改善人居环境、便利村民农业取水
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 均安垸村 | 均安垸村4-10组道路硬化 | 新建 | 4-10组 | 2025 | 2025 | 均安垸村 | 900米长，3米宽，0.2米厚道路硬化 | 22 | 22 | 0 | 1 | 202 | 600 | 0 | 5 | 15 | 群众满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 均安垸村 | 均安垸村三组道路硬化 | 新建 | 3组 | 2025 | 2025 | 均安垸村 | 1公里长，3米宽，0.2米厚道路硬化 | 30 | 30 | 0 | 1 | 108 | 326 | 0 | 7 | 21 | 群众满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 刘家湖村 | 刘家湖村李云飞附近行人桥项目 | 新建 | 李云飞家附近 | 2025 | 2025 | 刘家湖村 | 17组连接18组处，李云飞家附近新建行人桥一座 | 10 | 10 | 0 | 1 | 54 | 215 | 0 | 6 | 21 | 受益农户满意度达到100% | 通过农村基础设施建设，改善群众的生产生活条件
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 刘家湖村 | 刘家湖村行人桥项目 | 新建 | 汤正武家附近 | 2025 | 2025 | 刘家湖村 | 新建行人桥一座 | 10 | 10 | 0 | 1 | 59 | 236 | 0 | 7 | 12 | 受益农户满意度达到100% | 通过农村基础设施建设，改善群众的生产生活条件
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 茈湖口镇 | 刘家湖林场 | 资阳区刘家湖国有林场2025年欠发达国有林场基础设施项目 | 新建 | 资阳区刘家湖国有林场苗圃工区 | 2025.01 | 2025.12 | 资阳区刘家湖国有林场 | 苗圃工区危旧房改造修缮两栋，建筑面积1200平方米，室内装修、站房地坪、给排水系统、消防系统、电力照明系统改善、屋面翻新 | 50 | 40 | 10 | 1 | 16 | 40 | 0 | 6 | 14 | 群众满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等
15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茈湖口镇 | 马王山村 | 马王山村瓜蒌种植项目 | 新建 | 第三组 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 马王山村 | 种植瓜蒌40亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 918 | 3310 | 0 | 93 | 244 | 群众满意度100% | 提供村集体收益，带动农民致富
16 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 茈湖口镇 | 马王山村 | 马王山村荸荠种植项目 | 新建 | 第五组河洲 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 马王山村 | 种植荸荠60亩。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 918 | 3310 | 1 | 93 | 244 | 群众满意度100% | 受益农户满意度达到100%
17 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 茈湖口镇 | 马王山村 | 马王山村第一至三组道路平整硬化项目 | 改建 | 第一、三组 | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 马王山村 | 对农业产业加工园配套机耕道长300米、宽2.6米、高0.2米道路平整硬化。 | 12 | 12 | 0 | 1 | 143 | 601 | 1 | 17 | 49 | 群众满意度100% | 受益农户满意度达到100%
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 茈湖口镇 | 明朗村 | 八组田间公路硬化 | 新建 | 明朗村 | 2025年 | 2025年 | 明朗村 | 明朗村八组田间路硬化长450米、2.5米宽、厚20厘米。 | 13 | 13 | 0 | 1 | 48 | 205 | 0 | 4 | 12 | 群众满意度100% | 改善群众生产条件，受益群众满意度达到100%
19 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 祁青村 | 祁青村22组抗旱渠硬化及涵洞建设项目 | 新建 | 祁青村22组 | 2025 | 2025 | 祁青村 | 祁青村22组抗旱渠硬化60米及涵洞建设 | 6 | 6 | 0 | 1 | 150户 | 508人 | 0 | 11 | 32 | 完成祁青村22组抗旱渠硬化60米及涵洞建设 | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 祁青村 | 祁青村23组组级公路硬化项目 | 新建 | 祁青村23组 | 2025 | 2025 | 祁青村 | 祁青村23组组级公路硬化520米,公路硬化宽3.5米,厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 162户 | 504人 | 0 | 18 | 51 | 完成祁青村23组组级公路硬化520米,公路硬化宽3.5米,厚0.2米 | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 茈湖口镇 | 三益村 | 7.8.2组田间公路硬化 | 新建 | 三益村 | 2025年 | 2025年 | 三益村 | 三益村7.8.2组田间路硬化长1200米，2.5米宽，厚20厘米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 48 | 205 | 0 | 4 | 12 | 群众满意度100% | 改善群众生产条件，受益群众满意度达到100%
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 桃林村 | 桃林村1组火焰山公路硬化 | 新建 | 桃林村1组 | 2025年 | 2025年 | 桃林村 | 公路硬化长600米，宽3米，厚0.2米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 72 | 278 | 0 | 6 | 18 | 受益农户满意度达到100% | 改善村民生产生活
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 桃林村 | 桃林村20组徐家山公路硬化 | 新建 | 桃林村20组 | 2025/3/12 | 2025/3/31 | 桃林村 | 桃林村20组徐家山公路硬化长280米、宽3米、厚0.2米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 54 | 198 | 1 | 4 | 12 | 受益群众满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 茈湖口镇 | 新飞村 | 14组荸荠芹菜基地公路硬化 | 新建 | 新飞村14组 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新飞村 | 新飞村14组公路路基建设及硬化长大约400米，宽3.5米，厚0.2米 | 11 | 11 | 0 | 1 | 30 | 108 | 1 | 9 | 29 | 群众满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 茈湖口镇 | 新飞村 | 新飞村14-15组公路硬化建设项目 | 扩建 | 新飞村14-15组 | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 新飞村 | 新飞村14-15组公路路基建设及硬化长约1600米，宽1.1米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 40 | 136 | 1 | 19 | 63 | 群众满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等
26 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 新飞村 | 新港片沟渠清淤 | 改建 | 新飞村新港片 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 新飞村 | 新飞村新港片沟渠清淤长1500米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 57 | 201 | 1 | 20 | 68 | 群众满意度100% | 优化农田灌溉，增加农户的收入
27 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 育江村 | 育江村14组沟港硬化 | 新建 | 育江村14组 | 2025.01 | 2025.12 | 育江村 | 450米长，底宽50厘米，面宽90-110厘米，斜坡55厘米的沟港硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 66 | 242 | 0 | 7 | 20 | 群众满意度100% | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茈湖口镇 | 育江村 | 育江村三合片沿线公路硬化 | 新建 | 育江村三合片 | 2025.01 | 2025.12 | 育江村 | 3米宽500米长，20厘米厚道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 336 | 1100 | 0 | 9 | 29 | 群众满意度100% | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 茈湖口镇 | 邹家窖村 | 邹家窖村2-7组公路硬化 | 新建 | 邹家窖村2、7组 | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 邹家窖村 | 邹家窖村2、7组公路硬化长大约1300米，宽2.8米，厚0.2米。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 61 | 214 | 1 | 8 | 24 | 受益群众满意度100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等
30 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 茈湖口镇 | 邹家窖村 | 邹家窖村主沟港清淤 | 改建 | 邹家窖村组主沟港1-19组 | 2025.3.1 | 2025.9.30 | 邹家窖村 | 邹家窖村组主沟港清淤长6000米、宽3米。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 598 | 2148 | 1 | 96 | 308 | 受益农户满意度达到100% | 改善生产条件，能够增加农民的收入
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 茈湖口镇 | 邹家窖村 | 邹家窖村13-14组机耕道路硬化项目 | 新建 | 邹家窖村13-14组 | 2025.6.1 | 2025.6.30 | 邹家窖村 | 邹家窖村13-14组田间路硬化长800米，宽3.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 72 | 253 | 1 | 13 | 37 | 受益农户满意度达到100% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件等
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 大码头街道 | 五里堆社区 | 五里堆社区黄土堡路新建水泥砼便民道路项目 | 新建 | 陈家山组 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 五里堆社区 | 新建24cm厚C30水泥砼路面宽3m*长120m，面积360㎡ | 5.86 | 5 | 0.86 | 1 | 40 | 135 | 1 | 8 | 28 | 受益农户满意度达到100% | 通过项目实施，改善农户生产生活条件
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙头镇 | 富兴村 | 7组-西8组美丽屋场建设 | 新建 | 富兴村 | 2025.3 | 2025.4 | 富兴村 | 菜园修整，土沟修砌长2200米；地坪硬化150平方,厚度0.2米；购买丝瓜种苗1万株，黑玉米种子20斤。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 36 | 139 | 0 | 4 | 14 | 受益农户满意度大于95% | 改善周边村民的生产生活条件
34 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沙头镇 | 富兴村 | 杨树坪电排渠-14组抗旱渠西侧渠道衬砌 | 新建 | 富兴村 | 2025.5 | 2025.6 | 富兴村 | 渠道衬砌长1150米，高1.1米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 301 | 1032 | 0 | 25 | 67 | 受益农户满意度大于95% | 改善周边村民的生产生活条件
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沙头镇 | 富兴村 | 10-19组道路硬化 | 新建 | 富兴村 | 2025.8 | 2025.9 | 富兴村 | 道路硬化：长900米*3米*厚0.2米 | 27 | 27 | 0 | 1 | 40 | 117 | 0 | 12 | 29 | 受益农户满意度大于95% | 改善周边村民的生产生活条件
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沙头镇 | 富兴村 | 12组-13组道路油化 | 新建 | 富兴村 | 2025.9 | 2025.1 | 富兴村 | 道路油化：长700米*宽4米*厚0.08米 | 31.5 | 31.5 | 0 | 1 | 33 | 107 | 0 | 8 | 25 | 受益农户满意度大于95% | 改善周边村民的生产生活条件
37 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 沙头镇 | 华兴村 | 团湖基地鱼池护坡、修整 | 新建 | 华兴村 | 2025.1 | 2025.4 | 华兴村经济合作社 | 鱼池护坡、修整：长180米，高2米。 | 7 | 7 | 0 | 1 | 22 | 46 | 0 | 5 | 14 | 满意度大于95% | 通过产业发展，带动生产，增加集体经济收入
38 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沙头镇 | 华兴村 | 金湖、团湖抗旱渠、生产路修复 | 新建 | 华兴村 | 2025.3 | 2025.4 | 华兴村经济合作社 | 抗旱渠修复：宽4米，高2米，长500米；生产路修复：宽3米，长700米。 | 18 | 18 | 0 | 1 | 34 | 95 | 0 | 11 | 30 | 满意度大于95% | 提高农民生产生活水平，改善农村人居环境，助力乡村振兴
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 金桥村 | 3组-5组道路硬化 | 新建 | 金桥村3组-5组 | 2025.1 | 2025.12 | 金桥村 | 道路硬化300米，宽3米，厚20公分 | 8 | 8 | 0 | 1 | 76 | 259 | 0 | 7 | 17 | 群众满意度95% | 解决群众出行难问题，方便群众农产品买卖，增加了农民的经济收入
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 金桥村 | 21组22组道路硬化 | 新建 | 金桥村21组22组 | 2025.1 | 2025.12 | 金桥村 | 道路硬化400米，宽2.5米，厚20公分 | 8 | 8 | 0 | 1 | 130 | 455 | 0 | 6 | 11 | 群众满意度95% | 解决群众出行难问题，方便群众农产品买卖，增加了农民的经济收入
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 金桥村 | 共同闸至忠明渠道路维修 | 维修 | 金桥村 | 2025.1 | 2025.12 | 金桥村 | 道路维修150米，宽3.5米，厚20公分 | 5 | 5 | 0 | 1 | 155 | 549 | 0 | 9 | 30 | 群众满意度95% | 解决群众出行难问题，方便群众农产品买卖，增加了农民的经济收入
42 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙头镇 | 金桥村 | 金桥村美丽庭院建设 | 新建 | 金桥村7组8组9组 | 2025.1 | 2025.12 | 沙头镇金桥村 | 完成8户左右的菜园规整、杂屋整理、实现畜禽圈养。完成40户左右房前屋后环境卫生整治 | 20 | 20 | 0 | 1 | 95 | 285 | 0 | 16 | 41 | 受益农户满意度大于95% | 提供就业岗位，改善人居环境，提高群众生活水平
43 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沙头镇 | 金桥村 | 金桥村8组至洋泥桥 | 新建 | 和平片 | 2025.1 | 2025.12 | 沙头镇金桥村经济合作社 | 8组至洋泥桥沟渠清淤2000米，杂草杂树清理2000米，护坡200米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 312 | 1080 | 0 | 21 | 61 | 满意度大于95% | 解决农户农田抗旱排渍问题，提高农田效益
44 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 沙头镇 | 双枫树村 | 双枫树村17组组级公路安装路灯 | 新建 | 17组公路 | 2025.3 | 2025.3 | 双枫树村 | 安装路灯27盏 | 5 | 5 | 0 | 1 | 45 | 180 | 0 | 4 | 8 | 受益农户满意度大于97% | 通过完善基础设施建设，改善农民的生产生活条件
45 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沙头镇 | 双枫树村 | 双枫树村特色稻蛙套养傍山渠六组产业沟渠衬砌 | 改建 | 双枫树村6组 | 2025.4 | 2025.4 | 双枫树村 | 沟衬砌渠长300米，宽2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 20 | 156 | 1 | 7 | 18 | 受益农户满意度大于97% | 通过产业发展行动巩固扩展脱贫攻坚成果，改善农民的生产生活条件
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 双枫树村 | 双枫树村七、八、九组入湖公路硬化 | 新建 | 双枫树村7.8.9组 | 2025.5 | 2025.5 | 双枫树村 | 硬化公路，长700米 宽3米 高0.2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 40 | 156 | 1 | 10 | 30 | 受益农户满意度大于97% | 通过产业发展行动巩固扩展脱贫攻坚成果，改善农民的生产生活条件
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沙头镇 | 文兴村 | 文兴村16组、17组、金湖组机耕道提质改造 | 新建 | 文兴村 | 2025.11 | 2025.11 | 文兴村 | 16组、17组、金湖组机耕道提质改造1200米、宽2.5米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 26 | 86 | 1 | 5 | 13 | 满意度95% | 通过村基础设施建设，改善农民生活条件
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 沙头镇 | 文兴村 | 文兴村1组新建便民桥项目 | 新建 | 文兴村 | 2025.3 | 2025.5 | 文兴村 | 文兴村1组新建便民桥1座：长8米、宽3米、厚0.5米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 38 | 115 | 1 | 4 | 9 | 满意度95% | 通过村基础设施建设，改善农民生活条件
49 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沙头镇 | 文兴村 | 文兴村23组、24组渍水渠清淤项目 | 新建 | 文兴村 | 2025.5 | 2025.5 | 文兴村 | 文兴村23组、24组渍水渠清淤长750米、宽4.5米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 32 | 98 | 1 | 5 | 14 | 满意度95% | 通过村基础设施建设，改善农民生活条件
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 永明村 | 永明村4、9、10、21组便民桥新建 | 新建 | 永明村4、9、10、21组 | 2025.5 | 2025.5 | 永明村经济合作社 | 永明村4、9、10、21组4座便民桥新建，每座桥约长4米，宽3米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 60 | 212 | 0 | 12 | 31 | 受益农户满意度大于95% | 通过完善基础设施建设，改善农民的生产生活条件
51 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 沙头镇 | 永明村 | 永明村芦菇基地食用菌生产及配套设施建设 | 改建 | 永明村15组 | 2025.4 | 2025.4 | 永明村经济合作社 | 原芦菇基地硬化600平方米，0.08米厚的生产车间地面及通道，设备购置（雾化机器设备数量2套），采购4000个食用菌菌包，4000个芦菇培养筐 | 12 | 12 | 0 | 1 | 35 | 142 | 1 | 10 | 36 | 受益农户满意度大于95% | 通过项目建设提供脱贫户（监测户）就业岗位
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 永明村 | 永明村1-2组通组公路硬化 | 新建 | 永明村1-2组 | 2025.9 | 2025.9 | 永明村经济合作社 | 永明村1-2组通组公路硬化长200米、约3米宽、0.2米厚。 | 6 | 6 | 0 | 1 | 38 | 120 | 1 | 10 | 32 | 受益农户满意度大于95% | 通过完善基础设施建设，改善农民的生产生活条件
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 沙头镇 | 永明村 | 农村人居环境整治--美丽庭院 | 新建 | 永明村14-15组 | 2025.6 | 2025.7 | 永明村经济合作社 | 完成15户左右的菜园规整、杂屋整理、实现畜禽圈养，完成80户左右房前屋后环境卫生整治 | 30 | 30 | 0 | 1 | 80 | 312 | 0 | 14 | 54 | 受益农户满意度大于95% | 通过乡村建设行动、改善农民的生产生活条
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 友谊村 | 友谊村8至7组江家围子道路硬化 | 新建 | 8组至7组生产道 | 2025.5 | 2025.6 | 友谊村 | 硬化长700米、宽3米、厚0.2米 | 23 | 23 | 0 | 1 | 48 | 192 | 1 | 12 | 30 | 受益农户满意度大于98% | 通过完善基础设施建设，改善农民的生产生活条件
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 友谊村 | 友谊村5至6组腰渠道路硬化 | 新建 | 5组至6组生产道 | 2025.9 | 2025.1 | 友谊村 | 硬化长800米、宽3米、厚0.2米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 62 | 245 | 1 | 5 | 10 | 受益农户满意度大于98% | 通过完善基础设施建设，改善农民的生产生活条件
56 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 沙头镇 | 友谊村 | 友谊村16组龙塘抗旱沟衬砌 | 新建 | 主灌渠至16组 | 2025.1 | 2025.12 | 友谊村 | 衬砌长1100米、宽1米、深0.8米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 80 | 280 | 1 | 5 | 13 | 受益农户满意度大于98% | 通过产业发展行动改善农民的生产生活条件，增加粮食产量和农户收入
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 寓民村 | 寓民村13、21、27组便民桥修复 | 改建 | 13、21、27组 | 2025.7 | 2025.8 | 沙头镇寓民村 | 改建桥梁3座，对桥梁进行拓宽、加固、安装护栏长5米/座，宽3米/座 | 9 | 9 | 0 | 1 | 71 | 237 | 0 | 12 | 29 | 受益农户满意度大于95% | 通过完善基础设施建设，改善农民的生产生活条件
58 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 沙头镇 | 寓民村 | 寓民村2024年农村人居环境整治 | 新建 | 寓民村 | 2025.11 | 2025.12 | 沙头镇寓民村 | 购置垃圾桶200个，忠明渠、寓团渠、沙团渠水葫芦打捞3000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 420 | 1680 | 1 | 51 | 129 | 受益农户满意度大于95% | 改善周边村民的生产生活条件
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 沙头镇 | 寓民村 | 寓民村4组至7组机耕路硬化 | 新建 | 寓民村4组至7组 | 2025.1 | 2025.11 | 沙头镇寓民村 | 机耕路硬化长500米，宽2.5米，厚0.2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 42 | 120 | 1 | 9 | 22 | 受益农户满意度大于95% | 通过产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，改善农民的生产生活条件
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 春公至南风塘组公路拓宽及硬化 | 新建 | 爱屋湾村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 爱屋湾村 | 公路拓宽长660米、宽2.5米；硬化长660米，宽2.5米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 27 | 62 | 0 | 1 | 4 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路解决脱贫户及群众的出行及生产问题
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 春公至南风塘组公路黑化 | 新建 | 爱屋湾村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 爱屋湾村 | 公路黑化长660米、宽5.5米、厚6厘米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 27 | 62 | 0 | 1 | 4 | 受益农户满意度100% | 通过新建道路解决脱贫户及群众的出行及生产问题
62 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 三叉港至西干渠清淤、扫障 | 新建 | 爱屋湾村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 爱屋湾村 | 清淤、扫障长980米，面宽1.5米，底宽1.2米，深度1.5米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 22 | 67 | 0 | 3 | 9 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 新屋组至元佰湾组机耕道硬化 | 新建 | 爱屋湾村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 爱屋湾村 | 机耕道硬化长500米，宽3米，厚0.2米；路基加宽长500米，宽1米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 20 | 56 | 0 | 2 | 5 | 受益农户满意度100% | 通过机耕道建设，改善村里生产生活条件
64 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 龚明亮屋至四支渠衬沟 | 新建 | 爱屋湾村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 爱屋湾村 | 衬沟长350米，宽1.2米，高0.8米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 28 | 0 | 2 | 4 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 爱屋湾村 | 金成米业至南风塘组美丽屋场建设 | 新建 | 爱屋湾村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 爱屋湾村 | 金成米业至南风塘组82家农户菜园篱笆建设 | 20 | 20 | 0 | 1 | 68 | 340 | 0 | 3 | 7 | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌，改善群众生活环境
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 八一村 | 檀树洲组至彭家洲组高铁沿线公路路基平整及硬化 | 新建 | 檀树洲组，彭家洲组 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 八一村 | 公路路基平整长600米，宽4米；硬化长600米，宽4米，厚0.2米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 56 | 153 | 1 | 12 | 30 | 受益农户满意度100％ | 改善群众生产生活条件
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 八一村 | 新屋湾组公路路基平整及硬化 | 新建 | 新屋湾组 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 八一村 | 公路路基平整长300米，宽3米；硬化长300米，宽3米，厚0.2米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 25 | 78 | 1 | 5 | 12 | 受益农户满意度100％ | 改善群众生产生活条件
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 八一村 | 曾家仑组高铁沿线公路路基平整及硬化 | 新建 | 曾家仑组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 八一村 | 公路路基平整及硬化长500米，宽4米，厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 36 | 118 | 1 | 10 | 26 | 受益农户满意度100％ | 改善群众生产生活条件
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 东新村 | 东新村S317至紫罗桥敬老院道路拓宽及硬化 | 扩建 | 东新村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 东新村 | 道路拓宽1.5米，长200米；硬化长200米，宽1.5米，厚20公分 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 31 | 0 | 1 | 2 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新桥河镇 | 东新村 | 松虎塘组机耕道路基硬化 | 新建 | 东新村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 东新村 | 道路路基硬化长550米，宽3米，厚20公分 | 18 | 18 | 0 | 1 | 79 | 285 | 0 | 4 | 10 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的生产问题
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 龚家坪社区 | 龚家坪社区小学至龚家坪菜市场巷道黑化 | 农村道路建设 | 龚家坪社区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 龚家坪社区 | 龚家坪社区小学至龚家坪菜市场道路黑化长500米，宽8米，厚8厘米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 596 | 1710 | 0 | 95 | 205 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设方面周边群众生产出行
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 河坝村 | 四房湾组公路黑化 | 新建 | 河坝村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 河坝村 | 四房湾组级公路黑化长500米、宽3.5米、厚0.06米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 75 | 228 | 0 | 12 | 27 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 河坝村 | 庙子坳组公路黑化 | 新建 | 河坝村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 河坝村 | 庙子坳组级公路硬化长200米、宽3.5米、厚0.2米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 53 | 177 | 0 | 9 | 23 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
74 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 黄甲山村 | 大水坝组沟渠清淤并硬化 | 新建 | 大水坝组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 黄甲山村 | 沟渠长500米、宽1米、高1米清淤硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 47 | 134 | 1 | 12 | 30 | 受益农户满意度100% | 通过沟渠清淤硬化解决脱贫户及群众农田灌溉、排水问题
75 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 黄甲山村 | 叶家套组沟渠清淤并硬化 | 新建 | 叶家套组 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 黄甲山村 | 沟渠长500米、宽1米、高1米清淤硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 39 | 123 | 1 | 5 | 16 | 受益农户满意度100% | 通过沟渠清淤硬化解决脱贫户及群众农田灌溉、排水问题
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 黄溪桥村 | 万家园组至郭家老屋组道路硬化 | 新建 | 黄溪桥村 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 黄溪桥村 | 道路硬化宽3米，长400米厚0.18米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 79 | 268 | 0 | 5 | 12 | 受益农户满意度100% | 通过产业路建设，改善村里生产生活条件
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 黄溪桥村 | 黑门头至庵子阁组沿河大堤二级坡道路硬化 | 新建 | 黄溪桥村 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 黄溪桥村 | 道路硬化长500米，宽3米，厚0.20 | 13 | 13 | 0 | 1 | 168 | 467 | 0 | 6 | 10 | 受益农户满意度100% | 通过产业路建设，改善村里生产生活条件
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 李昌港村 | 李昌港村石昌坝组至马临桥组公路硬化 | 新建 | 李昌港村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 李昌港村 | 公路硬化长300米，宽3米，厚度0.2米 | 9 | 9 | 0 | 1 | 29 | 180 | 0 | 5 | 12 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 李昌港村 | 李昌港村黑门头组至祝家挽组公路硬化 | 改建 | 李昌港村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 李昌港村 | 公路硬化扩宽长600米，扩宽2.5米，厚度0.2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 38 | 275 | 0 | 5 | 11 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的出行问题
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 李昌港村 | 李昌港组至长乐垸组公路硬化 | 新建 | 李昌港村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 李昌港村 | 公路硬化长300米，宽3.5米，厚度0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 32 | 227 | 0 | 5 | 10 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化建设解决脱贫户及群众的出行问题
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新桥河镇 | 蓼东回民村 | 可以咀组至王家湾组机耕道硬化 | 新建 | 蓼东回民村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 蓼东回民村 | 可以咀组至王家湾组机耕道硬化长1500米宽3.5米厚0.2米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 120 | 415 | 0 | 12 | 30 | 受益农户满意度100% | 通过产业路建设，改善村里生产生活条件
82 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 蓼东回民村 | 甘村里塘整修 | 改建 | 蓼东回民村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 蓼东回民村 | 甘村里山塘护坡硬化清淤 | 5 | 5 | 0 | 1 | 15 | 40 | 0 | 6 | 18 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 蓼园村 | 蓼东蓼园饮用水公路硬化 | 新建 | 蓼园村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 蓼园村 | 蓼东蓼园饮用水公路硬化（细村组0.4公里，宽3米，厚20CM | 12 | 12 | 0 | 1 | 366 | 1354 | 0 | 39 | 104 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
84 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新桥河镇 | 蓼园村 | 巩固村集体经济甲鱼及鱼养殖产业发展 | 扩建 | 蓼园村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 蓼园村 | 养殖池护坡1000平方，围栏1100米，购买甲鱼饲料6吨 | 15 | 15 | 0 | 1 | 15 | 62 | 0 | 8 | 28 | 受益农户满意度100% | 通过产业发展带动周边群众及脱贫户就业致富
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 新桥河镇 | 蓼园村 | 蓼园村农居环境整治 | 新建 | 蓼园村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 蓼园村 | 全村垃圾分类新建10个点（不锈钢垃圾棚） | 8 | 8 | 0 | 1 | 366 | 1354 | 0 | 39 | 104 | 受益农户满意度100% | 改善周边脱贫户及群众生产生活条件，美化人居环境
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 廖河村 | 资北干线至三岔港道路油化 | 新建 | 廖河村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 廖河村 | 道路油化长730米，宽5米，厚0.06米 | 27 | 27 | 0 | 1 | 70 | 260 | 1 | 4 | 12 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解善群众的生产、出行问题
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 廖河村 | 土地河学校路拓宽及硬化 | 新建 | 廖河村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 廖河村 | 公路长550米，拓宽2米；硬化长550米，宽2米，厚20公分；周边人居环境整治 | 16 | 16 | 0 | 1 | 45 | 130 | 1 | 8 | 24 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解善群众的生产、出行问题
88 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 廖河村 | 廖家堤组渠道衬砌 | 新建 | 廖河村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 廖河村 | 渠道衬砌长260米，宽0.6米，高0.8—1米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 35 | 140 | 1 | 15 | 40 | 受益农户满意度100% | 通过新修水利工程，改善生产条件，带动农业亩均产量增加
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 廖河村 | 防汛大堤至资北干线道路油化 | 改建 | 廖河村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 廖河村 | 道路油化长800米，宽5米，厚0.06米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 30 | 300 | 1 | 10 | 28 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 龙光桥村 | 李泗桥至杨林坳村道路加宽、硬化 | 新建 | 龙光桥村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 龙光桥村 | 李泗桥至杨林坳公路长1公里硬化、加宽2.5米、高0.22米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 50 | 180 | 0 | 1 | 3 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
91 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新桥河镇 | 龙光桥村 | 龙光桥村村集体经济合作社冷链冷藏建设 | 新建 | 龙光桥村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 龙光桥村 | 购买冷藏用电变压器一台 | 50 | 50 | 0 | 1 | 50 | 200 | 0 | 5 | 20 | 受益农户满意度100% | 通过产业发展带动周边群众及脱贫户就业致富
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 龙光桥村 | 龙光桥至李泗桥道路拓宽硬化 | 新建 | 龙光桥村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 龙光桥村 | 龙光桥至李泗桥道路2公里硬化、加宽1.5米，高0.22米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 500 | 2200 | 0 | 3 | 12 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 毛家山村 | 马家园组通组道路建设 | 新建 | 毛家山村 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 毛家山村 | 马家园通组道路硬化长320米，宽3米，厚20公分 | 10 | 10 | 0 | 1 | 26 | 71 | 0 | 2 | 5 | 受益农户满意度100% | 方便村民生产生活出行，提升人居环境质量，促进产业发展
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 毛家山村 | 董家垅组通组道路建设 | 新建 | 毛家山村 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 毛家山村 | 董家垅组通组道路硬化长430米，宽3米，厚20公分 | 14 | 14 | 0 | 1 | 51 | 135 | 0 | 7 | 16 | 受益农户满意度100% | 方便村民生产生活出行，提升人居环境质量，促进产业发展
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 毛家山村 | 李家湾组通组道路建设 | 新建 | 毛家山村 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 毛家山村 | 李家湾组通组道路硬化长360米，宽3米，厚20公分 | 11 | 11 | 0 | 1 | 31 | 92 | 0 | 5 | 14 | 受益农户满意度100% | 方便村民生产生活出行，提升人居环境质量，促进产业发展
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 梅花园村 | 胡家湾组级公路硬化 | 新建 | 梅花园村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 梅花园村 | 胡家湾组400米路程硬化，宽3.5米，厚0.2米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1187 | 3800 | 0 | 75 | 233 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
97 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 新桥河镇 | 梅花园村 | 2025年梅花园村人居环境整治 | 扩建 | 梅花园村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 梅花园村 | 新添置100个垃圾桶，新增建1个垃圾站点 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1187 | 3800 | 0 | 75 | 233 | 受益农户满意度100% | 改善周边脱贫户及群众生产生活条件，美化人居环境
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 梅花园村 | 黄波仑组级公路硬化 | 新建 | 梅花园村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 梅花园村 | 公路硬化长500米，宽3米，厚0.2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 80 | 200 | 0 | 5 | 13 | 受益群众满意度达到100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
99 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 梅花园村 | 老屋村组至李家排组渠道清淤维修 | 新建 | 梅花园村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 梅花园村 | 渠道清淤维修长约2.3公里，宽1.2米，深1.5米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 230 | 920 | 0 | 12 | 26 | 受益群众满意度达到100% | 改善周边脱贫户及群众农田灌溉水利，促进粮食生产
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 梅花园村 | 前进组级公路硬化 | 新建 | 梅花园村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 梅花园村 | 公路硬化长800米，宽3米，厚0.2米 | 24 | 24 | 0 | 1 | 150 | 450 | 0 | 7 | 21 | 受益群众满意度达到100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 牛眠石村 | 白石仑组公路硬化 | 新建 | 牛眠石村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 牛眠石村 | 白石仑组公路硬化长300米，宽3米，厚0.2米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 24 | 118 | 1 | 5 | 16 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设方面周边群众生产出行
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 牛眠石村 | 何家湾组公路硬化 | 新建 | 牛眠石村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 牛眠石村 | 何家湾组公路硬化长150米，宽3米，厚0.2米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 27 | 104 | 1 | 3 | 7 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设方面周边群众生产出行
103 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 牛眠石村 | 胜利组至夏塘组渠道维修 | 新建 | 牛眠石村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 牛眠石村 | 渠道清淤整修1500米，宽1米，高0.8米，安装U型槽3000块 | 15 | 15 | 0 | 1 | 73 | 289 | 1 | 19 | 59 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
104 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 牛眠石村 | 砖泥湾渠道清淤整修 | 新建 | 牛眠石村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 牛眠石村 | 渠道清淤整修1500米，宽1米，高0.8米，安装U型槽3000块 | 15 | 15 | 0 | 1 | 102 | 388 | 1 | 10 | 40 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
105 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 牛眠石村 | 塅塘基至周家湾塅中渠道维修项目 | 新建 | 牛眠石村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 牛眠石村 | 塅塘基至周家湾塅中渠道维修长2000米，宽2米，深1.5米 | 100 | 100 | 0 | 1 | 160 | 572 | 1 | 32 | 110 | 受益农户满意度100% | 通过渠道维修，提高周边群众生产生活水平
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 太平桥村 | S223线至皮家坳组公路硬化 | 新建 | 太平桥村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 太平桥村 | 公路硬化长750米，宽4米，厚0.2米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 15 | 56 | 0 | 5 | 15 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设方面周边群众生产出行
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 田庄湾村益公组机耕道路基建设及硬化 | 新建 | 田庄湾村 | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 田庄湾村 | 机耕道路基建设长900米，宽3米；硬化长900米，宽3米，厚20厘米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 34 | 96 | 0 | 4 | 9 | 受益农户满意度100% | 通过机耕道建设解决群众的出行与生产问题
108 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 丁家塘组木港子衬砌 | 新建 | 田庄湾村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 田庄湾村 | 丁家塘组木港子衬砌长900米X宽3米X高3米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 102 | 326 | 0 | 4 | 16 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
109 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 田庄湾村 | 麻绒塘片清淤清杂 | 新建 | 田庄湾村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 田庄湾村 | 麻绒塘片区渠道边清淤清杂长3000米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 300 | 663 | 0 | 8 | 36 | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌，改善群众生活环境
110 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 五房洲村 | 辖神庙塘山塘清淤整修 | 改建 | 五房洲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 五房洲村 | 15亩山塘清淤整修 | 25 | 25 | 0 | 1 | 36 | 110 | 0 | 6 | 20 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 五房洲村 | 塘咀村组公路硬化 | 新建 | 五房洲村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 五房洲村 | 公路硬化400米*3米*0.2米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 5 | 15 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 向锋村 | 村主干道东干渠道路拓宽及硬化 | 扩建 | 向锋村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 向锋村 | 道路扩宽硬化1米、全长2.2公里、厚20公分 | 32 | 32 | 0 | 1 | 891 | 3085 | 0 | 68 | 163 | 受益农户满意度100% | 通过产业路建设，改善村里生产生活条件
113 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 向锋村 | 枳壳树种植项目 | 新建 | 向锋村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 向锋村 | 开荒山地40余亩，结合村内道路、沟渠两侧预计种植6800株果苗 | 17.44 | 17.44 | 0 | 1 | 891 | 3085 | 0 | 68 | 163 | 受益农户满意度100% | 通过产业发展带动周边群众及脱贫户就业致富
114 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 向锋村 | 吉坝氹下游区域沟渠清淤 | 新建 | 向锋村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 向锋村 | 吉坝氹下游沿线沟渠长1200米，宽3米，清淤深度1.5米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 243 | 598 | 0 | 10 | 19 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新风村 | 张家村组通组公路硬化 | 新建 | 新风村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新风村 | 张家村通组公路硬化长800米*宽3.5米*厚0.2米 | 28 | 28 | 0 | 1 | 35 | 161 | 0 | 4 | 13 | 受益农户满意度100% | 通过产业路建设，改善村里生产生活条件
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新风村 | 王伏村组至水口山村交界处道路硬化 | 新建 | 新风村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新风村 | 公路硬化长200米*宽3.5米*厚0.2米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 21 | 73 | 0 | 4 | 11 | 受益农户满意度100% | 通过产业路建设，改善村里生产生活条件
117 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新风村 | 樟虎塘组至许家湾组渠道清淤衬砌 | 新建 | 新风村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新风村 | 渠道清淤长1200米*宽2米*高2米 ；衬砌长300米*宽1.5米*高1米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 51 | 185 | 0 | 10 | 23 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
118 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新风村 | 珠婆村水库至八斗村组渠道清淤衬砌 | 新建 | 新风村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新风村 | 渠道清淤长1500米*宽2米*高1米 ；衬砌长500米*宽2米*高1米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 26 | 102 | 0 | 5 | 13 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
119 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新风村 | 老塘组至瓦窑村组渠道清淤衬砌 | 新建 | 新风村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新风村 | 渠道清淤长1000米*宽1米*高1米 ；衬砌长400米*宽1米*高1米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 29 | 115 | 0 | 4 | 11 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
120 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新风村 | 马庵塘山塘至新塘村组渠道清淤衬砌 | 新建 | 新风村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新风村 | 渠道清淤长1200米*宽1米*高1米 ；衬砌长500米*宽1米*高1米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 27 | 97 | 0 | 5 | 12 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
121 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新风村 | 樟虎塘山塘除险加固 | 新建 | 新风村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新风村 | 樟虎塘山塘清淤、堤坝加固 | 25 | 25 | 0 | 1 | 45 | 206 | 0 | 7 | 16 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新风村 | 巷子口组公路硬化 | 新建 | 新风村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新风村 | 公路硬化长1200米*宽3.5米*高0.2米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 21 | 65 | 0 | 5 | 17 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新桥山村 | 杜家村组公路硬化 | 新建 | 新桥山村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新桥山村 | 公路硬化1000米、宽3.5米、厚20公分 | 32 | 32 | 0 | 1 | 35 | 127 | 0 | 6 | 18 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
124 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新桥山村 | 黑泥塘沟渠清淤整修 | 新建 | 新桥山村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新桥山村 | 黑泥塘沟渠清淤及整修1500米、宽3.8米、深3米 | 22 | 22 | 0 | 1 | 64 | 162 | 0 | 9 | 26 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
125 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新桥山村 | 白屋-柳树湾沟渠清淤整修 | 新建 | 新桥山村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新桥山村 | 白屋-柳树湾沟渠清淤及整修2000米、宽4米、深3.2米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 87 | 225 | 0 | 17 | 59 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
126 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新桥山村 | 谢家塘山塘清淤整修 | 新建 | 新桥山村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新桥山村 | 山塘清淤整修40米长、宽12.5米、7米深 | 4 | 4 | 0 | 1 | 61 | 162 | 0 | 6 | 13 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
127 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 新桥山村 | 黑泥塘山塘清淤整修 | 新建 | 新桥山村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新桥山村 | 山塘清淤整修70米长、宽40米、深6米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 45 | 123 | 0 | 9 | 26 | 受益农户满意度100% | 通过小型水利的建设，改善周边群众的生产生活条件
128 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 新胜村 | 廖家仑至村部人居环境整治 | 新建 | 新胜村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新胜村 | 廖家仑至村部2千米公路清扫与垃圾清理以及道路两旁绿化整理，新增垃圾桶20个 | 10 | 10 | 0 | 1 | 120 | 280 | 0 | 12 | 35 | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌，改善群众生活环境
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 新胜村 | 兰塘湾至车前巷公路硬化 | 新建 | 新胜村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新胜村 | 道路硬化长0.3千米，宽3米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 2 | 60 | 152 | 0 | 6 | 14 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设解决群众的出行问题
130 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新桥河镇 | 新胜村 | 村部至木槿花基地两侧道路清理 | 新建 | 新胜村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 新胜村 | 村部至木槿花基地两侧2千米道路清理 | 20 | 20 | 0 | 1 | 150 | 305 | 0 | 12 | 38 | 受益农户满意度100% | 通过人居环境整治提升村容村貌，改善群众生活环境
131 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 新桥河镇 | 杨林坳村 | 龚家坝至新开山渠道新建项目 | 新建 | 杨林坳村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 杨林坳村 | 新建渠道长600米*宽0.5米*高0.5米（渠道清淤长600米*宽0.5米*高0.5米） | 20 | 20 | 0 | 1 | 127 | 431 | 1 | 15 | 52 | 受益农户满意度100% | 提高群众生产生活水平，解决群众灌溉难的问题
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 杨林坳村 | 杨林坳村刘家湾组至田家坳公路硬化项目 | 新建 | 杨林坳村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 杨林坳村 | 公路硬化长600米，宽2.5米，厚0.2米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 241 | 555 | 1 | 31 | 105 | 受益农户满意度100% | 通过道路建设方面周边群众生产出行
133 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 木槿花产业发展 | 新建 | 长茅仑村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 长茅仑村集体合作社 | 山林开垦150亩，木槿种植150亩 | 29.7 | 29.7 | 0 | 1 | 57 | 198 | 0 | 6 | 16 | 受益农户满意度100% | 通过产业发展，带动地方经济，创收集体经济，解决脱贫户及群众的就业及收入问题
134 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 油茶种植 | 新建 | 长茅仑村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 长茅仑村集体合作社 | 山林开垦150亩，油茶种植150亩 | 29.7 | 29.7 | 0 | 1 | 86 | 233 | 0 | 9 | 22 | 受益农户满意度100% | 通过产业发展，带动地方经济，创收集体经济，解决脱贫户及群众的就业及收入问题
135 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 上周界组道路硬化 | 新建 | 长茅仑村 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 长茅仑村 | 道路长600米，宽3米，厚0.2米硬化 | 18 | 18 | 0 | 1 | 66 | 202 | 0 | 6 | 10 | 受益农户满意度100% | 通过公路硬化，解决村民、脱贫户、监测户的出行问题，提高群众生产积极性
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 新桥河镇 | 长茅仑村 | 分水坳组道路硬化 | 新建 | 长茅仑村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 长茅仑村 | 道路长600米，宽3米，厚0.2米硬化 | 18 | 18 | 0 | 1 | 23 | 74 | 0 | 1 | 1 | 受益农户满意度100% | 通过公路拓宽硬化，解决村民、脱贫户、监测户的出行问题，提高群众生产积极性
137 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 迎风桥镇 | 黄花仑村 | 黄花仑村凤可塘组红薯片加工厂建设二期 | 新建 | 凤可塘组 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 黄花仑村 | 黄花仑村凤可塘组红薯片加工厂建设二期，包装间、冲洗池、消毒间、成品间、蒸煮灶建设 | 14 | 14 | 0 | 1 | 31 | 116 | 0 | 6 | 17 | 群众满意度达到100% | 打造特色产业，提高村民收入，助力乡村振兴
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 迎风桥镇 | 黄花仑村 | 黄花仑村文塘组、新建一组机耕道建设 | 新建 | 文塘组、新建一组 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 黄花仑村 | 黄花仑村文塘组、新建一组机耕道建设，长1100米、宽3米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 50 | 182 | 0 | 6 | 13 | 群众满意度达到100% | 解决大型农机出入，提高种粮大户积极性，增加农民的经济收入
139 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 牛角仑村 | 牛角仑村长沙仑组水沟清淤硬化 | 新建 | 牛角仑村长沙仑组 | 2025年3月 | 2025年3月 | 牛角仑村 | 牛角仑村长沙仑组水沟清淤硬化330米（50U型槽建设） | 10 | 10 | 0 | 1 | 23 | 85 | 1 | 4 | 10 | 群众满意度达到100% | 解决农田灌溉排水，提高粮食产量，助力乡村振兴
140 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 牛角仑村 | 牛角仑村前进组水沟清淤硬化 | 新建 | 牛角仑村前进组 | 2025年5月 | 2025年5月 | 左家仑村 | 牛角仑村前进组水沟清淤硬化420米（50U型槽建设） | 15 | 15 | 0 | 1 | 35 | 115 | 1 | 4 | 10 | 群众满意度达到100% | 解决农田灌溉排水，提高粮食产量，助力乡村振兴
141 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 鲜鱼塘村 | 鲜鱼塘村新建4口抗旱井 | 新建 | 鲜鱼塘村 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 鲜鱼塘村 | 鲜鱼塘村谢家湾组1口，马家咀组1口，李家湾组1口，虾子村组1口 | 8 | 8 | 0 | 1 | 98 | 334 | 0 | 13 | 40 | 群众满意度达到100% | 解决良田旱涝保收问题，增加了农民的经济收入，助力乡村振兴
142 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 鲜鱼塘村 | 鲜鱼塘村马蹄塘清淤硬化 | 维修 | 鲜鱼塘村 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 鲜鱼塘村 | 鲜鱼塘村马蹄塘清淤硬化：长90米，深度4.5米，厚度0.1米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 26 | 76 | 0 | 3 | 11 | 群众满意度达到100% | 解决良田旱涝保收问题，增加了农民的经济收入，助力乡村振兴
143 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 迎风桥镇 | 鲜鱼塘村 | 鲜鱼塘村军工地公路扩建 | 扩建 | 鲜鱼塘村 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 鲜鱼塘村 | 鲜鱼塘村军工地扩建：长1.2公里，宽2米，厚度0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 435 | 1753 | 0 | 23 | 68 | 群众满意度达到100% | 改善生产生活条件，保障出行安全，提高群众获得感、幸福感
144 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 迎风桥镇 | 新花园村 | 新花园村曹家湾坳里公路硬化 | 新建 | 曹家湾组 | 2025.4.8 | 2025.6.30 | 新花园村 | 公路硬化一条长：650米，宽：3米，厚：20厘米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 49 | 185 | 0 | 3 | 9 | 受益农户满意度达到100% | 解决村民出行问题，方便出行，助力乡村振兴
145 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 新花园村 | 新花园村龙阳坝清淤维修 | 新建 | 匡家咀 | 2025.3.8 | 2025.6.30 | 新花园村 | 塘坝清淤5亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 72 | 245 | 0 | 4 | 12 | 受益农户满意度达到100% | 解决良田抗旱保收问题，增加了农民的经济收入，助力乡村振兴
146 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 迎风桥镇 | 新花园村 | 新花园村龙阳坝机耕道硬化 | 新建 | 匡家咀、跃进 | 2025.9.5 | 2025.11.30 | 新花园村 | 硬化机耕道一条，长：300米，宽3.5米，厚20厘米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 72 | 245 | 0 | 4 | 12 | 受益农户满意度达到100% | 解决村民农业生产交通不便的问题，助力乡村振兴
147 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 迎风桥镇 | 新塘村 | 新塘村竹业加工 | 扩建 | 新塘村 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 新塘村 | 新塘村竹业加工厂场地扩建180平方米、购买设备2台 | 20 | 20 | 0 | 1 | 35 | 137 | 0 | 6 | 15 | 群众满意度100% | 增加村集体经济收入， 解决脱贫户、监测户就业、助力乡村振兴
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 迎风桥镇 | 新塘村 | 邹家村组道路硬化 | 新建 | 新塘村邹家村组 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 新塘村 | 邹家村组道路硬化长600米、宽3米、厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 43 | 189 | 0 | 5 | 16 | 群众满意度100% | 解决群众出行难问题，增加了农民的经济
149 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 迎风桥镇 | 新塘村 | 木槿种植 | 新建 | 新塘村 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 新塘村 | 陈家桥桥头至老案塘路口道路两侧种植木槿共计15亩 | 5 | 5 | 0 | 1 | 168 | 564 | 0 | 10 | 38 | 群众满意度100% | 推动木槿产业发展，提升村容村貌，增加了农民的经济收入
150 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 迎风桥村 | 迎风桥村老顶上组山塘刌基、硬化 | 维修 | 迎风桥村老顶上组 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 迎风桥村 | 老顶上组山塘12亩刌基、硬化540平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 46 | 173 | 0 | 2 | 3 | 群众满意度达100% | 整修利于排水灌溉，便于农业生产，美化人居环境
151 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 迎风桥村 | 迎风桥村楠砖屋上塘清淤、塘刌基、硬化 | 维修 | 迎风桥村楠砖屋组 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 迎风桥村 | 楠砖屋组上塘5亩、清淤、刌基、硬化270平方米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 38 | 155 | 0 | 1 | 2 | 群众满意度达100% | 整修利于排水灌溉，便于农业生产，美化人居环境
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 迎风桥镇 | 迎风桥村 | 迎风桥村黄新塘组机耕道建设 | 新建 | 迎风桥村黄新塘组 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 迎风桥村 | 黄新塘组机耕道新建长200米、宽2.5米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 79 | 291 | 0 | 4 | 13 | 群众满意度达100% | 方便农机通行，解决农户种田难问题，助力乡村振兴
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 迎风桥镇 | 邹家桥村 | 邹家桥村砖泥塘组连组串户公路硬化 | 新建 | 邹家桥村 砖泥塘组 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 邹家桥村 | 公路硬化长560米，宽3.5米，厚18公分 | 18 | 18 | 0 | 1 | 78 | 270 | 0 | 21 | 74 | 群众满意度达到100% | 改善生产生活条件，保障出行安全，提高群众获得感、幸福感
154 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 邹家桥村 | 邹家桥村红旗至罗家塘水沟清淤整修 | 改建 | 邹家桥村红旗组 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 邹家桥村 | 水沟清淤整修长350米，宽1.5米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 36 | 126 | 0 | 12 | 42 | 群众满意度达到100% | 改善生产生活条件，解决粮田灌溉问题，提高粮食产量， 提高群众获得感、幸福感
155 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 左家仑村 | 左家仑村5号沟渠清淤护坡 | 新建 | 左家仑村 | 2025年3月 | 2025年3月 | 左家仑村 | 左家仑村5号沟渠长500米、宽0.6米清淤护坡 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 103 | 0 | 4 | 12 | 群众满意度达到100% | 解决农田灌溉排水，提高粮食产量，助力乡村振兴
156 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 迎风桥镇 | 左家仑村 | 左家仑村农电站至泄洪渠清淤硬化 | 新建 | 左家仑 | 2025年6月 | 2025年6月 | 左家仑村 | 水沟300米清淤两边扫障、U形槽硬化、购买水泥、河沙等建筑材料 | 12 | 12 | 0 | 1 | 25 | 121 | 0 | 5 | 11 | 群众满意度达100% | 保障农田生产灌溉用水，推动农业发展，助力乡村振兴
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 迎风桥镇 | 左家仑村 | 左家仑村大屋湾组至溜厢坝组机耕道硬化 | 新建 | 左家仑 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 左家仑村 | 大屋湾组至溜厢坝组机耕道整理路基，路面施水、割松缩缝等工作，硬化路面长300米宽3.5米厚0.18米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 21 | 119 | 0 | 4 | 9 | 群众满意度达100% | 解决群众出行难问题，推动农业发展
158 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭洲村张连山机埠维修 | 维修 | 大潭洲村4组 | 2025.05 | 2025.11 | 大潭洲村 | 张连山机埠翻新，机器维修1台 | 5 | 5 | 0 | 1 | 34 | 126 | 0 | 3 | 7 | 满意度大于95% | 增加周围村民、脱贫户的收入，吸纳脱贫户务工
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭洲村乌龙间堤公路黑化 | 新建 | 大潭洲村10组 | 2025.11 | 2025.12 | 大潭洲村 | 黑化一条长2100米、宽2.5米、厚0.05米公路 | 32 | 32 | 0 | 1 | 336 | 690 | 0 | 11 | 36 | 满意度大于95% | 增加周围村民、脱贫户的收入，吸纳脱贫户务工
160 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 张家塞乡 | 大潭洲村 | 大潭口旧学校冷链建设 | 新建 | 大潭洲村28组 | 2025.11 | 2025.12 | 大潭洲村 | 建设冷链一座，建筑面积2510平方米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 71 | 264 | 0 | 8 | 28 | 满意度大于95% | 增加周围村民、脱贫户的收入，吸纳脱贫户务工
161 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 堤南村 | 堤南村新坝湖至温家围子渠道清淤 | 新建 | 堤南村13组9组 | 2025.02 | 2025.11 | 堤南村 | 新坝湖至温家围子渠道清淤长1500米，匡3.5米，高2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 35 | 52 | 0 | 16 | 29 | 满意度大于95% | 项目建设完成后将有效提高群众生产生活水平，极大地便利了本村农产品的灌溉、生长
162 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 堤南村 | 堤南村2组公路硬化 | 新建 | 堤南村2组 | 2025.02 | 2025.11 | 堤南村 | 2组公路硬化300米，宽2.5米，高0.2米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 26 | 45 | 0 | 15 | 29 | 满意度大于95% | 通过道路建设，提高部份脱贫监测户和大部分村民的出行安全、提升农副产品运输能力
163 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 堤南村 | 堤南村村里至夏家围子公路硬化 | 新建 | 堤南村10组 | 2025.02 | 2025.11 | 堤南村 | 公路硬化长300米，宽2.5米，高0.2米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 35 | 68 | 0 | 22 | 45 | 满意度大于95% | 通过道路建设，提高部份脱贫监测户和大部分村民的出行安全、提升农副产品运输能力
164 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 堤南村 | 堤南村23组公路建设 | 新建 | 堤南村23组 | 2025.02 | 2025.11 | 堤南村 | 23组公路硬化公路500米，宽2.5米，高0.2米 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1 | 32 | 55 | 0 | 16 | 35 | 满意度大于95% | 通过道路建设，提高部份脱贫监测户和大部分村民的出行安全、提升农副产品运输能力.
165 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 堤南村 | 堤南村3-12组山水渠清淤衬基 | 新建 | 堤南村3-12组 | 2025.02 | 2025.11 | 堤南村 | 3-12组山水渠渠道清淤衬基长800米，宽3米，高1.5米 | 25 | 25 | 0 | 1 | 62 | 115 | 0 | 35 | 58 | 满意度大于95% | 项目建设完成后将有效提高群众生产生活水平，极大地便利了本村农产品的灌溉、生长
166 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 富民村 | 富民村环湖产业路三期护坡、涵管涵闸建设 | 新建 | 富民村 | 2025.01 | 2025.12 | 富民村 | 环湖产业路三期从798民宿至胜利7组，产业路护坡长2100米、高2.5米、厚0.1米，涵管涵闸4处 | 40 | 40 | 0 | 1 | 55 | 182 | 1 | 26 | 75 | 满意度大于95% | 流转土地，改善农户生产生活条件
167 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 富民村 | 富民村茅山渠、新屋村、朱木山、祝家弯、胜利六组七组等抗旱渠衬砌 | 恢复 | 富民村 | 2025.02 | 2025.08 | 富民村 | 富民村茅山渠、新屋村、朱木山、祝家弯、胜利六组七组等抗旱渠衬砌共计长3800米、宽0.8米、高0.6米 | 65 | 65 | 0 | 1 | 350 | 1120 | 1 | 18 | 54 | 满意度大于95% | 增加临时性务工岗位，解决农田抗旱问题，提高了农作物的产量，增加了农户的经济收入
168 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产地初加工和精深加工 | 张家塞乡 | 富民村 | 富民村烘干机厂维修 | 恢复 | 富民村 | 2025.03 | 2025.11 | 富民村 | 烘干机厂机组维修及粮仓的维护 | 10 | 10 | 0 | 1 | 110 | 450 | 1 | 10 | 30 | 满意度大于95% | 增加了务工岗位，带动了周围群众务工就业，增加了村集体经济收入
169 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 张家塞乡 | 富民村 | 富民村擦菜子扩种 | 扩建 | 富民村 | 2025.07 | 2025.12 | 富民村 | 富民村扩种大叶芥菜500亩，平整土地，改良土质800亩 | 15 | 15 | 0 | 1 | 118 | 475 | 1 | 55 | 192 | 满意度大于95% | 提高经济，增加农户收入
170 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 高坪村 | 高坪村捞箕13组清淤 | 新建 | 捞箕13组 | 2025.04 | 2025.05 | 高坪村 | 捞箕13组清淤长度1300米，宽4米，深3米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 23 | 43 | 0 | 10 | 18 | 满意度大于95% | 改善农户生活环境，改善农民生产生活条件
171 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 高坪村 | 高坪村3组公路硬化 | 新建 | 高坪村3组 | 2025.03 | 2025.04 | 高坪村 | 3组公路硬化长度650米，宽3米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 35 | 64 | 0 | 15 | 24 | 满意度大于95% | 改善农民生产出行条件，促进农户持续稳定增长
172 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 高坪村 | 高坪19组公路硬化 | 新建 | 高坪19组 | 2025.07 | 2025.08 | 高坪村 | 19组公路硬化长度350米，宽3米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 23 | 45 | 0 | 11 | 23 | 满意度大于95% | 改善农民生产出行条件，促进农户持续稳定增长
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 合兴村 | 合兴村21组公路硬化 | 新建 | 合兴村 | 2025.03 | 2025.04 | 合兴村 | 21组公路硬化长240米，宽3米，厚0.2米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 23 | 81 | 0 | 2 | 5 | 满意度大于95% | 改善出行条件和农作物的运输，为村民增产增收
174 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 合兴村 | 甜酒厂12组道路硬化 | 新建 | 合兴村 | 2025.02 | 2025.03 | 合兴村 | 12组道路硬化长240米，宽3米，厚0.2米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 25 | 88 | 0 | 3 | 7 | 满意度大于95% | 改善出行条件及农产品的运输，为村民增产增收
175 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 合兴村 | 合兴村21组沟渠渠道清淤 | 修建 | 合兴村 | 2025.06 | 2025.04 | 合兴村 | 21组沟渠渠道清淤长500米，宽5米，深2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 36 | 125 | 0 | 2 | 5 | 满意度大于95% | 改善农田灌输条件
176 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 合兴村 | 合兴村付丰片乌龙干堤沟渠渠道清淤 | 修建 | 合兴村 | 2025.02 | 2025.06 | 合兴村 | 付丰片乌龙干堤沟渠渠清淤长1500米，宽5米，深2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 92 | 308 | 0 | 12 | 42 | 满意度大于95% | 改善农田灌输条件
177 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 金垅村 | 金垅村郑家坪生产公路硬化 | 新建 | 金垅村 | 2025.02 | 2025.12 | 金垅村 | 从13组桃树咀起至团上10组止长1400米，宽2.5米、厚0.2米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 262 | 775 | 1 | 36 | 117 | 满意度大于95% | 方便村民生产生活出行，带动村产业发展，增加农户收入
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 金垅村 | 金垅村1组生产公路硬化 | 新建 | 金垅村 | 2025.02 | 2025.12 | 金垅村 | 从李训青家起至大塘止长500米，宽3米、厚0.2米 | 16.5 | 16.5 | 0 | 1 | 89 | 261 | 1 | 6 | 21 | 满意度大于95% | 方便村民生产生活出行，带动村产业发展，增加农户收入
179 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 金垅村 | 乌龙干堤提质改造（一期） | 新建 | 金垅村 | 2025.03 | 2025.05 | 金垅村 | 乌龙干堤-黄金学校至下资路口提质改造长1500米，宽5米，厚0.08米 | 72 | 72 | 0 | 1 | 403 | 1208 | 1 | 40 | 127 | 满意度大于95% | 通过道路提质改造，改善人居环境，方便村民出行
180 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 金垅村 | 金垅村3组渠道清淤衬砌 | 维修 | 金垅村 | 2025.02 | 2025.12 | 金垅村 | 从3组何步高家起至德兴湖止，清淤长1000米，宽2米；衬砌长1000米，深1米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 190 | 558 | 1 | 26 | 86 | 满意度大于95% | 解决了金垅村大部分农田排渍抗旱问题，提高了生产效益
181 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 金垅村 | 金垅村陈家湖咀新建电排一处 | 新建 | 金垅村 | 2025.02 | 2025.12 | 金垅村 | 陈家湖咀新建电排一处 | 5 | 5 | 0 | 1 | 215 | 641 | 1 | 23 | 74 | 满意度大于95% | 解决了金垅村大部分农田排渍抗旱问题，提高了生产效益
182 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 金山村 | 便民服务中心前公路加宽项目 | 改建 | 金山村2组 | 2025.01 | 2025.12 | 金山村 | 公路加宽硬化长500米、宽3米、厚0.2米。 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1728 | 4568 | 0 | 12 | 35 | 受益农户满意度≥95% | 给村民提供交通出行和农产品运输的便利
183 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 金山村 | 战备渠渠道清淤 | 改建 | 战备渠 | 2025.01 | 2025.12 | 金山村 | 渠道清淤长1500米、宽6米、高1.5米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 72 | 222 | 0 | 12 | 35 | 受益农户满意度≥95% | 改善农田灌输条件
184 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 张家塞乡 | 三星村 | 三星村新型农业孵化基地环湖路路基建设及硬化 | 新建 | 三星村 | 2025.01 | 2025.12 | 三星村 | 对三星村新型农业孵化基地环湖路基建设长1000米、宽2米路，硬化长1000米、宽2米，厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 28 | 76 | 0 | 2 | 6 | 满意度大于95% | 壮大村集体收入，带动农户务工并增加农户收入
185 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 三星村 | 三星村毛金公路一侧水渠整修及清淤 | 新建 | 三星村 | 2025.01 | 2025.12 | 三星村 | 对毛金公路沟渠3000米进行整修及清淤、宽1米、深0.7米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 26 | 63 | 0 | 10 | 26 | 满意度大于95% | 改善农户生活环境，改善农民生产生活条件
186 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 三星村 | 三星村4组9组12组16组18组19组各一处机埠改造维修 | 新建 | 三星村 | 2025.01 | 2025.12 | 三星村 | 4组9组12组16组18组19组各一处机埠维修改造维修 | 18 | 18 | 0 | 1 | 50 | 138 | 0 | 50 | 138 | 满意度大于95% | 改善农户生活环境，改善农民生产生活条件
187 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 三星村 | 三星村晏家岔鱼塘清淤 | 新建 | 三星村 | 2025.01 | 2025.12 | 三星村 | 对三星村晏家岔60亩鱼塘进行清淤 | 25 | 25 | 0 | 1 | 28 | 76 | 0 | 2 | 6 | 满意度大于95% | 壮大村集体收入，带动农户务工并增加农户收入
188 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 乌龙堤稻鱼基地二期建设 | 新建 | 乌龙堤 | 2025.03 | 2025.06 | 乌龙堤村 | 道路修缮长1000米，宽3米、厚度20厘米，沟渠清理长800米，宽10米、深度1.5米，4个池塘清淤，坝建设4个、电力设施电线1000米，电表8个 | 70 | 70 | 0 | 1 | 213 | 512 | 0 | 6 | 12 | 满意度大于95% | 通过土地流转增加农户收入，带动脱贫户就业情况
189 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 乌龙堤村中药材厂房第一期建设 | 新建 | 乌龙堤 | 2025.02 | 2025.07 | 乌龙堤村 | 土地整理4亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 357 | 687 | 0 | 73 | 98 | 满意度大于95% | 带动集体经济发展，脱贫户就业情况
190 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 大潭口水系主沟渠清淤 | 新建 | 乌龙堤 | 2025.06 | 2025.08 | 乌龙堤村 | 大潭口水系主沟渠清淤长1500米，宽12米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 254 | 457 | 0 | 52 | 65 | 满意度大于95% | 8500亩农田灌溉，粮食增产增收，带动农业生产发展
191 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 乌龙堤村 | 乌龙堤村下资片黄土眼清杂清淤 | 新建 | 乌龙堤 | 2025.07 | 2025.08 | 乌龙堤村 | 下资片黄土眼池塘清杂清淤长85米，宽69米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 23 | 51 | 0 | 5 | 10 | 满意度大于95% | 改善生产生活条件，提升村容村貌
192 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 柞树村 | 柞树村1-28组配套照明路灯 | 新建 | 柞树村 | 2025.01 | 2025.12 | 柞树村 | 柞树村1-28组配套照明路灯700盏 | 70 | 70 | 0 | 1 | 266 | 810 | 0 | 18 | 56 | 满意度大于95% | 改善农民生产生活条件
193 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 张家塞乡 | 柞树村 | 柞树村3、1、5、9、13、15、19、26、24、27组抗旱沟渠衬砌 | 新建 | 柞树村 | 2025.01 | 2025.12 | 柞树村 | 柞树村3、1、5、9、13、15、19、26、24、27组，抗旱沟渠衬砌4000米、深80、宽80 | 60 | 60 | 0 | 1 | 25 | 80 | 0 | 8 | 24 | 满意度大于95% | 改善农民生产生活条件
194 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 张家塞乡 | 柞树村 | 和美湘村建设 | 新建 | 柞树村 | 2025.01 | 2025.12 | 柞树村 | 1.建设美丽屋场 2.张家塞中学地段基础设施建设（停车坪硬化）、增设遮雨（遮阳）设施 3.稻鳖基地安装围栏 | 100 | 100 | 0 | 1 | 920 | 3521 | 0 | 85 | 222 | 满意度大于95% | 改善生产生活条件，提升村容村貌
195 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 张家塞乡 | 柞树村 | 柞树村铁塔片7、8、9、10组-万港片6组拓宽村组公路硬化 | 新建 | 柞树村 | 2025.01 | 2025.12 | 柞树村 | 柞树村铁塔片7、8、9、10组-万港片6组拓宽硬化村组公路5公里，宽1米，厚0.2米 | 50 | 50 | 0 | 1 | 20 | 62 | 0 | 6 | 20 | 满意度大于95% | 改善农民生产生活条件
196 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春经开区 | 南丰社区 | 赵家湾组路道路硬化工程 | 新建 | 赵家湾组 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 南丰社区 | 新建水泥路长400m，宽3.5m，厚0.2m | 12 | 12 | 0 | 1 | 38 | 126 | 0 | 1 | 2 | 受益农户满意度达到100% | 通过项目实施，改善农户生产生活条件
197 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 白鹿铺社区 | 新塘组组级公路硬化 | 新建 | 白鹿铺社区 新塘组 | 202503 | 202505 | 白鹿铺社区 | 长1000米、宽3.6米、厚0.19米路基建设和道路硬化 | 30 | 30 | 0 | 1 | 142 | 652 | 0 | 12 | 51 | 受益农户满意度达90% | 通过基础设施建设，改善居民出行条件
198 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 白鹿铺社区 | 新塘组组级公路硬化 | 新建 | 白鹿铺社区 新塘组 | 202503 | 202505 | 白鹿铺社区 | 长1000米、宽3.6米、厚0.19米路基建设和道路硬化 | 30 | 30 | 0 | 1 | 142 | 652 | 0 | 12 | 51 | 受益农户满意度达90% | 通过基础设施建设，改善居民出行条件
199 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 打伞树 | 打伞树新建组村道路硬化建设 | 改建 | 打伞树村 | 202504 | 202505 | 打伞树 | 硬化长600米、宽3.5米、厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 110 | 420 | 0 | 15 | 50 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、改善农民生产生活条件、提高产量、增加收入
200 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 打伞树 | 颜家塘组道路硬化 | 改建 | 打伞树村 | 202505 | 202506 | 打伞树 | 硬化长400米、宽3.5米、厚0.2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 80 | 240 | 0 | 10 | 36 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、改善农民生产生活条件
201 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 东香村 | 藕塘村至小仁塘组、陈家村组组级道路硬化 | 改建 | 东香村 | 202504 | 202506 | 东香村 | 藕塘村至小仁塘组长600米、宽3.5米、厚0.18米道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 56 | 147 | 0 | 14 | 37 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民 生产生活条件
202 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 东香村 | 东香村人头村组至洪山村组人居环境建设 | 新建 | 东香村 | 202504 | 202506 | 东香村 | 人头村组至洪山村组公路扫障2100米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 58 | 152 | 0 | 8 | 24 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
203 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 凤形山村 | 北干渠公路维修 | 改建 | 羊古仑组-荞麦园组 | 202505 | 202506 | 凤形山村 | 长600米，宽4米，高0.2米主干道维修 | 20 | 15 | 5 | 1 | 30 | 92 | 0 | 10 | 41 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
204 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 凤形山村 | 北干支渠公路拓宽 | 新建 | 杜仁组-烟家塘组 | 202505 | 202506 | 凤形山村 | 北干支渠公路拓宽1.5米宽，长700米 | 10 | 8 | 2 | 1 | 30 | 98 | 0 | 9 | 38 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
205 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 甘溪港村 | 新塘、建新、国际、红专组甘溪港沟渠清淤 | 改建 | 甘溪港村 | 202503 | 202504 | 甘溪港村 | 从新塘、建新、国际、红专组贯通一线沟渠清淤1400余米，宽度30米，深度3米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 180 | 720 | 0 | 26 | 65 | 受益农户满意度达90% | 通过基础设建设，改善良田灌水问题
206 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 甘溪港村 | 新民组长塘边机耕道硬化 | 新建 | 甘溪港村 | 202503 | 202504 | 甘溪港村 | 新民组长塘边机耕道硬化500米，宽2.5米，厚0.2米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 38 | 96 | 0 | 20 | 42 | 受益农户满意度达90% | 通过基础设建设，改善生产和民出行条件
207 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 官楼坪村 | 大门塘组道路硬化 | 改建 | 刘家铺-大门塘组 | 202503 | 202505 | 官楼坪村 | 大门塘组道路硬化约600余米，宽约3.5米，厚20公分 | 20 | 20 | 0 | 1 | 112 | 391 | 0 | 8 | 22 | 受益农户满意度达90% | 方便村民出行，改善生产生活条件，增强群众的获得感、幸福感和安全感，同时美化人居环境，提升村容村貌。
208 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 官楼坪村 | 资北干线官楼坪村路段人居环境整治 | 新建 | 资北干线官楼坪村路段 | 202503 | 202503 | 官楼坪村 | 资北干线官楼坪村段1.4公里清扫垃圾、杂草清除、沟渠清理，傍山渠扫障1200余米（两边杂树清除） | 5 | 5 | 0 | 1 | 124 | 496 | 0 | 24 | 82 | 受益农户满意度达90% | 通过环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
209 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 官楼坪村 | 官楼坪村抗旱井建设 | 新建 | 芦毛村组、曾家塘组、黑门头组、大门塘组 | 202504 | 202504 | 官楼坪村 | 新增抗旱井4口 | 6 | 6 | 0 | 1 | 154 | 493 | 0 | 14 | 55 | 受益农户满意度达90% | 解决农户农田灌溉问题，提高粮食产量，增加群众收入
210 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 长春镇 | 过鹿坪村 | 益阳杏仙养殖专业合作社过鹿坪养殖基地建设项目 | 扩建 | 张家坝组 | 202503 | 202505 | 益阳市杏仙养殖专业合作社 | 购买安装环境控制系统1套 | 15 | 15 | 0 | 1 | 120 | 410 | 0 | 19 | 44 | 受益农户满意度达90% | 通过新产业引入，带动村民收入
211 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 过鹿坪村 | 万家园产业路建设 | 新建 | 万家园组 | 202503 | 202505 | 过鹿坪村 | 修长500米，宽3.5米，厚0.2米水泥路，包含路基建设与硬化 | 20 | 15 | 5 | 1 | 80 | 260 | 0 | 26 | 62 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，使农产品输出更便利
212 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水整治 | 长春镇 | 过鹿坪村 | 谷水学校周边污水治理项目 | 新建 | 合子村组 | 202503 | 202505 | 过鹿坪村 | 清运淤泥9000立方米 | 20 | 15 | 5 | 1 | 150 | 480 | 0 | 21 | 48 | 受益农户满意度达90% | 通过谷水学校周边污水治理，美化环境
213 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 和平村 | 蒋家桥至庙树沟渠硬化 | 新建 | 和平村 | 202503 | 202504 | 和平村 | 沟渠硬化宽0.8米，长650米，深1米,厚0.2米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 91 | 110 | 0 | 13 | 38 | 受益农户满意度达90% | 通过基础设施建设，改善居民农田灌溉
214 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 皇家湖村 | 宗塘组衬渠维修 | 改建 | 皇家湖村 | 202503 | 202505 | 皇家湖村 | 宗塘组衬渠维修400米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 32 | 132 | 0 | 3 | 11 | 受益农户满意度达90% | 通过基础设建设，改善良田灌水问题
215 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 皇家湖村 | 蔡家村组公路硬化 | 新建 | 皇家湖村 | 202503 | 202505 | 皇家湖村 | 蔡家村组公路建设长400米，宽3米，厚0.2米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 24 | 115 | 0 | 4 | 11 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
216 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 皇家湖村 | 天付山组公路硬化 | 新建 | 皇家湖村 | 202503 | 202505 | 皇家湖村 | 天付山组公路建设长160米，宽3米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 8 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
217 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 皇家湖村 | 木槿种植 | 新建 | 皇家湖村 | 202503 | 202505 | 皇家湖村 | 木槿种植100亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 167 | 554 | 0 | 8 | 27 | 受益农户满意度达90% | 通过木槿种植，提高村集体经济收入
218 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 黄箭村 | 黄箭村南干渠清淤 | 新建 | 黄箭村 | 202505 | 202507 | 黄箭村 | 南干渠沟渠清淤宽4.5米，长1300米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 160 | 440 | 0 | 30 | 125 | 受益农户满意度达90% | 通过基础设建设，改善良田灌水问题
219 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 黄箭村 | 黄箭村老屋组道路硬化 | 改建 | 黄箭村 | 202505 | 202507 | 黄箭村 | 老屋组道路硬化200米、宽3.5米、厚0.2米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 60 | 132 | 0 | 10 | 25 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、改善农民生产生活条件
220 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 黄箭村 | 黄箭村人居环境改造 | 新建 | 黄箭村 | 202505 | 202507 | 黄箭村 | 黄箭村内2400米清运、清扫垃圾、杂草清除、沟渠清理 | 15 | 15 | 0 | 3 | 360 | 740 | 0 | 89 | 235 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
221 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 李家坪村 | 三叉路口至强铁匠店主干道维修 | 新建 | 三叉路口至强铁匠店主干道 | 202504 | 202505 | 李家坪村 | 长450米，宽4米，厚0.2米主干道维修 | 13 | 13 | 0 | 1 | 100 | 350 | 0 | 15 | 35 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
222 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 李家坪村 | 强铁匠店白里渠主干道维修 | 新建 | 强铁匠店白里渠主干道路 | 202504 | 202505 | 李家坪村 | 长240米，宽4米，厚0.2米主干道维修 | 7 | 7 | 0 | 1 | 45 | 110 | 0 | 6 | 20 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
223 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 李家坪村 | 村碑至村部沿线美丽庭院打造 | 新建 | 村碑至村部沿线 | 202503 | 202505 | 李家坪村 | 沿线打造美丽庭院16户 | 16 | 16 | 0 | 1 | 16 | 57 | 0 | 3 | 7 | 受益农户满意度达90% | 通过村人居环境整治，提升村容村貌
224 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 龙凤港村 | 新塘村组至叶排村组组级公路拓宽硬化油化 | 新建 | 龙凤港村 | 202505 | 202506 | 龙凤港村 | 道路拓宽硬化宽1.5米,厚0.2米，长400米；油化宽5米，厚6厘米，长400米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 48 | 152 | 1 | 3 | 6 | 受益群众满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
225 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 南门桥村 | 河土组沟渠硬化 | 新建 | 河土组 | 202503 | 202504 | 南门桥村 | 河土组沟渠硬化长200米、宽1.5米，深1.3米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 15 | 40 | 0 | 5 | 11 | 受益农户满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农户生产条件
226 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 南门桥村 | 月塘电排沟硬化 | 新建 | 月塘组 | 202503 | 202504 | 南门桥村 | 月塘电排沟硬化长100米、宽4米、深3米(先清淤、打组合墙、再盖预制板、最上面盖面硬化) | 20 | 20 | 0 | 1 | 25 | 62 | 0 | 8 | 18 | 受益农户满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农户生产条件，提高产量
227 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 七鸭子村 | 田家岔渠道衬砌 | 新建 | 七鸭子村 | 202503 | 202504 | 七鸭子村 | 田家岔渠道衬砌长500m,宽0.8m，高0.8m | 15 | 15 | 0 | 1 | 120 | 340 | 0 | 5 | 11 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
228 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 七鸭子村 | 南家湾公路硬化 | 新建 | 七鸭子村 | 202503 | 202504 | 七鸭子村 | 南家湾公路硬化长400m,宽2.5m，厚0.2m | 10 | 10 | 0 | 1 | 109 | 245 | 0 | 6 | 10 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
229 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 七鸭子村 | 石竹坪公路硬化 | 新建 | 七鸭子村 | 202503 | 202504 | 七鸭子村 | 石竹坪公路硬化长320m,宽2.5m，厚0.2m | 8 | 8 | 0 | 1 | 126 | 326 | 0 | 7 | 13 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
230 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 曙光村 | 围山渠清淤衬砌硬化 | 改建 | 曙光村 | 202505 | 202507 | 曙光村 | 围山渠清淤长度150米，修衬砌长300米，深度3米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 30 | 95 | 0 | 2 | 4 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、改善农民生产生活条件、提高产量、增加收入
231 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 曙光村 | 横张路硬化 | 改建 | 曙光村 | 202505 | 202507 | 曙光村 | 横张路硬化450米、宽2.5米、厚0.2米 | 11 | 11 | 0 | 1 | 18 | 60 | 0 | 1 | 2 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、改善农民生产生活条件
232 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 曙光村 | 过鹿坪集镇人居环境改造 | 新建 | 曙光村 | 202505 | 202507 | 曙光村 | 清运、清扫垃圾、杂草清除、沟渠清理1.5公里，购买垃圾桶12个 | 10 | 10 | 0 | 3 | 141 | 507 | 0 | 47 | 134 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设、环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
233 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 长春镇 | 双利村 | 长春镇双利村大巷口组道路硬化 | 新建 | 双利村大巷口组 | 202504 | 202505 | 双利村 | 大巷口组路基建设及硬化长390米，宽3米，厚0.2米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 43 | 156 | 0 | 5 | 11 | 受益农户满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件。
234 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 双利村 | 长春镇双利村潘家嘴组沟渠清淤硬化 | 新建 | 双利村潘家嘴组 | 202503 | 202505 | 双利村 | 潘家嘴组沟渠清淤硬化长160米，宽0.8米，深1.2米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 52 | 198 | 0 | 3 | 8 | 受益农户满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件。
235 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 先锋桥村 | 先锋桥村卫星桥旁道路硬化一期 | 新建 | 挽子里组、黑门头组 | 202508 | 202509 | 先锋桥村 | 长750米、宽3米、厚0.2米路基建设和道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 65 | 261 | 1 | 4 | 13 | 受益农户满意度达95% | 基础设施建设，改善群众的生产生活 条件
236 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 先锋桥村 | 枫树村组和眼塘改造项目 | 改造 | 先锋桥村枫树村组 | 202507 | 202508 | 先锋桥村 | 4.5亩清淤、衬砌 | 10 | 10 | 0 | 1 | 52 | 218 | 1 | 8 | 25 | 受益农户满意度达90% | 清淤、衬砌改造，提高群众的生产生活质量
237 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 香山村 | 游草塘组、锅底塘组抗旱井建设 | 新建 | 锅底塘组、游草塘组 | 202503 | 202504 | 香山村 | 新增抗旱井2口 | 3 | 3 | 0 | 1 | 56 | 224 | 0 | 8 | 26 | 受益农户满意度达90% | 解决农户农田灌溉问题，提高粮食产量，增加群众收入
238 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 香山村 | 油茶种植基地抗旱配套设施建设 | 新建 | 油茶种植基地 | 202503 | 202504 | 香山村 | 抗旱配套设施建设，覆盖50亩油茶种植基地 | 15 | 15 | 0 | 1 | 58 | 228 | 0 | 13 | 51 | 受益农户满意度达90% | 通过配套设施建设，提高油茶树成活率，增加集体经济收益
239 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 香山村 | 香山村划香仑至锅底塘组道路建设 | 新建 | 划香仑、锅底塘组 | 202503 | 202504 | 香山村 | 划香仑组至锅底塘组公路硬化长500m,宽2.8m，厚0.2m | 12 | 12 | 0 | 1 | 17 | 68 | 0 | 4 | 11 | 受益农户满意度达90% | 解决两个组农户出行及农产品运输问题
240 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 香山村 | 益七公路香山村段人居环境整治 | 新建 | 益七公路香山村段 | 202503 | 202504 | 香山村 | 益七公路香山村段2.8公里清扫垃圾、杂草清除、沟渠清理 | 8 | 8 | 0 | 3 | 124 | 492 | 0 | 24 | 84 | 受益农户满意度达90% | 通过环境治理，提高了村容村貌，改善农户居住环境，提高了群众满意度
241 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 长春镇 | 新源村 | 新源村园区周边人居环境改造 | 新建 | 新源村 | 202505 | 202507 | 新源村 | 清运、清扫垃圾、杂草清除10公里、村容村貌提升 | 10 | 10 | 0 | 1 | 35 | 105 | 0 | 7 | 24 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
242 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 新源村 | 新源村陈家村组沟渠清淤、修复，艾家村组、陈家村组、梅子村组、贺家村组新建抗旱井 | 改建 | 新源村 | 202504 | 202506 | 新源村 | 新源村陈家村组沟渠清淤600米（宽度3.5米、深度0.8米）、新建抗旱井4口（艾家村组、陈家村组、梅子村组、贺家村组） | 18 | 18 | 0 | 1 | 75 | 302 | 0 | 12 | 35 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
243 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 幸福村 | 幸福桥至胜利桥河堤木槿种植 | 新建 | 幸福村 | 202502 | 202507 | 幸福村 | 幸福桥至胜利桥河堤木槿种植2000米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 102 | 345 | 1 | 20 | 66 | 受益农户满意度达90% | 带动周边农户就业，提高群众收入，增加村集体收益，同时美化了周边环境
244 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 长春镇 | 幸福村 | 原谢家桥小学保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 幸福村 | 202502 | 202507 | 幸福村 | 添置保鲜冷链300立方、储存150吨 | 10 | 10 | 0 | 1 | 71 | 212 | 1 | 18 | 54 | 受益农户满意度达90% | 增加村集体收益的同时有效满足农户农产品存储需求，降低农产品损腐率
245 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 沿河垸 | 羊肚菌产业基地建设 | 新建 | 沿河垸村老屋组 | 202503 | 202504 | 沿河垸村 | 新建大棚1270平方 | 20 | 20 | 0 | 1 | 102 | 310 | 0 | 11 | 52 | 受益农户满意度达95% | 通过产业发展带动村民致富
246 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 益阳市同拓种养农民专业合作社 | 凤形山蔬菜基地 | 新建 | 凤形山村 | 202503 | 202504 | 益阳市同拓种养农民专业合作社 | 新建蔬菜基地2亩 | 20 | 20 | 0 | 1 | 18 | 52 | 0 | 3 | 10 | 受益农户满意度达90% | 通过建立蔬菜基地，增加农民收入
247 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 油狮村 | 高家坝组至李家坪村公路硬化 | 新建 | 油狮村 | 202503 | 202503 | 油狮村 | 路基整理，铺设涵管，长423米、宽3米、厚0.2米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 20 | 81 | 1 | 5 | 19 | 受益农户满意度90% | 通过村基础设施建设，改善农户生产条件
248 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 长春镇 | 油狮村 | 黄花菜基地扩建 | 新建 | 油狮村 | 202503 | 202503 | 油狮村 | 扩建40亩 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1124 | 3740 | 1 | 102 | 272 | 受益农户满意度90% | 通过扩建黄花菜基地，提高村集体经济收入
249 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 紫薇村 | 紫薇村钟家坪组道路硬化 | 改建 | 紫薇村 | 202503 | 202503 | 紫薇村 | 紫薇村钟家坪组道路硬化120米，宽3.5米，厚20公分，C30标准的混凝土标准铺设 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 26 | 103 | 0 | 15 | 45 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民出行条件
250 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 长春镇 | 紫薇村 | 紫薇村钟家坪组围子里机耕道硬化 | 改建 | 紫薇村 | 202503 | 202503 | 紫薇村 | 钟家坪组围子里机耕道硬化200米，宽3.5米，厚0.2米 | 9 | 9 | 0 | 1 | 36 | 151 | 0 | 15 | 45 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
251 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 紫薇村 | 紫薇村曹家段组沟渠清淤、硬化、改造 | 改建 | 紫薇村 | 202503 | 202503 | 紫薇村 | 紫薇村曹家段组排渍沟渠清淤里程600米，深1米、宽2m、硬化、改造里程600米，厚10公分、宽2m | 12 | 12 | 0 | 1 | 43 | 181 | 0 | 15 | 45 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
252 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长春镇 | 紫薇村 | 紫薇村山塘清淤4口 | 改建 | 紫薇村 | 202502 | 202502 | 紫薇村 | 山塘清淤4口 | 10 | 10 | 0 | 1 | 167 | 826 | 0 | 89 | 182 | 受益农户满意度达90% | 通过村基础设施建设，改善农民生产生活条件
253 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2025年就业帮扶车间稳岗补贴 | 新建 | 资阳区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区人社局 | 完成2025年全年全区49家就业帮扶车间561人稳岗补贴发放工作 | 112.2 | 112.2 | 0 | 38 | 561户次 | 561人 | 8 | 561户次 | 561人 | 受益户满意度达到100% | 通过吸纳脱贫（监测）户人口就业带动农户增收
254 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2025年就业脱贫劳动力一次性交通补助 | 新建 | 资阳区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 完成2025年全年约4314人就业一次性交通补助发放工作 | 110.3 | 110.3 | 0 | 99 | 4314户次 | 4314人 | 16 | 4314户次 | 4314人 | 受益户满意度达到100% | 鼓励脱贫人口外出务工，增加务工收入
255 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2025年一季度小额信贷贴息资金 | 新建 | 资阳区 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 区农业农村局 | 完成2025年一季度约615户小额信贷贴息资金补助 | 27 | 27 | 0 | 99 | 615户次 | 615人次 | 16 | 615户次 | 615人次 | 受益户满意度达到100% | 通过为开展了小额信贷贷款的脱贫（监测）户贴息，带动农户发展产业
256 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2025年二季度小额信贷贴息资金 | 新建 | 资阳区 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 区农业农村局 | 完成2025年二季度约615户小额信贷贴息资金补助 | 27 | 27 | 0 | 99 | 615户次 | 615人次 | 16 | 615户次 | 615人次 | 受益户满意度达到100% | 通过为开展了小额信贷贷款的脱贫（监测）户贴息，带动农户发展产业
257 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2025年三季度小额信贷贴息资金 | 新建 | 资阳区 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 区农业农村局 | 完成2025年三季度约615户小额信贷贴息资金补助 | 27 | 27 | 0 | 99 | 615户次 | 615人次 | 16 | 615户次 | 615人次 | 受益户满意度达到100% | 通过为开展了小额信贷贷款的脱贫（监测）户贴息，带动农户发展产业
258 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2025年四季度小额信贷贴息资金 | 新建 | 资阳区 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 完成2025年四季度约615户小额信贷贴息资金补助 | 27 | 27 | 0 | 99 | 615户次 | 615人次 | 16 | 615户次 | 615人次 | 受益户满意度达到100% | 通过为开展了小额信贷贷款的脱贫（监测）户贴息，带动农户发展产业
259 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2025年春季雨露计划补助项目（含补发） | 新建 | 资阳区 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 区农业农村局 | 完成2025年全区410人次学生春季雨露计划补助发放（含补发）工作 | 61.5 | 61.5 | 0 | 99 | 410户次 | 410人次 | 16 | 410户次 | 410人次 | 受益户满意度达到100% | 落实对农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策扶持
260 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2025年秋季雨露计划补助项目（含补发） | 新建 | 资阳区 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 完成2025年全区480人次学生秋季雨露计划补助发放（含补发）工作 | 72 | 72 | 0 | 99 | 480户次 | 480人次 | 16 | 480户次 | 480人次 | 受益户满意度达到100% | 落实对农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策扶持
261 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 资阳区 | 资阳区 | 资阳区2024年项目管理费 | 新建 | 资阳区 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 安排不超过资金总额1%的项目管理费，用于全区项目资金的管理 | 30 | 30 | 0 | 99 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 提高全区项目管理水平 | 提高全区项目管理水平